## Guideline
1.视频/图片要对应问题名称，文件夹名称要对应日期，VIN，提AIMS时解释不清的问题须附图
2（1）如果是和其他ECU 相关的，如仪表/AHU/DSP相关的，解决问题需要CAN Log+ USB log; （2）如果是蓝牙/导航/HMI/语音控制相关的，只需要USB log-> 必须； 但如果是HMI 页面布局问题，可以没有Log;
3.如果发生黑屏/重启/系统卡死之类问题，很可能后续一些验证测试如蓝牙播放也是受影响的，所以需要先重启一下；
4. 原则上，今天跑的VOCF, 可以在第二天会议上讨论，这样给大家留出整理的时间。 在会议中，有些新建AIMS, 希望team 第三天反馈给我们AIMS 号( 写明关联上哪个问题)，我们也反馈给team 需要合并的AIMS;
5.提问题时先确认去重，避免重复提问; 不同软件版本的问题可以提，但是同一个软件版本，同一个team, 明显重复的问题要去重；
6.AIMS标题需要中英文都有； 问题描述可以只是中文，但是欢迎也加上英文翻译；
7.AIMS 先进program deck, PMT 经过讨论判断需要提供的信息已经完善，通知AIMS 转到DuerOs deck;

## Template
| IssueType | Summary | Component/s | Description | Priority | Environment | LogPath | AIMS | Supplier | Assignee | Affect Version | Label | Label | Label | Label
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填 | 选填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填
填写指南 |  | Phase 5：【必现/偶发】CDX707 bug示例（根据实际缺陷发生频率选择必现或偶发） | 参考Component sheet | 前置条件： IGN OFF/ACC/RUN/START，IVI PWR Mode ON/EP Mode/Delayed ACC，车速=10km/h，转速=0rpm，挡位=P/R/N/D，蓝牙已连接，USB已连接，蓝牙音乐播放中，后台导航进行中（根据实际场景填写充分的前提）（如果是离线导航，则需说明离线地图/离线导航已下载）（涉及第三方音乐播放器则需说明，如QQ音乐，酷狗音乐） 软件版本（必填）：LA_DCVBeta1_ENG 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果：xxxxxxx 实际结果：xxxxxxx 发生频率：1/50 发生时间：2021/09/06 13:56:20 手机型号及操作系统：华为Mate30 , android 10.1 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派版本”） 林肯之道账号：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派账号”） 地点：REC（如果是和收音机及导航信号质量相关则必填） VDR：N/A |  | VehicleLine: VIN(后5位): 软件版本: 小度版本: VMCU: |  |  | Baidu | hlong30 | Phase1_SOP1 | DuerOS_Phase2 | DuerOS_LaunchTst | C519 | R202
空模板 | Bug |  |  | 前置条件： 软件版本（必填）： 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果： 实际结果： 发生频率： 发生时间： 手机型号及操作系统： 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本： 林肯之道账号： 地点： VDR： | Immediate Gating
Note on M1: 作者: Label for Phase
Note on N1: 作者: Test Source
Note on O1: 作者: Vehicle Type
Note on P1: 作者: Launch Test Team

## Improt List
IssueType | Summary | Description | Priority | Supplier | Assignee | Component/s | Product Owner | Affect Version | LogPath | Environment | AIMS | Label | Label | Label | Label | Jira
Bug | Phase 5：【偶发】地图上车辆箭头方向一直与道路垂直，且地图方向也与道路垂直 | 前置条件： IGN OFF/ACC/RUN/START，IVI PWR Mode ON/EP Mode/Delayed ACC，车速=10km/h，转速=0rpm，挡位=P/R/N/D，蓝牙已连接，USB已连接，蓝牙音乐播放中，后台导航进行中（根据实际场景填写充分的前提）（如果是离线导航，则需说明离线地图/离线导航已下载）（涉及第三方音乐播放器则需说明，如QQ音乐，酷狗音乐） 软件版本（必填）：LA_DCVBeta1_ENG 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果：xxxxxxx 实际结果：xxxxxxx 发生频率：1/50 发生时间：2021/09/06 13:56:20 手机型号及操作系统：华为Mate30 , android 10.1 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派版本”） 林肯之道账号：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派账号”） 地点：REC（如果是和收音机及导航信号质量相关则必填） VDR：N/A | High | Baidu | zyu37 | Connected Embedded Navigation | #N/A | LA_DCVBeta1_ENG | Ford：W:\NJProj\PD\2.4_PMT5 - EESE\PMT5-Infotainment\11. Phase5\Log |  |  | CDX707 | NTT | CDC_Phase5 | CDC_IVITst
Note on M1: 作者: Vehicle Type
Note on N1: 作者: Launch Test Team
Note on O1: 作者: Label for Phase
Note on P1: 作者: Test Source

## Filed
IssueType
Bug
Priority
Immediate Gating
Gating
High
Medium
Low
Supplier.
Baidu | Baidu
YFVE | 延锋
Inhouse | Inhouse
Ford | 福特
TS | 创达
Assignee
bchen82 | Baidu侧默认Assignee
fhuang37 | YFVE侧默认Assignee
wzheng27 | Inhouse默认Assignee
wtan13 | ThunderSoft默认Assignee
xleilei | HMI默认Assignee
Label (Phase)
CDC_Phase5
Label (Issue Source)
CDC_IVITst | IVI Software Test Bugs
CDC_DV | DV Test Bugs
CDC_ITV | ITV Test Bugs
CDC_ECDXTst | ECDX Validation Team Test Bugs
CDC_LaunchTst | Launch team Test Bugs
CDC_CyberSecurity | Cyber Security Test Bugs
CDC_SIFI | System Integration Test Bugs
CDC_Inhouse | Inhouse Test Bugs
CDC_TS | ThunderSoft Test Bugs
YFVE | YFVE Test Bugs
Baidu | Baidu Test Bugs
CDC_HMITst | HMI Validation Team Test Bugs
Ford_Brand
Lincoln_Brand
FordPass | FordPass App
LincolnWay | Lincoln Way App
Label (Launch Test Team)
NTT
VOCF
FCPA
R202
SW_Fleet
EOL
EE_Sign off
Label (Vehicle Type)
CDX707

## Release Version
Round | Date | Date & note
WNBF
LA_DCVBeta_ENG
LA_DCVBeta1_ENG
LA_DCVBeta2_ENG
LA_DCV0_ENG
LA_DCV0.1_ENG
LA_DCV1_ENG
LA_DCV2_ENG
LA_DCV3_ENG
LA_R00_ENG
LA_R01_ENG
LA_R02_ENG
LA_R03_ENG
LA_R04_ENG
LA_R05_ENG
LA_R05.1_ENG
LA_R05.2_ENG
LA_R06_ENG
LA_R06.1_ENG
LA_R07_ENG
LA_R08_ENG
LA_R09_ENG

## Component
参考FIP中的Component/s