## Guideline
1.视频/图片要对应问题名称，文件夹名称要对应日期，VIN，提AIMS时解释不清的问题须附图
2（1）如果是和其他ECU 相关的，如仪表/AHU/DSP相关的，解决问题需要CAN Log+ USB log; （2）如果是蓝牙/导航/HMI/语音控制相关的，只需要USB log-> 必须； 但如果是HMI 页面布局问题，可以没有Log;
3.如果发生黑屏/重启/系统卡死之类问题，很可能后续一些验证测试如蓝牙播放也是受影响的，所以需要先重启一下；
4. 原则上，今天跑的VOCF, 可以在第二天会议上讨论，这样给大家留出整理的时间。 在会议中，有些新建AIMS, 希望team 第三天反馈给我们AIMS 号( 写明关联上哪个问题)，我们也反馈给team 需要合并的AIMS;
5.提问题时先确认去重，避免重复提问; 不同软件版本的问题可以提，但是同一个软件版本，同一个team, 明显重复的问题要去重；
6.AIMS标题需要中英文都有； 问题描述可以只是中文，但是欢迎也加上英文翻译；
7.AIMS 先进program deck, PMT 经过讨论判断需要提供的信息已经完善，通知AIMS 转到DuerOs deck;

## Template
| IssueType | Summary | Component/s | Description | Priority | Environment | LogPath | AIMS | Supplier | Assignee | Affect Version | Label | Label | Label | Label
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填 | 选填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填
填写指南 |  | Phase 5：【必现/偶发】CDX707 bug示例（根据实际缺陷发生频率选择必现或偶发） | 参考Component sheet | 前置条件： IGN OFF/ACC/RUN/START，IVI PWR Mode ON/EP Mode/Delayed ACC，车速=10km/h，转速=0rpm，挡位=P/R/N/D，蓝牙已连接，USB已连接，蓝牙音乐播放中，后台导航进行中（根据实际场景填写充分的前提）（如果是离线导航，则需说明离线地图/离线导航已下载）（涉及第三方音乐播放器则需说明，如QQ音乐，酷狗音乐） 软件版本（必填）：LA_DCVBeta1_ENG 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果：xxxxxxx 实际结果：xxxxxxx 发生频率：1/50 发生时间：2021/09/06 13:56:20 手机型号及操作系统：华为Mate30 , android 10.1 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派版本”） 林肯之道账号：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派账号”） 地点：REC（如果是和收音机及导航信号质量相关则必填） VDR：N/A | Gating | VehicleLine: VIN(后5位): 软件版本: 小度版本: VMCU: |  |  | Baidu | hlong30 | Phase1_SOP1 | DuerOS_Phase2 | DuerOS_LaunchTst | C519 | R202
空模板 | Bug |  |  | 前置条件： 软件版本（必填）： 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果： 实际结果： 发生频率： 发生时间： 手机型号及操作系统： 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本： 林肯之道账号： 地点： VDR： | Immediate Gating
Note on M1: 作者: Label for Phase
Note on N1: 作者: Test Source
Note on O1: 作者: Vehicle Type
Note on P1: 作者: Launch Test Team

## Improt List
IssueType | Summary | Description | Priority | Supplier | Assignee | Component/s | Product Owner | Affect Version | LogPath | Environment | AIMS | Label | Label | Label | Label | Jira
Bug | Phase 5：【偶发】地图上车辆箭头方向一直与道路垂直，且地图方向也与道路垂直 | 前置条件： IGN OFF/ACC/RUN/START，IVI PWR Mode ON/EP Mode/Delayed ACC，车速=10km/h，转速=0rpm，挡位=P/R/N/D，蓝牙已连接，USB已连接，蓝牙音乐播放中，后台导航进行中（根据实际场景填写充分的前提）（如果是离线导航，则需说明离线地图/离线导航已下载）（涉及第三方音乐播放器则需说明，如QQ音乐，酷狗音乐） 软件版本（必填）：LA_DCVBeta1_ENG 复现步骤： Step1： Step2： Step3： Step4： 期待结果：xxxxxxx 实际结果：xxxxxxx 发生频率：1/50 发生时间：2021/09/06 13:56:20 手机型号及操作系统：华为Mate30 , android 10.1 完整VIN号（必填）： 林肯之道版本：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派版本”） 林肯之道账号：N/A（如果是福特车型，则此字段请修改为“福特派账号”） 地点：REC（如果是和收音机及导航信号质量相关则必填） VDR：N/A | High | Baidu | zyu37 | AAR | #REF! | LA_DCVBeta1_ENG | Ford：W:\NJProj\PD\2.4_PMT5 - EESE\SYNC\AP_Logs_Deck\DuerOs_Log_Phase5 |  |  | CDX707 | NTT | CDC_Phase5 | CDC_ECDXTst
Note on M1: 作者: Vehicle Type
Note on N1: 作者: Launch Test Team
Note on O1: 作者: Label for Phase
Note on P1: 作者: Test Source

## Filed
IssueType
Bug
Priority
Immediate Gating
Gating
High
Medium
Low
Supplier.
Baidu | Baidu
YFVE | 延锋
Inhouse | Inhouse
Ford | 福特
TS | 创达
Assignee
bchen82 | Baidu侧默认Assignee
fhuang37 | YFVE侧默认Assignee
wzheng27 | Inhouse默认Assignee
wtan13 | ThunderSoft默认Assignee
xleilei | HMI默认Assignee
Label (Phase)
CDC_Phase5
Label (Issue Source)
CDC_IVITst | IVI Software Test Bugs
CDC_DV | DV Test Bugs
CDC_ITV | ITV Test Bugs
CDC_ECDXTst | ECDX Validation Team Test Bugs
CDC_LaunchTst | Launch team Test Bugs
CDC_CyberSecurity | Cyber Security Test Bugs
CDC_SIFI | System Integration Test Bugs
CDC_Inhouse | Inhouse Test Bugs
CDC_TS | ThunderSoft Test Bugs
YFVE | YFVE Test Bugs
Baidu | Baidu Test Bugs
CDC_HMITst | HMI Validation Team Test Bugs
Ford_Brand
Lincoln_Brand
FordPass | FordPass App
LincolnWay | Lincoln Way App
GIM | System Test Bugs (GIM)
CDC_Cluster | Cluster Test Bugs
Label (Launch Test Team)
NTT
VOCF
FCPA
R202
SW_Fleet
EOL
EE_Sign off
ICV
CAF
Label (Vehicle Type)
CDX707

## Release Version
Round | Date | Date & note
WNBF
LA_DCVBeta_ENG
LA_DCVBeta1_ENG
LA_DCVBeta2_ENG
LA_DCV0_ENG
LA_DCV0.1_ENG
LA_DCV1_ENG
LA_DCV2_ENG
LA_DCV3_ENG
LA_R00_ENG
LA_R01_ENG
LA_R02_ENG
LA_R03_ENG
LA_R04_ENG
LA_R05_ENG
LA_R05.1_ENG
LA_R05.2_ENG
LA_R06_ENG
LA_R06.1_ENG
LA_R07_ENG
LA_R08_ENG
LA_R09_ENG

## Component
AAR
Account
ADAS Map
AEIS
Air Quality
Ambient Lighting
ANC
AR Navigation
Audio
BT Child Seat
BT Headset
BT Music
BT Phone
BT Setting
Calm Screen
Camera
Car Model
Carrier
CC
CCS
CEN
Climate
CTA
Customer Reminder
DAT Setting
Date&Time
Demo Mode
Diagnostic
Digital embrace
Disclaimer
DLNA
Drive Mode
Driver Assistance
Driving Restriction
DTE
E-manual
ECALL
ECU SWAP
Engineering Mode
Ethernet
EV
Ford Finance
Funtion Safety
General Setting
Hardbutton
Himalaya
Illumination
Input
IOT
IPPT
Launcher
LHI
Lidget
Light
Lock
Log System
Map&Navigation
Market place
Message Center
Mini App
Mirror
MMOTA
Multi-Screen Interaction
Music
Online Radio
PAAK
Parking Assist
Payment
Personalization
Power Management
Provisioning
Radio
RBA
Relax Mode
RNR
RSA
Seat
Shortcut Keys
Smart Scene
Smart wellness
Surprise message
System Setting
System Stability
System UI
TCS
Theme
User Guide
User Privacy
V2I
V2X
Vehicle Setting
VHA
Video
Voice Feedback
VPA
VR
Weather
Welcome&Farewell
WFHS
WiFi Setting
WIR
Wireless Charging