## 整体情况汇总
序号 | 模块 |  | 负责人 | 百度交付时间 | YF功能集成时间 | DCV Beta | Comments
1 | 地图 | 专业导航 | 陆振文 | 2021-08-18 | 2021-09-15 | Y | 已提供主线版本，不支持福特phase定制功能
2 |  | AR导航 | 陆振文 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | Y | 已提供主线版本，不支持福特phase定制功能
3 |  | V2I | 陆振文 | 2022-01-12 | 2022-02-23
4 |  | ADAS地图 | 陆振文 | 2021-09-15 | 2021-10-20
5 | 小度助手 | 随心听 | 张威平 | 2021-08-18 | 2021-09-15 | Y | 已经提供主线版本,无法支持Pano投屏
6 |  | 随心看 | 张威平 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | Y | 已经提供主线版本,无法支持Pano投屏
|  | 语音（基本功能） | 曾帆光 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | Y | 已经提供主线APK，需要实车模型训练
|  | 语音（可见即可说，中英混合，车辆状态查询，系统控制）​ | 曾帆光 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | Y | 已经提供主线APK，需要实车模型训练
7 |  | 语音（车控相关） | 曾帆光 | 2022-01-12 | 2022-02-23 | Y | 已经提供主线APK，需要实车模型训练
8 |  | 车控家 | 曾帆光 | 2022-02-23 | 2022-03-23
9 |  | 用户反馈 | 曾帆光 | 2022-02-23 | 2022-03-23
10 |  | VPA |  | TBD | TBD
11 |  | 场景推荐 |  | TBD | TBD
13 |  | 小程序 |  | TBD | TBD
14 | 图像 | faceID | 杨帆 | 2021-10-20 | 2021-11-17 |  | 需要8.15提交SDK给Ford inhouse开发联调
17 | 中台 | 账号 | 吴吉昌 | 2021-08-18 | 2021-09-15 |  | 使用phase4 SDK给Ford inhouse进行开发，9.1开始联调，9.15完成功能开发
18 |  | 个人中心 | 杨志勇 | 2021-08-18 | 2021-09-15 |  | 和Ford inhouse 功能耦合，需要和Ford inhouse同时完成功能交付
19 |  | 支付 | 吴吉昌 | 2022-01-12 | 2022-02-23 |  | 使用phase4 SDK给Ford inhouse进行开发，9.1开始联调，9.15完成功能开发
20 | 消息中心 | 消息中心 | 陈冰 | 2021-11-17 | 2021-12-15 |  | 需要8.15提交SDK给Ford inhouse开发联调
21 | 其他 | 产线激活 | 李大青 | 2021-09-15 | 2021-10-20
22 |  | 安全 | 李颖萍 | 2022-02-23 | 2022-03-23
23 |  | 埋点 |  | TBD | TBD
23 |  | 输入法 | 陈冰 | 2021-08-18 | 2021-09-15 | Y
24 |  | 天气 | 陈冰 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | Y