## Template
No | Task/Code Link | Redmine/Jira ID | 模块 | 对客户(或者工厂产线)影响 | 解决问题/功能 | 责任人 | 影响车型 | 主线/分支 | 问题Root Cause | 问题修复/验证措施 |  |  |  | 日期 | 测试结果 | 备注 | Merge状态 | Release Note是否体现
[5 empty] | 优化延锋蓝牙版本手机端切换播放器的处理 |  |  |  |  | 前置条件 | 测试步骤 | 修复前测试结果 | 修复后测试结果 | 44006 | Block
XXX | http://10.121.229.21:8090/c/XXXXXXX/prebuilt/+/8207 | NA/ Redmine-XXXXX/ DUEROS-XXXXX/ SYNCOPD-XX | XXX | 1. 对实际客户影响 a)xxxx b)xxx 2. 对工厂产线影响 a) xxxx b) xxx 3. 对dealer售后影响 a) xxxx b) xxx | 解决什么问题或者添加什么功能 | XXX | CDX707/CX788/U611MCA/CDX747 | Master/ Branch | XXXX | 1. XXX 2. XXX 3. XXX …… | 1. XXX 2. XXX 3. XXX …… | 1. XXX 2. XXX 3. XXX …… | 1. XXX 2. XXX 3. XXX …… | XXXX | PASS/NG | XXX | YES/NO | YES/NO

## Checklist-IVI
Task/Code Link | Task/Bug ID | MCU | Module | 对客户(或者工厂产线)影响 | Fix_issue | new_features | 责任人 | Car_Type | Branch | 问题Root Cause | 前置条件 | 测试步骤 | 修复前测试结果 | 修复后测试结果 | Date | Test_Result | 备注 | Merged | Insert_Release_note
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/24954 | NA | MCU | Diagnosis | 无 | NA | 设置默认值全为0xFF | 潘建龙 | CDX707 | master | 无 | 无 | 监控dbus报文 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11023 | NA | SOC | System_Setting | 无 | NA | 增加品牌复位ui和ble连接状态广播 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-常规设置-复位-品牌互联复位 | 品牌互联复位无反应 | 品牌互联复位有反应 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/11019 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改DID get方法默认值 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/24965 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改DID get方法默认值 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/hardware/interfaces/YFVECoreVehicle/+/24964 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改get int和int callback流程 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11037 | NA | SOC | Audio | 无 | NA | 修改切源逻辑 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 切源测试是否正确 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11081 | NA | SOC | System_Setting | 无 | NA | 修改wifi定时扫描问题 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/25039 | NA | SOC | Display | 无 | NA | 去除qnx原生画面及logo | 蓝盈 | CDX707 | master | 无 | 无 | 开机无原生画面，5s后到仪表画面 | 有qnx开机动画 | 无qnx开机动画 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11110 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改蓝牙名称过长的问题，隐藏第二路蓝牙地址 | NA | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 蓝牙名称修改成20个字符；关于-蓝牙地址 | 会挤出界面；显示第二路蓝牙地址 | 正常显示；不显示第二路蓝牙地址 | 2021-09-17 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11112 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 1、在车机wifi设置里修改无已保存网络2，机车每隔10s自动刷新附近可用网络列表 | NA | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、在wifi设置里有无已保存网络列表项；查看每隔多少秒刷新附近可以用网络列表 | 1、无已保存网络列表项2、每隔10刷新附近可用网络列表 | 有已保存网络列表项；每隔5s刷新网络列表 | 2021-09-17 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dlna/+/25107 | NA | SOC | DLNA | 无 | 修改投屏报错问题 |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 切换音乐视频图片投屏查看是否挂掉 | 挂掉 | 不挂掉 | 2021-09-17 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11126 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改切源时会申请不到焦点问题 | NA | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 切源查看是否会出声音 | 不出声音 | 出声音 | 2021-09-17 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/11137 | NA | SOC | Video | 无 | 解决视频缺少权限无法播放的问题 |  | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 播放usb视频正常 | 播放界面闪退 | 正常跳转 | 2021-09-17 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dialer/+/25244 | NA | SOC | BT | 无 | NA | 实现最小化通话窗口 | 薛鹏 | CDX707 | master | 无 | 无 | 拨打电话，并最小化通话窗口 | 无 | 无 | 2021-09-21 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25286 | NA | SOC | BSP | 无 | NA | Cluster panel ub941使用外部时钟作参考时钟 | 郭振 | CDX707 | master | 无 | 无 | pano L屏（仪表）可以正常显示 | 无 | pano L屏（仪表）可以正常显示 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/25276 | NA | SOC | Upgrade | 无 | NA | NA | 吴旋 | ALL | master | 解决android system镜像 因内存不足升级失败的问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11266 | NA | SOC | System_Setting |  |  | 增加消息设置入口 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置 | 无消息设置 | 有消息设置 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11071 | NA | SOC | Upgrade | 无 | NA | NA | 吴旋 | ALL | master | 为NFS目录添加selinux lable，允许app进行访问 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/hardware/interfaces/YFVECoreVehicle/+/25301 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | NA | 修改OTA升级路径 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dlna/+/25325 | NA | SOC | DLNA | 无 | 修改视频,图片,音乐投屏的UI | NA | 黄泰航 | CDX707 | master | 没有将各类型的Card分类 | 无 | 查看投屏的UI | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11282 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改收音编辑显示问题 | NA | 黄泰航 | CDX707 | master | 没有考虑都为空的情况 | 无 | 点击编辑再取消收藏，查看文字变化 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/common/+/11304 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | NA | 添加copy 文件权限 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/24925 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | NA | 添加soc升级代码 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 进入工程模式进行soc升级 | 无 | 能正常升级 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11320 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 将福特字样改成林肯 |  | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 语音设置，复位设置 | 你好，福特 福特派互联复位 | 你好，林肯 林肯之道互联复位 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25389 http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25388 http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25375 | NA | SOC | WIFI | 无 | 解决wifi开机挂死问题 |  | 蓝盈 | ALL | master/FORD_PHASE5_CDX707_DCV0_DEMO_SHOW/Pre-DV | 无 | 无 | 多次反复开机测试是否有安卓系统挂死 | 多次反复开机会导致安卓挂死 | 多次反复开关机无挂死现象 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25352 | NA | SOC | BSP | 无 | userdebug版本ko不校验 |  | 胡书鹏 | ALL | master | 无 | 无 | 版本可以正常启动 | 无 | 无 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/24926 http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/24373 http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/24387 | NA | SOC | WIFI | 无 | 解决wifi开机挂死问题 |  | 蓝盈 | ALL | master/FORD_PHASE5_CDX707_DCV0_DEMO_SHOW/Pre-DV | 无 | 无 | 多次反复开机测试是否有安卓系统挂死 | 多次反复开机会导致安卓挂死 | 多次反复开关机无挂死现象 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/25377 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | NA | 隐藏图标 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-23 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/11129 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改自动背光状态协议 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/hardware/interfaces/YFVECoreVehicle/+/25129 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改自动背光状态协议 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/+/25429 | NA | SOC | Audio | 无 | NA | 修改ACDB文件权限 | 陈亮 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/25390 http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/25434 | NA | MCU | Power | 无 | NA | 需求变更，IVI工作电压由10V-16V 改为9V-16V | 茆骏 | CDX707 | master/Pre-DV | 无 | 无 | 测试工作电压范围 | 理论值10-16V | 理论值9-16V 实测值8.8V-16.5V | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11340 | NA | SOC | System_Setting | 无 | NA | 1、法律条款 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 法律条款正常显示 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11404 | NA | SOC | Audio | 无 | NA | 播放usb音乐更新widget | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 播放usb音乐 | 无 | widget更新标题与播放暂停按钮 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/11423 | NA | SOC | Video | 无 | 缺少权限导致播放界面crash | 无 | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 播放usb视频 | 闪退，无法播放 | 正常播放 | 2021-09-25 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/25459 | NA | SOC | System_UI | 无 | NA | 代码优化 | 朱阳 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11434 | NA | SOC | System_Setting | 无 | NA | 增加消息设置ui，修改switch控件ui | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-消息设置 | 点击应用列表无反应 | 点击应用列表，可以进入该应用的消息设置 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/11429 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改解注册时造成APP发生crash现象 | NA | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 解注册时APP发生crash现象 | 解注册APP可以正常使用 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/25462 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改解注册时造成APP发生crash现象 | NA | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 解注册时APP发生crash现象 | 解注册APP可以正常使用 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11433 | NA | SOC | Upgrade | 无 | 解决simg2img img2simg工具无法找到的问题 | NA | 吴旋 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/25464 | NA | SOC | Upgrade | 无 | 解决simg2img img2simg工具无法找到的问题 | NA | 吴旋 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-26 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25271 | NA | SOC | Camera | 无 | NA | 新增对TI960 RVC摄像头的I2C控制接口 | 芮雪锋 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25335 | NA | SOC | Camera | 无 | 调整TI960的摄像头顺序和原理图对应 | NA | 芮雪锋 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/proprietary/+/11293 | NA | SOC | Camera | 无 | 调整TI960的摄像头顺序和原理图对应 | NA | 芮雪锋 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11448 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改电台频率不带单位 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 频率后没有单位 | 频率后有单位 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/25500 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改升级失败后crash问题 | NA | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11462 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改百度投屏挂掉,切换无作用 |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 百度问题 | 无 | 投屏 | 无法正常投屏 | 正常投屏 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/system/core/+/11454 | NA | SOC | Log | 无 | 修改离线log生成文件带时间戳问题 | 无 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 离线log生成文件不带时间戳 | 离线log生成文件带时间戳 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11488 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 1、WIFI设置 修复扫描不到没有密码的WIFI 2、WIFI设置 修复WiFi连接附近网络里的WiFi，输入错误密码之后，未提示“密码错误“ 3、WIFI设置 添加WiFi已连接附近网络里的可用网络，详细信息里无”断开“按键 | NA | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、系统设置-wifi设置-扫描wifi设备 2、任意选择一个wifi输入错误密码 3、选择已连接的wifi点击查看详情 | 1、不显示无密码的wifi 2、输入错误密码不提示“密码错误” 3、已连接wifi详情没有断开按钮 | 1、显示无密码的wifi 2、输入错误密码提示“密码错误” 3、已连接wifi详情有断开按钮 | 2021-09-28 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25608 | NA | SOC | Camera | 无 | 修改1.2G settlecount | NA | 胡书鹏 | CDX707 | master | 无 | 无 | camera打开正常 | 无 | 无 | 2021-09-28 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11499 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 新增IPCL Index XML表中的TX信号 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-09-28 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/25589 | NA | SOC | Display | 无 | 修改注册函数 | 无 | 卢耀 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-28 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/25636 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改log开关判断 | 无 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/25573 | NA | MCU | Network | 无 | 增加信号 | 无 | 张明明 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/25645 | NA | SOC | System_UI | 无 | 删除无用代码，修改快捷下拉界面收起手势操作 | NA | 朱阳 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过，正常运行 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25676 | NA | SOC | Display | 无 | 调整DSI0 display PCLK频率 | NA | 郭振 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过，panoL屏可以正常显示 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11535 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改LastSource投屏界面不匹配 | NA | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 开机看投屏 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25669 | NA | SOC | BSP | 无 | 添加usecase 140 | NA | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | mclk可以正常输出 | 无 | 无 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/25675 | NA | SOC | BSP | 无 | 添加tert mclk输出 | NA | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | mclk可以正常输出 | 无 | 无 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25678 | NA | SOC | BSP | 无 | 添加tert mclk输出 | NA | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | mclk可以正常输出 | 无 | 无 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/opensource/audio-kernel/+/11533 | NA | SOC | BSP | 无 | 添加tert mclk输出 | NA | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | mclk可以正常输出 | 无 | 无 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11555 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改电台频率单位大小写和文档一致 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 单位大写 | 单位小写 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11566 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改控件宽度改变使其他控件抖动 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 控件宽度改变使其他控件抖动 | 控件宽度改变使其他控件不抖动 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/common/+/11565 | NA | SOC | Log | 无 | NA | 增加offlinelogs的移除文件夹权限 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-09-30 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11610 | NA | SOC | System_Setting | 无 |  | 增加铃声设置功能 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-电话设置-铃声设置 | 铃声设置无反应 | 可以设置铃声，可以试听铃声 | 2021-10-01 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/frameworks/base/+/11225 | NA | SOC | YFVECore | 无 |  | 重新分配系统图层TYPE | 卢耀 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-01 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/external/offlinelog/+/25771 | NA | SOC | Log | 无 | NA | 修改offlinelogs的缓存buffer大小为4M | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-01 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/25594 | NA | MCU | Audio | 无 | 关闭一些err上报信息 | 无 | 徐珊珊 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | SOC log不报AudioControlComm：114 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/device/qcom/msmnile_gvmq/+/11621 http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/device/qcom/msmnile_gvmq/+/11623 | NA | SOC | BSP | 无 | 去掉hvdcp_opti的错误日志 | 无 | 陈靖前 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | 编译通过，dmesg看不到hvdcp_opti报错 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/25769 | NA | SOC | Display | 无 | 释放floating callback接口 | 无 | 卢耀 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/proprietary/+/11624 http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/proprietary/+/11625 | NA | SOC | BSP | 无 | 去掉频繁的错误log输出 | 无 | 陈靖前 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11626 http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11627 | NA | SOC | BSP | 无 | 去除RILJ对moblie radio的访问 | 无 | 陈靖前 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | 编译通过，logcat看不到ServiceManagement: Waited one second for android.hardware.radio@1.0::IRadio/slot1. Waiting another...的日志 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth/+/25143 | NA | SOC | BT | 无 | 修复上电后删除数据库通讯录的问题 |  | 伏唤新 | ALL | master | 无 | 无 | 上电后数据库通讯录数据不会被删除 | 上电后数据库通讯录数据会被删除 | 上电后数据库通讯录数据不会被删除 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/common/+/11620 | NA | SOC | Build | 无 | 修复OverlayService selinux权限问题 |  | 薛鹏 | ALL | master | 无 | 无 | 多主题相关，暂时无需测试，后续测试多主题相关case | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11628 | NA | SOC | Audio | 无 | 无 | 增加widget中进度条刷新逻辑 | 刘帅 | ALL | master | 无 | 无 | 播放usb音乐 | 无 | 进度条刷新 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25814 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加sec tdm slot6和slot7 在qnx里播放 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | 在qnx里使用audiochime播放usecase15，测量slot6和slot7信号 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/25815 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加sec tdm slot6和slot7 在qnx里播放 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | 在qnx里使用audiochime播放usecase15，测量slot6和slot7信号 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/opensource/audio-kernel/+/11633 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加sec tdm slot6和slot7 在qnx里播放 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | 在qnx里使用audiochime播放usecase15，测量slot6和slot7信号 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/hardware/interfaces/YFVECoreVehicle/+/25821 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加MCU reset接口 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/hardware/interfaces/+/11636 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加MCU reset接口 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/11637 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加MCU reset接口 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-03 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/25889 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改gps解析筛选条件 | 无 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-08 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/25911 | NA | SOC | SystemUI | 无 | 无 | 增加通知展开广播 | 李广 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11672 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 无 | 数据库增加铃声文件位置url | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/25210 | NA | SOC | IPCL | 无 | 无 | 优化vgw，避免处理过慢 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，IPCL消息可以正常收发 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/25712 | NA | SOC | IPCL | 无 | 无 | 增加sil消息 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，IPCL消息可以正常收发 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/25441 | NA | SOC | DBus | 无 | 无 | 更改dbus IP从10.1.0.5到223.255.255.1 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，dbus消息可以正常收发 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/25442 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 更改nfs的ip 10.1.0.3到222.255.255.2 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 安卓端可以看到nfs_log分区 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11658 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 更改dbus ip 从10.1.0.5到223.255.255.1，更改nfs ip从10.1.0.5到222.255.255.1 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | dbus消息可以正常收发，安卓端可以看到nfs_log分区 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/25856 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加中间件的log为DLT | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 在log_data分区中可以查看中间件的log | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/25901 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 串口中不输出dlt的log | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 打开qnx串口，不会有dlt的log输出 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11675 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 解决从空调界面回到设置界面时，状态栏会闪现白块的问题 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | 主题背景问题 | 无 | 打开设置-打开空调-点击x关闭空调回到设置界面 | 状态栏会闪现白块 | 状态栏不会闪现白块 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11677 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改开关蓝牙后蓝牙音乐无声问题 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 蓝牙音乐声音问题 | 无 | 开关蓝牙，播放蓝牙音乐 | 无声 | 有声 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/vendor/qcom/opensource/audio-kernel/+/11684 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加sec_tdm_rx_4和sec_tdm_rx_5控制接口 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | tinymix 可以操作sec_tdm_rx_4和sec_tdm_rx_5 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/25926 | NA | SOC | BSP | 无 | 无 | 增加sec_tdm_rx_4和sec_tdm_rx_5控制接口 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | tinymix 可以操作sec_tdm_rx_4和sec_tdm_rx_5 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth/+/25925 | NA | SOC | BT | 无 | 增加通讯录开始下载的广播 |  | 伏唤新 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth/+/25906 | NA | SOC | BT | 无 |  | 通话记录数据库中增加address字段 | 伏唤新 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11689 | NA | SOC | Radio | 无 | NA | 根据功能重命名类 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11690 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改副标题颜色与UI不一致的问题 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 颜色与UI不一致 | 颜色与UI一致 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11691 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改刻度盘光标不在中心的问题 | NA | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 光标不在中心 | 光标在中心 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11695 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 解决蓝牙连接多个电话设备使用手机铃声的问题 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | 没有过滤指定蓝牙设备 | 无 | 蓝牙连接两个电话设备，铃声设置一个选择使用手机铃声，一个不选择使用手机铃声 | 相互影响 | 不相互影响 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/25934 | NA | SOC | Display | 无 | changed the time of callbackFloatingCardChange | 无 | 卢耀 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth/+/25823 | NA | SOC | BT | 无 |  | pbap增加两路设备支持 | 伏唤新 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，等待app验证 | 无 | 无 | 2021-10-09 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/yfve/+/11730 | NA | SOC | Video | 无 | 合入master 随心看 apk到pre-dv |  | 薛鹏 | CDX707 |  |  |  | 测试随心看功能 |  |  | 2021-10-10 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/device/qcom/wlan/+/11752 | NA | SOC | WIFI | 无 | 解决wifi中AP与STA共存问题 |  | 蓝盈 | ALL | master | 无 | 无 | 打开wifi网络热点功能后，wifi可以连接2.4G热点 | 打开wifi网络热点功能后，wifi无法连接2.4G热点 | 打开wifi网络热点功能后，wifi可以连接2.4G热点 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11751 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 1、wifi设置添加密码输入错误弹窗 2、wifi设置新增可用网络通知开关 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、输入错误密码 2、打开wifi设置 | 1、输入错误密码提示toast 2、无 | 1、输入错误密码弹框 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11760 | NA | SOC | Audio | 无 | 注释掉风味维度 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dialer/+/25984 | NA | SOC | BT | 无 | 增加双HPF情况下的，联系人/通话记录下载和显示 | 无 | 薛鹏 | CDX707 | master | 无 | 连接两个hfp | 连接两个hfp，并选择下载联系人 | 无 | 无 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth2/+/25978 | NA | SOC | BT | 无 | 修改副驾蓝牙耳机音量问题 | 支持绝对音量调节 | 胡佳佳 | ALL | master | 原生AudioManager不支持获取当前音量 | 无 | 耳机调节音量再断开连接后 能恢复到之前得音量 | 每次重新连接耳机时音量值都是最大音量 | 能恢复到之前调节得音量 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/26003 | NA | MCU | Audio | 无 | 将默认音源由收音机改为空 | 无 | 徐珊珊 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | 机器上电后默认音源为last mode，而非tuner | 无 | 无 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/26010 | NA | MCU | Audio | 无 | 关闭一些周期上报的log | 无 | 徐珊珊 | ALL | master/Pre-DV | 无 | 无 | 机器运行过程中，不再一直打印audio/tuner的log | 无 | 无 | 2021-10-11 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/11755 | NA | SOC | YFVECore | 无 | 无 | 修改PanoToast的Window Type | 李广 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-12 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11780 | NA | SOC | System_Setting | 无 |  | 集成快捷控制和ota功能，解决crash问题 | 刘志成 | CDX707 |  | 无 | 无 | 打开快捷控制 | 无 | 有驾驶模式，氛围灯，尾灯设置，多功能座椅 | 2021-10-12 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11786 | NA | SOC | Audio | 无 | 蓝牙音乐添加widget更新 |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 播放蓝牙音乐查看widget状态 | 无变化 | 有变化 | 2021-10-12 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dlna/+/26050 | NA | SOC | Audio | 无 | 车机WIFI AP模式，手机连接，支持DLNA本地投屏 | 无 | 黄涌涛 | CDX707 | master | 无 | 无 | 打开车机AP模式，手机连接，进行DLNA本地投射 | 无 | 支持本地视频投射 | 2021-10-12 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11813 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复radio频率改变时，没有保存的问题 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 重启app后，电台频率不是最后收听的频率 | 是最后收听的频率 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/common/+/11815 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 添加copy nfs log权限 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/26075 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 添加 copy nfs、截图功能 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11831 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 无 | 适配Vehicle aar修改 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 编译通过 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/26100 | NA | SOC | USB | 无 | 无 | 修改眼图参数 | 唐明 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 眼图测试通过 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11783 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修复wifi输入正确密码还提示弹框 | wifi输入正确密码不弹窗 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 输入正确wifi密码 | 输入正确wifi密码提示错误弹窗 | 不提示错误弹窗 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11851 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 1.“消息提示音”改为“消息提示” 2.总开关关闭时，所有应用中的任何一项消息设置都无法操作且保留状态 |  | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-消息设置 | 1.显示“消息提示音 2.总开关关闭时，所有应用中的任何一项消息设置都可以操作 | 1.显示“消息提示 2.总开关关闭时，所有应用中的任何一项消息设置都不可以操作，且状态保留 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/26124 | NA | SOC | SystemUI | 无 | 无 | 增加通知中心-快捷设置的UI | 李广 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/26121 http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/26122 | NA | SOC | Power | 无 | 优化87524芯片加载流程 | 优化87524芯片加载流程 | 蓝盈 | ALL | master | 无 | 无 | 电子测试上电时序即可 | 屏幕正常点亮，基本功能正常 | 屏幕正常点亮，基本功能正常 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/tools/+/11852 | NA | SOC | BSP | 无 | 增加i2ctool和iperf调试工具 | 增加i2ctool和iperf调试工具 | 蓝盈 | ALL | master | 无 | 无 | 增加i2ctool和iperf调试工具 | 增加i2ctool和iperf调试工具 | 增加i2ctool和iperf调试工具 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11862 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加IPCL XML信号 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/26135 | NA | SOC | System_UI | 无 | 无 | 增加Ecall | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 发送模拟can信号 | 无 | 显示ecall界面 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11873 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修复连接没有网络的wifi看不到wifi的mac和ip地址连接没有网络的wifi看不到wifi的mac和ip地址 |  | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 连接没有网络的wifi查看详情是否有ip和mac地址 | 没有ip和mac地址 | 有ip和mac地址 | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/system/core/+/11855 http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/frameworks/native/+/11854 http://10.121.229.21:8090/c/android/project/common/+/11856 http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11857 http://10.121.229.21:8090/c/android/proprietary/prebuilts/ford_phase5/+/11858 http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/external/qnxbootanimation/+/26132 | NA | SOC | Media | 无 | 去除Android原生的开机动画 |  | 陈锐 | CDX707 | master | 无 | 无 | 原生的Android开机动画不会再显示 | 原来会显示Android原生的开机动画 |  | 2021-10-14 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11894 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 正在打开或正在关闭蓝牙时，开关按钮不可以点击 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-蓝牙设置-开关蓝牙 | 可以立即点击切换开关 | 正在打开或关闭过程中，不可切换开关 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11909 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 无 | 语音设置修改发音人 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-语音设置-语音播报 | 有4个发音人可以选择 | 有6个发音人可以选择 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://222.190.133.163:8086/#/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11907 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 正在打开或正在关闭wifi时，开关按钮不可以点击 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 系统设置-Wifi设置-开关wifi | 可以立即点击切换开关 | 正在打开或关闭过程中，不可切换开关 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/animation/+/26159 http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/26160 | NA | SOC | Video | 无 | 添加福特开机动画 | 开机显示福特的开机动画 | 陈锐 | CDX707 | master | 无 | 无 | 开机，显示福特开机动画，三个屏都可以显示，系统启动后退出开机动画。 | 测试前为不是福特定制的开机动画 | 测试后显示福特定制的开机动画 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11705 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改Audio结构 |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11921 | NA | SOC | Audio | 无 | usb音乐播放过程中拔掉U盘自动跳转FMAM | 无 | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 播放usb音乐中拔掉U盘 | 停留在usb音乐界面 | 跳转到FMAM界面 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/11641 | NA | SOC | Video | 无 | NA | 更新UI | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无需验证，编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-15 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11850 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复投屏内容和中控屏内容不一致的问题 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 投屏频率和中控频率不一致 | 频率一致 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11939 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改目录结构 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/25947 http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/11704 | NA | SOC | Log | 无 | 更改log_nfs的selinux权限为data | 无 | 戴亚明 | ALL | master | 无 | 无 | 插入U盘，在前屏点击log拷贝，可以将log拷贝到U盘 | 无 | qnx的DLT log可以拷贝到U盘 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/26270 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 配置子更新、拷贝日志路径修改 | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 正常拷贝log | log压缩包分散 | log压缩包在同一个文件夹下 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11962 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复UI重叠问题 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 刻度盘收尾数字重叠 | 不会重叠 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11966 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复数据类型转换错误问题 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/26279 | NA | SOC | Media | 无 | 去除QNX原来的开机时候显示的小动画 |  | 陈锐 | CDX707 | master | 无 | 无 | 正常开机即可 | 开机会显示一个有月球图案的小视频 | 开机不会显示这个视频 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11982 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 无 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 正常打开dlna即可 | 打开dlna程序闪退 | 不会闪退 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11992 | NA | SOC | Audio | 无 | 解决特殊字符音乐文件解析专辑封面图报错导致应用crash问题 | 无 | 刘帅 | CDX707 | master | 解析时android系统字符检查报异常导致crash | U盘内放入特殊字符音频文件 | 切到usb音乐界面 | 随心听crash导致usb音乐无法使用 | usb音乐正常播放，特殊字符音频文件显示在列表中 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11994 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改蓝牙音乐专辑和时长的显示问题 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11995 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改常规设置弹框显示后，点击右下角设置按钮，显示车辆设置时，弹框不消失问题 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | ui显示问题 | 无 | 常规设置--显示弹框--点击右下角设置按钮，显示车辆设置时 | 之前的弹框不消失 | 之前的弹框消失 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/EngineeringMode/+/26342 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 修改打开蓝牙日志重启问题 | 无 | 刘航 | CDX707 | master | 弹窗长显示 | 打开蓝牙 | 进入开关界面-退出再进入-打开/关闭开关 | 弹窗长显、蓝牙重启失败 | 功能正常 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11996 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复编辑收藏页面括号类型错误 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/11997 | NA | SOC | Radio | 无 | 修复编辑收藏页面数据显示错误 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 括号内不显示0 | 显示0 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/26341 | NA | SOC | BSP |  |  | 添加离线包制作脚本 | 胡书鹏 | ALL | master | 无 | 无 | 编译生成离线包 | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/11998 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改开关车辆热点模式和手机热点模式不提示的问题 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 分别开关手机热点模式和车辆热点模式 | 不提示 | 提示 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dlna/+/26353 | NA | SOC | DLNA | 无 | 修改视频音乐图片的UI | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 查看视频图片音乐的UI | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12020 | NA | SOC | Radio | 无 | 修改AM频率范围 | 无 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12037 | NA | SOC | Audio | 无 | 无 | 增加音乐默认专辑封面图 | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 插入有usb音乐的u盘 | 无专辑图片音乐item显示空包 | 显示默认专辑图片 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12040 | NA | SOC | Audio | 无 | USB音乐模式下点击搜索按钮拉起usb音乐搜索页面 | 无 | 刘帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 插入有usb音乐的U盘，播放usb歌曲，点击搜索按钮 | 搜索不到usb音乐 | 可以搜索到usb音乐 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12043 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 新增收藏列表排序功能 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 收藏列表无序 | 收藏列表按照频率，由低到高排列 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12053 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 日期与时间界面，关闭自动同步和24小时制，进入手动设置时间界面，实际显示为小时范围为00-11 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | master | 无 | 日期与时间界面，关闭自动同步和24小时制，进入手动设置时间界面，实际显示为小时范围为00-11 | 显示为小时范围为00-11 | 显示为小时范围为01-12 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12081 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改跳转多功能座椅逻辑 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | ue修改 | 无 | 无 | 跳转到车辆控制的多功能座椅 | 跳转到快捷控制的多功能座椅 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12090 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 新增媒体投射的扩展功能以及子功能的互斥 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | master | 无 | 无 | 打开媒体投射点击媒体投射扩展按钮 | 没有扩展按钮，不支持扩展 | 有扩展按钮，支持扩展 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12082 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 新增收藏列表最大不超过19个 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 收藏列表没有数量限制 | 收藏列表有限制，最大是18个 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12091 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 新增禁止保存已经保存过的频率 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/hardware/interfaces/YFVECoreVehicle/+/26481 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 新增DID PN接口 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12093 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改电话设置铃声文件路径 | 无 | 刘志成 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译通过 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12089 | NA | SOC | Audio | 无 | 添加widget的预览图 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/12095 | NA | SOC | Video | 无 | 添加widget的预览图 | 无 | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/apps/Bluetooth/+/26382 | redmine 95397 | SOC | BT | 无 | 修复手机发起蓝牙连接无法连接车机的问题 | 无 | 伏唤新 | ALL | master | profile优先级错误导致无法连接 | 无 | 见redmine95397 | 无法连接 | 可以连接 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/packages/services/Telecomm/+/11263 | NA | SOC | BT | 无 | 无 | 支持多设备铃声设置 | 伏唤新 | CDX707 | master | 无 | 无 | 依赖app提交验证功能 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12097 | NA | SOC | BT | 无 | 无 | 支持多设备铃声设置 | 伏唤新 | CDX707 | master | 无 | 无 | 依赖app提交验证功能 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/26489 | NA | SOC | BSP | 无 | 修复DDI TEST Tools bug | 无 | 胡书鹏 | ALL | master | 无 | 无 | 使用QDUTT执行ddr压力测试 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12102 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加network的IPCL XML | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-10-21 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12115 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 新增收藏按钮可以取消已经收藏的电台功能 | 张丰润 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 收藏按钮不能取消收藏 | 可以取消收藏 | 2021-10-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12117 | NA | SOC | Audio | 无 | 修改widgetUI |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/12118 | NA | SOC | Video | 无 | 修改WidgetUI |  | 黄泰航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-22 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/26542 http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26545 | NA | SOC | Cyber_Security | 无 | 无 | 添加百度qseeta qseeta64 | 吴旋 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-22 |  |  | Yes | Yes
http://10.221.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/12123 | NA | SOC | Video | 无 | 无 | 打开ViewoplayerService | 刘航 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-10-22 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/26588 | NA | SOC | TP | 无 | 11.1inch 华阳显示屏 touch 功能[1/5] | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.1寸控制屏可以使用触摸功能[1/5] | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_hlos_dev_qnx-r16.1/+/26589 | NA | SOC | TP | 无 | 11.1inch 华阳显示屏 touch 功能[4/5] | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.1寸控制屏可以使用触摸功能[4/5] | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26590 | NA | SOC | TP | 无 | 11.1inch 华阳显示屏 touch 功能[5/5] | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.1寸控制屏可以使用触摸功能[5/5] | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/proprietary/prebuilts/ford_phase5/+/12174 | NA | SOC | TP | 无 | 11.1inch 华阳显示屏 touch 功能[2/5] | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.1寸控制屏可以使用触摸功能[2/5] | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12175 | NA | SOC | TP | 无 | 11.1inch 华阳显示屏 touch 功能[3/5] | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.1寸控制屏可以使用触摸功能[3/5] | 无 | 无 | 2021-10-19 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12176 | NA | SOC | TP | 无 | 删除synaptics driver的拷贝 | 无 | 黄锋 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 编译不拷贝synaptics driver的ko文件 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/26587 http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12173 | NA | SOC | Display | 无 | 配合修改pipeline，card的坐标 | 无 | 卢耀 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 开机card显示正常 | 开机card显示正常 | 开机card显示正常 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/26569 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 郭振 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26572 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 郭振 | CDX708 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26575 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 郭振 | CDX709 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26574 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 郭振 | CDX710 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26573 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 郭振 | CDX711 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/animation/+/26578 | NA | SOC | Media | 无 | 配置开机动画的显示ID | 无 | 陈锐 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 控制屏可以显示开机动画 |  | 控制屏可以显示开机动画 | 2021-10-23 |  |  | Yes | Yes
http://10.221.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/12194 | NA | SOC | Video | 无 | 修改widgetUI | 无 | 黄泰航 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 查看UI |  |  | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/yfve/common/packages/services/YFVECore/+/12196 | NA | SOC | YFVECore | 无 | 修改PanoToast的DisplayId | 无 | 李广 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | PanoToast正常显示 | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/SystemUI/+/26580 | NA | SOC | SystemUI | 无 | 修改状态栏和导航栏的坐标位置for pipeline change | 无 | 李广 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | PanoL显示时间，PanoR显示空调控制按钮 | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26583 | NA | SOC | BSP | 无 | 显示方案修改，display pipeline划分 | 无 | 陈靖前 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏可以正常显示 |  | 三个屏可以正常显示，映射关系正确 | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/26584 | NA | SOC | Video | 无 | 修改bootannimation显示displayid，修复开机动画显示异常 | 无 | 陈靖前 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 三个屏开机动画正常播放 |  | 三个屏开机动画正常播放 | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12201 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 新增投屏功能带有刻度盘 | 张丰润 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 投屏没有刻度盘 | 投屏有刻度盘 | 2021-10-24 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12224 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 1.触发apk编译 2.点击空白处，隐藏软键盘 | 无 | 刘志成 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 编译通过 | 2021-10-25 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dlna/+/26594 | NA | SOC | DLNA | 无 | 修改视频图片音乐Ui | 无 | 黄泰航 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.3寸控制屏可以使用触摸功能 | 无 | 无 | 2021-10-25 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/packages/services/YFVECore/YFVECoreService/+/26595 | NA | SOC | Display | 无 | 修改默认应用floating的bug | 无 | 卢耀 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.4寸控制屏可以使用触摸功能 | card上应用消失 | card上应用归位 | 2021-10-25 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12281 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 无 | 增加iod设置界面跳转 | 刘志成 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.9寸控制屏可以使用触摸功能 | 无 | 编译通过 | 2021-10-26 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12302 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 修改显示设置亮度进度 | 无 | 魏元浩 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 11.17寸控制屏可以使用触摸功能 | 无 | 正常使用carplay | 2021-10-26 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/12339 | NA | SOC | System_Setting | 无 | 适配底层修改，修改关闭屏幕id | 无 | 刘志成 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 系统设置->显示设置->关闭屏幕 | 中控屏不会关闭屏幕 | 中控屏会关闭屏幕 | 2021-10-28 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12376 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 修复不能搜索电台的问题 | 张丰润 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 不能搜索电台 | 能搜索电台 | 2021-10-28 |  |  | Yes | Yes | Fail | 96513【FM】【10/10】FM无法自动搜索频道
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/12479 | NA | SOC | Radio | 无 | 无 | 修复不能搜索电台的问题 | 张丰润 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 不能搜索电台 | 能搜索电台 | 2021-11-01 |  |  | Yes | Yes | Fail
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27000 | NA | MCU | Network | 无 | 无 | 增加Lin信号的处理 | 张明明 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | Lin信号发送的CheckSum不会发送 | 当信号变化时可以发送CheckSum的值 | 2021-11-01 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27001 | NA | MCU | Network | 无 | 无 | 增加Lin信号处理的Davinci的配置文件 | 张明明 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 当信号变化时可以发送CheckSum的值 | 2021-11-01 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12490 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加TX IPCL XML表 | 卢震 | ALL | master | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12491 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加TX IPCL XML表 | 卢震 | ALL | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27021 | NA | MCU | Power | 无 | NA | modify 8873 output voltage from 9V to11V,add ivi subsystem management | 茆骏 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27089 | NA | MCU | Power | 无 | NA | system status port connect to other ivi swc | 茆骏 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27101 | NA | MCU | Diagnosis | 无 | NA | 实现一些DID，修改E10000根据实际状态上传 | 潘建龙 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27102 | NA | MCU | Network | 无 | NA | 实现了RX与TX的需要合并的信号 | 李鸿帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 根据SYNC+ Phase 5_IPCL，检查RX与TX信号是否正确 | 无 | 无 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27020 | NA | MCU | Audio | 无 | NA | NA | 徐珊珊 | ALL | master | 无 | 无 | 连接喇叭，机器上电 | 上电后默认播放generate 音频 | 上电无默认音频 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27107 | NA | MCU | Audio | 无 | NA | NA | 徐珊珊 | ALL | master | 无 | 无 | 播放多媒体音乐，拨打蓝牙电话 | 播放音乐无声，拨打电话无声 | 播放音乐和拨打电话正常出声音 | 2021-11-02 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27153 | NA | MCU | Network | 无 | 无 | 修改Lin调度表停止切换的判断条件 | 张明明 | CDX707 | master | 无 | 无 | 开机唤醒以后休眠，5分钟后可以休眠 | 概率性休眠不了 | 可以正常休眠 | 2021-11-03 |  |  | Yes | Yes
http://10.121.229.21:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/android/frameworks/base/+/12561 | NA | SOC | Display | 无 | 修改小card切大card，显示不全问题 | 无 | 卢耀 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | android做了最大两倍现实的限制 | 无 | 小card上应用切换到大Card | 显示不全 | 显示全 | 2021-11-03 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27195 | NA | MCU | Network | 无 | 增加空调信号的处理，在IPCL Can task 中 | 空调信号的处理 | 张明明 | CDX707 | master | 何如代码覆盖了空调信号这部分 | 通过ADB模拟空调信号的下发 | 通过ADB模拟信号的下发，通过SPY3监控0x362报文，可以通过 | 空调信号无法下发 | 空调信号可以正常下发 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27213 | NA | MCU | Diagnosis | 无 | NA | 接收从SOC来的DTC故障状态；实现0xF15F的读取；周期读取E10000状态，状态改变就上传SOC | 潘建龙 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27193 | NA | MCU | Radio | 无 | 无 | 无 | 徐珊珊 | ALL | master | 无 | 无 | tuner可以设台搜台等操作 | 只有一个默认tuner的台，无法搜台设台 | 只有一个默认tuner的台，可以搜台设台 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/26859 http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/infra/+/27200 http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/hqx-1-0_amss_standard_oem-r16.1/+/26858 | NA | SOC | Upgrade | 无 | 无 | 解决使用simg2img刷写sparse格式镜像时，内存不足的问题 | 吴旋 | ALL | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27228 | NA | MCU | Network | 无 | NA | 增加RX信号FaceID,0x3E7和0X3DF，增加TX信号FaceID | 李鸿帅 | CDX707 | master | 无 | 无 | 根据SYNC+ Phase 5_IPCL，检查RX与TX信号是否正确 | 无 | 无 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/apps/Dialer/+/27245 | NA | SOC | BT | 无 | NA | 新增cluster phone功能 | 薛鹏 | CDX747 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 拨打电话，仪表有电话显示 | 无 | 无 | 2021-11-04 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27285 | NA | MCU | Power | 无 | NA | modify local CAN LIN shut down logical | 茆骏 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27291 | NA | MCU | Power | 无 | NA | modify 8873 i2c configure frequency to 100k，modify 8873 device address to 0x0A | 茆骏 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27269 | NA | MCU | Audio | 无 | NA | 添加system on/off接口，以及读取DE05的smart AMP TYPE | 徐珊珊 | ALL | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27294 | NA | MCU | Diagnosis | 无 | NA | DCM和DEM的MainFunction判断系统状态 | 潘建龙 | CDX707 | master | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/27332 | NA | SOC | Display | 无 | 上电概率性黑屏 | 无 | 许凯 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://10.121.229.21:8090/c/android/project/ford_phase5/device/+/12660 | NA | SOC | Engineer_Mode | 无 | 无 | 增加IPCL XML | 卢震 | ALL | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 编译通过，车机验证功能正确 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/ford_phase5/packages/service/YFVECoreService/+/26865 | NA | SOC | Display | 无 | 修改多卡片互换时奔溃问题 | 无 | 卢耀 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 开机，到widget编辑界面互换卡片 | 无 | 无 | 2021-11-06 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/27343 | NA | SOC | Display | 无 | 上电概率性屏幕背光变暗 | 无 | 许凯 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-06 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://136.18.36.13:8080/c/android/proprietary/sa8155/kernel/msm-4.14/+/27342 | NA | SOC | Display | 无 | 增加android端设置背光，确保每次开机亮屏 | 无 | 许凯 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-06 |  |  | Yes | Yes | Pass
http://136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/BSP-hqx-1-0_hlos_dev_qnx/+/27347 | NA | SOC | Upgrade | 无 | 将编译生成的sing2img镜像放入vendor/bin目录 | 无 | 吴旋 | ALL | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-11-06 |  |  | Yes | Yes

## Checklist-Cluster
Task/Code Link | Platform | Task/Bug ID | Module | 对客户(或者工厂产线)影响 | Fix_issue | new_features | 责任人 | Car_Type | Branch | 问题Root Cause | 前置条件 | 测试步骤 | 修复前测试结果 | 修复后测试结果 | Date | Test_Result | 备注 | Merged | Insert_Release_note
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/24969 | SOC | NA | Warning | 无 | NA | 新增TPMS Warning功能 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | TPMS Warning正常显示,TPMS数值能正常显示 | 无 | 无 | 2021-09-15 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25036 | SOC | NA | RTT | 无 | NA | 根据UI更新所有RTT | 朱杨林 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-16 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25241 | SOC | NA | Gauge | 无 | NA | 根据UI更新gauge | 毛家建 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25240 | SOC | NA | RTT | 无 | NA | 添加LHI和CC | 朱杨林 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25435 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 添加popup和ivi切换信号 | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，和IVI交互正常 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25454 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 添加popup和ivi切换信号 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，和IVI交互正常 | 无 | 无 | 2021-09-24 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25520 | SOC | NA | RTT | 无 | NA | 添加TSR功能 | 朱杨林 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-27 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25495 | SOC | NA | Simulation | 无 | NA | 修改Local和Remote dbus通讯机制 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | local和remote通讯正常 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25640 | SOC | NA | Warning | 无 | NA | 新增Banner形式的warning节点和资源 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | Banner warning显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-29 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25776 | SOC | NA | IOD | 无 | NA | 添加popup显示的信号，用于切换IVI投屏区域 | 董利娟 | CDX707 | master | 无 | 无 | 可以根据popup状态发送信号 | 无 | 无 | 2021-10-02 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25859 | SOC | NA | Gauge | 无 | NA | 根据UI更新gauge | 毛家建 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-09-22 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/25972 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 更新背景主题图片显示 | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-12 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26051 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 修正程序退出时，出现Error | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26067 | SOC | NA | Warning | 无 | NA | 新增warning定义 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，warning正常显示 | 无 | 无 | 2021-10-13 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26137 | SOC | NA | StatusBar | 无 | NA | 跟新StatusBar | 朱杨林 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-18 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26373 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 更新BAackground中与QNX 与 Android 之间交互 | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26363 | SOC | NA | RTT | 无 | NA | 更新燃油和水温 | 朱杨林 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26389 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 修改Dbus信息 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | Dbus通讯正常 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26391 | SOC | NA | ADAS | 无 | NA | 添加ADAS功能 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | 部分ADAS功能正常显示 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26392 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 更新Background MapView Size | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-10-20 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/26609 | SOC | NA | Warning | 无 | NA | 修改WindowManager逻辑 | 张俊 | CDX707 | master | 无 | 无 | 测试W605 ign on切换ign off逻辑正常 | 无 | 无 | 2021-10-25 |  |  | Yes | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/26924 | MCU | NA | Framework | 无 | NA | 同步SVN工程至GIT | 陈伟峰 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、编译正常，发送唤醒报文3B2. 2、ECU能正常启动 | 无 | 无 | 2021-11-01 |  |  | No | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27008 | MCU | NA | Framework | 无 | NA | 1.更改BOOST 至11V 2.修改GNSS休眠时电平 3.修改HSM核默认时钟 | 陈伟峰 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、编译正常，发送唤醒报文3B2. 2、ECU能正常启动 | 无 | 无 | 2021-11-01 |  |  | No | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27145 | MCU | NA | Framework | 无 | NA | 1.使能IGN ON COM请求 | 陈伟峰 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1、编译正常，发送唤醒报文3B2. 2、ECU能正常启动 | 无 | 无 | 2021-11-03 |  |  | No | Yes
http://136.18.36.13:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5/+/27074 | MCU | NA | Warning | 无 | NA | 处理redmine问题#96839 | 吴祥 | CDX707 | master | 无 | 无 | 1.程序编译无误，刷写进MCU。 2.程序运行，丢失CAN报文后，逻辑运行正常。 | 无 | 无 | 2021-11-03 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/27247 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 添加背景全屏地图,增加IncomingCall | 刘自柯 | CDX707 | master | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes
136.18.36.13:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/QNX/YFVE/DI-HMI/+/27255 | SOC | NA | Framework | 无 | NA | 添加背景全屏地图,增加IncomingCall | 刘自柯 | CDX707 | FORD_PHASE5_CDX707_DCV_0-1 | 无 | 无 | 编译正常，通过模拟器显示正常 | 无 | 无 | 2021-11-05 |  |  | Yes | Yes