## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707车型DCV1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 DCV1版本于12月6日提测回归版本，12月6日至12月10日基于提测内容完成地图、账号P0用例回归、随心听、随心看、语音、消息中心、天气等模块P0、P1用例回归测试，12月12日至12月15日完成各模块冒烟测试及新合入语音、地图需求的冒烟回归； 版本质量要求：CDX707 DCV1版本计划交付需求卡片交付132个，且无P0问题； 目前CDX707 DCV1版本整体需求提测率41.67%(55/132)，P0问题遗留24个，阻塞DCV1版本发布，整体质量不达标，测试结论不通过。
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 41.67%(55/132) | fail
Bug修复率 | P0 Bug修复率 | 100% | 56.37%(31/55) | fail
| P1 Bug修复率 | 70% | 36.37%(92/253) | fail
| P2、P3 Bug修复率 | 50% | 23.59%(71/301) | fail
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
CDX707 DCV1版本共提交Bug609个，已解决 194个，未解决348个（含master已解决79个），Bug整体解决率：31.86% 其中： P0提交 55个，已解决31个，P0解决率：56.37%； P1提交253个，已解决92个，未解决161个，P1Bug解决率：36.37%； P2、P3提交301个，已解决71个，未解决230个，P2、P3Bug解决率：23.59%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【资源】地图等模块部分用例依赖实车，目前暂无实车阻塞测试
【语音】语音当前版本未合入VPA，UI部分基于目前demo测试，UI部分Bug未提Icafe
【支付】支付无法进入订单消息详情页，部分Case阻塞未进行测试，例如余额不足等
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS硬件环境，车机CCS环境未调通，部分case未测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【智能家居】未完成联调，仅完成入口级冒烟测试
严重问题
【台架】【CDX707】【语音】【偶现】语音说定制唤醒词：你好林肯，无法唤醒语音，预期结果：定制唤醒词：你好林肯，可以唤醒语音
【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1613反复切换车牌颜色后点击车牌号码被退出车辆信息页面
【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【概率50%】1505点到车牌号码位置时莫名被退出车辆信息页面
【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1446输入6位蓝牌车牌号后点击保存无反应也无任何提示
【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1435车牌颜色从绿色切为蓝色再切为黄色后无法删除最后一位直
【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1427车牌颜色从绿色切为蓝色再切为黄色后删除最后一位直接闪退
【台架】【CDX707】【语音】【用户反馈】【必现】进入更多服务点击用户反馈，tts播报时再次点击用户反馈图标，预期结果：重新播报用户反馈tts,实际结果：未进入用户反馈页面，且更多服务中所有应用图标都不可点击
【台架】【CDX707】【系统】【必现】F9-B06工位的车机没有程序
【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【偶现】小视频内容显示异常内容只有一个；
【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【概率偶现】投屏显示白屏，车机投屏无果，无法关闭；
【707】【台架】【随心听】【偶现】车机登录，车机连接手机热点，点击随心听喜马拉雅搜索猫力专辑进行购买，断开手机热点点击支付，车机卡死，只能重启
【台架】【车型】【喜马拉雅】【偶现】喜马拉雅播放列表界面停留长时间界面跳回所有应用界面点击随心听没反应等待后直接进入播放列表界面；
【台架】【车型】【喜马拉雅】【必现】付费专辑自动重复购买并且成功；（付费专辑列表从未删除过）
【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】付费专辑购买界面缺失单集多集购买选项并且购买标价显示错误，下方两条提示排版不齐；
【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】音频单集/多集购买界面没有多集购买选项；
【707】【台架】【林肯】【喜马拉雅】【必现】车机账号登录，点击随心听，登录喜马拉雅账号，搜索猫力猫力第一部全集，点击需要购买的第二集，弹出需要购买才可以听，点击去购买，界面卡死
【CDX707】【账号管理】【必现】2207账号上限提示弹框点击取消后返回到launcher页面，显示有账号登录态，但是点击却进入到二维码登录页面
【707】【语音】唤醒小度说：奥迪和福特那个好，tts上屏显示：奥迪好。。。。，影响客户品牌形象
【UE走查】【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】
【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】点击任意应用权限按钮，toast提示，连按按钮时该应用闪烁
【台架】【CDX707】【智能安全助手】【偶现】一键优化期间（进度大于65%），点击返回按钮，app闪退
【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】进入隐私页面，关闭地图的麦克风权限，切换到定位服务的tab，滑动页面，再切换到麦克风tab，必现闪退
【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】点击一键优化后，页面数据与动图不符，清理进度卡顿
依赖外部问题
【CDX707】【账号管理】【必现】2207账号上限提示弹框点击取消后返回到launcher页面，显示有账号登录态，但是点击却进入到二维码登录页面
【CDX707】【账号管理】【必现】2137登录第九个账号提示已到最大数量，MRD为10个
【CDX707】【二维码刷新】【必现】1748二维码页面10分钟后二维码未自动刷新，直接显示失效
【CDX707】【删除车辆】【概率】1659分手机端删除车辆后10分钟后车机端都未退出登录
【CDX707】【账号登录】【必现】0548reboot重启车机，启动后自动进入二维码登录页面并显示二维码加载失败
【CDX707】【账号登录】【必现】1611手机端扫码后车机端退出二维码页面手机端继确认登录，必然登录失败
【CDX707】【账号登录】【概率50%】1450杀掉账号进程后进入二维码登录页面扫码登录手机端上报ESL登录失败
【CDX707】【账号登录】【偶现多次小于50%】1443其他应用都可以正常应用，但是无法账号二维码登录页面必现无法加载出二维码，重启账号进程后恢复
【CDX707】【账号登录】【高概率50%】1139退出登录后再次登录概率性手机端提示-37错误
【CDX707】【账号登录】【高概率80%】1122手动退出账号后首次调起二维码页面但是二维码加载失败
【CDX707】车机重启后提示需重新登录账号
【CDX707】【账号登录】【偶现一次】1702扫码登录手机端上报-21错误码
【UI走查】【CD X707】用户反馈
【UI走查】【CD X707】用户反馈
【台架】【CD707】【随心听】【必现】蓝牙音乐UI异常
【CDX707】【账号管理】【必现】2158MRD要求上限弹框点击前往后点击返回要回到账号二维码页面，实际继续弹出上限提示弹框
【CDX707】【账号登录】【偶现一次】2122分登录上报-21异常后，2123分左右开始手机扫二维码一直无反应
【CDX707】【账号登录】【偶现2次】1727未登录点击launcher立即登录跳转到二维码登录页面偶现2次tts播报有叠音
【CDX707】【账号信息】【俊玲账号必现】1709个人中心账号信息跳着显示了一下绑定的百度账号后就消失了
【CDX707】【账号退出】【必现】1126点击退出账号，退出成功但提示账号登录，UE要求账号已退出登录
【CDX707】【账号信息】【偶现2次】1643账号信息中林肯账号信息与实际登录的不一致
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | p1：2 | pass
| AR导航 |  | NA | 未提测
| V2I |  | NA | 未提测
| ADAS |  | NA | 未提测
随心听 | QQ音乐 |  | P1：7 | pass
| 喜马拉雅 |  | P0：4 P1：3 | fail
| 新闻 |  | 无P0问题 | pass
| 在线收音机 |  | 无P0问题 | pass
随心看 | 爱奇艺 |  | P1：4 | pass
| 小视频 |  | p1：3 | fail
语音 | 语音语义 |  | P0：4 | fail
| 语音设置 |  | NA | 未提测
| 用户反馈 |  | NA | 未提测
| 智能家居 |  | NA | 未提测
| VPA |  | NA | 未提测
中台 | 账号 |  | P0：6 P1：34 | fail
天气 | 天气 |  | 无P0问题 | pass
| AAR |  | P0：2 P1：34 | fail
安全 | 智能安全助手 |  | P0：5 P1：21 | fail
输入法 | 输入法 |  | p1：3 | fail
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 141 | 100 | 70.92% | 1.智能家居模块未完成联调，仅进行功能验证 2.部分用例因严重Bug阻塞 3.车机环境问题/功能未上线导致用例阻塞
地图 | 1092 | 551 | 50% | 1.不能跑navitracker 2.依赖实车
随心听 | 1145 | 1083 | 94.58% | 1、QQ音乐VIP、付费标识未开发；
随心看 | 282 | 238 | 84% | 依赖实车&会员支付相关case还未提测
账号&支付 | 232 | 182 | 78.45% | 1、林肯之道手机app账号头像/launcher/查看订单详情等功能未上线相关用例阻塞 2、福特车机复位相关操作未进行测试，车机不稳定3、2G/3G/4G/5G、超速场景等环境问题，部分用例测试阻塞 4、人脸识别/Face ID/ETCP/酒店/外卖未找到功能未上线相关用例无法测试
安全 | 70 | 41 | 58.57% | 因依赖CCS硬件环境，车机CCS环境未调通，部分case未测试
消息中心 | 168 | 89 | 52.98% | 因使用demo，无法实际查看实际推送消息，以及部分场景依赖关机发送消息&下拉列表的不完整性阻塞了相关用例
输入法 | 97 | 81 | 83.51% | 通讯录不能同步，没有快捷短语功能，阻塞了部分用例；
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20211210_LA_NB_DCV1_PRO
MCU版本 | NA

## DCV1 版本提测内容
项目 | 一级模块 | 回归提测内容 | 封版版本合入（12.10）
Phase5 CDX707 DCV1版本 | 语音 | 1. 集成定制唤醒词：你好林肯； 2. 全双工； 3. oneshot； 4. 场景化命令词； 5. 集成6个系统发音人； 6. 可见即可说； 7. 智能家居 (1)逻辑代码开发完成； 8. 个性化TTS | 1. tts播报时，不接收mic数据（受限于硬件目前无法软降噪，福特要求的临时方案） 2. 增加个性化TTS功能
| 地图 | 1、投屏逻辑：默认widget投屏，多屏投屏切换 2、地图各模式交互：导航模式、底图模式、巡航模式、熟路模式、AR模式 3、widget实现：实现widget交互 3、视觉：中控屏、投屏底图主题,ar模式布局 | 1. Widget投屏UI优化 2. 导航时Pano投屏默认跟随态
| 账号 | 1、账号登录/登出 2、个人中心 3、账号管理 4、车辆信息编辑 5、切换账号 6、接入了个人性化档案 7、完成账号部分失效场景
| 支付 | 1、扫码支付 2、开通免密支付 3、免密支付
| 消息中心 | 1、消息弹框功能 2、历史消息功能 3、下拉消息联调功能 4、消息设置联调功能 5、历史消息新版ui 已完成 6、消息位置的配置（弹框、下拉列表、历史消息）已完成
| 随心听 | 1. AI 电台 1. AI 电台播放器 2. QQ 音乐账号登录绑定 2. QQ 音乐 1. 首页列表展示 2. QQ 音乐播放器（歌曲信息，歌词展示、音质切换、历史歌单、播放列表、歌曲进度） 3. 最近播放 4. 歌手查找 5. 专辑页面（专辑信息展示、歌曲列表、歌曲播放信息同步） 6. QQ 音乐个人中心 7. 榜单推荐（榜单卡片、榜单分类、榜单列表） 8. 个人收藏（个人歌曲、收藏歌单、自建歌单） 9. 分类歌单（歌单分类，歌单列表） 3. 喜马拉雅 1. 首页列表展示 2. 喜马拉雅播放器（专辑信息、播放进度、专辑列表，播放控制） 3. 喜马拉雅账号登录绑定 4. 喜马拉雅个人中心（个人中心展示、会员购买/续费、购买记录） 5. 我的订阅 6. 有声专辑列表 7. 专辑集数列表（集数信息状态、多集购买） 4. 新闻资讯 1. 首页列表展示 2. 新闻播放器（新闻信息、播放进度、新闻列表、播放控制） 3. 新闻分类列表 5. 在线收音机 1. 首页列表展示 2. 本地电台（地点筛选、电台列表展示） 3. 在线电台播放器（电台信息、电台列表） 4. 在线电台列表 5. 电台点播记录 6. 电台收藏（收藏数据展现，收藏数据管理） 6. 全局功能 1. 音源恢复 2. 全局搜索（热门搜索、搜索历史、QQ音乐、有声、电台、新闻搜索） 3. 全局列表页编辑 4. Pano 投屏 5. Widget 信息展示以及控制 6. 语音指令 7. 全局控件动效支持
| 随心看 | 小视频： （1）首页列表展现 （2）小视频搜索（搜索结果展现、历史词管理） （3）小视频收藏（收藏列表展现、收藏数据管理） （4）小视频播放（播放控制、推荐列表） 爱奇艺： （1）首页列表展现 （2）爱奇艺搜索（结果展现、热词、历史词管理） （3）爱奇艺收藏（收藏数据展现，收藏数据管理） （4）爱奇艺最近播放（数据展现、播放记录管理） （5）个人中心（登录管理、会员购买） （6）爱奇艺播放（播放控制、选集、倍速、清晰度、试看） 3、投屏： 小视频播放页投屏 爱奇艺播放页投屏 投屏后主控与pano进度同步 4、副驾蓝牙播放 5、播放页手势音量调节
| 天气 | 1、controller 天气主页功能 2、车内PM2.5 功能接口 3、pano 天气功能 4、投屏入口功能 5、AAR 配置项功能 6、AAR跳转功能 7、网络PM2.5界面功能 8、地标视频播放 9、widget 背景图动态更新 10、背景视频更新 11、pano屏幕card1 动态调整。 | 天气： 1. 因目前室内没有GPS信息，固定使用南京的天气（福特要求的临时方案）
| 输入法 | NA
| 安全 | 1、隐私管控:对百度系列的麦克风、定位服务权限的管控 2、PKI 3、安全执行环境TEE 4、SELINUX 5、安全日志

## Sheet1
优先级 | 流程状态
新建 | 已关闭 | 依赖第三方 | master已解决 | 已解决 | 挂起 | reopen | TOTAL
P0-Highest | 14 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50
P1-High | 95 | 92 | 11 | 24 | 3 | 2 | 3 | 230
P2-Middle | 125 | 67 | 8 | 31 | 13 | 3 | 2 | 249
P3-Lowest | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
TOTAL | 240 | 194 | 21 | 58 | 17 | 6 | 6 | 542
79
|  | 新建 | 已关闭 | 除安全总 |  | 安全
| P0-Highest | 19 | 31 | 50 |  | 1 |  | 609 | 67
| P1-High | 138 | 92 | 230 |  |  |  | 542
| P2-Middle | 182 | 67 | 249
| P3-Lowest | 9 | 4 | 13 | [5 empty] | P0-Highest | 5
| TOTAL | 348 | 194 | 542 |  | 69 |  |  |  | P1-High | 23
[10 empty] | P2-Middle | 39
[10 empty] | TOTAL | 67
67
0.31856
| 新建 | 已关闭
P0-Highest | 24 | 31 | 55 |  | 0.56364
P1-High | 161 | 92 | 253 |  | 0.36364
P2-Middle | 221 | 67 | 288 |  | 71
P3-Lowest | 9 | 4 | 13 |  | 301
TOTAL | 415 | 194 | 609 |  |  | 0.23588
609
|  |  |  | 230 |  | 0.76412
产品模块 | 流程状态
| 待启动 | MRD已评审 | UE已完成 | RD开发中 | RD已提测 | 测试阻塞 | 完成测试 | closed | TOTAL
语义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
激活 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
地图 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
安全 | 2 | 0 | 2 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | 45
天气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
随心听 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15
随心看 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
消息中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 24
输入法 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
TOTAL | 9 | 4 | 19 | 45 | 5 | 1 | 49 | 1 | 133
[5 empty] | 55 | 132 | 0.41667