## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建

## Summary
R8功能测试报告
软件版本 | 12.1 release |  |  |  | 测试日期 | 2021/11/20-2021/12/8
测试硬件 | A1&8155 |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&朱运凤&张若敏
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
测试范围 | 1.针对R9 FIP进行Focus功能测试 2.此次测试不包括UI 3.只包含创达开发范围，非创达开发范围不进行测试
Test result summary
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT-Block） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT） | Run Rate | 测试/开发 | Comments
SYNC+_0122 | VHA | 275 | 257 | 0 | 0 | 18 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/王贵斌
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/韩启伟
SYNC+_0266 | 3D车模 | 385 | 309 | 7 | 66 | 3 | 97.78% | 80.89% | 82.72% | 张若敏/邱巧华
SYNC+_Z0032 | CCS | 109 | 31 | 0 | 0 | 78 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/于凯凯
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 张若敏/
SYNC+_Z0043 | WIR | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 张若敏/张金海
SYNC+_Z0060 | Car Power | 112 | 49 | 1 | 15 | 47 | 98% | 75.38% | 76.92% | 张若敏/秦诚
SYNC+_Z0081 | Car input | 99 | 86 | 0 | 0 | 13 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/李行建
SYNC+_Z1000 | Launcher | 554 | 318 | 5 | 0 | 231 | 98.45% | 98.45% | 100% | 张若敏/褚立超
SYNC+_0126 | Audio Setting | 201 | 158 | 1 | 3 | 39 | 99.37% | 97.53% | 98.15% | 张若敏/褚立超
SYNC+_0126 | Audio-内置 | 251 | 126 | 1 | 7 | 117 | 99.21% | 94.03% | 94.78% | 张若敏/徐天龙
| Vehicle Setting | 2038 | 1629 | 82 | 113 | 214 | 95.21% | 89.31% | 93.8% | 朱运凤/南东东
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 70 | 59 | 1 | 6 | 4 | 98.33% | 89.39% | 90.91% | 姜云腾/王跃鑫
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/王跃鑫
SYNC+_0132 | AAR | 163 | 87 | 2 | 1 | 73 | 97.75% | 96.67% | 98.89% | 姜云腾/肖梁
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/贺金
SYNC+_0164 | FCS(Account) | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/张嘉
SYNC+_0106 | PAAK手机钥匙 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 姜云腾/贺金
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) Bezel Diagnostics工程模式 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 92.86% | 92.86% | 100% | 姜云腾/马超
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 70 | 63 | 6 | 0 | 1 | 91.3% | 91.3% | 100% | 姜云腾/李行健
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/杨永恒
SYNC+_Z0004 | Car Audio外置 | 252 | 139 | 0 | 23 | 90 | 100% | 85.8% | 85.8% | 姜云腾/詹正翔
| Audio Setting外置 | 200 | 158 | 1 | 0 | 41 | 99.37% | 99.37% | 100% | 姜云腾/詹正翔
| VCS | 232 | 48 | 0 | 0 | 184 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/周浩
SYNC+_0126 | 音源矩阵音源矩阵(Ecall) | 722 | 491 | 9 | 0 | 222 | 98.2% | 98.2% | 100% | 姜云腾/詹正翔
Total |  | 6068 | 4250 | 122 | 234 | 1462 | 97.21% | 92.27% | 94.92%
备注【Block/NT/NA等相关用例给出说明】
Total Cases【6073】: 1.BUG Block【301】 2.环境NT项【1292】 (1).外部依赖 外部依赖-Baidu【149】 外部依赖-福特【409】 外部依赖-YF【607】 (2).对内依赖【122】
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量 | 解决方案
| Vehicle Setting | 朱运凤 | 由于信号丢失方案还在跟YF侧确认，暂未回复；目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 94 | 需要推进外部
|  |  | 变道辅助相关用例由于开发还在跟FO确认信号，目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 10 | 需要推进外部
|  |  | 跟开发确认，车速限制铃声是设计预留；暂无配置字；目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6 | 需要推进外部
|  |  | 跟开发确认，容限单位信号YF没确认完；目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 最多30分钟怠速相关用例由于开发还在跟FO确认信号，目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 11 | 需要推进外部
|  |  | 后备箱盖的信号开发还在跟FO确认，目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5 | 需要推进外部
|  |  | 由于Panel屏端胎压状态相关UI暂未输入，目前无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 22 | 需要推进外部
|  |  | 由于驾驶模式和主题关联，但主题设置还未和YF侧联调，暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 场景图片变化studio暂未输入，暂无法测试颜色变化和亮度变化 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 49 | 需要推进外部
|  |  | 驾驶模式与对应氛围灯颜色，由于驾驶模式和主题关联，但主题设置还未和YF侧联调，暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 10 | 需要推进外部
|  |  | 动态颜色UE上定义共5种，目前UI只有4种；等待UI输入 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部
|  |  | 音乐律动频率和音乐律动幅度这两个信号由YF负责，目前测试无反应；不确定YF侧是否已完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
SYNC+_0122 | VHA | 张若敏 | 最近使用app 未完成，YF负责，暂无法测试相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 跟开发确认，重置机油寿命需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 未提供UI车辆图片，暂无法测试UI相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 11 | 需要推进外部
|  |  | 暂无法模拟无法获取有效数据的异常情况 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 待环境完成后复测
|  |  | 暂无法模拟存储空间已满的异常情况 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 与开发确认，app图标上红点标记需求暂未确认，暂无法测试相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 与王贵斌确认，被动胎压检测正常的信号未确认，暂无法测试相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
SYNC+_0266 | 3D车模 |  | 后备箱开关需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3 | 需要推进外部
SYNC+_Z0032 | CCS |  | 车辆连接关闭后wifi不可用功能福特未做，无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 10 | 需要推进外部
|  |  | 倒车影像YF负责，未完成，无法测试相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 复位功能YF负责，未完成，无法测试相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 需要推进外部
|  |  | 授权后功能依赖福特环境，ccs相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 35 | 需要推进外部
|  |  | YF暂未实现息屏功能，暂无法测试ccs相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 与开发确认，TCU连不上网，授权弹窗相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 22 | 需要推进外部
|  |  | 与于凯凯确认，关闭开关重启后仍弹出弹窗问题需要依赖北美解决，暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4 | 需要推进外部
SYNC+_Z0033 | Provisioning |  | 无FNV3环境，无法测试Provisioning用例 |  |  |  |  | 内部依赖 | 29 | 待环境完成后复测
SYNC+_Z0043 | WIR |  | 无FNV3环境，WIR无法测试 |  |  |  |  | 内部依赖 | 55 | 待环境完成后复测
SYNC+_Z0060 | Car Power |  | 信号丢失依赖YF底层，暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 与YF测试确认，load shed模式暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 6 | 需要推进外部
|  |  | 与YF确认，发送can信号车机不会黑屏，没有真正进入standby，暂无法测试standby和sleep相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 10 | 需要推进外部
|  |  | 与秦诚确认，phone mode弹窗功能YF负责，无弹窗无法判断是否进入状态，暂无法测试相关用例，暂未提交bug |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 8 | 需要推进外部
|  |  | 与秦诚确认，进入EP模式需要audio硬按键，无法测试EP模式相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 21 | 需要协调硬按键或实车测试
SYNC+_Z0081 | Car input |  | 与李行建确认，由于auto S/S按键需求暂未明确，暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 13 | 需要推进外部
SYNC+_Z1000 | Launcher |  | 车载娱乐分组下app 百度负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 12 | 需要推进外部
|  |  | 车载娱乐分组下app 福特负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 16 | 需要推进外部
|  |  | 第三方应用，具体内容待定 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部
|  |  | 生活助手分组下app baidu负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 42 | 需要推进外部
|  |  | 贴心服务分组下app baidu负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 44 | 需要推进外部
|  |  | 贴心服务分组下app 福特负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 68 | 需要推进外部
|  |  | 无法模拟驶入非限行地区，需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部
|  |  | 与褚立超确认，相关应用的widget暂无，无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 21 | 需要推进外部
|  |  | 与张嘉确认，头像暂无法设置 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 暂无更多app,无法测试滑动查看搜索结果 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 尊享礼遇分组下app 福特负责 暂无该app 无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4 | 需要推进外部
|  |  | 尊享礼遇福特负责，暂未开发完成，无法测试launcher相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 18 | 需要推进外部
| Audio Setting |  | V2I非此节点交付功能【交互类Case】 |  |  |  |  | 内部依赖 | 17 | 需要推进外部
|  |  | 由于车辆配置为No Fade是指什么以及对应的设置项暂未确认；暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5 | 需要推进外部
|  |  | 倒车功能未完成，无法测试audio相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 需要推进外部
|  |  | 跟开发确认，由于定制化视频 Ford暂未提供；暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 12 | 需要推进外部
|  |  | 由于第二路蓝牙的音量设置需求暂未明确；所以暂无法测试。 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
| Audio-内置 |  | V2I非此节点交付功能【交互互Case】 |  |  |  |  | 内部依赖 | 2 | 需要推进外部
|  |  | 恢复出厂功能YF负责，未完成，Audio相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 15 | 需要推进外部
|  |  | 升级功能暂未完成，Audio相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 15 | 需要推进外部
|  |  | 由于第二路蓝牙接上只有特定APK才能使用（Ford自己开发的），但目前还未拿到Ford释放的APK；所以暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 与YF确认，暂无法测试调节电压相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 84 | 需要推进外部
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 姜云腾 | 由于设备原因，无法插入真正的香氛罐，目前默认都是未知 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要解决设备或实车环境
|  |  | 消息中心由百度负责，香氛过期及余量提示弹窗未在下拉屏看到 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3
SYNC+_0132 | AAR |  | 获取滤芯状态失败状态无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5
|  |  | 目前无GPS环境，站点检测页面无信息显示，需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6
|  |  | 暂时无法模拟测试，待天气widget功能开发完成 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 9
|  |  | 滤芯重置失败无法模拟，需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6
|  |  | 车内PM2.5初始化和未获取数据无法模拟，需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2
|  |  | 滤芯需更换状态无法模拟 需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6
|  |  | 天气card未显示PM2.5信息、AAR快捷按钮，依赖百度接口，看外界实际天气 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 17
|  |  | 外部PM无法模拟，百度接口，无法测试，看外界实际天气 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 22
SYNC+_0126 | E-call；音源矩阵 |  | 蓝牙耳机/提示音/雷达提示音与Ecall的交互功能未实现 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 222
SYNC+_0164 | Accout |  | 目前头像目前无法更换，等待福特云端接口 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 目前账号注销无法实现，依赖福特 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 目前解绑车辆，只有重启后会触发账号登录失效，即使登出也不能判断是否因为我方操作导致，待下发专属win码后测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
SYNC+_0165 | 个性化档案 |  | IVI无关的驾驶员设置弹窗-保存还原设置开发反馈未完成 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1
SYNC+_Z0004 | Car Audio外置 |  | 由于外置功放未确认喇叭数量，Pin脚等信息，暂未测平衡衰减功能，也无实车环境测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6
|  |  | 与YF确认，暂无法测试调节电压相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 84
| Audio Setting外置 |  | V2I非此节点交付功能【交互类Case】 |  |  |  |  | 内部依赖 | 17
|  |  | 倒车功能未完成，无法测试audio相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 跟进YF进度
|  |  | 音效模式只能实车才能听出具体效果 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4 | 音效问题需要后期实车复测
|  |  | 由于外置功放未确认喇叭数量，Pin脚等信息，暂未测平衡衰减功能，也无实车环境测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3 | 开发詹正祥与FO在确认外置是几路喇叭且哪些pin脚
|  |  | 跟开发确认，由于定制化视频 Ford暂未提供；暂无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 12
|  |  | 由于第二路蓝牙的音量设置需求暂未明确；所以暂无法测试。详见QA:216 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
| VCS |  | lin信号未测,环境不通 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 21 | 后期安排去YF测试，同步正在走采购流程
|  |  | 设置相关功能，与YF沟通，功能未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 30
|  |  | 空调部分语音功能功能未实现 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 133
严重问题：
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [7 empty] | 严重程度 | Bug状态
SYNC+_Z0060 | Car Power | FCIVIOS-3103 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Power】进入transport模式，wifi,BT,media，setting均没有被禁用 | [7 empty] | High | TO DO
| Vehicle Setting | FCIVIOS-2992 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送电动踏板模式Rx信号，功能返回值处理错误 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
| Vehicle Setting | FCIVIOS-3001 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用dbus命令模拟设置空调控制信号无效值，车辆控制界面闪退 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
| Vehicle Setting | FCIVIOS-3099 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅调节功能的Rx信号调整档位值与定义不符 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
| Vehicle Setting | FCIVIOS-3019 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯开关每隔1s自动从关闭切换至开启 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
| Vehicle Setting | FCIVIOS-3100 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】发侧边支撑（靠背）的Rx信号，会改变下部腰托的档位 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
| Vehicle Setting | FCIVIOS-3113 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制的容限范围显示为-3到30 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
Note on B19: 陈传勤: SYNC+_Z0051音量随速调整
Note on B20: 交付如下Feature: SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074
Note on B29: 郭曼婷: Heated Backlight (climate)同SYNC+_Z0177前除霜加热 陈传勤: [SYNC+_Z0247]前除霜加热

## Buglist--内部Jira
Issue key | Summary | Assignee | Reporter | Custom field (Priority) | Status | Created | Component/s | Description
FORD-815 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】编辑自定义颜色1界面显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:43 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为自定义颜色，进入自定义1编辑页面；查看页面显示 预期结果: 1.自定义1编辑页面显示与UI一致 实际结果: 1..氛围灯颜色文本位置与UI不一致 2.仪表台灯光文本位置与UI不一致 3.仪表台灯光开关位置与UI不一致 4.颜色环位置与UI不一致 5.场景图片位置与UI不一致 6.分割线位置与UI不一致 7.左边tab栏，氛围灯位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-814 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯自定义模式界面2显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:38 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为自定义颜色，查看页面显示 预期结果: 1.自定义颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 3.氛围灯模式选择框文本以及图标位置与UI不一致 4.氛围灯模式infobook按钮位置与UI不一致 5.氛围灯颜色文本位置与UI不一致 6.场景图片位置与UI不一致 7.左边tab栏，氛围灯位置与UI不一致 8.自定义模式图标、单选框以及编辑按钮位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-813 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯自定义模式界面1显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:31 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为自定义颜色，查看页面显示 预期结果: 1.自定义颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 3.氛围灯模式选择框文本以及图标位置与UI不一致 4.氛围灯模式infobook按钮位置与UI不一致 5.氛围灯颜色文本位置与UI不一致 6.场景图片位置与UI不一致 7.左边tab栏，氛围灯位置与UI不一致 8.自定义模式图标、单选框以及编辑按钮位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-812 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯音乐律动模式界面2显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:24 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为动态颜色，查看页面显示 预期结果: 1.动态颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯颜色文本上方多一条横线 2.氛围灯亮度文本位置与UI不一致 3.氛围灯亮度图标位置和亮度条位置与UI不一致 4.场景图片位置与UI不一致 5.场景图片左侧的提示文本位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-811 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯音乐律动模式界面1显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:21 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为动态颜色，查看页面显示 预期结果: 1.动态颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 3.氛围灯模式选择框文本以及图标位置与UI不一致 4.氛围灯模式infobook按钮位置与UI不一致 5.氛围灯颜色文本位置与UI不一致 6.场景图片位置与UI不一致 7.左边tab栏，氛围灯位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-810 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯动态颜色模式界面2显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:15 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为动态颜色，查看页面显示 预期结果: 1.动态颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯颜色文本上方多一条横线 2.氛围灯颜色文本位置与UI不一致 3.氛围灯颜色文本以及单选框位置与UI不一致 4.场景图片位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-809 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯动态颜色模式界面1显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 14:01 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：切换氛围灯模式为动态颜色，查看页面显示 预期结果: 1.动态颜色显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 3.氛围灯模式选择框文本以及图标位置与UI不一致 4.氛围灯模式infobook按钮位置与UI不一致 5.氛围灯亮度图标位置和亮度条位置与UI不一致 6.氛围灯颜色文本以及单选框位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-808 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯模式弹窗界面显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 13:53 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：点击氛围灯模式选择按钮，查看页面显示 预期结果: 1.弹出弹窗，弹窗显示与UI一致 实际结果: 1.弹出弹窗，弹窗中的氛围灯模式文本位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-807 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯info-book界面显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 13:47 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：点击氛围灯info-book按钮，查看页面显示 预期结果: 1.弹出弹窗，弹窗显示与UI一致 实际结果: 1.弹出弹窗，弹窗中的氛围灯文本位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-806 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯关闭界面显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 13:38 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：关闭氛围灯开关，查看页面显示 预期结果: 1.氛围灯关闭页面显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-805 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯入口界面2的显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 13:32 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：查看氛围灯入口页面显示 预期结果: 1.氛围灯入口页面显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯颜色文本上方多一条横线 2.氛围灯颜色文本位置与UI不一致 3.颜色环位置与UI不一致 4.场景图片位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-804 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】氛围灯入口界面1的图标位置显示与UI不一致 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-08 13:23 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入快捷控制——>氛围灯界面 3.氛围灯开关已开启 复现步骤： Step1：查看氛围灯入口页面显示 预期结果: 1.氛围灯入口页面显示与UI一致 实际结果: 1.氛围灯开关位置与UI不一致 2.氛围灯infobook按钮位置与UI不一致 3.氛围灯模式选择框文本以及图标位置与UI不一致 4.氛围灯模式infobook按钮位置与UI不一致 5.氛围灯亮度图标位置和亮度条位置与UI不一致 6.左边tab栏，氛围灯位置与UI不一致 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-803 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【HVAC】【Monkey】空调模块有crash、exception异常问题 | yangyh0701 | yunteng.jiang | Medium | To Do | 2021-12-08 10:12 | Climate空调 | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：monkey测试HVAC模块 Step2：查看logcat 预期结果: 1.无crash、anr、exception异常 实际结果: 1.发现crash、exception异常 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-802 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Monkey测试】【Launcher】Monkey测试13h，有crash，车机功能正常 | zhangrm0302 | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-12-08 10:05 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：Monkey 测试13h 预期结果: 1.无crash，车机功能正常 实际结果: 1.有crash，车机功能正常 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-801 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】VCS此版本无任何TTS反馈 | zhuhao0701 | yunteng.jiang | High | To Do | 2021-12-07 18:56 | Voice Service | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：正确发送语音指令 Step2：查看TTS反馈 预期结果: 1.TTS反馈正确 实际结果: 1.无任何TTS无反馈 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-800 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击后备箱盖整行，未选择弹窗选项；后备箱盖开关已打开 | nandd0701 | yunfeng.zhu | Low | To Do | 2021-12-07 18:15 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.进入车辆控制——>后备箱盖界面 复现步骤： Step1：点击后备箱盖整行，查看后备箱盖开关显示 预期结果: 1.弹出弹窗；后备箱盖开关未打开 实际结果: 1.弹出弹窗，未选择弹窗选项；后备箱盖开关已打开 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-799 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Account】点击登录无法进入扫码页面 | lijq0806 | zhangrm0302 | High | To Do | 2021-12-07 17:59 | Ford Account | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：点击登录按钮 Step2：观察页面跳转 Step3： 预期结果: 1.进入扫码页面 实际结果: 1.无法进入扫码页面 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-798 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】【UI】没有红色报警，车模提示区显示红色提醒图标 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Low | To Do | 2021-12-07 16:27 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：配置坡道缓降系统故障和坡道起步系统故障两个非红色报警的故障 Step2：观察车模提示区图标 预期结果: 1.显示橙色提醒图标 实际结果: 1.显示红色提醒图标 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-797 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】放大车模后，点击空调或设置退出快捷控制后，没有恢复默认大小 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | To Do | 2021-12-07 16:22 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：进入快捷控制双指放大车模 Step2：点击空调或设置退出快捷控制后 Step3： 预期结果: 1.恢复默认大小 实际结果: 1.没有恢复默认大小 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-796 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】点击提示区故障提示，不会进入vha页面 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | To Do | 2021-12-07 15:59 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：配置任意一个故障 Step2：进入车模快捷控制 Step3：点击提示区故障提示 预期结果: 1.进入vha页面 实际结果: 1.不会进入vha页面 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-795 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】点击后备箱设置按钮，点击车模上故障提示，进入VHA后返回launcher页，页面显示重叠 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | To Do | 2021-12-07 15:51 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1：点击车模进入快捷控制 Step2：点击后备箱设置按钮，点击车模上故障提示 Step3：进入VHA后返回launcher页 预期结果: 1.页面显示正常 实际结果: 1.页面显示重叠 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-794 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车机重启第一次点击车设快捷键时车机黑屏过一段时间闪退回launcher页 | nandd0701 | yunteng.jiang | High | To Do | 2021-12-02 17:08 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：开启车机 Step2: 进入launcher页 Step3：点击右下方车设快捷键 Step4：查看页面 预期结果: 1.正常跳转车辆设置页面 实际结果: 1.车机黑屏过一段时间闪退回launcher页 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-788 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】【UI】档案上限页面取消删除按钮UI显示不一致 | lihj0701 | yunteng.jiang | Low | In Progress | 2021-12-01 15:54 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入个性化档案上限页面查看删除按钮 Step2：选择档案查看删除按钮 预期结果: 1.未选中档案时删除按钮置灰；选中档案后删除按钮高亮 实际结果: 1.未选中档案时删除按钮置灰；选中档案后删除按钮高亮，但亮度显示与取消按钮不一致，具体见视频 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-787 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】更改左前胎胎压值，其他轮胎胎压值跟着更改 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-12-01 15:32 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1： ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x04,0x75,0x00,0x00,0x01 配置左前胎压为正常 Step2： ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x04,0x71,0x00,0x00,0x05 配置左前胎压值为5 预期结果: 1.其他轮胎胎压值不更改 实际结果: 1.其他轮胎胎压值跟着更改 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-786 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】空调自动模式无信号下发，TTS反馈“好的“”” | jiale.zhen | yunteng.jiang | High | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-30 20:38 | Climate空调 | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：语音指令“打开自动模式“”” Step2：查看TX下发 Step3：查看TTS反馈 预期结果: 1.tx信号正常下发，TTS反馈“自动模式已打开“”” 实际结果: 1.信号未下发，TTS反馈“好的” 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-785 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【数字香氛】数字香氛余量与过期提示弹窗未出现 | fordwangyx | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-30 19:34 | 数字香氛 | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入数字香氛页面 Step2：模拟香氛余量与过期状态 Step3：查看页面显示 预期结果: 1.出现余量与过期提示弹窗 实际结果: 1.未出现提示弹窗 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-784 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】AAR空气过滤完成等横幅消息未出现 | xiaoliang0702 | yunteng.jiang | Medium | To Do | 2021-11-30 19:32 | AAR | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：模拟空气过滤完成状态 Step2：查看页面 预期结果: 1.出现空气过滤完成弹窗 实际结果: 1.未出现弹窗 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-781 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【Launcher】界面UI异常，只剩下欢迎信息 | chulc1114 | hanxin.hou | High | In Progress | 2021-11-30 14:21 | Launcher | 触发条件： Monkey测试随机点击事件 现象： 界面UI异常，随心听等界面丢失 黑屏之后（Ford-780）之后，界面UI未恢复 解决方法： 重启可以解决
FORD-780 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【Launcher】界面出现黑屏重启现象 | hanxin.hou | hanxin.hou | High | To Do | 2021-11-30 09:43 | Launcher | 使用Monkey做随机操作测试，出现launcher崩溃后重启现象，触发条件无法定位
FORD-778 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案被其他账号删除后登录删除账号无消息中心提示弹窗 | lihj0701 | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-29 13:31 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入个性化档案上限页面 Step2：删除非登录账号的档案 Step3：登录已被删除档案的账号 预期结果: 1.消息中心弹窗出现档案已被删除提示 实际结果: 1.登录成功后无删除提示 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-777 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置被动胎压监测，车模上仍为主动胎压监测模式 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-11-29 13:22 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1： ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x32,0x78,0x00,0x00,0x00 配置被动胎压监测 Step1：观察车模 预期结果: 1.车模上为被动胎压监测模式 实际结果: 1.车模上仍为主动胎压监测模式 发生频率:100%
FORD-776 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】【UI】档案上限页面档案点击整行列表无法选中 | lihj0701 | yunteng.jiang | Low | Reopened | 2021-11-29 13:22 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入个性化档案上限页面 Step2：点击整行列表 预期结果: 1.可以选中对应档案 实际结果: 1.点击整行列表无法选中，只能点击按钮选中 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-774 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置低胎压故障，车模上不显示故障提示 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-11-29 13:19 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电 2. 复现步骤： Step1： yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x02,0x60,0x0E,0x03,0x08,0x00,0x00 配置低胎压故障 Step1：观察车模 预期结果: 1.车模上显示故障提示 实际结果: 1.车模上不显示故障提示 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-773 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】【UI】档案上限页面档案选中按钮在右侧 | lihj0701 | yunteng.jiang | Low | In Progress | 2021-11-29 13:19 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入个性化档案上限页面 Step2：查看档案选中按钮 预期结果: 1.档案选中按钮在档案左侧 实际结果: 1.档案选中按钮在档案右侧 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-771 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【VehicleControl】Frt_Btn_Status_1st下发后value未改变 | hanxin.hou | hanxin.hou | High | REJECTED | 2021-11-26 14:34 | Vehicle Control | 11-24 18:03:23.525 10204 10220 D ZlgCan : setCan: sendMsg:\{"ts": 0,"id": 0x362,"txm": 0,"sdf": 0,"sef": 0,"err": 0,"brs": 0,"est": 0,"chn": 0,"len": 8,"data": [0x0,0x8C,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0]} 11-24 18:03:23.526 10204 10220 D ZlgCan : setCan: jsonData:\{"dataType":1,"sendMsg":"\{\"ts\": 0,\"id\": 0x362,\"txm\": 0,\"sdf\": 0,\"sef\": 0,\"err\": 0,\"brs\": 0,\"est\": 0,\"chn\": 0,\"len\": 8,\"data\": [0x0,0x8C,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0]}","expectCanId":"","expectCanData":"","timeOut":2} 11-24 18:05:09.216 454 703 I DBusTransceiver: DBusTransceiver::handleMessageFilter enter , ipclIndex = 0x214021100000. 11-24 18:05:09.216 454 703 I DBusTransceiver: DBusTransceiver::handleMessageFilter enter , transceiverType = 0. 11-24 18:05:09.223 454 703 I DBusTransceiver: DBusTransceiver::handleMessageFilter onPropEvent update prop:0x21402110. 11-24 18:05:09.223 454 703 I DBusTransceiver: DBusTransceiver::handleMessageFilter onPropEvent update prop:0x21402110, int32 value = 1. 11-24 18:03:26.548 10204 10220 I TestRunner: java.lang.AssertionError: testFrt_Btn_Status_1st_ID_FAN_DIRECTION_FACE_ON2 expected:<1> but was:<2>
FORD-770 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】后备箱信号未下发 | nandd0701 | yunteng.jiang | High | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-25 19:39 | Voice Service | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：语音指令“打开/关闭后备箱” Step2：查看信号反馈 预期结果: 1.信号下发 ”实际结果: 1.无信号下发 发生频率:100%
FORD-769 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】空调循环模式前除霜和自动模式TTS反馈“好的” | jiale.zhen | yunteng.jiang | High | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-25 18:56 | Voice Service | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：语音指令“打开/关闭前除霜/自动模式” Step2：查看TTS反馈 预期结果: 1.TTS反馈“前除霜/自动模式已打开 ”实际结果: 1.TTS反馈“好的” 发生频率:100%
FORD-767 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】空调循环模式吹脸/吹脚/自动三种模式无TX信号下发 | jiale.zhen | yunteng.jiang | High | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-25 18:52 | Voice Service | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：语音指令“打开/关闭吹脸/吹脚/自动模式” Step2：查看TX信号下发 预期结果: 1.TX正常下发 实际结果: 1.无信号下发 发生频率:100%
FORD-764 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】保存后视镜弹窗点击保存无toast“保存成功” | lihj0701 | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-25 18:35 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：执行调节座椅/后视镜命令 Step2：出现弹窗后点击保存按钮 Step3：查看页面 预期结果: 1.保存成功出现toast“保存成功“ 实际结果: 1.点击保存按钮弹窗退出，无toast出现 发生频率:100%
FORD-762 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】设置页清空档案无清除中toast；解除关联无“解除关联中”toast | lihj0701 | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-25 18:32 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：登录账号并创建档案 Step2：进入档案设置页 Step3：点击清空按钮和解除关联按钮 Step4：查看页面 预期结果: 1.出现toast“清除中“；出现toast“解除关联中“ 实际结果: 1.未出现清除中与解除关联中toast，直接出现清除成功和解除成功toast 发生频率:100%
FORD-760 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】调整座椅位置后保存弹窗保存按钮右侧时间显示有问题 | lihj0701 | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-25 18:25 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：执行调整座椅/后视镜命令 Step2：出现是否保存弹窗 Step3：查看保存按钮显示 预期结果: 1.右侧显示12s倒计时 实际结果: 1.出现弹窗后前3s并未出现倒计时样式，3s后从9s倒计时显示 发生频率:100%
FORD-759 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】调整座椅位置后保存弹窗点击保存按钮未出现正在保存弹窗 | lihj0701 | yunteng.jiang | Medium | In Progress | 2021-11-25 18:24 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：执行调整座椅/后视镜命令 Step2：出现保存弹窗后点击保存按钮 预期结果: 1.出现“正在保存””弹窗 实际结果: 1.未出现“正在保存弹窗” 发生频率:100%
FORD-741 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】车辆单个故障时，左上角不显示故障提示 | qiuqh0725 | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-11-25 13:37 | Launcher | 前提条件: 1.车机供电前 2. 复现步骤： Step1：配置车辆单个异常 Step1：观察车模 预期结果: 1.左上角显示故障提示 实际结果: 1.左上角不显示故障提示 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-738 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【VehicleControl】ID_TRACTION_CONTROL_ON发送CAN信号设置1,2,3无效 | hanxin.hou | hanxin.hou | Medium | REJECTED | 2021-11-24 19:29 | Vehicle Control | 11-24 05:14:49.659 28797 28813 D ZlgCan : setCan: sendMsg:\{"ts": 0,"id": 0x416,"txm": 0,"sdf": 0,"sef": 0,"err": 0,"brs": 0,"est": 0,"chn": 0,"len": 8,"data": [0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0]} 11-24 05:14:49.660 28797 28813 D ZlgCan : setCan: jsonData:\{"dataType":1,"sendMsg":"\{\"ts\": 0,\"id\": 0x416,\"txm\": 0,\"sdf\": 0,\"sef\": 0,\"err\": 0,\"brs\": 0,\"est\": 0,\"chn\": 0,\"len\": 8,\"data\": [0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0]}","expectCanId":"","expectCanData":"","timeOut":2} 11-24 05:09:59.720 17579 17602 I TestRunner: java.lang.AssertionError: testID_TIRE_STATE_RF8 expected:<8> but was:<0>
FORD-737 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【VehicleControl】ID_PSG_DOOR_AJAR_STATE/ID_REAR_LEFT_DOOR_AJAR_STATE发送CAN信号无效 | hanxin.hou | hanxin.hou | Medium | REJECTED | 2021-11-24 19:26 | Vehicle Control | 11-24 04:15:19.108 22277 22292 I TestRunner: java.lang.AssertionError: testID_REAR_LEFT_DOOR_AJAR_STATE1 expected:<1> but was:<0> 11-24 04:15:16.067 22277 22292 D ZlgCan : setCan: sendMsg:\{"ts": 0,"id": 0x3B2,"txm": 0,"sdf": 0,"sef": 0,"err": 0,"brs": 0,"est": 0,"chn": 0,"len": 8,"data": [0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x01,0x0]} 11-24 04:15:16.075 22277 22292 D ZlgCan : setCan: jsonData:\{"dataType":1,"sendMsg":"\{\"ts\": 0,\"id\": 0x3B2,\"txm\": 0,\"sdf\": 0,\"sef\": 0,\"err\": 0,\"brs\": 0,\"est\": 0,\"chn\": 0,\"len\": 8,\"data\": [0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x01,0x0]}","expectCanId":"","expectCanData":"","timeOut":2} 11-24 03:59:34.480 25702 25736 I TestRunner: java.lang.AssertionError: testID_PSG_DOOR_AJAR_STATE1 expected:<1> but was:<0> 11-24 03:59:31.450 25702 25736 D ZlgCan : setCan: sendMsg:\{"ts": 0,"id": 0x3B2,"txm": 0,"sdf": 0,"sef": 0,"err": 0,"brs": 0,"est": 0,"chn": 0,"len": 8,"data": [0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0]} 11-24 03:59:31.450 25702 25736 D ZlgCan : setCan: jsonData:\{"dataType":1,"sendMsg":"\{\"ts\": 0,\"id\": 0x3B2,\"txm\": 0,\"sdf\": 0,\"sef\": 0,\"err\": 0,\"brs\": 0,\"est\": 0,\"chn\": 0,\"len\": 8,\"data\": [0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0]}","expectCanId":"","expectCanData":"","timeOut":2}
FORD-732 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Audio】播放歌曲，进入3D环绕，退出，音乐暂停播放 | qi.liu_a | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-11-22 15:32 | Car Audio | 前提条件: 1.车机供电中 2.音乐播放中 复现步骤： Step1：./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x05,0x17,0x00,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 配置Quantum Logic 3D环绕 Step2：进入Quantum Logic 3D环绕 Step3：返回上一级 预期结果: 1.音乐正播放 实际结果: 1.音乐暂停播放 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-728 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】空调TX信号未成功下发 | jiale.zhen | yunteng.jiang | High | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-19 20:10 | Climate空调 | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：进入空调页面 Step2：语音指令打开关闭各按钮 Step3：查看TX信号 预期结果: 1.对应TX信号成功下发 实际结果: 1.TX信号并未下发 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-715 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】警告限速最高和警告限速超过的范围显示超过25mph/40km/h | nandd0701 | yunfeng.zhu | High | In Progress | 2021-11-19 17:00 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电正常 2.信号正常 3.系统设置中选择显示单位为英制 （发送./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x13,0xA4,0x00,0x00,0x02 复现步骤： Step1：1.模拟ECU发送信号 0x3E5FeatNoCcmActl=0x0830/0x0811 0x3E5FeatConfigCcmActl=0x20 0x3E5PersIndexCcm_D_Actl=0x04 2.查看车辆控制——>辅助驾驶——>交通标志识别页面显示中的警告限速最高/警告限速超过的范围显示 预期结果: 2.交通标志识别页面显示中的警告限速最高/警告限速超过的范围显示25mph 实际结果: 2.交通标志识别页面显示中的警告限速最高/警告限速超过的范围显示32mph 备注：单位为km/h时，范围显示也会超过40km/h 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-694 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio Setting】“将同步调整...”文字颜色与UI不一致 | zhangrm0302 | zhangrm0302 | Low | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-11-16 11:20 | Car Audio | 前提条件: 1.车机供电前 2.音乐播放中 复现步骤： Step1：从qq 音乐切换到喜马拉雅音源播放 Step2：观察随心听widget显示 预期结果: 1.跟随切换显示切换 实际结果: 1.仍显示qq音乐信息 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-662 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Bezel Diagnostics】Bezel Diagnostics下TCU与ECG内无数据 | machao1011 | yunteng.jiang | High | In Progress | 2021-11-09 17:01 | Bezel Diagnostics | 前提条件: 1.车机供电 2.ECG已连接 复现步骤： Step1：开启车机 Step2：ping10.1.0.1 Step3: 进入工程模式 Step4：进入TCU与ECG页面 预期结果: 1.页面有数据 实际结果: 1.页面下无数据显示 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-658 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Audio】刷机后首次进入均衡器页面，光标位置在最左边，点击重置按钮后光标在中间 | qi.liu_a | zhangrm0302 | Medium | In Progress | 2021-11-08 19:20 | Car Audio | 前提条件: 1.车机供电中 2. 复现步骤： Step1：.刷机后首次进入音效设置 Step2：进入均衡器页面 Step3：点击重置按钮 预期结果: 1.首次进入光标在中间 实际结果: 1.光标位置在最左边 发生频率:100% 是否可恢复: 否
FORD-624 | Phase5_【CDX707】【IT】【偶现】【EnhancedMemory】调用onChangedAccount接口，报空指针异常 | lihj0701 | fen.xu | High | TEST | 2021-10-27 21:01 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件： 无 1、复现步骤 step1:获取mCarEnMemManager实例对象 step2:调用onChangedAccount接口，传入userId，name，avatar step3:获取调用接口返回值 预期结果： 获取调用接口返回值为true 实际结果: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean android.car.enhancedmemory.FordCarEnMemManager.onAccountChanged(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String)' on a null object reference 发生频率：20% 发生事件：2021/10/09 手机型号及操作系统：无
FORD-609 | Phase5_【CDX707】【IT】【必现】【EnhancedMemory】创建个性化档案过程中，车辆行驶，应该创建个性化档案失败 | lihj0701 | fen.xu | Medium | TEST | 2021-10-26 15:01 | Enhanced Memory/PPP | 前提条件： 无 1、复现步骤 step1:获取mCarEnMemManager实例对象 step2:进入002账号，确保没有关联Profile，调用createPersonalProfile接口创建Profile step3:发送D档信号 预期结果: 个性化档案创建失败 实际结果: 个性化档案创建成功 发生频率：100% 发生事件：2021/10/09 手机型号及操作系统：无
FORD-451 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【UI】【必现】【Bezel Diagnostics】进入工程模式后ECG下ProcessorUsage和FlashMemoryUsage无动态效果 | machao1011 | yunteng.jiang | Low | WAINTING IMPLEMENTATION | 2021-09-13 11:06 | Bezel Diagnostics | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：开启车机 Step2: 进入工程模式 Step3：进入ECG页面 预期结果: 1.页面与UI一致，ProcessorUsage和FlashMemoryUsage有动态效果 实际结果: 1.ProcessorUsage和FlashMemoryUsage无动态效果 发生频率:100% 是否可恢复: 否 、
FORD-440 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】WiFi无法连接，显示toast“wifi连接超时” | zhangjh0102 | yunteng.jiang | High | TEST | 2021-09-09 18:43 | Vehicle Setting | 前提条件: 1.车机供电 复现步骤： Step1：开启车机 Step2: 进入系统设置wifi设置页面 Step3：连接WIFI 预期结果: 1.wifi成功连接 实际结果: 1.wifi无法连接，出现toast：wifi连接超时 发生频率:50% 是否可恢复: 否

## Buglist--外部Jira
Issue key | Summary | Status | Assignee | Component/s
FCIVIOS-3112 | Phase5_【CDX707】【偶现】【Car Audio】【内置】媒体音与导航音混音时，导航音播放时媒体音未降音 | To Do | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-3106 | Phase5_【CDX707】【偶现】【Car Audio】【内置】导航音播放时拨打蓝牙电话，导航音偶现未降音现象 | To Do | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-3105 | Phase5_【CDX707】【偶现】【Car Audio】【内置】蓝牙音乐播放时播放导航音，导航音播放时偶尔出现音乐突然恢复正常音量的现象 | To Do | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-3104 | Phase5_【CDX707】【偶现】【Car Audio】【内置】蓝牙音乐无声音，切换音源后恢复正常 | To Do | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-2055 | Phase5_【CDX707】【偶现】【WIR】WiFi无法连接，显示toast“wifi连接超时” | In Progress | jzhan372 | FNV-WIR
FCIVIOS-3067 | Phase5_【CDX707】【必现】【AAR】空气过滤完成弹窗未出现 | Tested | lxiao19 | None
FCIVIOS-2596 | Phase5_【CDX707】【必现】【BezelDiagnostics】工程模式下ECG与TCU下无数据显示 | To Do | cma37 | None
FCIVIOS-3154 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Audio】【内外置】播放本地视频时拨打ecall，无声音，ecall停止后仍无声音，退出后重新播放恢复声音 | In Progress | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-3109 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Audio】【内外置】播放蓝牙音乐时拨打ecall，ecall关闭后点击播放蓝牙音乐无声音，切源后切回蓝牙音乐恢复正常 | In Progress | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-3107 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Audio】【内外置】蓝牙音乐播放时拨打ecall，声音停止，关掉ecall切换其他音源时出现混音现象，再次切回蓝牙音乐恢复 | In Progress | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-2103 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Input】parking弹窗，泊车雷达图标位置与ui不一致 | In Progress | xli288 | CarInput
FCIVIOS-2125 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Input】刷机后，开启parking弹窗，点击导航去停车场，无法进入地图开启导航 | In Progress | xli288 | CarInput
FCIVIOS-2109 | Phase5_【CDX707】【必现】【Car Input】后传感器（本次行程），后传感器（总是），前传感器（总是）不显示infobook信息 | In Progress | xli288 | CarInput
FCIVIOS-2725 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarAudio】【外置】外置功放音量调节迟缓 | Reopened | txu20 | CarAudio
FCIVIOS-2081 | Phase5_【CDX707】【必现】【HVAC】空调界面智能新风不显示空气过滤未收到信号图标 | In Progress | yyang179
FCIVIOS-2090 | Phase5_【CDX707】【必现】【Launcher】车机刚开机进入launcher页时页面卡顿 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3068 | Phase5_【CDX707】【必现】【VCS】语音指令“进入智能新风”，页面未进入智能新风页面 | In Progress | lxiao19 | None
FCIVIOS-3200 | Phase5_【CDX707】【必现】【WIR】WIR开关打开后wifi按钮无法开启 | To Do | jzhan372 | FNV-WIR
FCIVIOS-3071 | Phase5_【CDX707】【必现】【数字香氛】数字香氛余量与过期提示弹窗未弹起 | In Progress | ywang502
FCIVIOS-3066 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Audio Setting】【内置】音量调节偶尔不生效 | To Do | yjiang90 | AudioSettings
FCIVIOS-2597 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Launcher】重启后widget会延迟显示 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3031 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】在9个故障上重复配置异常，车模提示区显示14个异常 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3025 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】更改左前胎胎压值，其他轮胎胎压值跟着更改 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3070 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】点击空白处不能关闭后备箱设置页面 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3069 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】车速大于0，后备箱设置按钮没有置灰 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3026 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入快捷控制后双指放大车模，点击关闭，车模没有恢复默认大小 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3063 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置TPMS警告异常，车模上不显示故障提示 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3029 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置更改左后轮胎胎压值，无响应无法更改 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3065 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置被动胎压监测，车模上仍为主动胎压监测模式 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3064 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】配置车辆故障，左上角提示区不显示故障提示 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-2594 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio Setting】刷机后首次进入均衡器页面，光标位置在最左边，点击重置按钮后光标在中间 | Tested | xyu61 | AudioSettings
FCIVIOS-3192 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】语音无法唤醒 | Tested | xyu61 | CarAudio
FCIVIOS-3103 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Power】进入transport模式，wifi,BT,media，setting均没有被禁用 | To Do | mchen127 | Launcher
FCIVIOS-3023 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Launcher】生成Floating app，重启，Floating app 入口消失 | To Do | rzhang67 | Launcher
FCIVIOS-3021 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Launcher】移动Floating app位置，进入其他页面后返回launcher，位置恢复默认 | In Progress | lchu11 | Launcher
FCIVIOS-3037 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VHA】护航详情切换到护航历史，返回会定位到有异常位置 | In Progress | gwang81 | Vechicle
FCIVIOS-2998 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】关闭氛围灯再打开氛围灯，音乐律动界面显示与UI不一致 | In Progress | wwang230 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2999 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】关闭氛围灯再打开氛围灯，自定义颜色界面显示与UI不一致 | In Progress | ywang502 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2799 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】倒挡来车预警的Rx没反应 | In Progress | dnan1 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3100 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】发侧边支撑（靠背）的Rx信号，会改变下部腰托的档位 | In Progress | zjiang38 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3099 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅调节功能的Rx信号调整档位值与定义不符 | In Progress | zjiang38 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3113 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制的容限范围显示为-3到30 | In Progress | zwang225 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2996 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】接近检测的Rx无反应，Tx无返回值 | In Progress | zjiang38 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2992 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送电动踏板模式Rx信号，功能返回值处理错误 | In Progress | zjiang38 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3111 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击车速限制辅助的容限infobook按钮无反应 | In Progress | zwang225 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3000 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用dbus命令模拟发送IOD胎压范围的临界值信号，最大胎压值在pano屏card3处不显示 | In Progress | lxiao19 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3001 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用dbus命令模拟设置空调控制信号无效值，车辆控制界面闪退 | In Progress | ywang502 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3055 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动启停阈值收藏后，自动启停阈值在收藏页面的状态与辅助驾驶中的不一致 | In Progress | dnan1 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2997 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】设置信号值导致的无效状态，选项或开关未保持之前状态 | In Progress | ywang502 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3110 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车速限制智能容限只有0-5mph | In Progress | zwang225 | Vehicle Settings
FCIVIOS-3019 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯开关每隔1s自动从关闭切换至开启 | In Progress | zwang225 | Vehicle Settings
FCIVIOS-2150 | [Sync+3/Phase5][ACL] No update or wrong response for Sync+ endpoint registration/recording to ACL db on the ECG side | In Progress | cma37 | Common SW Porting