## 首页
R11功能测试报告
软件版本 | 12.16 DCV2 |  |  |  | 测试日期
测试硬件 | A1&8155 |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&张若敏
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
测试范围
Test result summary
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT-Block） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT） | Run Rate 计算方式： （Pass+Fail）/（Total-NT） | 测试/开发 | Comments
SYNC+0264 | EMR | 83 | 66 | 1 | 0 | 16 | 98.51% | 98.51% | 100% | 姜云腾/窦歆禹
| GNSS | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/周禹辰
Total |  | 90 | 69 | 1 | 0 | 20 | 98.57% | 98.57% | 100%
遗留问题【包含Block Bug】
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [7 empty] | 严重程度 | Bug状态
SYNC+0264 | EMR | FCIVIOS-3456 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【HVAC】首次开启EMR模式未出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风” | [7 empty] | Medium | open
备注【Block/NT/NA等相关用例给出说明】
Total Cases【20】 1.BUG Block【0】 2.环境NT项【20】 (1).外部依赖 外部依赖-Baidu【2】 外部依赖-福特【13】 外部依赖-YF【5】 (2).对内依赖【0】
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量 | 解决方案
SYNC+0264 | EMR | 姜云腾 | 动效未做，相关用例未测 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 目前只有四个出风口，待动效团队交付，目前无出风口关联逻辑 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 需要推进外部
|  |  | 自动模式切手动逻辑需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 11 | 需要推进外部
| GNSS | 张若敏 | 与开发确认，百度未合入，GNSS相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2 | 需要推进外部
|  |  | 与开发确认，数据刷新待TCU team修复，GNSS相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部

## 测试用例
Case ID | Feature ID | 需求ID | 标题 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级 | 用例类型 | 测试方式 | 交付节点 | 验证结果 | BUGID | BUG等级 | NT项分类 | 备注 | 测试环境 | 测试版本 | 测试日期 | 测试人员 | PASS | FAIL | BLOCK | NT
[21 empty] | 69 | 1 | 0 | 20
1 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 电动出风口 无该功能配置项 | 1.车机供电正常 2.进入空调界面 | 1.配置配置字 ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x04,0x03,0x80,0x68,0x00 2.查看空调出风口显示 | 2.无该功能 | 2.无该功能 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
2 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 电动出风口 有该功能配置项 | 1.车机供电正常 2.进入空调界面 | 1.配置配置字 ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x04,0x03,0x00,0x04,0x00 2.查看空调出风口显示 | 2.有该功能 | 2.有该功能 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
3 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风口界面 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.开启吹面模式 | 1.出现电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 | 1.出现电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
4 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风口界面 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.吹面模式开关off | 1.未出现电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 | 1.未出现电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
5 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自由调节默认显示 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.首次进入空调应用，查看自由调节按钮显示 | 1.默认模式为自由调节 | 1.默认模式为自由调节 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
6 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自由调节默认显示 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.第二次进入空调应用，查看自由调节按钮显示 | 1.默认模式为上一次最后选中的模式 | 1.默认模式为上一次最后选中的模式 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
7 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风选择 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.点击自由调节按钮 | 1.出现下拉列表：自由调节、全局扫风、上下扫风、左右扫风、朝向身体、避开身体 | 1.出现下拉列表：自由调节、全局扫风、上下扫风、左右扫风、朝向身体、避开身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
8 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 选择出风模式 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.点击自由调节按钮 ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x05,0xD5,0x00,0x00,0x01（左侧：0x1、0x2、0xA、0xB、0x7、0x8） ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x05,0xD6,0x00,0x00,0x01（右侧：0x1、0x2、0xA、0xB、0x7、0x8） 2.选择出风模式 | 1.点击时按钮高亮，弹出出风选择菜单 2.弹窗收起，按钮文字显示当前的模式 | 1.点击时按钮高亮，弹出出风选择菜单 2.弹窗收起，按钮文字显示当前的模式 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
9 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为自由调节，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击自由调节 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.自由调节模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为自由调节 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.自由调节模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为自由调节 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
10 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为全局扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击全局扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.全局扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为全局扫风 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.全局扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为全局扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
11 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为上下扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击上下扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.上下扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为上下扫风 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.上下扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为上下扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
12 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为左右扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击左右扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.左右扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为左右扫风 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.左右扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为左右扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
13 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为朝向身体，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击朝向身体 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.朝向身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为朝向身体 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.朝向身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为朝向身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
14 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节左侧出风模式为避开身体，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击左侧出风选择模式 2.点击避开身体 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.避开身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为避开身体 | 1.弹出左侧出风口选择模式弹窗 2.避开身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为避开身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
15 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为自由调节，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击自由调节 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.自由调节模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为自由调节 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.自由调节模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为自由调节 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
16 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为全局扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击全局扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.全局扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为全局扫风 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.全局扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为全局扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
17 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为上下扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击上下扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.上下扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为上下扫风 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.上下扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为上下扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
18 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为左右扫风，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击左右扫风 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.左右扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为左右扫风 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.左右扫风模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为左右扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
19 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为朝向身体，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击朝向身体 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.朝向身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为朝向身体 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.朝向身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为朝向身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
20 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 进入空调调节右侧出风模式为避开身体，再次进入空调出风页面 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.点击右侧出风选择模式 2.点击避开身体 3.退出电动出风口界面 4.再次进入电动出风口界面查看出风选择 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.避开身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为避开身体 | 1.弹出右侧出风口选择模式弹窗 2.避开身体模式被选中 3.返回空调设置页面 4.出风口选择模式为避开身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
21 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自由调整出风口过程界面（主驾） | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.滑动出风口风向按钮 2.调整松开手指 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风 2.2s后界面恢复原界面 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风 2.2s后界面恢复原界面 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 动效未做 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
22 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自由调整出风口过程界面（副驾） | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.滑动出风口风向按钮 2.调整松开手指 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风 2.2s后界面恢复原界面 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风 2.2s后界面恢复原界面 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 动效未做 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
23 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风口动效展示 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.拖动按钮调节出风方向 | 1.有动效展示 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-YF | 动效未做 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
24 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 开启出风口调节按钮 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.双击出风口区域 | 1.关闭出风口调节按钮，再次双击开启调节按钮 | 1.关闭出风口调节按钮，再次双击开启调节按钮 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
25 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风口按钮最少保持一个 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 4.已有三个调节按钮关闭 | 1.双击有调节按钮的出风口区域 | 1.无法关闭调节按钮 | 1.无法关闭调节按钮 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
26 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 单击出风口区域 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 单击提示点 | 出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风”，3s后消失 | 出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风”，3s后消失 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
27 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | toast提示 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 | 首次开启电动出风口功能 | 出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风”和提示点，3s后四个提示点可降低透明度，每一次开启吹面按钮都会触发。 | 首次开启EMR模式未出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风” |  | 功能 | 手动测试 |  | FAIL | FCIVIOS-3456 | Medium |  | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【HVAC】首次开启EMR模式未出现toast“双击出风口区域可开启/关闭吹风” | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
28 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 关联出风口 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 | 调节3出风口 | 4出风口也进行相同调节 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-YF | 目前只有四个出风口，待动效团队交付，目前无此逻辑 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
29 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 关联出风口 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 | 调节4出风口 | 3出风口也进行相同调节 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-YF | 目前只有四个出风口，待动效团队交付，目前无此逻辑 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
30 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 关联出风口 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 | 调节5出风口 | 6风口也进行相同调节 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-YF | 目前只有四个出风口，待动效团队交付，目前无此逻辑 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
31 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 关联出风口 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 | 调节6出风口 | 5风口也进行相同调节 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-YF | 目前只有四个出风口，待动效团队交付，目前无此逻辑 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
32 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位左侧手动调节风向向上 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位左侧手动调节风向区域向上滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向上 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向上 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
33 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位左侧手动调节风向向下 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位左侧手动调节风向区域向下滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向下 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向下 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
34 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位左侧手动调节风向向左 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位左侧手动调节风向区域向左滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向左 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向左 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
35 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位左侧手动调节风向向右 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位左侧手动调节风向区域向右滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向右 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应驾驶位左侧吹风风向能感应到向右 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
36 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位右侧手动调节风向向上 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位右侧手动调节风向区域向上滑动 2.查看Launcher屏下方左侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向上 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向上 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
37 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位右侧手动调节风向向下 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位右侧手动调节风向区域向下滑动 2.查看Launcher屏下方左侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向下 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向下 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
38 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位右侧手动调节风向向左 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位右侧手动调节风向区域向左滑动 2.查看Launcher屏下方左侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向左 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向左 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
39 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意驾驶位右侧手动调节风向向右 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至驾驶位右侧手动调节风向区域向右滑动 2.查看Launcher屏下方左侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向右 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应驾驶位右侧吹风风向能感应到向右 2.与驾驶位右侧出风口动效保持一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
40 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位左侧手动调节风向向上 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位左侧手动调节风向区域向上滑动 2.查看Launcher屏下方右侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向上 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向上 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
41 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位左侧手动调节风向向下 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位左侧手动调节风向区域向下滑动 2.查看Launcher屏下方右侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向下 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向下 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
42 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位左侧手动调节风向向左 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位左侧手动调节风向区域向左滑动 2.查看Launcher屏下方右侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向左 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向左 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
43 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位左侧手动调节风向向右 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位左侧手动调节风向区域向右滑动 2.查看Launcher屏下方右侧出风口动效 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向右 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应副驾位左侧吹风风向能感应到向右 2.与副驾侧左侧出风口动效一致 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
44 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位右侧手动调节风向向上 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位右侧手动调节风向区域向上滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向上 | 1.可以将原有动效滑动至向上动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向上 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
45 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位右侧手动调节风向向下 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位右侧手动调节风向区域向下滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向下 | 1.可以将原有动效滑动至向下动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向下 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
46 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位右侧手动调节风向向左 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位右侧手动调节风向区域向左滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向左 | 1.可以将原有动效滑动至向左动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向左 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
47 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 出风风效示意副驾位右侧手动调节风向向右 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.将手点击至副驾位右侧手动调节风向区域向右滑动 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向右 | 1.可以将原有动效滑动至向右动效，且用手感应副驾位右侧吹风风向能感应到向右 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 手感应风向需实车测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
48 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 自由调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为自由调节 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 1.左侧出风选择自由调节 | 1.左侧出风选择自由调节 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 |  | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48
49 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 全局扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为全局扫风 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 1.左侧出风选择全局扫风 | 1.左侧出风选择全局扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 |  | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48
50 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 上下扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.左侧出风选择上下扫风 | 1.左侧出风选择上下扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
51 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 左右扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.左侧出风选择左右扫风 | 1.左侧出风选择左右扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
52 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 朝向身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.左侧出风选择朝向身体 | 1.左侧出风选择朝向身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
53 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 避开身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.左侧出风选择避开身体 | 1.左侧出风选择避开身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
54 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 自由调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为自由调节 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
55 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 全局扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为全局扫风 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
56 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 上下扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为上下扫风 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
57 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 左右扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为左右扫风 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
58 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 朝向身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为朝向身体 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
59 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 左侧出风选择 避开身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为避开身体 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnLeft_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
60 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 自由调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择自由调节 | 1.右侧出风选择自由调节 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
61 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 全局扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择全局扫风 | 1.右侧出风选择全局扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
62 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 上下扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择上下扫风 | 1.右侧出风选择上下扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
63 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 左右扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择左右扫风 | 1.右侧出风选择左右扫风 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
64 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 朝向身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择朝向身体 | 1.右侧出风选择朝向身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
65 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 避开身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.模拟ECU发送信号:0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 2.查看出风风效示意显示状态 | 1.右侧出风选择避开身体 | 1.右侧出风选择避开身体 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
66 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 自由调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为自由调节 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
67 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 全局扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为全局扫风 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
68 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 上下扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为上下扫风 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
69 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 左右扫风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为左右扫风 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
70 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 朝向身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为朝向身体 2.查看车机发出的请求信号 0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
71 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 右侧出风选择 避开身体 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.手动调节出风风效示意为避开身体 2.查看车机发出的请求信号0x296ActvButtnRight_D_Rq | 2.信号下发 | 2.信号下发 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  | 开发反馈MCU未合入信号改变模式，只能用dbus命令模拟 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
72 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | pano屏显示 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 开关吹面模式 | pano屏同步显示状态 | pano屏同步显示状态 |  | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
73 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择全局扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
74 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择自由调节 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
75 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择上下扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
76 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择左右扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
77 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择朝向身体 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
78 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.左侧出风口模式选择避开身体 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
79 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.右侧出风口模式选择全局扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
80 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.右侧出风口模式选择上下扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
81 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.右侧出风口模式选择左右扫风 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
82 | SYNC+0264 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.右侧出风口模式选择朝向身体 2.手动调节风向按钮 | 2.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
83 | SYNC+0265 | Climate-电动出风口 | 自动模式手动调节后切回手动 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.右侧出风口模式选择自由调节 3.手动调节风向按钮 | 3.自动模式变为手动 |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 需要实车测试 | 实车测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 姜云腾
84 |  | GNSS | 可定位位置 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.点击百度地图 | 1.可以定位到当前位置（怡化中心） |  |  | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-Baidu | 与开发确认，百度未合入，GNSS相关用例无法测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏
85 |  | GNSS | 查看gnss模块是否会crash | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell ps -e ¦ grep gnss 查看进程号 | 1.进程号不变 | 1.进程号不变 | P0 | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48
86 |  | GNSS | 查看经纬度和卫星数据 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell logcat ¦ grep fnvsoa 查看经纬度和卫星数据 | 1.log 有经纬度和卫星数据（11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: year_of_last_sw_update is 2021 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: utc_time is 1638964488200 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: utc_time_unc is 0.000046 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_final_latitude is 0.000000 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_final_longitude is 0.000000 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_raw_latitude is 31.974678 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_raw_longitude is 118.757173 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: svData.sv_num is 92 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_svid is 4 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_type is 1 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_type is 0 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_cno is 16.600000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_elevation is 23.000000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_azimuth is 211.000000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_carrierFreq is 1575420032.000000） | 1.log 有经纬度和卫星数据（11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: year_of_last_sw_update is 2021 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: utc_time is 1638964488200 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: utc_time_unc is 0.000046 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_final_latitude is 0.000000 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_final_longitude is 0.000000 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_raw_latitude is 31.974678 11-19 12:54:18.695 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: coord_raw_longitude is 118.757173 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: svData.sv_num is 92 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_svid is 4 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_type is 1 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_type is 0 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_cno is 16.600000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_elevation is 23.000000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_azimuth is 211.000000 11-19 12:54:19.448 684 770 D vendor.fnvsoa.gnss: sv_list_carrierFreq is 1575420032.000000） | P0 | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏
87 |  | GNSS | 查看经纬度数据 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell logcat ¦ grep fordSoaLocationHal 查看经纬度数据 | 1.log 有经纬度和卫星数据locationData.coord_raw_latitude =31.974678 locationData.coord_raw_longitude = 118.757173 | 1.log 有经纬度和卫星数据locationData.coord_raw_latitude =31.974678 locationData.coord_raw_longitude = 118.757173 | P0 | 功能 | 手动测试 |  | PASS |  |  |  |  | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏
88 |  | GNSS | 查看经纬度偏转数据 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell logcat ¦ grep fnvsoa 查看经纬度偏转数据 | 1.soaSendLocationShiftedData start pairing_key is xxx |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-Baidu | 与开发确认，百度未合入，GNSS相关用例无法测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏
89 |  | GNSS | 观察gnss经纬度数据是否会每100ms打印一次 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell logcat ¦ grep fnvsoa 观察gnss经纬度数据是否会每100ms打印一次 | 1.gnss经纬度数据会每100ms打印一次 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 与开发确认，数据刷新待TCU team修复，GNSS相关用例无法测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏
90 |  | GNSS | 观察gnss经纬度数据是否会每100ms打印一次 | 1.鲨鱼鳍放在窗外 2.GNSS已连接 | 1.adb shell logcat ¦ grep fnvsoa 观察gnss sv数据，查看是否会每1s打印一次 | 1.观察gnss sv数据会每1s打印一次 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | NT |  |  | 外部依赖-福特 | 与开发确认，数据刷新待TCU team修复，GNSS相关用例无法测试 | 台架测试 | 12.16DCV2 | 2021-12-20 04:48 | 张若敏