## sheet1
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 优先级 | 所属模块
Ford-Phase5-2351 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】1700 离线，语音打开语音帮助，无法进入语音帮助页 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-2312 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 已分配 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-2307 | 【台架】【CDX707】【智能家居】【必现】1432 DCV3 版本，网络正常，账号已登录，进入更多服务，点击智能家居卡片，进入首页提示：初始化失败，预期结果：能正常进入首页 | Bug | 新建 | P0-Highest | 智能家居
Ford-Phase5-2304 | 【CDX707】【图像】【必现】账号登录二维码页面，无人脸识别icon； | Bug | 已分配 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-2271 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】 | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-2260 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【全局】 | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-2244 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】PKI 证书导入-云端请求无法下载一机一密证书 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-2243 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】PKI 证书导入-云端请求，android一机一密证书导入失败5次后，临时文件删除，重新联网无法下载证书 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-2242 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】PKI 证书导入-正常流程使用tool工具无法导入，程序卡住。 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-2209 | 【UE走查】【CDX707】【输入法】 | Bug | 新建 | P0-Highest | 输入法
Ford-Phase5-2200 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】PKI 证书导入-Android一机一密证书大小为0，重新导入无法恢复 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-2156 | 【台架】【CDX707】【用户反馈】【必现】进入用户反馈页面，点击home键退出后，无法点击用户反馈Launcher卡片再次进入用户反馈 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-2154 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音车控】【必现】语音说：打开空调，tts：空调已打开，预期结果：台架未启动发动机，tts：发动机未启动，请先启动发动机 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-2153 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】语音TTS无声音播报，复现步骤，唤醒小度.查询北京限行 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-2150 | 【台架】【707】【随心听&支付】【必现】进入喜马拉雅选择专辑下单在扫码支付页面点击返回icon，在点击home键返回车机主页，等待15分钟，在原路径下进入该订单的扫码支付页面，显示的还是确定放弃支付？弹窗，且无法点击，在点击home键选择另一张新的专辑，进行下单，进入的还是刚才的超时的订单 | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-2149 | 【台架】【707】【支付】【必现】进入喜马拉雅选择专辑下单在扫码支付页面点击返回icon，在点击home键返回车机主页，等待15分钟，在原路径下进入该订单的扫码支付页面，显示的还是确定放弃支付？弹窗，且无法点击，在点击home键查看购买记录，里面有该专辑的新订单，点击去支付，调起的是刚刚超时且无法点击的订单 | Bug | 新建 | P0-Highest | 支付&订单
Ford-Phase5-1688 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】车辆互联设置无法打开 | Bug | 已分析 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1684 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【偶现】智能安全管家出现闪退重启现象，无法自启动，只能手动断电重启 | Bug | 已分析 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1463 | 【台架】【CDX707】【图像】【Face ID】【偶现】注销人脸后再次注册提示人脸重复注册； | Bug | 已分析 | P0-Highest | 图像
Ford-Phase5-1462 | 【台架】【CDX707】【图像】【Face ID】【必现】账号注销过程人脸识别失败； | Bug | 已分析 | P0-Highest | 图像
Ford-Phase5-1451 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】隐私权限-车机开机并进入隐私权限开启百度地图所有隐私权限，无法进入百度地图 | Bug | 已分析 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1449 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【偶现】隐私权限-开启百度地图所有隐私权限，在进入百度地图，出现黑屏闪退 | Bug | 已分析 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1438 | 【台架】【CDX707】【随心听】【全局】【必现】条件：已连接Wi-Fi，Wi-Fi信号良好，进入随心听首页，任意点击tab的QQ音乐、喜马拉雅、新闻，点击搜索进入搜索页面，输入内容，点击搜索，可以搜索出内容，但是点击播放后，无法播放 | Bug | 重新打开 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-1433 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】root权限检测-敏感文件无法判断触发原因 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1432 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】系统属性ro.secure == 1 错误 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1422 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】无法判断root权限检测触发原因 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1419 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】系统root检测-系统属性re.secure=1 | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1418 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】系统root检测 开机检测等待弹窗时间过长（十分钟） | Bug | 新建 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-1251 | 【台架】【CDX707】【语音】【偶现】语音说定制唤醒词：你好林肯，无法唤醒语音，预期结果：定制唤醒词：你好林肯，可以唤醒语音 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-1233 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1613反复切换车牌颜色后点击车牌号码被退出车辆信息页面 | Bug | 新建 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-1222 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【概率50%】1505点到车牌号码位置时莫名被退出车辆信息页面 | Bug | 新建 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-1220 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1446输入6位蓝牌车牌号后点击保存无反应也无任何提示 | Bug | 新建 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-1219 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1435车牌颜色从绿色切为蓝色再切为黄色后无法删除最后一位直 | Bug | 新建 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-1218 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1427车牌颜色从绿色切为蓝色再切为黄色后删除最后一位直接闪退 | Bug | 新建 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-1181 | 【台架】【CDX707】【语音】【用户反馈】【必现】进入更多服务点击用户反馈，tts播报时再次点击用户反馈图标，预期结果:重新播报用户反馈tts,实际结果：未进入用户反馈页面，且更多服务中所有应用图标都不可点击 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-1180 | 【台架】【CDX707】【系统】【必现】F9-B06工位的车机没有程序 | Bug | 新建 | P0-Highest | 全局
Ford-Phase5-971 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 已分配 | P0-Highest | 安全
Ford-Phase5-923 | 【台架】【车型】【喜马拉雅】【偶现】喜马拉雅播放列表界面停留长时间界面跳回所有应用界面点击随心听没反应等待后直接进入播放列表界面； | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-916 | 【台架】【车型】【喜马拉雅】【必现】付费专辑自动重复购买并且成功；（付费专辑列表从未删除过） | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-906 | 【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】付费专辑购买界面缺失单集多集购买选项并且购买标价显示错误，下方两条提示排版不齐； | Bug | 重新打开 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-882 | 【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】音频单集/多集购买界面没有多集购买选项； | Bug | 新建 | P0-Highest | 随心听
Ford-Phase5-859 | 【707】【台架】【林肯】【喜马拉雅】【必现】车机账号登录，点击随心听，登录喜马拉雅账号，搜索猫力猫力第一部全集，点击需要购买的第二集，弹出需要购买才可以听，点击去购买，界面卡死 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-820 | 【CDX707】【账号管理】【必现】2207账号上限提示弹框点击取消后返回到launcher页面，显示有账号登录态，但是点击却进入到二维码登录页面 | Bug | 已分析 | P0-Highest | 账号
Ford-Phase5-366 | 【707】【语音】唤醒小度说：奥迪和福特那个好，tts上屏显示：奥迪好。。。。，影响客户品牌形象 | Bug | 新建 | P0-Highest | 语音
Ford-Phase5-2539 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】全局语音输入：应用人脸识别；回复无关内容 | Bug | 已分析 | P1-High | 图像
Ford-Phase5-2538 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】全局语音输入：打开人脸识别；回复无关内容； | Bug | 已分析 | P1-High | 图像
Ford-Phase5-2537 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】全局语音输入：退出人脸识别；回复无关内容； | Bug | 已分析 | P1-High | 图像
Ford-Phase5-2536 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】全局语音输入：关掉人脸识别；回复无关内容； | Bug | 已分析 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-2535 | 【台架】【707】【账号】【个人中心】【必现】Facial Recognition配置为0，个人中心仍有人脸识别卡片； | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-2530 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1649长途导航中，点击全览按钮卡死后闪退 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2527 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1552导航中，切换AR导航，投屏到PANOL，卡死闪退 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2484 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1424投屏后，导航中，点击关闭投屏，pano上依然显示投屏 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2482 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【偶现】-车机闪退重启 | Bug | 分析中 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2481 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】隐私权限-车机开机并进入百度地图，成功申请并勾选权限后，出现跳转过程退出该应用，再次点击则可进入 | Bug | 分析中 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2480 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【偶现】隐私权限-车机上电开机并进入随心看应用，无隐私权限申请框，并出现闪现重启车机 | Bug | 分析中 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2476 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1711 导航中，中控出现自动缩放比例尺的时候，pano只有小幅度的抖动 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2470 | 【台架】【CDX707】【地图】1723【必现】【自测】进入安全管家关闭地图定位权限，点击地图Widget卡片闪退 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2449 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1058导航中切换AR导航，闪退一次，然后进不去地图 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2439 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1126切换语音包导致闪退 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2430 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】林肯之道APP无法send2car到车机 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2428 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2425 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2424 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2423 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2422 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2421 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2420 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2419 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2418 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2417 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2416 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2415 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2414 | 【UI走查】【CDX707】随心听 | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2413 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2411 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2410 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2409 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2408 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2404 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2395 | 【UI走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2393 | 【台架/实车】【车型】【模块】【子模块(选填)】【必现/偶现】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2392 | 【台架/实车】【车型】【模块】【子模块(选填)】【必现/偶现】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2391 | 【台架/实车】【车型】【模块】【子模块(选填)】【必现/偶现】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2344 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】1545 翻译查询垂类卡片中，常用语音指令文字显示不全 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-2318 | 【台架】【707】【账号】【偶现】进入随心听里的喜马拉雅，点击账号，点击开通会员，会闪退回车机应用页面，在进入开通会员的界面 | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2315 | 【台架】【707】【账号】【偶现】登录账号进入个人中心，点击车辆信息填入车牌和发动机号，保存，关闭网络重启车机，luncher页面不显示车牌号 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-2314 | 【台架】【707】【支付&喜马拉雅】【必现】在随心听喜马拉雅点击会员下单，在返回车机主页，进入随心看，等15分钟或超过十五分钟，点击下单，跳出的是在随心听的超时订单页面，且无法退出，只能返回车机主页，在进入随心看点击下单，还是超时的扫码支付的订单页面 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-2313 | 【UE走查】【CDX707】【智能车机管家】【隐私】 | Bug | 新建 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2311 | 【台架】【CDX707】【用户反馈】【必现】随心听后台播放，进入用户反馈页面录音态，随心听继续播放，预期结果：用户反馈录音态，随心听/蓝牙音乐应该暂停播放 | Bug | 新建 | P1-High | 用户反馈
Ford-Phase5-2310 | 【台架】【CDX707】【用户反馈】【必现】更多服务进入用户反馈，退出页面返回更多服务，再次点击用户反馈卡片无法进入用户反馈页面，预期结果：能正常进入 | Bug | 新建 | P1-High | 用户反馈
Ford-Phase5-2309 | 【台架】【CDX707】【用户反馈】【必现】点击用户反馈卡片，会同时拉起语音页面 ，预期结果：不拉起语音页面，进入用户反馈录音页面 | Bug | 新建 | P1-High | 用户反馈
Ford-Phase5-2303 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 已分配 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2300 | 【UE走查】【CDX707】【天气】 | Bug | 新建 | P1-High | 天气
Ford-Phase5-2296 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】爱奇艺+小视频投屏后点击widget上暂停、下一首无反应 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2294 | 【UI走查】【CD X707】天气 | Bug | 新建 | P1-High | 天气
Ford-Phase5-2285 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2284 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2283 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2282 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2275 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【概率】车机有网，发起算路为离线算路 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2268 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2229 | 【UI走查】【CDX707】随心听-QQ音乐 | Bug | 重新打开 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2223 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【QQ音乐】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2222 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【QQ音乐】 | Bug | 重新打开 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2220 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【全局】 | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-2217 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】一键优化-优化完成后再次点击，连续点击十次以内，出现字体重叠现象 | Bug | 已分析 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-2206 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2205 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2201 | 【UI走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2196 | 【UE走查】【707车型】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2195 | 【CDX707】【台架】【爱奇艺】【必现】观看爱奇艺视频播放时，发送车速信号，直接卡死 | Bug | 已分析 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2191 | 【UE走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2188 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1141打开navitracker的跑轨迹的时候，无法进入地图 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2186 | 【UE走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2183 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1125路线规避失败后，蚯蚓线消失 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2181 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1114pano上的诱导信息看不清 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2179 | 【UE走查】【CDX707】【智能家居】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2177 | 【UE走查】【CDX707】【智能家居】【设备使用声明】 | Bug | 新建 | P1-High | 智能家居
Ford-Phase5-2166 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】语音指令，无法切换白天模式，且提示已为白天模式 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2162 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】语音指令全览模式，pano没有变成跟随模式 | Bug | 已分析 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2155 | 【台架】【CDX707】【用户反馈】【必现】进入用户反馈录音状态，点击home键，用户反馈后台继续录音。预期结果：点击home键后，退出用户反馈 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-2148 | 【台架】【707】【支付】【必现】进入喜马拉雅选择专辑下单，在扫码支付页面点击返回icon，在点击home键返回车机主页，等待15分钟，在原路径下进入该订单的扫码支付页面，显示的还是确定放弃支付？弹窗，且无法点击，跟超时弹窗冲突 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-2143 | 【CDX707】【台架】【爱奇艺】【必现】爱奇艺选择半屏投屏，先选择左投屏，再选择右投屏，再点击左，必卡死 | Bug | 已分配 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-2142 | 【CDX707】【台架】【账号】【必现】登录账号成功后，launcher显示的还是上午好，林肯 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-1461 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【偶现】点击智能安全管家存在与页面重叠现象 | Bug | 已分析 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-1456 | 【台架】【CDX707】【图像】【Face ID】【偶现】人脸识别过程中切换非p档，屏幕闪跳空白； | Bug | 已分析 | P1-High | 图像
Ford-Phase5-1435 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】播放过程中调节亮度出现闪屏； | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-1434 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】日志风险上传-保存解密文件为空 | Bug | 新建 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-1421 | 【台架】【CDX707】【智能安全助手】【必现】风险日志同步-sbin-su文件未同步上传 | Bug | 新建 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-1388 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】在随心看播放页面向右滑动亮度，显示的亮度值过小不符合用户行为，如视频 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-1288 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】不同端状态下语音『播放蓝牙音乐』下发的语音指令不同 | Bug | 已分析 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-1261 | 【台架】【CDX】【语音】【场景化命令词】【必现】1109 QQ音乐播放页，音乐播放时直接说场景化命令词：暂停播放、音乐暂停播放时直接说场景化命令词：继续播放暂停播放，无响应，预期结果：继续播放/暂停音乐播放 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1260 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】qq音乐后台播放，手动唤醒语音助手，说：暂停播放。音乐暂停播放，但语音对话流不退出，且无tts回复，预期结果：QQ音乐暂停播放，语音tts回复：好的，进入全双工模式 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1259 | 【台架】【CDX707】【语音】【股票】【必现】唤醒语音说：百度的股票，出现异常提示，预期结果：正常展示百度股票结果，无异常toast提示 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1258 | 【台架】【CDX707】【语音】【自定义唤醒词】【必现】在语音设置中打开自定义唤醒词开关，设置自定义唤醒词为：大志，语音说：你好大志，无法唤醒语音，预期结果：语音说：你好大志，可以唤醒语音 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1255 | 【实车】【CDX707】【语音】【必现】2014 oneshot：小度小度，播放随心听，tts回复：当前状态不支持，预期结果；播放随心听 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1243 | 【台架】【CDX707】【研发自测】地图使用过程中，退出导航，会自动关闭地图 | Bug | 已分析 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-1234 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1622车牌号码删除一个后点击返回没有弹出二次保存弹框 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-1230 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1538进入车辆信息切换省份后保存仍然置灰 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-1221 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1457输入7位绿牌车牌号码后点击保存提示请输入正确号码 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-1216 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】离线，不能联想搜 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-1213 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】队伍管理，点击全览无反应 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-1198 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】手图分享地址给车机时，显示“找不到您的汽车” | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-1197 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】组队出行不生成邀请好友的二维码 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-1148 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】爱奇艺沉浸播放时不是保留底部栏隐藏顶部栏 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-1147 | 【CDX707】【随心看】【小视频】【偶现】点击小视频今日精选，闪退 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-1143 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】1534 蓝牙电话已连接，电话打入，直接说接听电话，电话未接听，预期结果：接听电话 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1141 | 【台架】【CDX707】【语音】【偶现】打电话给张三，tts：提示连接蓝牙电话，为你跳转到蓝牙连接页面，播报完后同时tts播报：当前状态不支持 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1140 | 【台架】【CDX707】【语音】【偶现】1515 未连接蓝牙电话，说：打电话给张三，没有提示连接蓝牙 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1138 | 【台架】【CDX707】【语音】【子模块(选填)】【偶现】唤醒词：你好林肯，台架上大概只有70%的唤醒率 | Bug | 新建 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1126 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1125 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1124 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1123 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1122 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1121 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1120 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1119 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1118 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1117 | 【UI走查】【CDX707】【支付】 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1097 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】视频播放过程中快速点击屏幕空白处进入加载，完成后从加载前开始播放； | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-1085 | 【UI走查】【CD X707】用户反馈 | Bug | 已分析 | P1-High | 语音
Ford-Phase5-1039 | 【707】【台架】【支付】【必现】准备一个车机账号，两个喜马拉雅账号，第一个喜马拉雅开通免密，第二个喜马拉雅进行下单支付，预计：免密支付，实际：聚合支付 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-1028 | 【707】【台架】【支付】【偶现】车机登录，车机连网，点击随心听喜马拉雅搜索猫力专辑，点击购买，弹出了努力加载中，又弹出了免密支付中，没有成功付款，而且之前开通免密支付又取消的免密支付，换了个账号进行的此操作 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-993 | 【707】【台架】【账号】【偶现】车机开机，车机连网，登录账号，登录成功点击随心听，显示需要登录林肯之道账号，点击登录会弹出登录二维码界面 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-981 | 【707】【台架】【支付】【偶现】车机开机，车机连手机热点，登录账号，点击随心听喜马拉雅，选择猫力猫力专辑进行支付，点击支付，支付成功，切换喜马拉雅账号，并取消免密支付，重复下单操作，点击支付，出现免密支付中，然后卡在扫码支付界面，没有任何反应 | Bug | 新建 | P1-High | 支付&订单
Ford-Phase5-977 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 重新打开 | P1-High | 安全
Ford-Phase5-975 | 【台架】【CDX707】【天气】【必现】天气模块语音“打开天气”"我要查看天气"“”我要看天气“等无法进入天气app | Bug | 新建 | P1-High | 天气
Ford-Phase5-903 | 【707】【台架】【林肯】【支付】【必现】车机登录账号，连网，点击随心看，登录随心看账号，点击开通会员，选择第一个，断开手机热点，车机断网，点击立即开通，一直显示加载中，等待大概15s，toast：创建支付订单失败，看ue是toast应该是支付异常，请稍后再试 | Bug | 新建 | P1-High | 随心看
Ford-Phase5-884 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【偶发】快速连续放大/缩小地图后发生crash | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-828 | 【CDX707】【随心听】【QQ音乐】收藏歌单中当播放第一首的时候顺序播放点击上一曲显示的并不是最后一首； | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-826 | 【CDX707】【账号管理】【必现】310交互要求达到账号数量上限时点击切换账号要弹上限弹框，实际不会，扫码后才会弹 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-823 | 【CDX707】【账号登录】【必现】1150手机扫码点击登录过程中车机端点击二维码更新二维码后手机端登录提示-37 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-822 | 【CDX707】【账号卸载安装】【只操作了一次】1101 adb卸载前面的账号包安装新的账号包成功后，laucher显示账号是登录态点击后未进入个人中心而是跳到二维码登录页面 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-818 | 【CDX707】【账号管理】【必现】2137登录第九个账号提示已到最大数量，MRD为10个 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-814 | 【CDX707】【账号失效弹框】【必现】2102账号失效弹框点击取消后，还能进入账号管理页面 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-812 | 【CDX707】【随心听】【QQ音乐】首页我的中收藏歌曲界面没有编辑按钮； | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-811 | 【CDX707】【随心听】【QQ音乐】收藏歌曲度秘限制500条，实际以超过500条； | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-810 | 【CDX707】【随心听】【QQ音乐】最近播放最大显示数量为100条，实际显示50条； | Bug | 新建 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-809 | 【CDX707】【随心听】【QQ音乐】QQ 音乐的所有页面缺 VIP 和试听标识； | Bug | 分析中 | P1-High | 随心听
Ford-Phase5-806 | 【CDX707】【账号换绑】【必现】2155手机换绑百度账号2后重启车机，手机端显示关联的百度账号2，车机端仍然登录态且显示关联百度账号1 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-805 | 【CDX707】【账号换绑】【必现】2139手机端绑定百度账号提示被占用，但是退出绑定重新进入林肯之道设置百度账号页面查看绑定的是提示被占用的百度账号 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-803 | 【CDX707】【二维码刷新】【必现】1748二维码页面10分钟后二维码未自动刷新，直接显示失效 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-801 | 【CDX707】【删除车辆】【概率】1659分手机端删除车辆后10分钟后车机端都未退出登录 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-800 | 【CDX707】【账号换绑】【概率】1605手机端换绑关联的百度账号成功后，车机端没有退出账号，还是之前的百度账号 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-796 | 【CDX707】【账号登录】【必现】0548reboot重启车机，启动后自动进入二维码登录页面并显示二维码加载失败 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-790 | 【CDX707】【账号登录】【必现】1736UE要求无网提示网络不佳请重试，实际提示信号弱请往开阔区域重试 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-786 | 【CDX707】【账号登录】【必现】1611手机端扫码后车机端退出二维码页面手机端继确认登录，必然登录失败 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-784 | 【CDX707】【车辆信息】【概率】1455进入车辆编辑车牌颜色从黄色切换为黄色后点击返回没有弹出二次确认弹框 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-783 | 【CDX707】【账号登录】【概率50%】1450杀掉账号进程后进入二维码登录页面扫码登录手机端上报ESL登录失败 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-782 | 【CDX707】【账号登录】【偶现多次小于50%】1443其他应用都可以正常应用，但是无法账号二维码登录页面必现无法加载出二维码，重启账号进程后恢复 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-781 | 【CDX707】【账号退出】【偶现一次】1434退出账号后launcher显示未登录账号，个人中心仍然显示刚才登录的账号信息 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-779 | 【CDX707】【账号登录】【高概率50%】1139退出登录后再次登录概率性手机端提示-37错误 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-777 | 【CDX707】【账号登录】【高概率80%】1122手动退出账号后首次调起二维码页面但是二维码加载失败 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-769 | 【CDX707】车机重启后提示需重新登录账号 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-757 | 【CDX707】【账号登录】【偶现一次】1702扫码登录手机端上报-21错误码 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-755 | 【CDX707】【车辆信息】【偶现一次】1625车辆信息页面车牌号和发动机号设置为空后点击保存，保存成功后提示账号登录失效 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-754 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1527发动机号光标选在最前面输入字母后，选中的字母会被调到最后一位进行显示 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-753 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1520点击二次确认弹框的非弹框以外区域会退出弹框 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-751 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1456保存成功后断网再次进入车辆信息未按MRD进行提示和显示重新加载按钮 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-748 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】11：37UE要求保存超过5s就提示保存超时，完成toast保存失败，请检查网络后重试，实际20s后都未提示 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-745 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1108光标选在车牌号码最前面输入字母后，选中的字母会被调到最后一位进行显示 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-743 | 【CDX707】【车辆信息】【偶现】1041车牌号码非字母开头输入框下面未红色提示请输入正确的车牌号 | Bug | 新建 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-740 | 【CDX707】【车辆编辑】【高概率】2216发动机号能输入中文（应该要被限制） | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-739 | 【CDX707】【车辆信息】【第一次出现后必现】2200发动机号突然不能输入.和-，MRD要求能输入 | Bug | 已分析 | P1-High | 账号
Ford-Phase5-738 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】2143发动机号含@特殊字符时可以保存成功 | Bug | 已分析 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-737 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】MRD 3.12资料设定要求输入仅限数字合英文以及以及”-” 和” . “这两个特殊字符，实际其他特殊字符未限制输入 | Bug | 已分析 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-731 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1946车牌号码输入框提示错误但是点击保存成功 | Bug | 已分析 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-730 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1938绿牌输入7位后减少一位后出现错误提示，继续增加减少的一位后仍然提示错误且点击保存也提示错误 | Bug | 新建 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-729 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1931不断点击键盘删除键后省份莫名从粤切换为了京 | Bug | 重新打开 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-725 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1737设置7位的绿牌后颜色切换为蓝色保存在切回绿牌无法保存，提示格式错误 | Bug | 已分析 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-722 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1718颜色设置为绿色并且保存成功后再次进入颜色依然为蓝色 | Bug | 已分析 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-718 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】车牌号省份选择未按所属地调起键盘跟UE不符合 | Bug | 新建 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-419 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】方向环不正确 | Bug | 已分析 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-418 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】搜索结果POI图层在车标图层之上，缩小地图车标会压盖水滴图标 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-417 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】地图中开始/结束导航无语音播报 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-416 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】搜索结果POI图层在车标图层之上，缩小地图车标会压盖水滴图标 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-372 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】语音指令在百度地图内不可用 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-371 | 【707】【语音】唤醒小度：世界之窗，展示POI列表资源页，讲个笑话，POI列表资源页不会收起，预期结果：垂类交互结束后相关的资源页展示也要关闭 | Bug | 新建 | P1-High | 消息中心
Ford-Phase5-370 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】百度地图右上角信号栏wifi断开后，无移动信号时，显示2G信号 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-369 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】百度地图语音播报模式为提示音时，导航过程中无提示音 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-368 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】百度地图导航指针视角为正北朝上，模拟导航过程中退出，指针指向为退出导航时的方向 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-365 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】点击"还原路线"，返回规划界面，规划路线个数减少 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-364 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【偶现】路线规划页无”路况预测“按钮 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-363 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】离线模式下，无法通过搜索记录发起算路 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-362 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】终点是区域面时，终点区域没有描边高亮 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-358 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】路线详情页无回车位按钮和路况开关按钮 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-357 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】离线算路结果页，底图不显示起终点和蚯蚓线 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-356 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】双指同时上下移动，不能改变底图俯仰角 | Bug | 已分配 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-355 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】算路界面点击拥堵/缓行路段，不会弹出事件详情界面 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-354 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】路况条模式下，导航界面右侧不显示竖状路况条 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-353 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】在路线详情页规避某路段，提示规避成功，但路线中依然包含该路段 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-351 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】车牌号无法保存，限行路线规避开关无法打开 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-348 | 【地图】【创达】刷机完成后首次不点开百度地图，用dbus命令模拟点击Parking按钮，点击“导航到附近停车场”按钮，百度地图crash | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-345 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】终点是商场、景区、火车站、机场、大学类，不会弹出子POI提示框 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-344 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】选择不可规避的道路，提示"算路失败，请重试" | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-343 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】途径点搜索结果页，点击列表中的结果/POI气泡，对应的POI气泡/结果不会高亮 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-342 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】长途导航中将某一服务区气泡设为途径点后发起算路，不显示其他服务区气泡 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-341 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】离线模式下，无法发起除本市之外的地点算路 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-339 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】当目的地是家/公司时，路况预测文案不正确 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-337 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【概率】自动模式下，白天/黑夜无法准确切换 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-336 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】路径规划页面无法通过"地图选点“成功添加途径点 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-335 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】点击气泡增加途径点时，文案截断显示 | Bug | 新建 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-331 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】专业地图可投屏到PanoL，在PanoR切换到AR导航没有任何提示 | Bug | 已分析 | P1-High | 地图
Ford-Phase5-2545 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2544 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2543 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2542 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2541 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2540 | 【UI走查】【CDX707】输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2532 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1700离线有数据，发起导航然后算路失败 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2531 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1657切换全览和跟随，pano屏的比例尺不变 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2529 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1643投半屏时候，点击关闭投屏，pano半屏变成card1 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2528 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1609导航中，诱导面板和放大图重叠，放大图图片未显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2506 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1501连接WiFi后，QQ音乐和新闻正常播放，喜马拉雅页面提示“加载失败，请检查网络后重试”，重启车机，不能复归 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2504 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1200登录喜马拉雅普通账号，点击付费专辑锁标识的音频，TTS“免费试听到此结束，点击购 买，精彩内容马上发货”播报不完整，“免费试听”未播报 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2505 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1205登录喜马拉雅普通账号，先播放付费专辑的试听节目，再滑动列表，播放VIP专辑《余秋雨中国文化必修课》，偶现专辑名称和专辑封面未展示，详情见视频，不能复归 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2503 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1154登录喜马拉雅普通账号，点击VIP专辑锁标识的音频，TTS“当前为非试听内容，点击购买，精彩内容马上发货”播报不完整，“当前为”未播报 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2501 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1142未登录喜马拉雅，点击付费专辑锁标识的音频，TTS“请登录喜马拉雅账号后收听”播报不完整，“请登录”未播报 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2500 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1130未登录喜马拉雅，点击VIP专辑锁标识的音频，TTS“请登录喜马拉雅账号后收听”播报不完整，“请登录”未播报 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2499 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1744QQ音乐播放列表，播放第4首歌，删除第3首歌，车机播放第1首歌 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2498 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1611进入爱奇艺-少儿，播放超级飞侠第11季，视频播放中，清晰度选择蓝光1080P，跳转到我的账号界面，点击我的收藏，点击收藏中的视频进行播放，播放的还是超级飞侠第11季的视频 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2496 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1536进入爱奇艺-VIP专区，播放VIP视频赖猫的狮子倒影第1集，点击选集按钮，选择第3集VIP视频播放，界面显示“立即开通会员”按钮，未显示返回按钮。点击左上角林肯图标，回到车机桌面。要在第3集提示开通会员页面等待5秒，才会显示返回按钮 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2497 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1557进入爱奇艺，播放三国演义，视频播放中，点击右下角投屏图标，投屏控制页面，偶现半屏的时候，视频拉伸平铺屏幕，未居中 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2495 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1523进入爱奇艺-VIP专区，播放VIP视频赖猫的狮子倒影第2集，点击播放下一集VIP视频，界面显示“立即开通会员”按钮，赖猫的狮子倒影第3集与返回按钮在屏幕左上角，位置与非VIP视频的剧名剧集及返回按钮不一致，详情见图 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2493 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1511 进入爱奇艺，播放夏洛特烦恼，视频播放中，在屏幕右侧区域上下滑动调节亮度，调节时屏幕亮度为最暗 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2494 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1516进入爱奇艺，播放夏洛特烦恼，视频全屏播放中，点击视频，在进度条下方位置，上下滑动手指，作用为调节视频播放进度 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2491 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1452进入爱奇艺，播放西游记，点击选集按钮，查看页面展示，选集按钮和时间有部分重叠，详情见图 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2492 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】1507进入爱奇艺，播放夏洛特烦恼，视频播放中，在屏幕左侧区域上下滑动调节亮度，调节时屏幕闪屏 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2488 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1536导航中，关闭自动缩放比例尺，pano的图区一直在跳动 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2487 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1451离线导航中，点击组队管理，无反应 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2486 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1449离线情况可以打开路况按钮 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2485 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1443widget快速点击回家和检索，会打开两个界面 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2483 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1421进入导航态后，pano的车标在起点和终点的中间 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2479 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1735启动车机后第一次打开地图，点击widget的回家，回公司，检索跳到地图无反应 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2478 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1726近距离发起导航，投半屏后，pano中的蚯蚓线基本上看不见 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2477 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1713导航中，语音指令打开路况，pano没有显示路况 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2475 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1709熟路模式，pano的诱导面板没有显示在右侧 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2474 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1654中控发起导航后，pano中的诱导面板一直显示正在加载 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2473 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1638巡航导航状态，中控设置经典车标，pano显示车速车标 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2472 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1155 轻导航，终点部分被遮挡一点 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2471 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1126离线中，检索加油站有筛选选项 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2468 | 【台架】【CDX707】【蓝牙】【偶现】1658偶现蓝牙名称修改后，切换手机连接蓝牙，第一次连接蓝牙不成功，再次连接蓝牙成功，进入蓝牙电话页面，左右滑动联系人，联系人信息重叠，返回系统设置，蓝牙设置显示空白。几分钟后，蓝牙设置页面正常显示，蓝牙电话页面还是错乱显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | ROM
Ford-Phase5-2467 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1649车辆控制tab，点击搜索框，调起输入法，输入“后备箱控制”，点击“完成”按钮，显示“无结果”，需求不明确 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2466 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1640系统设置-蓝牙名称，调起输入法，修改设备名称为“大白”，输入法键盘挡住了输入框，不能上屏，实际输入成功 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2464 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1628调起输入法，添加快捷短语，输入“你好林肯”，点击添加按钮后，输入法自动退出 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2465 | 【台架】【CDX707】【输入法】【偶现】1635调起输入法，添加快捷短语，输入“我爱你中国”，点击返回按钮，输入法自动退出。再次添加快捷短语，偶现“我爱你中国”在输入框，未被清除 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2463 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1617必现，已添加快捷短语，点击右侧的删除按钮，弹窗“确定删除此快捷短语吗？”，点击取消按钮，输入法自动退出 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2460 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1525必现，点击所有程序右侧的搜索图标，英文输入m，点击搜索按钮，界面显示搜索结果，有几个结果只显示为红点 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2461 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1535必现，点击所有程序右侧的搜索图标，英文输入yinwei，点击搜索按钮，上屏yinwei,继续输入yinwei,上屏yinw，点击键盘的删除键，候选字删除中，会显示已同步的通讯录人名 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2459 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1508必现，点击所有程序右侧的搜索图标，先输入S，继续输入的时候，后面几秒，输入的英文字符未上屏，继续输入，候选区字符超过10个字符，实际上屏被截断，未全部显示，继续输入G，候选词会闪一下，不能上屏 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2458 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1502必现，点击所有程序右侧的搜索图标，先输入“我爱你”，继续输入“中国”，中国输入不成功，上屏为zhon | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2456 | 【台架】【CDX707】【输入法】【偶现】1451偶现，点击所有程序右侧的搜索图标，先输入中文，再输入英文，页面跳转到车辆内部显示页，返回后，再次点击所有程序右侧的搜索图标，不能调起输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2457 | 【台架】【CDX707】【随心听】【偶现】1455偶现播放在线收音机，转动随心听widget卡片下的车模，作用为点击widget卡片的暂停播放与上下曲 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2455 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1442播放在线收音机怀集音乐台，断电重启后，怀集音乐台继续播放，widget卡片显示USB音乐，暂停态 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2452 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1123QQ音乐-分类歌单-流派，点击“流行”，查看页面显示，歌单封面为第一首歌曲封面。点击“说唱”，“古典”，歌单封面均为第一首歌曲封面。 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2453 | 【台架】【CDX707】【随心听】【偶现】1129偶现QQ音乐首页，向右滑动页面到最右后，tab显示切换到新闻 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2451 | 【台架】【CDX707】【随心听】【偶现】1108QQ音乐首页，向左滑动页面到最左后，偶现tab显示切换到USB音乐，蓝牙音乐 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2450 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1628登录喜马拉雅VIP账号，播放VIP专辑“余秋雨 中国文化必须课”，播放第59首歌曲，点击返回，播放专辑“刘敏涛 古今女子图鉴”第1首歌曲，再点击返回播放专辑“余秋雨 中国文化必须课”，此时页面显示到20首歌曲，下滑无作用。要返回后，再次进该专辑，才能下滑到59首 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2448 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1649长途路线规划，点击天气，toast无结果 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2447 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1508路线规划页面，添加途经点加油站，途经点没有显示在图区内 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2446 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1642导航中，目的地比较近，放大地图后，点击全览小窗无反应 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2445 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1630轻导航中，切换路线，短暂显示时间相近 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2444 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1505车标被道路名覆盖 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2443 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1440切换为黑夜模式后，桥墩还是白色的 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2442 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1116检索界面，反复点击同一个poi，底图的Poi会有闪烁变红 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2441 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1108车速车标为适配 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2440 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1058 ar投屏后，专业地图和ar导航同时显示在pano屏 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2438 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1131导航中，杀掉地图后launcher还是显示导航中 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2436 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】离线中，打开小度接人，等提示失败后，过一会出现一个加载中 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2435 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1620车标禁止在掉头路口，投屏ar导航，pano屏的掉头立标在来回动 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2434 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1549离线情况，打开收藏夹，显示同步成功，但收藏夹的内容为空白 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2431 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】导航中send2car，点击到这去，没有进入路线规划页面 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2429 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】send2car第二次添加途径点的时候会弹出已到达弹窗 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2387 | 【UI走查】【CDX707】随心听-新闻 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2383 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2381 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2380 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2375 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2367 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2366 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2368 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2359 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2356 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】1119在线收音机-本地电台，先定位北京，播放北京的电台。再定位到深圳，播放深圳的电台，返回在线收音机首页，进入交通卡片，播放交通的电台。再次返回本地电台卡片，此时定位显示北京 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2355 | 【台架】【CDX707】【随心听】【偶现】1103先播放澄海人民广播电台，再从桌面widget卡片进入在线收音机，播放怀集音乐之声，此时播放列表还是显示澄海人民广播电台 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2353 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】2000媒体音量调节到1，通话音量为7，断电重启后，媒体音量为7，媒体音量无记忆 | Bug | 已分配 | P2-Middle | ROM
Ford-Phase5-2354 | 【台架】【CDX707】【随心听】【偶现】2029在线收音机电台播放中，听音乐实际输出效果为倍速播放 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2352 | 【台架】【CDX707】【随心听】【必现】2035打开触摸提示音，实际无作用 | Bug | 新建 | P2-Middle | ROM
Ford-Phase5-2350 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】垂类卡片中，右侧引导语显示只有单侧双引号，预期结果：指令使用两个“”如：“放大地图” | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2347 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】生活服务 ：智能家居、天气查询、智慧洗车垂类卡片中，左侧小卡片显示小地图，预期结果：显示对应垂类卡片相关的形象 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2348 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】知识百科：翻译查询、股票查询、百科问答垂类卡片中，左侧小卡片显示小地图，预期结果：显示对应垂类卡片相关的形象 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2349 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】车辆控制：车机控制、车主手册、蓝牙电话垂类卡片中，左侧小卡片显示小地图，预期结果：显示对应垂类卡片相关的形象 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2345 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】出行常用：导航出行、违章查询、智慧停车垂类卡片中，左侧小卡片显示小地图，预期结果：显示违章查询相关的卡片内容 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2346 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】车内娱乐：随心听、随心看、成语接龙垂类卡片中，左侧小卡片显示小地图，预期结果：显示违章查询相关的卡片内容 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2317 | 【台架】【707】【账号】【偶现】登录车机账号，修改个人中心车辆信息，修改车牌号，点击保存，返回车机主页没有显示车牌号的地区 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-2316 | 【台架】【707】【账号】【偶现】登录车机账号，修改个人中心车辆信息，修改车牌号，点击保存，返回车机主页观看，车辆信息里显示五位，但车机主页车牌号显示六位 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-2308 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2306 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【一键优化】 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2305 | 【CDX707】【地图模块】【地图切换小屏模式来回切换会重叠】【必现】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2301 | 【UI走查】【CDX707】随心听-喜马拉雅 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2299 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】小视频投屏播放card1，切换到launcher，再进入随心看变成爱奇艺得页面，并且车机跟pano屏播放得不是同一个视频 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2295 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】不是会员专属影片，投屏到card1上显示会员试看结束 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2293 | 【CDX707】【台架】【爱奇艺】【必现】widget卡片显示“随心看看”，多了一个看字 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2292 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】无论当前比例尺为多大，重启地图后，都按照500m比例尺展示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2291 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】白天和黑夜模式下底图数据不一致 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2290 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】模拟导航速度过慢且无法调节，车标移动不流畅，无路口放大图车道线等 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2280 | 【地图】【jira平台】Phase5：【必现】所有应用先输入中文再输入英文字符达到限制字符数后自动变成中文输入 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2279 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】微信互联绑定成功界面不展示微信昵称和微信头像 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2278 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】精确搜发起算路，路径规划页点击事件图标，出现搜索结果的POI水滴 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2277 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【概率】算路界面蚯蚓线消失 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2267 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2258 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2257 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2255 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2234 | 【UE走查】【CDX707】【随心听】【全局搜索】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2233 | 【UI走查】【CDX707】随心听-QQ音乐 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-2218 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2212 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2211 | 【UE走查】【CDX707】【输入法】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2210 | 【UE走查】【CDX707】【输入法】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-2198 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-2193 | 【UE走查】【CDX707】【支付模块】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 支付&订单
Ford-Phase5-2192 | 【UE走查】【CDX707】【支付模块】 | Bug | 新建 | P2-Middle | 支付&订单
Ford-Phase5-2190 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1150离线情况下，事件上报没有提示上报失败 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2189 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】widget显示异常，底图为白色 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2187 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1131离线地图下载完全国基础包后，没有自动下载深圳 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2185 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1128语音指令去世界之窗，没有经过路线规划页面 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2184 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1126添加途经点后，底图上没有icon | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2182 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1121导航中，点击投屏的关闭投屏，然后投半屏，加载中弹窗卡死 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2180 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1107点击事件上报的蒙层，没有返回上一页 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2174 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】安全selinux- 备份文件无法删除 | Bug | 新建 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2168 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】巡航模式中，中控为车头朝上，pano为正北朝上 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2165 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】在线导航中，pano中的路况条为离线 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2164 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】导航中，pano车标超出图区 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2161 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】中控有路况，pano没有路况 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2160 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】导航中，打开设置，点击恢复默认设置，底图上没有路况 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-2159 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】安全selinux- 暂无ota相关目录及子文件scontext 其中的 /cert/baidu/ota | Bug | 新建 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2158 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】安全selinux- 无 /cert/baidu/ota/home/caros/secure_upgrade/certificate目录scontext上下文 | Bug | 新建 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2157 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】安全selinux-无【车控家系统资源scontext】文件上下文（访问控制属性） | Bug | 新建 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2146 | 【台架】【707】【支付】【必现】在扫码支付页面连续点击返回icon，需要在弹窗中点击两次取消才可以返回支付扫码界面 | Bug | 新建 | P2-Middle | 支付&订单
Ford-Phase5-2144 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】没有“未勾选权限”文字提示框 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-2104 | 【台架】【CDX707】【随心看】【小视频】【偶现】进入随心看的小视频首页，查看从右边数第四个的视频，有时候该地方无视频显示，有时候又有视频显示，具体的情况可以看看录制的视频 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1916 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】隐私权限-麦克风选项-百度地图无辅助文案 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-1830 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【偶现】进入随心看的爱奇艺首页，播放任意一个视频，偶尔会出现卡顿的情况，情况是：视频是卡顿的，都是会有视频播放的声音，可以调节音量，在屏幕周围随意点击都无反应，体验不佳 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1693 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，点击爱奇艺下方的tab的VIP专区，向左滑动查看VIP的电影或电视剧，会出现多部相同电视剧或电影 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1460 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】登录账号后打开百度地图，不会出现同步弹框 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1459 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】无网状态下设置中导航语音不显示正在使用的个性语音包 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1458 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】组队导航界面没有队长和队员头像 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1457 | 【台架】【CDX707】【图像】【Face ID】【大率偶现】未检测到人脸，语音回复TTS：“未检测到人脸”没有“未”字； | Bug | 分析中 | P2-Middle | 图像
Ford-Phase5-1454 | 【台架】【CDX707】【智能安全管家】【必现】百度地图申请弹窗无摄像头这一项 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-1443 | 【台架】【CDX707】【随心听】【QQ音乐】【必现】条件：登录QQ音乐账号，非VIP，进入随心听的QQ音乐首页，点击任意一首VIP歌曲，点击上一首、下一首的按键来回播放VIP的歌曲，点击下一首播放试听歌曲的时候，该歌曲的试听播放时间是一分钟，但是进度条旁边显示时间的地方会闪现整首歌曲的时间 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-1441 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【概率】百度地图中，点击搜索框不弹出输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1440 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【概率】有离线数据进行离线搜索，提示“抱歉，小度没找到” | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1439 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】地图常用地址，语音设置家的位置。车机未正确设置 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1425 | 【台架】【CDX707】【QQ音乐】【喜马拉雅】【必现】进入随心听的喜马拉雅首页，任意点击一个进入播放页面，点击播放页面的倍速进入选择倍速的页面，任意点击0.50倍、0.75倍、1.00倍后，右边的按钮没有高亮，选择倍速的页面消失了，当前倍速显示为刚刚选择的倍速 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-1416 | 【地图】【jira平台】Phase 5：【必现】路况预测界面,路线规避/路线还原按钮截断 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1415 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】乘客端可转发小度接人邀请给好友 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1414 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】巡航/导航/熟路模式下，车机依然能收到微信互联/小度接人的位置消息 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1412 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【概率】导航界面封路显示不正确 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1411 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】收藏夹中公司的定位修改图标展示不正确 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1410 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】导航设置中播报模式下的文案截断显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1409 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】自定义车标中显示"福特车标" | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1408 | 【地图】【jira平台】【R01】手动刷新路线，提示已切换更优路线，但并未切换到新路线 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1407 | 【地图】【jira平台】【R01】Phase 5：【必现】地图首页默认态车标不呈现"北”方向 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1406 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】离线导航中进入沿途搜/偏好设置，toast提示不正确 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1405 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】地图选点添加途经点时，选点的位置信息截断显示 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1404 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】开始导航后，默认比例尺为50m，应为20m | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1403 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】离线下搜索框中输入内容，无联想词 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1402 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】调节音量时无音量值显示，减小音量按钮无作用，点击增加音量按钮直接调节到最大音量 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1401 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】导航黑夜模式下，唤醒语音：白天模式。车机不能切换 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1400 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】部分导航语音包试听无声音 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1399 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】地图初始比例尺默认为500m，应为1km | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1396 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】路径规划页车标显示不正确 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1395 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】黑夜模式下语音切换白天模式不成功 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1394 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】黑夜模式下搜索页面、工具箱、消息中心等页面底色为浅色 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1392 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】导航中白天模式下不展示封路事件 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1391 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【概率】路况预测出现"将加剧"文案 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1390 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】夜间模式下重启地图，地图显示为白天 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1389 | 【地图】【jira平台】【R03】Phase 5：【必现】已连接WiFi，导航界面的WiFi强度图标没有实时更新 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1387 | 【台架】【CDX707】【随心看】【必现】点击播放页面，高概率会触发展示音量大小弹框页面 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1257 | 【台架】【CDX707】【语音】【语音设置】【必现】进入语音设置，点击选择tts发音人度小雯，试听tts播报时切换多个tts发音人，预期结果：试听tts正常播报 实际结果：不播报试听tts | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1256 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】唤醒语音助手说：打开随心听，预期结果：进入随心听页面，实际结果：未进入随心听，并tts：当前状态不支持 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1250 | 【台架】【CDX707】【福特测试】【必现】【依赖主线】长按途径点的排序按钮进入编辑态，所选中的途径点没有高亮 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1238 | 【台架】【s650】【输入法】【必现】体验性，在wifi界面，连接新的wifi要输入密码的时候，点击输入框，输入法的键盘会挡住输入框 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1237 | 【台架】【CDX707】【账号】【账号登录】【操作一次】1657车机联网后laucher点击登录账号会闪 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1236 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1654无网络launcher点击去登录到二维码页面过程中页面会闪 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1235 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【偶现】1644个人中心页面异常 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1231 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1547点击返回保存弹框弹出后点击完保存马上回到主页面再次车辆信息没有获取之前保存成功的信息 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1228 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【偶现】1534进入车辆信息后点击切换省份无反应 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1226 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1527发动机号输入内容和实时填入的内容差异很大 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1225 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】进入爱奇艺首页，点击筛选进入筛选页面，任意筛选后点击完成后，进入筛选后的页面，图片下方的文字少了一半 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1224 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【概率】1519进入车辆信息页面第一次点击车牌号码没有弹出输入键盘 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1223 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【偶现】1513黄色切为蓝色时保存被置灰，重新进入之前保存成功的号码非当前车牌号码 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1217 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1412双指点击省份键盘有响应但是车牌号码的省份依旧没有更新 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-1215 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】语音指令缩小，放大地图，没有tts提示。 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1214 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1656未登录的情况下，左上角有组队按钮 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1212 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1642队伍管理打开我的昵称有toast提示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1211 | 【台架】【CDX707】【随心听】【搜索】【必现】点击搜索进入搜索页面，任意输入搜索的内容，点击搜索，搜索的结果没有显示总的结果数量 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1210 | 【台架】【CDX707】【随心看】【小视频】【偶现】进入小视频页面任意点击一个小视频，小视频首页显示的小视频时间与点击该小视频进入播放页面显示的时间不一致 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1206 | 【台架】【CDX707】【随心看】【小视频】【偶现】进入小视频页面，任意点击一个小视频进入播放页面，查看进度条，视频在播放，但是视频进度条卡顿 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1203 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【偶现】点击VIP专区，手向左滑动，出现非VIP的电视剧或者电影 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1201 | 【台架】【707】【随心听】【喜马拉雅】【必现】在支付成功页面之后点击去开通免密支付，进入开通免密支付页面点击返回车机主页按钮，再点击随心听，该专辑没有及时更新状态，还在购买订单页面，点击购买弹出下单失败 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 支付&订单
Ford-Phase5-1200 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】车机断网状态下发送微信互联消息给车机，车机联网后不展示小黄条 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1199 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：Phase 5：【必现】组队成功后，在地图首页收到微信send2car消息，无设置为组队终点按钮 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1196 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】进入巡航/导航切换成3D模式，车标没有立体效果 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1195 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】离线模式下，无法删除途经点 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1194 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】离线模式下，无法排序途经点 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1193 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】无网络的情况下添加途径点等方式发起算路，toast提示"算路失败，请重试" | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1191 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】退出熟路导航到首页 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1190 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】在全国范围内搜索,不展示城市列表 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1188 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】退出账号后发起导航，依然使用录制的个性语音包进行导航 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1187 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】在导航过程中，无网络刷新路线，提示“未发现更优路线” | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1186 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】百度地图widget的样式跟UI不一致，且没有显示家和公司icon | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1185 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1953导航中，左上角的语音会自动设置为最大值 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1184 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1454通勤模式，语音指令：重新规划路线，底图蚯蚓线短暂变蓝 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1163 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1425进入百度地图，调起输入法后，输入张三后，OK button显示“下一个”，点击下一个，OK button显示“换行”，点击收起键盘，查看搜索结果显示智能家居 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1162 | 【台架】【CDX707】【输入法】【偶现】1157退出搜索后，输入法不退出 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1161 | 【台架】【CDX707】【输入法】【偶现】1152进入随心看小视频tab，调起输入法，点击“123#!”，常用/中文/英文符号右边，无符号显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1160 | 【台架】【CDX707】【输入法】【偶现】1140进入随心看爱奇艺tab，调起输入法，点击“123#!”,查看面板展示，常用/中文/英文符号，不显示标点符号，显示方框符号，点击后符号能正常上屏。 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1159 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1132点击所有应用后面的搜索图标，调起输入法后，输入我是中国人以后，继续点击字母cv等，不能上屏 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1158 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1122随心听，喜马拉雅tab，点击右上角的搜索图标，调起输入法后，一直输入字符，输入的字符和右边的删除图标重叠 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1157 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1111点击所有应用后面的搜索图标，调起输入法后，按空格键，空格键不上屏 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1156 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1041蓝牙已连接，通讯录同步不成功 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1155 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1920调起输入法后，连续输入同一字符x，10个字符后不能再输入。预期结果输入框未做限制可以连续一直输入 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1154 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1043点击所有应用后面的搜索图标，调起输入法后，符号，。不能上屏输入至输入框 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1153 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1738蓝牙未连接，toast提示“操作失败，请重试”，应该提示“蓝牙未连接，通讯录同步失败” | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1152 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1647点击所有应用后面的搜索图标，调起输入法后，输入家居，OK button显示“下一个”，点击下一个，OK button显示“换行”，点击收起键盘，查看搜索结果显示智能家居。预期结果：输入家居，OK button显示“确认”，点击后将当前已输入的文字输入至文本框 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1151 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1640点击所有应用后面的搜索图标，调起输入法后，不输入内容，搜索框没有文本，keyboard action定义为搜索，实际OK button显示“下一个”，不可点击。预期结果显示搜索，且不可点击 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1150 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1643调起输入法，按下按键时，没有键盘声音（系统有音量） | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1149 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1645没有快捷短语功能 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1146 | 【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1638点击所有应用后面的搜索图标，没有调起输入法，要点击输入框，才能调起输入法 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-1145 | 【台架】【CDX707】【语音】【偶现】1727 地图算路页面，说场景化命令词：开始导航，tts：请问你要导航到哪里，预期结果：发起导航 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1144 | 【台架】【CDX707】【语音】【必现】说场景化命令词：下一首，tts播报：好的，预期结果：无tts，直接切换歌曲 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1142 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1516 语音说附件的停车场，发起导航到百度国际大厦西塔楼，地图切后台大概6-10分钟后，语音提示：导航结束，预期结果：仍在导航状态 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1139 | 【台架】【CDX707】【语音】【偶现】1505 关键词免唤醒，无TTS反馈，直接说：导航到世界之窗，预期结果：tts回复好的，实际结果：无tts回复 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1136 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】导航中，设置中打开限行规定按钮有两个蒙城，下面的没用 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1135 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】导航中，诱导面板消失 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1134 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】导航中，播报音量由静音设置为详细，音量条往左轻滑一点，音量变为0 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1133 | 【台架】【CDX707】【地图】【偶现】点击路况预测，一直显示加载中 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1129 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】选集页面与ui稿不一致 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1101 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】电影实际播放时间大于电影总时长； | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1096 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】最近播放VIP电视剧也不显示VIP标识； | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1095 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】我的收藏VIP电视剧不显示VIP标识； | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-1092 | 【UI走查】【CD X707】用户反馈 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1090 | 【UI走查】【CD X707】用户反馈 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1089 | 【UI走查】【CD X707】用户反馈 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1087 | 【UI走查】【CD X707】用户反馈 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-1075 | 【UE走查】【CDX707】【智能安全管家】【隐私】 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 安全
Ford-Phase5-1062 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】已连接WiFi，地图白天模式下，地图界面右上角WiFi图标，看不清，都为白色 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1061 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】导航中小地图切换为路况条，路况条和小地图同时显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1060 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】底图无地铁线显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1059 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】设置为静音模式，关闭地图再次打开，不记忆设置项 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1058 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】巡航界面不显示当前比例尺 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1057 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】正北朝上白天模式下进入地图，状态栏的时间和图标显示不清晰 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1056 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】POI详情页“搜周边”按钮截断显示 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1055 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】导航页面左侧的卡片（如路径规划和途经点卡片等）底部被dock栏部分遮挡 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1054 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】路径规划页修改途经点时搜索POI，点击搜索结果不展示详情卡片 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1053 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】导航界面修改路线偏好为时间优先后，再次点击进入路线偏好页面，时间优先文案截断显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1052 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】地图选点添加离当前距离30m以内的途经点，途经点抵达提示框不显示目的地 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1051 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】路线详情页切换白天黑夜模式，当前页面中的转向图标颜色显示不正确 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1050 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】长途算路(>100km)页面，导航不会10s倒计时 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1049 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】【必现】在长距离算路界面添加服务区为途经点，途经点图标被服务区图标遮盖 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1048 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】终点水滴附近无标签展示目的地的相关动态信息 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1046 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】导航界面音量控件调节与导航设置中的音量调节不一致 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1045 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】巡航/导航/熟路模式下，底图上的部分POI在白天模式下不显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-1044 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】行程分享面板文案缺失 | Bug | 已分配 | P2-Middle
Ford-Phase5-1043 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】车机端已收到乘客的接人请求，但是手机端小程序显示发送失败 | Bug | 新建 | P2-Middle
Ford-Phase5-1042 | 【地图】【jira平台】【R00】【概率】从白天模式切换到黑夜模式，消息中心背景底色显示不正确 | Bug | 新建 | P2-Middle
Ford-Phase5-1041 | 【地图】【jira平台】【R00】【必现】小度接人二维码不居中显示 | Bug | 新建 | P2-Middle
Ford-Phase5-1033 | 【707】【台架】【支付】【必现】车机登录，车机连接手机热点，点击随心听喜马拉雅里搜索猫力专辑进行购买，付款之后断开手机热点，点击去开通免密支付按钮，开通免密二维码显示加载中，预计15秒，实际20秒 | Bug | 分析中 | P2-Middle | 支付&订单
Ford-Phase5-1010 | 【台架】【CD707】【随心看】【偶现】19:05进入随心看后偶现白屏 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-974 | 【台架】【CDX707】【天气】【必现】天气app多云图标与ui稿不一致 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 天气
Ford-Phase5-908 | 【台架】【车型】【喜马拉雅】【必现】我的账号主页会员昵称大于6个字未使用'...'表示； | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-892 | 【台架】【707】【天气】【必现】冷启动，没有实时刷新获取天气信息 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 天气
Ford-Phase5-881 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】限行路段没有高亮展示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-876 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】导航界面音量条调节无效 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-870 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】路径规划界面弹出的车牌设置小黄条不可点击 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-868 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】接人请求小黄条被搜索/设置等页面遮挡 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-867 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】缩小地图至比例尺为200公里之后，服务区/天气详情气泡消失 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-866 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】邀请历史界面不显示头像和昵称 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-865 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】多个车机先后拒绝再同意，乘客端小程序界面依然显示”车主拒绝了你的请求" | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-864 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】在全国范围内搜索,搜索结果城市列表无法上下滑动 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-862 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】拥堵路段不显示拥堵标签 | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-857 | 【CDX707】【随心听】【喜马拉雅】正常播放速度部分曲目播放较慢用户体验较差播放器界面建议添加倍数播放按钮； | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-856 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】微信互联二维码只展示在左上角 | Bug | 已分配 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-852 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】乘客在发送位置给司机的页面停留超过1小时，不会弹出接人请求超时的toast | Bug | 新建 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-851 | 【地图】【jira平台】【R00】Phase 5：【必现】终点子POI提示框遮盖底图蚯蚓线且显示在小黄条上方 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 地图
Ford-Phase5-829 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】投屏播完之后，当没有下一集资源时，投屏界面标题会有重影 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-824 | 【CDX707】【账号登录】【概率50%】1200手机登录提示-37，但是车机端登录成功 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-821 | 【CDX707】【账号登录/语音】【偶现低于50%】548进入账号二维码登录页面TTS上屏和播报内容都不完整 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-819 | 【CDX707】【账号管理】【必现】2158MRD要求上限弹框点击前往后点击返回要回到账号二维码页面，实际继续弹出上限提示弹框 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-816 | 【CDX707】【账号登录】【偶现一次】2122分登录上报-21异常后，2123分左右开始手机扫二维码一直无反应 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-815 | 【CDX707】【账号失效弹框】【必现】2102账号失效弹框点击取消后，会弹出其他的异常弹框 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-802 | 【CDX707】【账号登录】【偶现2次】1727未登录点击launcher立即登录跳转到二维码登录页面偶现2次tts播报有叠音 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-799 | 【CDX707】【账号退出】【偶现一次】1549退出账号未进行tts播报 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-798 | 【CDX707】【账号切换】【偶现2次】1541个人中心点击切换账号未进行tts播报：为了您的使用体验，更多功能需登录后使用，请按照屏幕提示完成登录 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-793 | 【CDX707】【车辆信息】【偶现】1748同一个账号反复登录退出登录车机后车辆信息的内容会清空 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-789 | 【CDX707】【账号信息】【俊玲账号必现】1709个人中心账号信息跳着显示了一下绑定的百度账号后就消失了 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-787 | 【CDX707】【账号登录】【偶现一次】1636扫码登录过程中手机页面一直闪现二维码失效字眼 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-785 | 【CDX707】【账号登录】【必现】1505二维码扫码登录提示失败后再次扫码提示被使用过，如果被使用过就应该自动更新二维码 | Bug | 新建 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-778 | 【CDX707】【账号退出】【必现】1126点击退出账号，退出成功但提示账号登录，UE要求账号已退出登录 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-747 | 【CDX707】【车辆信息】【偶现一次】1123无网点击保存未提示保存失败请检查网络后重试，直接退出车辆页面 | Bug | 重新打开 | P2-Middle | 账号
Ford-Phase5-734 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】2046车牌从黄色6位切换位绿色时，车牌号码输入框未提示请输入正确车牌号码（当前为6位，绿牌应该要7位） | Bug | 已分析 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-733 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】2006每次重新打开车辆信息页面后省份都要从京跳到前面保存成功的省份 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-726 | 【CDX707】【车辆信息】【必现】1747不修改车牌内容，切换车牌颜色保存提示格式错误后再次切回之前的颜色保存高点击无反应 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-724 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】观看爱奇艺试看影片沉浸式播放与ui稿不一致 | Bug | 已分析 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-723 | 【CDX707】【车辆信息】【必选】1729分键盘无法收起 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-720 | 【CX707】【车辆信息】【必现】进入车辆编辑无任何修改时保存应该置灰无法点击 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-719 | 【CDX707】【车辆信息】【建议优化类】个人中心点击进入车辆信息后界面由于键盘弹出导致无法滚动且最上面的内容无法显示需要优化 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-692 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】语音“你好林肯，打开随心看”默认进入随心看的界面是小视频 | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心看
Ford-Phase5-685 | 【CDX707】【随心听】【新闻】新闻界面时事热点模块UI图片缺失； | Bug | 新建 | P2-Middle | 随心听
Ford-Phase5-634 | 【707】【输入法】【偶现】在消息中心中输入字然后突然输入法界面卡住，无法退出 | Bug | 新建 | P2-Middle | 输入法
Ford-Phase5-367 | 【707】【语音】打开oneshot开关，说：小度小度你好林肯，你好林肯/小度小度偶尔会被识别上屏，预期：唤醒词不会上屏显示 | Bug | 新建 | P2-Middle | 消息中心
Ford-Phase5-359 | 【707】【语音】唤醒小度说：“熊猫的图片”，识别成什么的图片 | Bug | 新建 | P2-Middle | 语音
Ford-Phase5-2489 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1545巡航中，widget显示不流畅 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 地图
Ford-Phase5-2437 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1122发现周边标题变成在””周边搜 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 地图
Ford-Phase5-2433 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1535离线时候，上报后，提示上报失败延迟太久 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 地图
Ford-Phase5-2432 | 【台架】【CDX707】【地图】【必现】1526事件上报二级界面，点击蒙层，无法返回上一页面 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 地图
Ford-Phase5-2302 | 【UE走查】【CDX707】【用户反馈】 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 用户反馈
Ford-Phase5-2297 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】爱奇艺/小视频 最近播放页面多选勾选界面，取消勾选后显示未选中再选中再未选中 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看
Ford-Phase5-2264 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看
Ford-Phase5-2214 | 【UE走查】【CDX707】【随心看】 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看
Ford-Phase5-1232 | 【台架】【CDX707】【账号】【车辆信息】【必现】1559行驶证页面回到主页后再次进入行驶证仍然存在且键盘会调起导致行驶证图片会闪动 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 账号
Ford-Phase5-1207 | 【台架】【CDX707】【随心看】【小视频】【必现】进入小视频页面，任意点击一个小视频进入播放页面，查看播放页面下方的推荐，字体白色，如果播放的视频是白色的背景的话，推荐按钮就被覆盖掉了 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看
Ford-Phase5-1204 | 【台架】【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】点击爱奇艺的搜索进入搜索页面，查看搜索框内，出现一条细细的白色长线 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看
Ford-Phase5-889 | 【台架】【707】【天气】【必现】widget&app&pano屏城市标题少了”市“和”区“ | Bug | 新建 | P3-Lowest | 天气
Ford-Phase5-807 | 【CDX707】【账号登录】【建议优化类】2046修改车机时间为不对的时间后，点击登录二维码无法加载，建议提示：车机时间错误 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 账号
Ford-Phase5-788 | 【CDX707】【账号信息】【偶现2次】1643账号信息中林肯账号信息与实际登录的不一致 | Bug | 已分析 | P3-Lowest | 账号
Ford-Phase5-760 | 【CDX707】【车辆信息】【建议优化】同一个车机vin下，林肯之道的车辆管理的车牌号信息和车机端车牌号不一致 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 账号
Ford-Phase5-728 | 【CDX707】【随心看】【爱奇艺】【必现】观看非试看影片沉浸式播放与ui稿不一致 | Bug | 新建 | P3-Lowest | 随心看