## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 DCV4版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 DCV4版本于3月7号提测DCV3.1bugfix版本（客户试驾版本），3月7号-3月9号基于提测内容完成随心听、语音、地图、随心看模块问题验证及各模块测试； 3月19日提测DCV4 bugfix版本，3月19日-3月23日基于提测内容完成随心听、语音、地图、随心看模块完成问题验证及各模块封版验证； 当前DCV4 版本目前需求提测率100%，无P0遗留bug，遗留P1问题16个；未达到版本发布标准，测试结论不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100% | pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 70% | 66.00% | fail
| P2 Bug修复率（客户标准） | 50% | 53.95% | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 部分缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 341个，已解决 197个，未解决144个（含master已解决8个），Bug解决率：57.77%，其中： P0提交 16个，已解决16个，P0解决率：100%； P1提交 47个，已解决31个，未解决16个（含依赖延锋5个），P1Bug解决率：66%； P2、P3提交278个，已解决150个，未解决128个（含master已解决8个），P2、P3Bug解决率：53.95%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【环境资源】无实车环境，图像、地图、随心听依赖实车环境的case阻塞无法测试
【环境资源】panno屏损坏不可用阻塞投屏用例执行；
【环境资源】台架车机紧张，无硬按键、物理屏幕等设备进行集成测试
【环境资源】福特账号云端无正式环境，阻塞部分case测试
【环境资源】图像语音用dbus命令模拟的受环境影响部分与其他模块交叉部分语音模拟不出来；
严重问题
【地图】1.AR导航依赖路测2.此版本部分UI未适配 |  |  |  |  | 依赖实车，5月R00版本交付后进行实车功能开发
【台架】【CDX707】【语音】【用户反馈】【必现】【台架】【CDX707】【语音】【必现】1941 进入用户反馈页面录音状态，进入用户反馈设置页，5s后主动退出 |  |  |  |  | DCV5修复
【台架】【CDX707】【语音】【必现】1941 手动打开用户反馈，用户反馈已在录音状态，vpa页面不退出 |  |  |  |  | DCV5修复
【台架】【CDX707】【随心听】【硬按键无响应)】【必现】 |  |  |  |  | 已修复，下一版本合入
【台架】【CDX707】【语音】【语音帮助】【必现】1700 离线，语音打开语音帮助，无法进入语音帮助页 |  |  |  |  | 非bug，需求DCV5完成
【台架】【CDX707】【语音】【自定义唤醒词】【必现】在语音设置中打开自定义唤醒词开关，设置自定义唤醒词为：大志，语音说：你好大志，无法唤醒语音，预期结果：语音说：你好大志，可以唤醒语音 |  |  |  |  | 依赖延峰
【台架】【CDX707】【语音】【偶现】通过语音唤醒词无法唤醒语音，点击语音图标可以唤醒语音但语音输入指令无上屏执行 |  |  |  |  | DCV5修复
【台架】【CDX707】【语音】【偶现】唤醒词唤醒语音，偶现tts播报不完整 |  |  |  |  | 依赖延峰
【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1919AR导航，panor半屏投AR,切换到card1.卡死后闪退 |  |  |  |  | 依赖延峰
【台架】【CDX707】【地图】【偶现】1922异常退出后，进入地图点击恢复导航，过一会闪退 |  |  |  |  | DCV5修复
【台架】【CDX707】【输入法】【必现】1640手写时跳屏，上屏与手指位置有偏移 |  |  |  |  | 依赖延峰
【台架】【CDX707】【地图】【必现】1524导航中，设置车牌的时候偏航，设置会卡死 |  |  |  |  | R00版本修复
【台架】【707】【小程序广场】【必现】21：52点击查看全部小程序广场-全部一直loading |  |  |  |  | 非bug，需求DCV5完成
【CDX707】【随心看】【小视频】【必现】向右拖动进度条，小视频直接播放下一集视频 |  |  |  |  | 已修复，下一版本合入
【台架】【CDX707】【语音】【用户反馈】【必现】切换快捷设置中的主题为Inspire ，用户反馈中主题颜色未切换 |  |  |  |  | DCV5修复
【台架】【CDX707】【地图】【必现】首页和路线规划,语音打开AR导航，没有TTS提示 |  |  |  |  | 非bug，需求DCV5完成
四、质量达标情况
模块 | 子模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | 无P0问题 | pass
| AR导航 |  | 未提测 | fail
| V2I |  | 无P0问题 | pass
| ADAS |  | 未提测 | fail
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0问题 | pass
| 喜马拉雅 |  | 无P0问题 | pass
| 新闻 |  | 无P0问题 | pass
| 在线电台 |  | 无P0问题 | pass
随心看 | 爱奇艺 |  | 无P0问题 | pass
| 小视频 |  |  | pass
语音 | 语音设置 |  | 无P0问题 | pass
| 用户反馈 |  | 未提测 | fail
| 智能家居 |  | 无P0问题 | pass
| VPA |  | 未提测 | fail
中台 | 账号 |  | 无P0问题 | pass
| 支付 |  | 无P0问题 | pass
| 激活 |  | 无P0问题 | pass
| 消息中心 |  | 无P0问题 | pass
天气 | 天气 |  | 无P0问题 | pass
图像 | 图像 |  | 无P0问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0问题 | pass
输入法 | 输入法 |  | 无P0问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 13 | 9 | 69.23% | 未提测自定义唤醒词与关键词免唤醒需求
地图 | 241 | 211 | 87% | 依赖实车路测
随心听 | 144 | 121 | 84.07% | panno屏损坏不可用阻塞投屏用例执行；
随心看 | 54 | 54 | 96.3% | 依赖实车&pano屏损坏case阻塞
中台 | 98 | 87 | 88.78% | 1、账号部分case依赖正式环境 2、支付部分case依赖小程序，例如：洗车等
安全 | 88 | 55 | 62.5% | 依赖安卓11版本
消息中心 | 55 | 47 | 85.45% | 1、条件无法满足，消息中心需要关机发送消息和发送应用消息，现demo无法满足
天气 | 20 | 20 | 90% | 1.部分case依赖pano屏
图像 | 72 | 59 | 82% | 1、依赖实车&pano屏损坏case阻塞； 2、与其他模块交互的语音无法用dbus命令模拟；
输入法 | 9 | 9 | 100%
汇总 | 794 | 672 | 84.63%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220319_LA_NB_DCV4_PRO
MCU版本 | 20220217_LA_NB_CX788_DCVBETA
屏幕尺寸 | 11.1 inch