## 首页
<Ford Phase5>Smoke Test
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-07 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2021-07-08 | 刘梦梦 | 编写冒烟测试用例
V1.2 | 2021-08-03 | 刘梦梦 | 增加cpu占用率测试用例
V1.3 | 2021-08-12 | 刘梦梦 | 增加AAR和数字香氛测试用例
V1.4 | 2021-10-13 | 朱运凤 | 增加R9 FIP相关测试用例
V1.5 | 2012-09-21 | 陈传勤 | 精简Smoke用例
V1.6 | 2012-12-16 | 姜云腾 | 增加R11 EMR功能冒烟用例
V1.7 | 2022-02-15 | 陈传勤 | 增加Audio外置的测试项
V1.8 | 2022-03-07 | 陈传勤 | 增加Audio外置的测试项
V1.9 | 2022-03-22 | 陈传勤 | 精简用例

## 测试报告
Ford Phase5 Smoke测试报告
基本信息
软件版本 | 4.8 DCV4 |  |  |  | 测试日期 | 2022-04-08
硬件版本 | A1&A2 |  |  |  | 测试人员 | 朱运凤、张若敏、姜云腾
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
项目经理 |  |  |  |  | 项目总监
测试范围 | 1.针对R13 【DCV4】FIP进行基本功能测试 2.此次测试不包括UI 3.只包含创达开发范围，非创达开发范围不进行测试
测试结果汇总
分类 | 用例总数 | Pass | Fail | Block | NT | RUN RATE 计算方式： (Pass+Fail)/(Total-Not Test) | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-Block-Not Test） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-Not Test） | 备注
Smoke | 159 | 143 | 7 | 1 | 8 | 99.34% | 95.33% | 94.7%
遗留的Top问题【6】
Bug ID | 标题 | [5 empty] | 严重程度 | 开发 | 问题分析
FCIVIOS-5817 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】关闭智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风” | [5 empty] | Medium | 张嘉
APIMCIM-4084 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | [5 empty] | Gating | Huang, Yongtao
PS-44 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击来源切换，页面显示多个蓝牙音乐 | [5 empty] | Medium | 李行健
PS-41 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击暂停按键，无法暂停 | [5 empty] | Medium | 李行健
PS-42 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击上一首/下一首，无法切换 | [5 empty] | Medium | 李行健
FCIVIOS-5203 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】通话中，点击后屏音频按钮，未显示音频不可用页面 | [5 empty] | Medium | 李行健
备注【Block相关用例给出说明】
因PS-44问题Bock Rear Audio用例的测试【1】
New issue【1】
Bug ID | 标题 | [5 empty] | 严重程度 | 开发 | 问题分析
FCIVIOS-6442 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【VHA】发送416 DrvAntiLckLamp =0x1信号，vha app crash | [5 empty] | High | 肖梁
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量
| Vehicle Setting | 朱运凤 | BUG未修正，暂无法测试驾驶模式记忆相关功能 |  |  |  |  | 内部依赖 | 2
|  |  | 无儿童座椅设备 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1
|  |  | 场景图片变化Studio未集成到DCV4版本；暂无法测试 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1
| Provision | 张若敏 | 云端不通 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1
| GNSS |  | YF未显示 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2
| Theme |  | DCV3 主题未交付 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1

## 合入功能
Case ID | 模块 | 用例标题 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试备注 | 测试人员 | U盘升级记忆内容 | 开发 | 是否需要压力测试
1 | 3D车模 | U盘升级后检查3D车模颜色显示 | 1.车机供电正常 | 1.配置3D车模的颜色 2.使用U盘升级到最新的版本检查颜色记忆显示 | 2.记忆升级前的颜色显示 | Pass |  | ZRM | 需求迭代： R00版本的记忆自定义颜色 | 陈明瑶
2 | Provision | U盘升级后检查Provisioning状态 | 车机供电 台架已Provisioning | 1.打开DET，选择Generic Diag 2.选择Generic Diagnostic Message 2 3.填写22 D021 4.点击send message按钮 5.使用U盘升级后再检查下D021 | 5.读出Authorization State:Provisioned (Value: 0x3B) | NT | 云端不通 | ZRM
3 | Account | U盘升级后检查账号登录状态 | 账号示登录 账号自动登录开关开启 | 1.使用APP登录账号 2.使用U盘升级版本，升级完成后检查账号信息 | 2。账号未退出，且账号信息无异常 | Pass |  | JYT | 账号记忆 | 张嘉
4 | Enhance Memory | U盘升级后个性化档案内容不变 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.创建并保存个性化档案 2.使用U盘升级后检查创建档案内容 | 2.档案内容不会丢失 | Pass |  | JYT |  | 李行健
5 | Launcher | 修改widget位置后U盘升级 | 进入widget编辑页面 | 1.将widget1与widget2交换位置 2.使用U盘升级 | 2.升级完后Widget位置保持不变 | Pass |  | ZRM | Widget位置与内容 | 陈明瑶
7 | Vehicle Setting | U盘升级后检查氛围灯颜色/驾驶模式 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.设置氛围灯颜色 2.修改驾驶模式 3.使用U盘升级 | 3-1.U盘升级后氛围灯颜色不变 3-2.U盘升级后驾驶模式保持不变 | NT | 开发代码未合入，暂无法测试驾驶模式记忆相关功能 | ZYF | 氛围灯所有功能都记忆 | 王跃鑫
8 | VHA | U盘升级记忆护航历史数据 | 更改护航历史-选择保留最近一年数据 | 1.使用U盘升级，升级完成后检查护航历史数据 | 1.保留最近一年的护航历史数据 | Pass |  | ZRM | 历史数据 | 肖梁
9 | AAR | U盘升级后检查座舱新风开关状态 | 1.车机供电正常 2.信号 正常 | 1信号模拟开启座舱新风 2.使用U盘升级后检查状态 | 2.U盘升级后座舱新风开关仍为开启状态 | Pass |  | JYT | 设置的开关状态，不是座舱新风按钮 | 杨永恒
10 | 数字香氛 | U盘升级后检查香氛强度记忆功能 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.设置香氛强度 2.使用U盘升级后检查香氛强度 | 2.记忆香氛强调 | Pass |  | JYT | 个性化档案的车机重启后的信号下发： 所有信号 | 王跃鑫
11 | VCS | U盘升级后检查VCS功能 | 1.车机已供电 | 1.使用U盘升级 2.语音指令 “打开/关闭AC” | 1.TTS反馈”AC已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发 | Pass |  | JYT
12 | Theme | U盘升级后记忆主题模式选择 | 1.车机供电正常 | 1切换任意主题 2.使用U盘升级 | 2.升级完成后主题不会改变 | NT | DCV3主题未交付 | ZRM
13 | Vehicle Setting | 车控车设页面配置显示 | 1.车机供电正常 2.进入系统设置界面 | 1.用DET配置 DE00：00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE01：00 F9 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE03：10 48 C8 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE07：00 00 D1 13 FF FF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE08：7F F7 CF CF FF 77 7F 62 99 78 87 37 02 10 07 C2 1C 19 FA 78 09 00 EF 70 DF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | 1.显示车控车设大部分菜单选项 | Pass |  | ZYF
14 | Vehicle Setting | 重启驾驶模式的Rx tx | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 0x44E SelDrvMdePos01_D_Stat=0x0 0x420 SelDrvMdePos01_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos02_D_Stat=0x1 0x420 SelDrvMdePos02_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos03_D_Stat=0x3 0x420 SelDrvMdePos03_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos04_D_Stat=0x5 0x420 SelDrvMdePos04_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos05_D_Stat=0xD 0x420 SelDrvMdePos05_B_Avail=0x1 2.点击标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况；查看车机发出的请求信号 3.重启车机，重复以上操作20次 | 1.默认显示选中标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况 2.未点击时，SelDrvMde_D_RqDrv=0x1F 点击之后，下发1帧0x419 SelDrvMde_D_RqDrv=0x0/1/3/5/D，继续下发SelDrvMde_D_RqDrv=0x1F | Pass |  | ZYF
15 | Vehicle Setting | 重启记忆驾驶模式 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 0选中任一驾驶模式（标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况） 2.断开信号并重启车机， 3.重复以上操作20次 | 2.重启后驾驶模式保持不变 | NT | 开发代码未合入，暂无法测试驾驶模式记忆相关功能 | ZYF
| gnss |  |  | 1.连接gnss天线和网线 | 1.ECG和TCU TOKEN不会丢 | Pass |  | ZRM
12 | power | 心跳 | 1.车机已供电 | 1.执行 dbus-monitor --address tcp:host=10.1.0.5,port=55556 "type='signal',interface=AI.Vip.ipcl.in,member=gip2vip_power" | 1.隔相同时间发信号 | Pass |  | ZRM
| gnss | Location Service |  | 1.抓取can log(.asc) 2.抓取gnss log setprop vendor.ford.gnss.log 1 adb logcat > location.log 3.搜索FordCarLocationManager关键字 | 1.能截取到45E的报文信息(8行信息分别对应LocationQuality，SensorQuality，MetaDataTime，Location1，Location2，Location4，Location5，Location3，只需要关注每行信息的后8位数据) 3.能找到latitude，longitude，speed，heading，GalileoSIS，CompassSIS，GLONASSSIS，altitude，GPSSIS 信息 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-FaultBitMsk | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第8位数据 2.转换为2进制 3.截断后四位 4.在gnss log中搜索fnvsoa.gnss ，找到wheelTick ，gyro，accel，gnss_ant 的值 5.比较后四位和上面的四个值 | 5.值相同 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Location | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第8位数据 2.转换为2进制 3.截断前四位 X1X2X3X4 4.观察Location1、Location3、Location5 5.观察MetaDataTime | 4.包含有效数据，X1 X3 X4 为1 5.不包含有效数据，X2 为0 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Year | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第7位数据 2.转换为10进制 X1 3.2014 + X1 4.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 5.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 5.得到的年份 = 2014 + X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Month | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第6位数据 2.转换为10进制 X1 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.得到的月份 = X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Day | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第5位数据 2.转换为10进制 X1 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.得到的日期 = X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Sec | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第4位数据 2.转换为10进制 X1 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.得到的秒 = X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Min | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第3位数据 2.转换为10进制 X1 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.得到的分= X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime-Hour | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第2位数据 2.转换为10进制 X1 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.得到的时= X1 | Pass |  | ZRM
| gnss | MetaDataTime | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第1位数据 2.转换为2进制 3.最后一位转换成10进制 4.第5到7位转换成10进制 5.前四位转换成10进制 | 3&4.为1 5.为0 | Pass |  | ZRM

## 前节点Smoke
Case ID | 模块 | 用例标题 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 是否可测 | 交付节点 | 测试结果 | 测试备注 |  | 测试结果 | 测试备注 | 测试人员 | U盘升级记忆内容 | 开发 | 是否需要压力测试
1 | GNSS | Location Information入口 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 | 1.进入EngineeringMode-Bezel Diagnoses-AHU Diagnoses | 1.有Location Information入口 |  | DCV3 | NT | 无可用的GNSS环境的台架 | 张若敏 | Pass
2 | GNSS | 工程模式数据检查 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 4.进入Location Information | 1.检查Time/Date/Latitude/Longitude/Heading/Altitude/Number of Satellite | 1.显示当前时间/日期/纬度31.978502/经度118.768568/显示航向/海拔高度,卫星数量（>2） |  | DCV3 | NT | 无可用的GNSS环境的台架 | 张若敏 | NT | 时间日期YF未显示
3 | GNSS | 工程模式数据检查 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 4.进入Location Information | 1.检查H DOP显示/P DOP显示/V DOP显示 | 1.数值在0.5-1.2之间 |  | DCV3 | NT | 无可用的GNSS环境的台架 | 张若敏 | NT | YF未显示
4 | 3D车模 | 3D车模-车模动画-打开后备箱 | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.打开/关闭后备箱 2.查看车门动画显示 | 2.显示后备箱开启/关闭动画 |  | DCV1 | Pass |  | 张若敏 | Pass
5 | 3D车模 | 车门 | 1.在launcher页面 | 1.分别发送3B2 左前门: DrStatDrv_B_Actl = Ajar 右前门: DrStatPsngr_B_Actl = Ajar 左后门: DrStatRl_B_Actl = Ajar 右后门: DrStatRr_B_Actl = Ajar 2.发送关闭信号 | 1.对应车门开启 2.车门关闭 |  |  | Pass |  | 张若敏 | Pass
6 | 3D车模 | 3D车模-多个异常状态-防抱死制动系统故障+发动机系统故障+发动机机油压力异常+发动机监测到过热异常+电动助力转向系统（ESP）故障+陡坡缓降故障+坡道起步辅助系统故障+车外灯照明系统故障 | 1.车机供电正常 2.配置字设置TPMS Support=0x1 4.进入Controller Laucher页面 5.连接CAN工具 | 1.触发故障 2.查看界面提示区显示 3.点击提示区 | 2.显示红色惊叹号图标+车辆健康报警，发现8个异常 3.进入VHA应用具体故障页面，高亮在第一个异常tab处 |  | DCV1 | Pass |  | 张若敏 | Pass
7 | 3D车模 | 快捷控制的进入机制-点击/长按车模热区 | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.点击车模区域 2.点击左上角的“X”按钮 或15秒不操作，查看车辆快捷控制页面 | 1.进入车辆快捷控制 2.退出车辆快捷控制页面 |  | DCV1 | Fail | FORD-1172 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【3D车模】车模自动恢复默认角度后，又自动旋转，后备箱提示线截断，没有退出快捷控制 | 张若敏 | Pass
9 | CCS | 检查车机未接受授权下ccs的入口可进入 | 车机未接受授权 | 1.进入设置-系统设置-连接设置-车辆互联设置 2.车机重启 | 1.显示车辆连接功能、共享车辆数据两个开关 2.弹出弹窗 |  | DCV3 | Pass |  | 张若敏 | Pass
10 | CCS | 车辆连接开启，app端发送请求，弹出授权弹窗 | 1.车辆连接开启 2.车机未接受授权 | 1.app端发送授权请求 2.授权弹框点击拒绝 3.点击接受 | 1.弹出授权弹窗，包含标题、文本、UFM、有拒绝、接受按钮 2.授权弹窗关闭，车机未接受授权 （可能会弹出二次确认弹窗） 3.授权成功，弹窗关闭，有车辆连接，（隐私设置）车辆位置，车辆数据，驾驶数据，（车辆应用设置）保险数据开关，且均开启状态 |  | DCV3 | NT | 车机时间不同步，无法刷新二维码，无法测试ccs授权相关用例 | 张若敏 | Pass
11 | CCS | 车机已接受授权，开启车辆数据，车辆连接开启 | 1.车机已接受授权 2车辆连接关闭，隐私设置下item均关闭 | 1.开启车辆数据开关/车辆位置开关/驾驶数据开关 2.关闭车辆数据开关 | 1.成功开启 2.成功关闭，车辆位置开关也会关闭 |  | DCV3 | NT | 车机时间不同步，无法刷新二维码，无法测试ccs授权相关用例 | 张若敏 | Pass
12 | CCS | 车机已接受授权，关闭车辆数据，车辆位置也会关闭 | 车辆连接开启，车辆位置，数据开启 | 1.关闭车辆数据开关 2.重启 | 1.成功关闭，车辆位置开关也会关闭 2.弹出弹窗 |  | DCV3 | NT | 车机时间不同步，无法刷新二维码，无法测试ccs授权相关用例 | 张若敏 | Pass
13 | DLNA | 媒体设备打开，手机热点模式可以连接设备 | 1.已打开媒体投射 2.已打开手机热点模式 | 1.车机输入密码连接手机热点 | 1.成功连接 |  | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
14 | DLNA | 视频投屏 | 1.已打开媒体投射 2.已打开手机热点模式 3.手机已连接热点 | 1.播放手机中本地视频 | 1.成功投射在车机上，加载出视频（视频名称） |  | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
15 | DLNA | 车辆热点模式打开 | 1..已打开媒体投射 | 1.打开车辆热点模式开关 | 1.开关成功打开，显示网络信息（网络名称，密码，安全类型）和保存按钮，可以搜索到车机热点 |  | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
16 | DLNA | 手机连接热点后视频投屏 | 1.已打开媒体投射 2.已打开车辆热点模式 3.手机已连接热点 | 1.播放手机中本地视频 | 1.成功投射在车机上，加载出视频（视频名称） |  | DCV1 | Block | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | 肖文迪 | Fail | APIMCIM-4084 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败
17 | Provision | 有网络下检查Provisioning状态 | 车机供电 台架已Provisioning | 1.打开DET，选择Generic Diag 2.选择Generic Diagnostic Message 2 3.填写22 D021 4.点击send message按钮 | 3.读出Authorization State:Provisioned (Value: 0x3B) |  | DCV3 | NT | 与开发确认，云端未同步，无法测试 | 张若敏 | Pass
19 | Car Input | 驾驶模式硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.点击Shortcut Key检查弹框显示 发送420 44e | 1.显示驾驶模式弹窗 | 是 | DCV Beta1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
20 | Car Input | Audio on/off硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.播放音源时，点击Audio off按键 2.音源暂停时，点击audio on按键 | 1.音源暂停播放 2.恢复音源播放 | 是 | DCV Beta1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
21 | Car Input | 音量加减硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.音源播放时，旋转音量加减按键 | 1.音量正常响应调节 | 是 | DCV Beta1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
22 | car Input | 车辆配置项有auto park；任意界面，按下Parking物理按键，车机进入Parking界面 | 1.设置车辆配置项有auto park ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x03,0x08,0x36,0x07,0x32,0x2E,0x33,0x2E,0x32,0x00 | 1.点击Parking物理按键3AE DISPLAYMODE 2.点击Parking物理按键 3.点击弹窗界面的关闭按钮 | 1.进入Parking界面（界面显示导航去停车场和自动泊车两项功能） 2.退出Parking界面 3.Parking界面关闭 | 是 | DCV2 | Pass | 点击弹窗关闭按钮需要实车测试 | 黄钊敏 | Pass
23 | car Input | 车辆配置项有auto park；点击泊车雷达开关，可正常开启/关闭，并有Toast提示 | 1.设置车辆配置项有auto park，在Parking界面 | 1.点击泊车雷达开关图标 2.点击导航去停车场图标 | 1.泊车雷达开关打开并提示设置成功，泊车雷达开关关闭并提示设置成功 2.进入导航去停车场页面 | 是 | DCV2 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
24 | Account | 扫码登录 非首次登陆 | 1.二维码已显示 | 使用手机端“林肯之道”扫描车机端二维码 | 1.扫描成功，且登录成功 2.Toast提示“帐号登录成功”，登录成功后展示该账号的头像和用户昵称 3.关闭登录页面 5.语音播报"帐号登录成功" | 是 | DCV0 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
25 | Account | 在个人中心手动退出登录 | 1.已登录 | 点击个人中心退出登录按钮 | 1.Toast提示“帐号已退出登录” 2.点击返回，系统已处于非登录状态 3.语音播报登出“帐号已退出登录” | 是 | DCV0 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
26 | Account | 没有林肯之道 | 1.进入林肯之道下载引导页，并能正确展示下载地址二维码和vin的条形码信息 | 1.进入林肯之道下载引导页，并能正确展示下载地址二维码和vin码信息 | 1.跳转至林肯之道下载地址 | 是 | DCV0 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
27 | Account | 获取个人信息 | 账号未登录 账号登录成功 | 查看launcher页面 | 1.不展示登录账号信息 2.展示登录账号信息 | 是 | DCV0 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
28 | Account | 自动登录 | 车辆不支持人脸识别 上次开机登录成功，关机前未登出。 个人中心“自动登录”开关打开 网络良好 | 开机 | 1.开机后account进行自动登录 | 是 | DCV0 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
29 | Enhance Memory | 创建档案 | 1.进入创建档案引导页 2.车机在P档 0x230 GearLvrPos_D_Actl | 1.点击创建按钮 3E1 EmButtn_D_Stat 0x5 EmButtn_D_Stat 0x1 最后两个信号发送间隔时间不能超过1.5s PersStore_D_Actl 0x0 EmButtn_D_Stat 0x6 | 1.显示“正在保存当前个性化设置内容”弹窗，成功后进入设置引导页面 |  | DCV1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
30 | Enhance Memory | 设置引导页-关联智能手机钥匙 | 1.进入个性化档案设置引导页面 2.未关联手机 3.车机与手机蓝牙连接 PaakCnnct_D_Stat 0X2 | 1.点击“智能手机钥匙” 2.关联成功 Pers4Phone_D_Stat 0x5 | 2.显示关联成功，2s后回到上一级页面，智能手机钥匙左侧显示关联图标，右侧不显示下一级箭头，点击列表无反应；以后再说按钮变为完成按钮 2.弹框关闭 |  | DCV1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
31 | Enhance Memory | 个性化档案设置-清空个性化档案 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.点击清空个性化档案按钮 2.点击清空 | 2.出现toast“清除中...”，清除成功后返回个人中心页面并toas提示“清除成功” |  | DCV1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
32 | Enhance Memory | 个性化档案设置-座椅后视镜位置信息保存成功 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.保存座椅后视镜信息成功 PersStore_D_Actl 0x0 | 1.弹出toast“保存成功” |  | DCV1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
33 | Audio 外置 | 外置时播放各音源及setting设置音量 | 1.车机供电正常 2.已配置外置 | 1.测试方法与内置相同 | 1.音源播放正常 |  | DCV0.1 | Pass |  | 黄钊敏 | Pass
34 | Launcher | Launcher-进入所有应用 | 1.进入Controller Laucher页面 | 1.查看界面 2.点击All app图标 | 1.显示所有应用；应用纵向分类排列 1.进入所有应用，无闪退现象 | 是 | DCV0 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
35 | Launcher | Launcher-widget显示以及widget编辑页面显示 | 1.进入Controller Laucher页面 | 1.查看四个默认widget显示 2.长按任一widget后查看页面显示 3.点击widget页面左上角完成按钮 | 1.显示四个默认widget（地图、随心听、车辆设置、天气） 2.进入widget编辑模式，隐藏status bar，页面左上角显示完成按钮，右上角显示重置按钮。widget缩小约80%（与UI一致）。每个widget持续抖动并且右上方显示快速删除按钮。 3.返回Launcher页面， | 是 | DCV0 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
36 | Launcher | Launcher-widget修改与删除 | 进入widget编辑页面 | 1.将widget1与widget2交换位置 2.拖拽任一应用，使其与Widget1 80%区域重叠时松开非默认Widget 3.点击widget1右上角的删除按钮后查看widget显示 | 1.成功交换，投屏同步显示 2.非默认应用Widget高亮显示，非默认Widget替换默认Widget1并提供动效反馈（Pano同步更新） 3.Widget1内容消失，显示文字“拖拽应用到此处”（Card1无内容） | 是 | DCV0 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
37 | Launcher | Launcher-widget编辑页面完成重置 | 进入widget编辑页面 | 1.编辑后点击左上角完成按钮 2.编辑后点击右上角重置按钮 | 1.返回launcher页，页面默认widget变为编辑后四项 2.编辑页变为默认的四个widget，点击完成按钮返回launcher页面与默认一致 | 是 | DCV0 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
38 | Launcher | 3D车模显示 | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 | 1.查看3D车模显示 2.双点击车模区域 | 1.显示正常/异常状态；优先展示异常状态 2.进入车模快捷控制区域，点击左上角“×”号正常退出 | 是 | DCV0 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
39 | Vehicle Setting | 车控车设页面配置显示 | 1.车机供电正常 2.进入系统设置界面 | 1.用DET配置 DE00：00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE01：00 F9 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE03：10 48 C8 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE07：00 00 D1 13 FF FF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE08：7F F7 CF CF FF 77 7F 62 99 78 87 37 02 10 07 C2 1C 19 FA 78 09 00 EF 70 DF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | 1.显示车控车设大部分菜单选项 | [5 empty] | Pass
40 | Vehicle Setting | 尾灯设置 | 1.车机供电正常; 2.支持配置 | 1.点击尾灯设置，查看页面显示和信号下发 2.发送信号 (0x1配置)0x334 SG_ TailLghtAnmtn_D_Stat= 1/2/3 (0x2配置)0x334 SG_ TailLghtAnmtn_D_Stat=4/5/6 3.手动切换效果，查看信号 | 1.默认选中动感 (0x1配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x2 (0x2配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x5 2.(0x1配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x1-0x3 (0x2配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x4-0x6（选项状态不变） | [5 empty] | Pass
41 | Vehicle Setting | IOD投屏操作-点击投屏按钮后显示投屏控制弹窗 | 1.车机供电正常 2.进入车辆控制-车辆设置-驾驶信息显示-IOD显示页面 | 1.点击投屏按钮，查看界面显示 2.点击关闭按钮，查看界面显示 | 1.显示投屏控制弹窗，投屏界面仅小屏按钮可用，半屏及全屏按钮置灰不可用 2.返回车辆控制-车辆设置-驾驶信息显示-IOD显示页面 |  | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
42 | Vehicle Setting | IOD已激活Floating Card后，Launcher页面会显示Floating投屏按钮 | 1.车机供电正常 2.IOD 投屏中 | 1.进入Launcher页面，查看界面显示 2.当前投屏的IOD页面被其他投屏替换后，进入Launcher页面查看界面显示 | 1.Launcher页面会显示Floating投屏按钮 2.Floating投屏按钮自动消失 |  | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
43 | Vehicle Setting | 胎压监测显示 | 1.车机供电正常 2.配置字设置TPMS Support=0x1（./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x30,0x36,0x00,0x00,0x01） 3.进入车辆控制->车辆设置->驾驶信息显示->IOD显示子菜单页面 | 1.勾选胎压监测，查看页面显示 | 1.胎压监测选项被选中，胎压监测状态实时投屏至pano屏card3处 |  | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
44 | Vehicle Setting | 开启/关闭启用交通标志识别Rx逻辑 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.模拟ECU发送信号: 0x3D8FeatNoIpmaActl=0x0809 0x3D8FeatConfigIpmaActl=0x01 0x3D8PersIndexIpma_D_Actl=0x04 2.查看开启开关选项状态 3.模拟ECU发送信号: 0x3D8FeatNoIpmaActl=0x0809 0x3D8FeatConfigIpmaActl=0x00 0x3D8PersIndexIpma_D_Actl=0x04 4.查看关闭开关选项状态 | 2.开启选项为开（FBMP信号，发完需要清除） 4.关闭选项为关（FBMP信号，发完需要清除） | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
45 | Vehicle Setting | 开启/关闭盲区监测Rx和Tx逻辑 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.模拟ECU发送信号: 0x3A6 SodLeft_D_Stat=0x2 0x3A7 SodRight_D_Stat=0x2，查看开启开关选项状态 2.模拟ECU发送信号0x3A6 SodLeft_D_Stat=0x0 0x3A7 SodRight_D_Stat=0x0（左右任一不为2时开启），查看关闭开关选项状态 3.开关为关时,点击盲区监测，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击盲区监测，查看车机发出的请求信号 | 1.开启选项为开 2.关闭选项为关 3.信号0x30A Sod_D_Rq = 0x1 4.信号0x30A Sod_D_Rq = 0x0 | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
46 | Vehicle Setting | 氛围灯入口 | 1.车机供电正常; 2.支持配置 | 1.快捷控制->点击氛围灯 | 1.显示氛围灯开关、氛围灯模式、氛围灯亮度、氛围灯环状颜色选择 | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
47 | Vehicle Setting | 氛围灯模式-静态颜色-拖动氛围灯颜色色环 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.氛围灯开关已开启 4.氛围灯模式为静态颜色 | 1.拖动氛围灯颜色色环，查看氛围灯颜色显示 | 1.拖动色选择颜色时，右侧车辆内饰灯光颜色对应变化 | 否 | DCV1 | NT | 氛围灯场景图片变化studio暂未输入，暂无法测试颜色变化和亮度变化 | 杨春明 | NT | 场景图片变化Studio未集成到DCV4版本；暂无法测试
48 | Vehicle Setting | 车辆设置 Auto Vehicle Hold (AVH) 自动驻车 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击自动驻车开关 2.发送 0x41EAutoHoldSwMde_B_Ind=0x01/0x00 3.开关为关时,点击自动驻车，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击自动驻车，查看车机发出的请求信号 | 1.界面显示状态不变 2.可正常开启/关闭 3.信号0x3F1AutoHoldSwtch_D_Stat3=0x1 4.信号0x3F1AutoHoldSwtch_D_Stat3=0x1 | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
49 | Vehicle Setting | 车辆设置 Auto StartStop（On/off） 自动启停 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击自动启停开关 2.发送 0x166 StopStrtDrvMde_D_Indic=0x00/0x01 3.开关为关时,点击自动启停，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击自动启停，查看车机发出的请求信号 | 1.界面显示状态不变 2.可正常开启/关闭 3.信号0x105 StopStrtDrvMde_B_RqBtn3c=0x1 4.信号0x105 StopStrtDrvMde_B_RqBtn3c=0x1 （点击开关Tx下发信号值为1——pressed，由MCU置零） | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
50 | Vehicle Setting | 驾驶模式 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 0x44E SelDrvMdePos01_D_Stat=0x0 0x420 SelDrvMdePos01_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos02_D_Stat=0x1 0x420 SelDrvMdePos02_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos03_D_Stat=0x3 0x420 SelDrvMdePos03_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos04_D_Stat=0x5 0x420 SelDrvMdePos04_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos05_D_Stat=0xD 0x420 SelDrvMdePos05_B_Avail=0x1 | 1.默认显示选中标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况 | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
51 | Vehicle Setting | 车速限制辅助 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击各个开关 2.发送车速限制模式：0x42D SlMde_D_Stat=0x2/1 3.系统设置中选择显示单位为公制 4.查看容限界面仪表盘下速度单位显示和容限范围 超速警告【0x00、0x01】： 0x3D8FeatNoIpmaActl=0x080D 0x3D8FeatConfigIpmaActl=0x01 0x3D8PersIndexIpma_D_Actl=0x04 | 1.界面显示状态不变 4.显示为km/h，容限范围是0-10；显示为mph，容限范围是0-50 | 是 | DCV1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
52 | Vehicle Setting | 改变顺序后取消收藏 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.通过车辆控制->进入常用设置 2.调整任一选项的顺序 3.点击该选项的取消收藏按钮 | 3.选项不在常用设置界面显示 | [5 empty] | Pass
53 | Vehicle Setting | 最多30分钟怠速 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.查看最多30分钟怠速选项默认显示 2.手动点击最多30分钟怠速，查看车机发出的请求信号 | 1.最多30分钟怠速开关默认开启 2.最多30分钟怠速选项可开启/关闭；信号0x430 EngIdlShutDown_B_RqDrv = 0/1 | [5 empty] | Pass
54 | Vehicle Setting | 多功能座椅 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 切换至主驾按摩界面：0x34C SeatFnDrv_D_Stat=0x7 按摩模式7：0x34C SeatMasgDrv_D_Stat=0x7 挡位2：0x34C SeatIntnsDrv_D_Stat=0x3；查看按摩模式7选项状态 2.手动点击“<”键调节上部腰托调节至最右侧；查看车机发出的信号 | 1.按摩模式7选项被选中,且挡位为中 2.0x34E SeatFnPsgr_D_Rq=0x3 .0x34E SeatFnChngPsgr2_D_Rq=0x2(Increse)/0x3(Decrease) | [5 empty] | Pass
55 | Vehicle Setting | 儿童座椅 | 1.车机供电正常 2.蓝牙儿童座椅已连接 | 1.儿童座椅下锚点状态从已锁定变为未锁定；查看车机提示 2.蓝牙儿童座椅消息未点击时，进入消息中心查看蓝牙儿童座椅消息显示 3.锁扣扣好后；查看消息中心的蓝牙儿童座椅消息显示 4.进入车辆控制-车辆设置-儿童座椅页面；检查座椅状态 | 1.TTS语音播报“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检”并有播报弹框 2.消息中心有通知““蓝牙儿童座椅—您的蓝牙儿童座椅安装点（ISO Fix）未锁定，请检查” 3.消息自动清除 4.儿童座椅安装点状态变为“已锁定” | [5 empty] | NT | 无儿童座椅设备
56 | Power | 正常运行模式 | 1.已设置LifeCycMde_D_Actl等于Normal 2.Delay_Acc设为OFF 3.Ignition_Status设为OFF/ACC | Ignition_Status=ON | 进入Normal模式，确认媒体可以正常播放 | 是 | DCV Beta | Pass |  | 张若敏 | Pass
57 | Power | EP模式 | 1.Delay_Accy设为OFF 2.Ignition_Status设为OFF | 1.按Audio off键 | 1.进入EP 模式(空调界面置灰) |  | DCV Beta | Pass |  | 张若敏 | Pass
58 | Power | standby状态 | 1.车机运行 | 1.3B2 IG = OFF , delay acc =off 进入standby | 1.屏幕熄灭，禁用音频，断开热点和蓝牙，导航停止 | 是 | DCV Beta | Fail | PS-32 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Power】进入standby，导航app仍在运行 | 张若敏 | Pass
59 | Power | Sleep状态 | 1.已进入standby模式 | 1.断开can信号 | 1.网络总线睡眠后进入Sleep状态 | 是 | DCV Beta | Pass | 息屏无法进入 | 张若敏 | Pass
60 | Power | transport模式 | 1.车机运行 2.IG=run 167 eng=on | 1.3B2 LifeCycMde_D_Actl =transport | 1.车机显示已进入运输模式，禁用音频设备、蓝牙设备和热点连接。（当退出Transport模式时，通知其他模块的各种设置恢复初始值，例如屏幕亮度恢复默认值，音量恢复默认值。）禁用Audio Chime、音量调节、VR、远程启动、All Media、Setting、Calm Screen、Display Off、Wireless charging notification、Vehicle Locator、WIFI connection、BT connection、Notification Center、Account | 是 | DCV Beta | Fail | FCIVIOS-5796 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Power】进入transport，退出transport，蓝牙和wifi开关没有自动打开 | 张若敏 | Pass
61 | Power | 进入load shed | 1.已经处于MMactive，系统开机状态 2.Delay_Acc设为ON 3.Ignition_Status设为ON | 1.423 Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF 进入load shed | 断开音源，关闭主机。弹出减载提示"system off to save battery."60s 后系统会被强制关闭，不显示关机画面 | 是 | DCV Beta | Pass |  | 张若敏 | Pass
62 | WIR | wifi开关的打开关闭 | 无 | 1.进入设置-wifi设置 2.开启/关闭wifi开关 | 1.可以打开/关闭 | 是 | DCV3 | Pass |  | 张若敏 | Pass
63 | WIR | 可以成功连接wifi | wifi为开 | 1.点击任意wifi 2.输入正确密码进行连接 | 1.可以成功连接 | 是 | DCV3 | Pass |  | 张若敏 | Pass
64 | WIR | 台架ECG、TCU功能正常 | 输入adb命令ip rule list检查上网通道 | 1.执行 dumpsys connectivity 2.执行ifconfig | 查看如下信息 APN1 status: 1 IP: 172.24.1.19 APN2 status: 1 IP: 172.24.1.211 WiFi status: 0 IP: 2.msmnile_gvmq:/ # ifconfig rmnet_data1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:f0:52:44:00:12 inet addr:172.24.1.19 Bcast:172.24.1.31 Mask:255.255.255.240 inet6 addr: fe80::f0:52ff:fe44:12/64 Scope: Link rmnet_data13 Link encap:Ethernet HWaddr 02:f0:52:44:00:12 inet addr:172.24.1.211 Bcast:172.24.1.223 Mask:255.255.255.240 inet6 addr: fe80::f0:52ff:fe44:12/64 Scope: Link | 是 | DCV3 | Pass |  | 张若敏 | Pass
65 | WIR | 接口上网 | 1.台架ECG、TCU功能正常 | 1.分别进入account，随心听，随心看，百度地图 | 1.可以联网使用 | 是 | DCV3 | Fail | FCIVIOS-5806 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Wir】APN1，APN2端口已显示，ping 不通 | 张若敏 | Pass
66 | HVAC | 点击空调面板入口，进入空调界面，界面显示正常 | 1.车机已上电 2.进入controller界面 | 1.发送DE04 2.点击空调设置面板入口 3.再次点击 | 2.进入空调设置面板，状态栏隐藏，界面显示正常；功能按钮全部显示 3.关闭（收起空调面板，状态栏重新显示） | 是 | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
67 | HVAC | 方向盘加热-不显示设置 配置项 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.除方向盘加热全部显示./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x04,0x03,0x80,0x4C,0x00 2.查看空调界面显示 | 2.进入未配置方向盘加热的空调默认界面；不显示方向盘加热选项，智能新风按钮移至方向盘按钮位置 | 是 | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
68 | HVAC | 方向盘加热-开启关闭 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.点击方向盘加热按钮 | 1.可正常开启/关闭 | 是 | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
69 | HVAC | 方向盘加热-RX信号 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.发送 Htd_Strg_Whl_Btn_Stt | 1.可正常开启/关闭 | 是 | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
70 | HVAC | 空调界面点击前除霜，可正常开启/关闭，返回值正确 | 1.车机已上电 2.在空调界面 | 1.点击前除霜/内外循环/空调制冷/空调最大制冷/AUTO键调节档位/空调吹面/吹脚 | 1.前除霜/内外循环/空调制冷/最大制冷/吹面吹脚正常开启/关闭/AUTO键为关闭状态，正常调节一二三档 | 是 | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
71 | PAAK | 还原智能手机钥匙 | 1.车机已供电 2.进入林肯之道互联复位页面 | 1.点击“还原智能手机钥匙” ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x70,0x22,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x53 2.点击“开始还原”按钮 | 2.查看can是否下发TX信号ModemReset_D_Rq |  | DCV1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
72 | Crash | logcat -b crash，查看进程crash | / | 1.cmd输入logcat -b crash 2.adb bugreport导出报告，查看结果 | 2.无crash发生 | 是 |  | Pass |  | 姜云腾 | Fail | FCIVIOS-6442 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【VHA】发送416 DrvAntiLckLamp =0x1信号，vha app crash
73 | CPU占用 | 应用在前台，cpu占用率不得超过50% | 应用在前台 | adb root adb remount adb shell top | 应用在前台，cpu占用率不得超过50% | 是 |  | Pass |  | 姜云腾 | Pass
74 | CPU占用 | 应用在后台，cpu正常不占用 | 应用在后台 | adb root adb remount adb shell top | 应用在后台，cpu正常不占用 | 是 |  | Pass |  | 姜云腾 | Pass | EMR开启时在后台占用30%以上。已优化，此版本未合入
75 | VHA | 进入VHA界面 | 1.进入全部应用页面 | 1.点击车辆状况应用图标\最近app入口 2.语音：打开车辆状况 3.检查VHA界面显示 | 1.进入VHA界面（不论VHA APP是否首次被打开，进入VHA后停留在护航详情tab, 子菜单停留在第一个有异常的子菜单，若没有异常，则停留在胎压监测。） 2.成功进入vha页面 3.在护航详情显示胎压监测、车辆养护、续航里程、车辆健康分页；右半部分显示对应的界面 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
76 | VHA | Controller入口-车辆状况异常显示-进入VHA界面 | 1.进入Controller Launcher页面 2.车辆状况有异常 | 1.点击车辆异常图标 | 1.进入VHA界面 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
77 | VHA | 胎压监测系统状态-胎压检测系统状态正常 | 1.车机供电正常; 2.已配置胎压监测 3.连接CAN工具 | 1.配置胎压状态为工作中 3B4h Tire_Press_System_Stat=0x4（./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x04,0x70,0x00,0x00,0x04） 2.配置四个轮胎状态为正常(3B4 Tire_Press_LF_Stat =1 Tire_Press_RF_Stat =1 Tire_Press_LR_OLR_Stat =1 Tire_Press_RR_ORR_Stat =1) 3.进入胎压监测界面，查看胎压监测系统状态信息显示 | 2.显示”胎压正常“ | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
78 | VHA | 进入续航里程界面/车辆健康界面 | 1.进入VHA界面 2.配置字设置车辆健康可用 3.配置9个异常 | 1.点击续航里程分页 2.点击车辆健康分页 3.点击车辆健康分页 | 1.进入续航里程界面 2.右边显示车辆健康界面 3.右边显示9个车辆健康 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 杨春明 | Pass
79 | AAR | 进入智能新风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.点击桌面快捷按钮进入AAR/语音指令“打开智能新风” 2.点击空调界面的AAR图标 | 1&2正常进入AAR | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
80 | AAR | 滤芯弹窗 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.滤芯状态正常 | 点击滤芯状态 | 出现滤芯弹窗 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
81 | AAR | 通过横幅消息通知-空气过滤状态进入AAR | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 智能新风消息弹出，用户点击直接进入AAR界面 | 智能新风消息弹出，用户点击直接进入AAR界面 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
82 | AAR | 空气过滤状态-完成 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | dbus模拟： 1.PM25诊断信号: any 374 PmSnsCabn_D_Stat 2.空调电源信号 : on 360 Front_Power_Btn_Stt 3.PM2.5数值:0~35 374 PmCabn_Conc_Actl 目前需先设置大于50，再设回小于35才触发弹窗 | 出现空气过滤完成弹窗 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
83 | AAR | AAR-智能新风界面显示PM2.5信息，优 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 地区＋PM2.5[0-35）+优绿色显示 dbus模拟： 374 PmCabn_Conc_Actl | 显示对应PM2.5信息 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
84 | AAR | AAR主界面，点击开启座舱新风Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 座舱新风 ： 36D AAR_Btn_Stt | 按钮正常打开关闭 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
85 | AAR | 开启/关闭语音提示（默认开启） | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 空调-AAR图标-设置开启/关闭语音提示 | 空调-AAR图标-设置开启/关闭语音提示 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
86 | AAR | AAR主界面，点击开启/关闭座舱新风TX | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 点击座舱新风按钮 | 362 Frt_Btn_Status_1st信号下发 | 是 | DCV1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
87 | 数字香氛 | 林肯香氛 显示配置项 Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | DE06 Digital scent | 车辆设置页面出现林肯香氛入口 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
88 | 数字香氛 | 林肯香氛菜单显示 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.车辆控制->车辆设置->林肯香氛查看页面 2.点击返回 | 1.页面显示无异常 2.返回上一级菜单 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
89 | 数字香氛 | 开启/关闭香氛系统 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 发送lin信号 0x22 FGA_3_FGACurrentWorkCh | 香氛开关打开，选择对应的香氛罐 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
90 | 数字香氛 | 设置香氛香型 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置通道1香型 1F FGA_1_FG_Chan1Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) 设置通道2香型 1F FGA_1_FG_Chan2Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) 设置通道3香型 1F FGA_1_FG_Chan3Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) | 香氛正常切换 |  | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
91 | 数字香氛 | 香氛过期 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置香氛1过期状态: 0X22 FGA_3_FGID1Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) 设置香氛2过期状态: 0X22 FGA_3_FGID2Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) 设置香氛3过期状态: 0X22 FGA_3_FGID3Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) | 过期时出现过期提示弹窗 |  | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
92 | 数字香氛 | 香氛余量为（10%~100%）香氛页面显示Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置通道1余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan1 (0~100) 设置通道2余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan2(0~100) 设置通道3余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan3(0~100) | 余量小于5时提示香氛余量耗尽弹窗，余量小于20时显示余量不足弹窗 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
93 | 数字香氛 | 香氛强度调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 0x22 FGA_3_FGACurrentdensity(1-off 3-low 5-mid 7-high) | 调节对应的强度 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
94 | 无线充电 | 充电进行中 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.未在安全界面 | 1.输入 3F6 WrlssAcsyChrgr_D_Stat( 2-charging in progress, 4-metal object detected 6-misalignment ) | 1.车机界面显示toast”无线充电已启用“ 2.状态栏显示状态图标，动画显示充电状态 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
95 | 无线充电 | 充电终止 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.未在安全界面 | 1.输入 3F6 WrlssAcsyChrgr_D_Stat( 2-charging in progress, 4-metal object detected 6-misalignment ) | 1.充电终止，出现弹窗提示 2.点击知道了退出弹窗，点击空白处无法退出 | 是 | DCV0.1 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
96 | BezelDiagnostics | Bezel Diagnostics入口 | 1.车机供电正常 | 1.打开工程模式 2.查看界面显示 | 1.进入Bezel Diagnostics 2.显示TCU Diagnostics和ECG Diagnostics两个选项 | 是 | DCV Beta | Pass |  | 姜云腾 | Pass
97 | BezelDiagnostics | TCU Diagnostics界面显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入TCU Diagnostics界面 | 1.查看TCU Diagnostics界面显示 | 1.显示如下list： ProvisioningStatus ServiceCellInfoRat ServiceCellInfoNasStatus ServiceCellInfoCelld VmcuSoftwareNumber ModemSoftwareNumber HardwarePartNumber Esn IccId ImesiSv PdStateWhsApn AdditionaIInfo ConfigurationStatus ViewDtcs active_dtc desc num state confirmed_dtc desc num state | 是 | DCV Beta | Pass |  | 姜云腾 | Pass
98 | BezelDiagnostics | ECG Diagnostics界面显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入ECG Diagnostics界面 | 1.查看ECG Diagnostics界面显示 | 1.显示如下list： ProvisioningStatus Esn HardwarePartNumber ApSoftwarePartNumber VmcuConfigPartNumber ApConfigPartNumber VmcuSoftwarePartNumber ApplicationPartNumber ConnectionStatus ProcessorUsage FlashMemoryUsage | 是 | DCV Beta | Pass |  | 姜云腾 | Pass
99 | BezelDiagnostics | ProvisioningStatus数据显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入ECG Diagnostics界面 | 1.查看ProvisioningStatus数据/Esn数据/HardwarePartNumber数据/ApSoftwarePartNumber数据/VmcuConfigPartNumber数据/ApConfigPartNumber数据/VmcuSoftwarePartNumber数据/ApplicationPartNumber数据/ConnectionStatus数据显示 | 1.显示数据 | 是 | DCV Beta | NT | 缺失数据已反馈北美 https://www.jira.ford.com/browse/FCIVIOS-4498 | 姜云腾 | Pass
100 | VPA | 语音功能可用 | 1.台架ECG、TCU功能正常 2.PC通过adb连接上车机 | 1.点击语音图标，正常唤起语音 2.语音指令唤起语音 | 1&2.语音正常出声 | 是 | DCV2 | Pass |  | 杨春明 | Pass
101 | VCS | 空调打开或关闭 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭空调” | 1.TTS反馈”空调已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发 |  | DCV2 | Pass |  | 杨春明 | Pass
102 | VCS | 打开/关闭智能馨风 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭智能馨风” | 1.TTS反馈”打开/关闭智能馨风“ | 是 | DCV2 | Pass |  | 杨春明 | Fail | FCIVIOS-5817 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】关闭智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风”
103 | VCS | AC打开或关闭 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭AC” | 1.TTS反馈”AC已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发 | [5 empty] | Pass
104 | EMR | 出风口界面 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.开启/关闭吹面模式 0x360 Panel_Btn_Stt | 1.出现/不显示电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 |  | DCV2 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
105 | EMR | 出风选择 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.点击出风模式按钮 2.选择出风模式 0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 0x4EF ActvButtnRight_D_Stat | 1.出现下拉列表：自由调节、全局扫风、上下扫风、左右扫风、朝向身体、避开身体 2.弹窗收起，按钮文字显示当前的模式(自由调节、朝向身体、避开身体无RX信号上报) |  | DCV2 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
106 | EMR | 自由调整出风口过程界面（主/副驾） | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.滑动出风口风向按钮 2.调整松开手指 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风,0X296 RgstrSetObl_D_Rq左手外侧信号下发 2.2s后界面恢复原界面 |  | DCV2 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
107 | EMR | 开启出风口调节按钮 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.上报 4C9 出风口角度为255 2.已有三个调节按钮关闭时，只留左手外侧按钮，双击按钮 | 1.出风口按钮关闭 2.0X296 RgstrSetObl_D_Rq无信号下发 |  | DCV2 | Pass |  | 姜云腾 | Pass
108 | ECALL | 拨打蓝牙电话时拨打ECALL | 1.车机供电正常 2.车机与手机蓝牙已连接 | 1.拨打蓝牙电话 2.拨打ECALL ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x04,0x99,0x00,0x00,0x00（01-关；02开） | 2.请求成功，当前蓝牙电话声音停止 |  | DCV0.1 | Pass |  | 肖文迪 | Pass
109 | Theme | 切换主题-检查launcher | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查launcher背景，所有应用tab文字颜色 | 1.页面颜色跟随主题切换变化 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
110 | Theme | 切换主题-检查快捷控制和车辆设置 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查快捷控制和车辆控制背景，tab和菜单中文字颜色 | 1.页面颜色跟随主题切换变化 |  | DCV4 | Pass |  | ZYF | Pass
111 | Theme | 切换主题-检查系统设置 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查系统设置-音效设置和车辆互联设置中tab，菜单中文字，音量条，开关背景等颜色 2.检查ccs弹窗颜色 | 1.各个文字和图样的颜色跟随主题变化 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
112 | Theme |  | 1.进入快捷控制-主题设置 | 1.分别在空调，account,aar各个app中操作相关设置 2.切换主题 3.返回app | 3.应用不会crash，操作的设置保存 |  | DCV4 | Pass |  | jyt | Pass
113 | Theme | 切换主题-检查弹窗 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查drive mode，parking弹窗中开关，背景，文字颜色 | 1.开关，背景，文字颜色跟随主题变化 |  | DCV4 | NT | 弹窗主题适配未合入 | zrm | Pass
114 | Rear Audio | power按键-音乐播放中 | 1.当前音乐播放中 2.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.按下power按键，分别观察前屏和后屏显示 2.再次按下按键 | 1.多媒体音源暂停，音频应用(随心听)Widget置灰并显示音频不可用 (后屏)弹窗显示 音频锁定中 2.音乐恢复播放 |  | DCV4 | Pass | FCIVIOS-5309 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放音乐，后屏点击power按键，无响应 | zrm | Pass
115 | Rear Audio | usb音乐页面显示 | 1.当前usb音乐播放 2.处于播放页面 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.观察后排屏幕显示 | 1左边显示切源，播放方式按钮，中间显示来源，歌曲名称，歌手，播放/暂停，上一曲/下一曲按钮，右边显示音量+-按钮，左上角显示home按钮，右上角显示power按钮 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
116 | Rear Audio | usb音乐切源 | 1.当前播放USB音乐 2.已展开切源页面 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击任意音源按钮 | 1.切换到对应音源播放 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Fail | PS-44 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击来源切换，页面显示多个蓝牙音乐
117 | Rear Audio | usb音乐切换随机播放方式 | 1.当前播放USB音乐 2.当前为重复播放 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击切换随机播放方式 | 1.成功切换显示对应的图标，歌曲播放方式为随机 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
118 | Rear Audio | usb音乐暂停/播放 | 1.当前播放USB音乐 2.当前播放中 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击播放暂停按钮 2.再次点击播放暂停按钮 | 1.音乐暂停 2.音乐播放 |  | DCV4 | Fail | FCIVIOS-5198 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放usb音乐，后屏点击暂停按键，无法暂停 | zrm | Pass
119 | Rear Audio | usb音乐切换上下曲 | 1.当前播放USB音乐 2.播放列表不止一首歌曲 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击上一曲 2.点击下一曲 | 1.切换到上一曲播放 2.切换到下一曲播放 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
120 | Rear Audio | usb音乐增大音量 | 1.当前播放USB音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最大值 4.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击音量+按钮 2.按住音量+按钮 | 1.音量增加1 2.音量持续增加 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass | 长按逻辑等待确认
121 | Rear Audio | usb音乐减小音量 | 1.当前播放USB音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最小值 4.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击音量-按钮 2.按住音量-按钮 | 1.音量减小1 2.音量持续减小 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass | 长按逻辑等待确认
122 | Rear Audio | 蓝牙音乐页面显示 | 1.当前蓝牙音乐播放 2.处于播放页面 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.观察后排屏幕显示 | 1左边显示切源，中间显示来源，歌曲名称，歌手，播放/暂停，上一曲/下一曲按钮，右边显示音量+-按钮，左上角显示home按钮，右上角显示power按钮 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
123 | Rear Audio | 蓝牙音乐切源 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.已展开切源页面 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击任意音源按钮 | 1.切换到对应音源播放 |  | DCV4 | Fail | FCIVIOS-5202 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击来源切换，页面显示多个蓝牙音乐 | zrm | Block | PS-44 Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击来源切换，页面显示多个蓝牙音乐
124 | Rear Audio | 蓝牙音乐暂停/播放 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前播放中 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击播放暂停按钮 2.再次点击播放暂停按钮 | 1.音乐暂停 2.音乐播放 |  | DCV4 | Fail | FCIVIOS-5200 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击暂停按键，无法暂停 | zrm | Fail | PS-41 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击暂停按键，无法暂停
125 | Rear Audio | 蓝牙音乐切换上下曲 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.播放列表不止一首歌曲 3.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击上一曲 2.点击下一曲 | 1.切换到上一曲播放 2.切换到下一曲播放 |  | DCV4 | Fail | FCIVIOS-5201 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击上一首/下一首，无法切换 | zrm | Fail | PS-42 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，后屏点击上一首/下一首，无法切换
126 | Rear Audio | 蓝牙音乐增大音量 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最大值 4.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击音量+按钮 2.按住音量+按钮 | 1.音量增加1 2.音量持续增加 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass | 长按逻辑等待确认
127 | Rear Audio | 蓝牙音乐减小音量 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最小值 4.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.点击音量-按钮 2.按住音量-按钮 | 1.音量减小1 2.音量持续减小 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass | 长按逻辑等待确认
128 | Rear Audio | vr唤醒中，audio不可用 | 1.VR唤醒中 24.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.观察后排屏幕显示 | 1.全屏显示vr图标，提示文字“Voice Session Active Audio controls are unavailable”，左上角显示home按键 |  | DCV4 | Pass |  | zrm | Pass
129 | Rear Audio | 通话中，audio不可用 | 1.通话中 2.处于EP\MMACTIVE\PHONE\TRANSPORT电源状态下 | 1.观察后排屏幕显示 | 1.全屏显示phone图标，提示文字“Phone Call Active Audio controls are unavailable”，左上角显示home按键 |  | DCV4 | Fail | FCIVIOS-5203 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】通话中，点击后屏音频按钮，未显示音频不可用页面 | zrm | Fail | FCIVIOS-5203 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】通话中，点击后屏音频按钮，未显示音频不可用页面
130 | 雷达 | 雷达弹窗 | AHU ON 雷达功能正常 | 1.非R挡非P挡：0x230：GearLvrPos_D_Actl 2.0X3AA PrkAidMsgTxt_D_Rq=12589ACDEF 3.触发色块信号 4.退出雷达弹窗 | 1.弹出雷达图弹窗 |  | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass
131 | FAPA |  | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaDisplayMode_D_Stat =0x[2] FullScreen -变成 0x0 OFF | 1.退出泊车界面 |  | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass
132 | FAPA | 1_Area1Scr001 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x4：POA 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x0：Inactive ApaSys_D2_Stat：0x7：BothSidesSelectable ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0x6： ReleaseEpb ApaMsgTxt_D2_Stat：0x0：None ApaSlotTrgt_D_Sta：0x0： None ApaSlotFoundButNotReady：TRUE（组合信号） AnySlotReady：False（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotRight2_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：None | 泊出辅助 Symbol： 左箭头+右箭头 Text： 请确保手刹已释放 请使用转向杆选择泊车方向 |  | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass
133 | FAPA | 31_Area1Scr006 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x4：POA 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x0：Inactive ApaSys_D2_Stat：0x0：NormalOperation ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaMsgTxt_D2_Stat：0x0：None ApaSlotTrgt_D_Sta：0x4： Right1 ApaSlotFoundButNotReady：true（组合信号） AnySlotReady：False（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotRight2_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：false | 泊出辅助 Symbol： i图标 Text： 已选择右侧 |  | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass
134 | FAPA | 79_Area1Scr015 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x4：POA 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x0：Inactive ApaSys_D2_Stat：0x0：NormalOperation ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaMsgTxt_D2_Stat：0x0：None ApaSlotTrgt_D_Sta：0x1： Left1 ApaSlotFoundButNotReady：true（组合信号） AnySlotReady：False（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotRight2_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：false | 泊出辅助 Symbol： i图标 Text： 已选择左侧 |  | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass
135 | FAPA | 111_Area1Scr021 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x5： ParkIn 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x1：Active ApaSys_D2_Stat：0x0：NormalOperation ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0:NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0X2：DriveForward ApaMsgTxt_D2_Stat：0x13： AcceleratorPedalInactive ApaSlotTrgt_D_Sta：0x5：Right2 ApaSlotFoundButNotReady：false（组合信号） AnySlotReady：false（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight2_D_Stat：0x2：IPaReady ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：false | 泊出辅助 Symbol： 向上箭头 Text： 油门踏板不起作用 | 泊出辅助 Symbol： 向上箭头 Text： 油门踏板不起作用 | DCV4 | Pass |  | gmt | Pass