## FIP
Feature ID | VSEM ID | Component/s | Product Suite | Feature Group | Feature Name | Feature_Description | Feature Development Leader | CDX707 | 4/25进展（DCV5版本） | 后续计划
SYNC+_0001 | F000218/Q | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 1# Navigation - Basic Function 基础导航功能 | 地图基础版（见《IOV-地图功能list) Foundamental version of Map | 见《IOV-地图功能list)。 支持地图包更新MOTA。 POI检索、地点收藏 POI search & store destinations 3D地图 3D Map 首页地图 Launcher Map 地图显示的夜间/白天模式 Night/Day Mode 实时交通播报 Real-time Traffic Broadcast 惯性导航 Inertial Navigation 超速提醒 Reminder of over speed 路线雷达 radar detection in routes 限行提醒 Reminder of traffic control rules | SW_Tier1 | Y | 地图惯导标定依赖实车，无法支持路测； | 5月标定，R04版本合入
SYNC+_0016 |  | Music | B# Multimedia 多媒体 | 3# Music 音乐 | 随心听- Ximalaya 2.0 | 允许用户登录自己账户 Suixinting: Ximalaya allow user login and enjoy more paid audio resources | SW_Tier1 | Y | 无喜马拉雅断点续播，其余功能已完成 | 断点续播功能预计R00版本合入
SYNC+_0017 |  | Music | B# Multimedia 多媒体 | 3# Music 音乐 | 随心听- 音乐/新闻/有声书 (QQ 音乐-支持QQ 音乐账号登陆；喜马拉雅免费资源集成） | 可以基于账号及喜好记忆进行主动推荐 Audio book/News/Music recommended according to account & preference | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0018 |  | Music | B# Multimedia 多媒体 | 3# Music 音乐 | 随心听-QQ 音乐2.0 Suixinting: QQ Music 2.0 | 1.随心听VIP试听功能。 2.随心听歌曲切换音质。 3.同步手机端QQ音乐的歌单数据（默认自带歌单、自创建歌单、收藏的歌单）。 4.随心听增加歌手入口以及歌手搜索功能。 5. 登录页toast提示使用VIP账号登录，登录后显示账号是否是绿钻账号。 | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0020 |  | Video | B# Multimedia 多媒体 | 4# Video 视频 | 爱奇艺 (在线视频APP) Video - Streaming video Iqiyi |  | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0002 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 1# Navigation - Basic Function 基础导航功能 | 开始导航倒计时/导航结束卡片 Starting/Ending Count Down |  | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0003 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 2# Navigation - Intelligent Function 智能导航功能 | 个性化底图-4S店POI显示 4S Dealer POI on Map | 福特品牌显示福特标，林肯品牌显示林肯标，野马显示野马标 | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0004 | F003451 | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 2# Navigation - Intelligent Function 智能导航功能 | 本地危险事件上报及播报 LHI (Local Hazard Information) | 危险事件上报及播报 | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0006 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 3# Navigation - Team Travel 组队出行 | 组队出行 Team Travel | 分享地址，支持Ford/Lincoln 车型间 语音对讲 | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0007 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 4# POI Sharing/Receiving 地址分享 地址分享 | 微信地址分享 WeChat Send To Car | 微信中收到的地址可以长按选择百度地图，地址会同步给相同百度地图账号的车机端。首次需微信扫描车机二维码，关联账号 （又被叫做：微信互联） | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0008 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 4# POI Sharing/Receiving 地址分享 地址分享 | 福特派/林肯之道地址分享 FordPass/LincolnWay Send to car | Send to car--把用户在FordPass 内置的地图查询的POI发送到车机 Send POI from smartphone APP to vehicle | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0010 |  | AR Navigation | A# Navigation 地图导航 | 5# AR Navigation AR 导航 | AR 导航 AR Navigation | AR/专业地图切换AR/2D/Normal View Switch 终点目的地Destination Hint 道路吸附指引（主动）Road Guidance Arrow AR导航自动切换路线Road Guidance Arrow 语音指令Road Guidance Arrow 车道线偏离提醒Road Guidance Arrow 全览小地图Minimap overview 交通标志物识别TSR（Traffic Sign Recognition） | SW_Tier1 | Y | 目前支持语音指令开启/关闭AR导航。 AR功能未合入，仅支持模拟环境，未实车标定 | AR摄像头适配预计R00版本合入； AR标定版本预计R06版本合入
SYNC+_0012 |  | Online Radio | B# Multimedia 多媒体 | 1# Radio 电台/收音机 | 在线收音机/电台 Online Radio 资源提供方：蜻蜓FM | 资源能力提升. 资源涵盖不受传统radio 的地域限制。支持节目名称搜索，和收藏。 资源提供方：蜻蜓FM。 取决于电台是否做了online radio (有单独的license, 涵盖在phase 4 license 里面) Enhanced Online Radio (resource: 蜻蜓FM - 公版). with more radio programs without geograph constrains. Support voice command of "open online Radio" " Previouse one" " Next one" " Save". Availible for Phase 4 programs. Currently booked on CD542;U554;U725:P702;CX727. Other programs will need to book application cost if have display size differences. Attention: Keep pay attention to customer feedback and see opportunity of replace Traditional FM/AM using it. Things been called out by team - Data Consumption & Support 流量影响 - Online Radio's Resources & UE Improvement | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0120 |  |  | H# Service & Maintenance 车主服务 | 2# Traffic Violation Checking 违章查询 | (百度小程序) 违章查询 Query traffic violations (IVI) | Baidu: 用户终端查询是需要收费的。 | SW_Tier1 | Y | 此小程序暂未确定 | /
SYNC+_0123 |  |  | H# Service & Maintenance 车主服务 | 4# Dealer Service Booking 经销商服务预定 | 保养及在线预约 OSB - Online Service Booking | Dearler Search. /Vehicle Maintenance and the service booking 保养在线预约 OSB-订单查询 order inquiry 保养在线预约 OSB-保养预约 Service booking， time and leave a note for maintenance items 保养在线预约 OSB-建议保养项目 Base on mile display user manual suggested maintenance item when user click on this . | SW_Tier1 | On Hold | 此小程序暂未确定 | /
SYNC+_0125 |  |  | H# Service & Maintenance 车主服务 | 5# User Feedback Channel 用户反馈 | 用户反馈Customer Feedback 2.0 | Improved version.车机上进行语音录入用户反馈。增加手机上的交互xx. target timing 是CX727 第一个OTA cadence | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0142 |  |  | K# Social & Operation 社交及运营服务 | 1# Life Service 生活服务 | (百度小程序) 电影票预定 Movie Ticket Booking 美团外卖MeiTuanTake-away 鲜花预定Order flower delivery 机票查询 Flight search 火车票查询 Train ticket search 酒店预定 Hotel booking | 资源来自爱奇艺。查看热映电影;选座购票;付款;"鲜花预定（含二维码支付） Order flower delivery" 机票查询 Flight search 火车票查询 Train ticket search 酒店预定 Hotel booking | SW_Tier1 | Y | 小程序：功能开发中 | R00版本合入停车、加油、随心听
SYNC+_0160 |  |  | L# IoT(Internet of Things) 车家互联 | 1# Vehicle to Home | 车家互联 ( “小度家居”扫码) Vehicle to Home | 扫描车机端显示二维码关联 “小度家居”， 之后在该平台上面关联的设备都会显示在IVI 界面， 并且支持语音远程启动。“你好福特，打开我家里的扫地机器人”，提前开扫地机器人 Turn on cleaning robert/提前开灯 Turn on lights/提前开空调 Turn on AC(at home) an others in advance | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0161 |  |  | L# IoT(Internet of Things) 车家互联 | 1# Vehicle to Home | 车家互联Project Aspire_General IOT (Smart Home)_CN (UI grahic upgrade -IVI端） |  | SW_Tier1 | Y-1st | 功能已完成
SYNC+_0164 |  |  | M# Personalization & Account 账号和个人设置 | 1# Account 账号 | 车机端福特账号和百度账号同时登陆 (By 福特派 or 林肯之道App） Baidu and Ford/Lincoln Account dual Login | 车机端用户显示二维码， 用户通过福特派/林肯之道APP扫描二维码实现林肯/福特和百度账号互通。车机端会同时登陆福特/林肯账号和百度账号。 目前支持8个。 | SW_Tier1 | Y | 基本功能已完成，账号解绑、换绑、注销功能依赖线上环境测试，暂未合入。 | R00切线上环境
SYNC+_0171 |  |  | O# Payment Services 支付服务 | 1# Payment & Wallet 支付和钱包 | 智慧停车 Smart Parking | -查看实时车位；-搜索附近的停车场；-停车场付费（含二维码支付） | SW_Tier1 | Y | 小程序：功能开发中 | R00版本合入
SYNC+_0172 |  |  | O# Payment Services 支付服务 | 1# Payment & Wallet 支付和钱包 | 小额免密支付Seamless Payment | 百度带进来的部分生态，电影票，酒店，喜马拉雅 （不含美团外卖） 可以支持免密支付。 小额（单次不超过200CNY) 免密支付 （二维码扫描， 支付宝账号绑定。免密支付不支持微信付款） | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0173 |  |  | O# Payment Services 支付服务 | 1# Payment & Wallet 支付和钱包 | 聚合支付 Aggregate payment +百度-我的钱包 Baidu Wallet | 我的钱包 支付设置 我的钱包 聚合收银台 我的钱包 账单 我的钱包 订单中心 order center； | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0175 |  |  | P# Messaging & Alerts 消息和提醒 | 1# Message Center | 消息&消息中心 notification & notification center | Ford/Baidu both have the capability to push message. Phase 1- 30 text/Phase 4- H5,and more. Different "消息： - 消息展示方式：消息体、消息中心、状态栏的消息状态提醒 - 样式定义：消息体、状态提醒的样式 - 消息展示规则、优先级与冲突机制处理 消息中心： - 各种消息的接收、存储、查看" | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_0239 |  | Map&Navigation | A# Navigation 地图导航 | 2# Navigation - Intelligent Function 智能导航功能 | 最新版领先市场的地图导航能力 Leading Connected Map/Navi | 参照持续更新的Baidu Mainline 内容。Baseline 参照 Baidu Mainline 2020-11-30 版本feature 清单，同时应包含 落地前供应商能提供的最新版 | SW_Tier1 | Y-1st | 目前已是地图5.0版本
SYNC+_0269 |  | Launcher | K# Social & Operation 社交及运营服务 | 1# Life Service 生活服务 | 天气 Weather | phase1-4是launcher 一部分。 Phase 5 作为独立App。显示天气， PM2.5 (点击进入AAR 界面）等。目前只显示当天的。资源方：百度. | SW_Tier1 | Y-1st | 功能已完成
SYNC+_0285 |  |  | H# Service & Maintenance 车主服务 | 1# Life Service 生活服务 | (百度小程序) 加油 - Oil Service | 小桔加油，易加油，团油 | SW_Tier1 | Y | 小程序：功能开发中 | R00版本合入
SYNC+_0286 |  |  | H# Service & Maintenance 车主服务 | 1# Life Service 生活服务 | (百度小程序) 洗车 - Car wash | 途虎洗车，盛大，橙牛 | SW_Tier1 | Y | 无此需求
SYNC+_0025 |  | VR | C# Intelligent Digital Assitant 智能数字助手 | 1# Voice Interaction Capability 语音交互能力 | Voice Recognition Systems | Input is using your voice to start a command. Output is things like infotainment, navigation, phone, and media can be controlled through voice. | SW_Tier1 | Y | 语音未标定，唤醒识别率无法保证； 3-4月新增语音指令未合入DCV5 | 0303指令：R00 0412指令：R04
SYNC+_Z0023 |  |  | T# System Function 系统功能 | Carrier | 流量套餐app端流量查询购买 data plan query & order | 流量套餐app端流量查询购买 data plan query & oder TCU- 用户流量统计及购买/Cellular data purchase and management Setting 流量管理 | SW_Tier1 | Y | 非百度需求 | /
SYNC+_0290 |  |  |  |  | 人脸识别账户登录Face ID - Driver (DAT-DSMC) | CDX707 first deployed this feature on DAT -DSMC camera. | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_Z1023 |  | ADAS Map | A# Navigation 地图导航 | Advance Map Function高级地图功能 | ADAS Map |  | SW_Tier1 | Y | ADAS地图需求依赖实车，暂未开发 | 预计R04版本完成
SYNC+_Z0030 |  |  | ZZ# Foundemental Function 基础功能 | Connected Services | Baidu数据平台 |  | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_Z0033 |  |  | ZZ# Foundemental Function 基础功能 | Connected Services | Provisioning | 1. IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud 2. TCU/ECG/BLEM provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_Z0130 |  | Input | T# System Function 系统功能 | Basic Function 基础功能 | 百度输入法 Baidu Input | 拼音+手写+数字、符号、英文键盘 和其它 且支持联想、记忆、当前热词功能等。 | SW_Tier1 | Y | 功能已完成
SYNC+_Z0156 |  |  | T# System Function 系统功能 | Basic Function 基础功能 | Consumer Behavior Data (IVI related)埋点 | 统计功能使用情况和用户偏好 Statistics feature usage and user preferences | SW_Tier1 | Y | 埋点需求有变更，需求层面已与Ford完成对齐 | 预计R05合入
SYNC+_Z0282 |  |  | ZZ# Foundemental Function 基础功能 | Basic Function 基础功能 | 车机管家 | 百度主线用于管理主线内功能的隐私权限设置 | SW_Tier1 | Y | 目前DCV5版本集成的未Android9，功能已全部完成开发； Android11目前功能已完成80%，预计5/20开始切andriod11 | 预计R05版本完成全部功能