## VPA
CDX707_VPA
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.1.1 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 该版本仍存在可见即可说等功能不可用问题
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.APIMCIM-3345 bug验证 2.其余功能冒烟测试 | 用例数量:105 | Pass:102 Fail:9 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 冒烟测试
| 用例通过率 | 91%
| 缺陷数量 | 3
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 9
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
APIMCIM-3355 | [Phase5][CDX707][VPA][必现]可见即可说类：“打开用户手册/电子手册” 均无响应 | High | Old
APIMCIM-3356 | [Phase5][CDX707][VPA][必现]系统控制类，调节声音、亮度时，实际已调高，但是系统显示并没有改变 | High | Old
APIMCIM-3992 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询图片页面，PanoR屏幕第20页显示页数不全20/ | High | Old
APIMCIM-4056 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询天气时，天气页面驻停大概40多秒，执行其他指令也不消失 | High | Old
APIMCIM-4057 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 打开方向盘加热时，语音播报方向盘加热一打开，PanoR屏幕有方向盘加热已关闭覆盖在上层 | High | Old
APIMCIM-3345 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询图片页面，PanoR屏幕显示页数不全12/ | High | Old
APIMCIM-3346 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询七彩乐结果，control屏幕有上一期、下一期按钮无法点击 | High | Old
APIMCIM-3351 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询天气时，刚开始显示有文字重叠 | High | Old
APIMCIM-3353 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 彩票百度百科等查询，涉及到Control屏幕翻页到最后一页时，PanoR屏幕不联动，停留在倒数第二页 | High | Old

## SurpriseMessage
CDX707_SurpriseMessage
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.0.3 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 多次进入应用，偶现界面空白
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.创建秘信时字体button 2.查看/预览秘信时，切换另一条消息 | 用例数量:100 | Pass:92 Fail:8 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 全量测试
| 用例通过率 | 92%
| 缺陷数量 | 4
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 8
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
SYNCCHINA-7800 | Phase 5：【偶现】消息弹出时，点击关闭秘信按钮，control屏不退出 | High | New
SYNCCHINA-7799 | Phase 5：【偶现】创建4条相同时间秘信，到期后第二条消息pano屏不投屏 | High | New
SYNCCHINA-7796 | Phase 5：【偶现】多次进入-退出应用，进入应用后界面空白不显示内容 | High | New
SYNCCHINA-7793 | Phase 5：【必现】退出应用后，再次进入时延迟几秒显示内容 | High | New
APIMCIM-3793 | Phase 5：【必现】时空秘信的三个字体button中文字未显示实际的字体 | High | Old
APIMCIM-3824 | Phase 5：【必现】查看秘信回主页，再次进入无法切换另一个秘信 | High | Old
APIMCIM-3825 | Phase 5：【必现】预览秘信时，消息到期，pano屏仍然显示预览内容 | High | Old
SYNCCHINA-7714 | Phase 5：【必现】查看精彩回顾，回到主页后，pano屏仍然播放视频 | High | Old

## SmartScene
CDX707_SmartScene
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.0.3 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 707暂无实车，缺少实车场景的验收
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1. 修复个人时光配置项问题https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-3449 2. 修复个人时光无法返回主页问题https://www.jira.ford.com/browse/SYNCCHINA-7524 3. 修复个人时光错误进入媒体映射页面https://www.jira.ford.com/browse/SYNCCHINA-7528 4. 修复音量弹窗没有单位问题https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-3426 5. 修复智能行程温度单位不一致问题https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-3431 | 用例数量:86 | Pass:72 Fail:1 Block:13（缺少实车验证）
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 冒烟测试
| 用例通过率 | 84%
| 缺陷数量 | 1
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 1
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
SYNCCHINA-7800 | 【CDX707】【SmartScene】【必现】个人时光已退出，进入设置界面后，还可以返回个人时光 | High | Old

## RelaxMode
CDX707_RelaxMode
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.0.4 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 该版本会偶现黑屏
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.查看页面状态 | 用例数量:46 | Pass:44 Fail:2 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 冒烟测试
| 用例通过率 | 95%
| 缺陷数量 | 2
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 2
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
SYNCCHINA-7708 | 【Phase5】【偶现】【RelaxMode】灵感心生主题，controller屏、pano屏黑屏，有视频音源输出 | High | New
SYNCCHINA-7706 | 【Phase5】【必现】未开P档，点击主题，弹出两个：舒享时氛暂时无法运行，请确认发动机已启动且车辆已处于P档 | High | New
APIMCIM-3837 | 【Phase5】【CDX707】【RelaxMode】【偶现】主题播放，只有controller屏显示，pano屏不显示视频 | High | Old
APIMCIM-3296 | Phase5:【偶现】主题点击无作用，舒享时氛应用闪退 | High | Old

## Emanual
CDX707_Emanual
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.2.0 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go
关键风险描述 | NA
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.问题单回归 2.覆盖页面基本功能 | 用例数量:68 | Pass:65 Fail:3 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 冒烟测试
| 用例通过率 | 95%
| 缺陷数量 | 3
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 0
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型

## DemoMode
CDX707_DemoMode
ROM Version | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | Test Date | 2022/03/23-2022/03/24
APK Version | 1.2.0 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | DCV5
IVI SOC version
IVI MCU version
IVI Box | Bench： P900018041700000056 HW:007 SW:DCV1.1
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 1.播放视频/演示，退出应用，偶现黑屏 2.档位切换后视频/演示播放逻辑问题 3.出现开机后，直接播放视频，无声音及闪退，视频播放完成后，释放了音频焦点
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.New feature：launcher新增demomode的widget，widget的轮播，点击后自动跳转自动播放 增加R档切换相关逻辑 2.Feature change：开机弹出vpa和系统消息的条件变更 安全提示弹窗的逻辑变更，包括首次进入，以及档位变化和副驾有人的变化引起弹出显示变化 动态演示界面，ui和逻辑变化 3.Bug fix： 4.Comment：DCV5的rom未出来前，测试widget，需要install的launcher的apk 安装后，需要清空缓存：adb shell clear com.ford.sync.controllerlauncher后再重启车机 | 用例数量:66 | Pass:56 Fail:10 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 全量测试
| 用例通过率 | 85%
| 缺陷数量 | 10
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 10
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
APIMCIM-3973 | [CDX707][Phase5][Demomode][偶现]点击播放视频闪退 | High | Old
SYNCCHINA-7694 | [CDX707][Phase5][Demomode][必现]演示播放画面卡顿 | High | Old
SYNCCHINA-7693 | [CDX707][Phase5][Demomode][必现]播放视频时切换演示播放，控制屏和pano屏结束时间不一致 | High | Old
SYNCCHINA-7692 | [CDX707][Phase5][Demomode][偶现]D/N档副驾有人进入引导页，切换P档后退出，再进入是爱车探索首页 | High | Old
SYNCCHINA-7690 | [CDX707][Phase5][Demomode][必现]播放视频过程中副驾无人，安全弹框出现，但pano屏任在播放 | High | Old
SYNCCHINA-7689 | [CDX707][Phase5][Demomode][必现]播放视频没有声音 | High | New
SYNCCHINA-7688 | SYNCCHINA-7688 [CDX707][Phase5][Demomode][必现]ND档下点击widget轮播的演示（非首次），进入爱车探索且无提示 | High | New
SYNCCHINA-7687 | [CDX707][Phase5][Demomode][必现]N/D档首次widget播放演示，直接进入全屏播放 | High | New
SYNCCHINA-7686 | SYNCCHINA-7686 | High | New