## Cover
NJTC-SwFT-TM-04 Software Function Test Report | [5 empty] | Version: | 1.4
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
Software Function Test Report
软件功能测试报告
| Project Name | 29662-CAF-CDX707-IC
| EP ID | #29662
| Ver. 版本 | Date 发布日期 | Author 作者 | Change Description 变更描述 （包括变更来源和变更内容） | Approvers 批准人 | Status 文档状态 （Draft/Released/Expired）
| V1.0 | 2021-11-09 | Yan Wenzheng | BSample test report for Vdcv5 | Niu Kai | Released
资产分类：B
YanFeng Visteon Electronics Technology (Nanjing) Co., Ltd

## Redmine-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
Top | A | B | C
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.ODO自动或Knob清零或不累计； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.仪表输出不正确可影响到整车其它模块； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.刷机后，仪表不能正常工作 | 7.客户或用户特别关注的问题； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
| 8.不能进sleep或被唤醒、静态电流高； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
| 9.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误 | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.button反应时间与定义差异较大
AI
Top | A | B | C
1.系统无法启动 | 1.主要逻辑功能不满足SRD要求 | 1.次要功能不满足SRD要求 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.死机、黑屏、重启，并且不能恢复 | 2.死机、黑屏、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 2.明显的声音问题（杂音、POP音等）及不符合声音策略要求的问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3. 严重的显示、声音问题，可以恢复 | 3.常用功能中不太严重的问题 | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 |  | 4.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.可以恢复的死机、重启等问题,且出现概率>1次 |  | 5.小功能未实现 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.主要功能未实现，影响用户使用 |  | 6.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.严重的显示、声音问题，且不能恢复 |  | 7.功能不符常理的错误以及一些可能会引起客户抱怨的问题； | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.静态电流太大
9.客户特别关注的问题
10.刷写软件后无法正常开机

## Zentao-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
High | Middle | Low
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.ODO自动或Knob清零或不累计； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
9.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 10.button反应时间与定义差异较大
11.仪表输出不正确可影响到整车其它模块；
12.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别；
13.客户或用户特别关注的问题；
14.不能进sleep或者静态电流高；
15.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误
16.刷写软件后仪表不能开机
AI
High | Middle | Low
1.系统无法启动 | 1.跟SRD描述不一致的功能问题 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.用户正常操作范围内遭遇死机、画面冻结，并且不能恢复 | 2.明显的显示、声音问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3.用户经常性用到的操作导致的bug | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 | 4.小功能未实现 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.死机、重启等问题,且出现概率>20%,可恢复 | 5.死机、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.特殊操作引起的死机，且100%再现 | 6.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.主要功能未实现，影响用户使用 | 7.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.很严重的显示、声音问题 | 8.SRD中没有定义清楚的不合理问题（提Issue之前需要和软件、系统工程师确认）
9.静态电流太大 | 9.确定是问题，但是即使不做修正用户也能接受
10.死机、重启等严重问题，出现次数>1
11.刷写软件后无法正常开机

## vDCV5
CDX707_ECU_vDCV5 Software Validation Report
Test Information
EnterProject | #29662 |  | Software Test Cases version |  | V2.3.0
Milestone | Function Test |  | Tester Leader |  | Yan Wenzheng
Software Test Name | B Sample Function Test |  | Testers Name |  | Yan Wenzheng、Du Xiaohui、Meng Yan、Li Jinpeng、Yu Qunqun、Hu Shanshan、Yang Yuanjian、Li Qin
S/W version | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 |  | Test Start Date |  | 2022-04-18
H/W version | DCV |  | Test End Date |  | 2022-04-25
Test environment version | V2.3 |  | Test Type |  | Focus
Reference SRS/SRD version | SRD V2.3 |  | Test Effort(Man*Day) |  | 6
Reference Procedure | 2022-CAF-CDX707-DI_ECU Software Function Test Plan 2022-CAF-CDX707-DI_ECU Software Function Test Case
Test Instruction | The main test scope refer to 'test purpose' in Test Plan.
1.Test result analysis
本轮测试是基于DCV5做Focus测试，该版本共发现97个问题，Top类问题2个，A类问题12个，B类问题83个 关闭问题242个，reopen问题26个，因本轮测试存在2个Top类问题和多个A类问题，故测试结果：FAIL 该版本测试发现的问题集中在文字报警、声音报警、ADAS模块、方向盘、TC 其中Top类问题主要为： 1.偶发上电后仪表侧HMI界面卡死 2.测试过程中偶现三屏黑屏现象 A类问题主要为： 1.内置功放chime音和IVI之间的压制策略未实现 2.触发W3563无Chime音 其中B类问题主要为： 1.仪表备用喇叭和IVI内置功放发声切换逻辑错误 2.WWA报警在内置、外置、仪表发声下，声音重复次数不正确 3.PRNDL报警音取消逻辑异常 4.触发安全带声音报警，降车速&开车门，报警时间未重置 5.车速从有到无，安全带编程失败 6.4个报警文字格式，翻译、边框颜色错误 7.胎压报警中胎压数据显示异常 8.重新上点火，安全带初始界面显示异常 9.LKS车道线由触发到取消，显示效果存在跳变现象 10.SHC模块Cancel和Speedlimiter报文存在丢帧现象 11.SHC模块RES虚拟按键存在释放后焦点无法释放现象 12.同节点下触发不同信号值的报警，同类型报警chime只响一次 13.TC-平均车速未关联转速时，转速小于250不计算 14.拨打蓝牙电话并挂机后，偶现电话按键界面常显
2.Features Implemented Status
NO. | Feature List | B sample
|  | Implemented | Tester | From | To
1 | Power | NG | Li Jinpeng | 2022-04-18 | 2022-04-25
2 | Speedometer | OK | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
3 | Tachometer | OK | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
4 | Temperature | OK | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
5 | Fuel | NG | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
6 | Telltales | NG | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
7 | TC | NG | Du Xiaohui | 2022-04-18 | 2022-04-25
8 | OAT | OK | Hu Shanshan | 2022-04-18 | 2022-04-25
9 | ODO | OK | Du Xiaohui | 2022-04-18 | 2022-04-25
10 | Gear | NG | Li Jinpeng | 2022-04-18 | 2022-04-25
11 | PopupWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Li Qin | 2022-04-18 | 2022-04-25
12 | SoundWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Li Qin | 2022-04-18 | 2022-04-25
13 | ADAS | NG | Yan Wenzheng | 2022-04-18 | 2022-04-25
14 | AR Navigation | NI
15 | Compass | OK | Li Jinpeng | 2022-04-18 | 2022-04-25
16 | ETM | NI
17 | IOD | NG | Yu Qunqun
18 | Setup | NG | Du Xiaohui | 2022-04-18 | 2022-04-25
19 | Welcome-Goodbye Strategy | NG | Yan Wenzheng
20 | Output | NG | Yan Wenzheng | 2022-04-18 | 2022-04-25
21 | V2I | NI
22 | 方向盘 | NG | Du Xiaohui | 2022-04-18 | 2022-04-25
3.New Defects Metrics
Defects Metrics | [6 empty] | Redmine系统： 1、缺陷分为四类： Top\A\B\C
NO. | Feature List | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | Power | 6 | 1 | 5 | 0 | 0
2 | Speedometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tachometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telltales | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | TC | 12 | 0 | 1 | 11 | 0
8 | OAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PopupWarning | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
12 | SoundWarning | 15 | 0 | 4 | 11 | 0
13 | ADAS | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
14 | AR Navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | IOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Setup | 18 | 1 | 2 | 15 | 0
19 | Welcome-Goodbye Strategy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Output | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 方向盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 97 | 2 | 43 | 52 | 0
Percentage(%) |  |  | 2.062% | 44.33% | 53.61% | 0%
4.Test Case Status
NO. | Test Case | Total | Pass | Faild | Block | % Test Pass Rate | % Test Fail Rate
1 | Power | 232 | 148 | 3 | 81 | 98.01% | 1.987% | 1
2 | Speedometer | 357 | 357 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
3 | Tachometer | 180 | 168 | 12 | 0 | 93.33% | 6.667% | 1
4 | Temperature | 116 | 116 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
5 | Fuel | 402 | 347 | 0 | 55 | 100% | 0% | 1
6 | Telltales | 1873 | 1869 | 4 | 0 | 99.79% | 0.2136% | 1
7 | OAT | 94 | 94 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
8 | ODO | 49 | 49 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
9 | Gear | 446 | 310 | 1 | 135 | 99.68% | 0.3215% | 1
10 | TC | 2360 | 1224 | 41 | 1095 | 96.76% | 3.241% | 1
11 | PopupWarning | 4385 | 4295 | 90 | 0 | 97.95% | 2.052% | 1
12 | SoundWarning | 10137 | 9979 | 60 | 98 | 99.4% | 0.5977% | 1
13 | ADAS | 5043 | 5029 | 14 | 0 | 99.72% | 0.2776% | 1
14 | AR Navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
15 | Compass | 96 | 96 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
16 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
17 | IOD | 2398 | 2312 | 86 | 0 | 96.41% | 3.586% | 1
18 | IVI Interface | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
19 | Setup | 219 | 215 | 4 | 0 | 98.17% | 1.826% | 1
20 | Welcome-Goodbye Strategy | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
21 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
22 | 方向盘 | 143 | 138 | 5 | 0 | 96.5% | 3.497% | 1
| Total | 28545 | 26761 | 320 | 1464 | 98.82% | 1.182% | 1

## Sheet1 (hidden)
发现版本 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
Count of Key | Column Labels
Row Labels | A | B | Top | Grand Total
DI-AactiveSafety |  | 15 |  | 15
DI-Buzzer/Speaker | 4 | 11 |  | 15
DI-TC | 1 | 11 |  | 12
DI-Telltales |  | 6 |  | 6
DI-Warnings_Information |  | 25 |  | 25
HMI | 2 | 15 | 1 | 18
Illuminatin | 1 |  |  | 1
Power | 4 |  | 1 | 5
Grand Total | 12 | 83 | 2 | 97

## Database
Key | Status | Created | Summary | 发现版本 | 模块 | 严重度 | 目标版本 | Assignee | Fix Version/s
FPHASEVCDC-3567 | New | 2022-04-26 08:47 | 【CDX707】【SHC】Cancel方向盘按键抬起后，0x8C_CcAslButtnCncl3Press3输出0x1（按下的状态） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3566 | New | 2022-04-26 08:45 | 【CDX707】【SHC】Speed Limiter方向盘按键按下后，0x8C_AslButtnOnOffPress3输出0x0（抬起的状态） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3565 | New | 2022-04-25 20:58 | 【CDX707】【HMI】AccMemEnbl_B_RqDrv=0x1，首次上电后，触发左侧按键后，图标显示CC按键的状态 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3564 | New | 2022-04-25 20:55 | 【CDX707】【HMI】首次上电后偶发一次仪表HMI界面卡死（卡在D1画面，触发文字报警有声音弹框不显示） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | Top |  | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3563 | New | 2022-04-25 20:51 | 【CDX707】【SHC】ACC状态下，RES按键按下后抬起，界面仍然显示按下的状态，无法返回至上一级菜单 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3562 | Resolved | 2022-04-25 20:48 | 【CDX707】【SHC】触发方向盘CC/ACC按键后，切换CC和ACC状态，左侧方向盘按键触摸焦点丢失，Primary虚拟按键常显 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3561 | New | 2022-04-25 20:43 | 【CDX707】【SHC】方向盘按键ASDL正常显示时，将ASDL配置为无，按键上的ASDL 图标仍然显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3560 | Resolved | 2022-04-25 20:38 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=standby时，LaActvStats_D2_Dsply=0xC，LKS指示灯未显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3559 | New | 2022-04-25 20:34 | 【CDX707】【ADAS】LKS车道线信号LaActvStats_D2_Dsply由0x8或0x9切换成0x1，车道线内侧显示效果会跳变一下 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Sui, Qingyu (Q.)
FPHASEVCDC-3558 | New | 2022-04-25 20:31 | 【CDX707】【ADAS】CcStat_D_Actl=0x4或0x5，NCC_CRUISE显示跟车距离 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3557 | Resolved | 2022-04-25 20:28 | 【CDX707】【ADAS】RoadSign路标Yield、stop信号与图标相反 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3556 | New | 2022-04-25 20:23 | 【CDX707】【ADAS】TSR_Speed Limit 1和TSR_Speed Limit 2、Roadsign，方向盘同时触发时图标会有部分重叠 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Sui, Qingyu (Q.)
FPHASEVCDC-3555 | New | 2022-04-25 20:15 | 【CDX707】【ADAS】CcStat_D_Actl不等于0x0或0x1，TsrRegionTxt_D_Stat=0x3时会直接显示图层 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Zhu, Yanglin (Y.)
FPHASEVCDC-3554 | New | 2022-04-25 20:10 | 【CDX707】【ADAS】Driver Resume Control 绑定的W3563无Chime音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | A |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3553 | Resolved | 2022-04-25 20:06 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=Standby，LaActvStats_D2_Dsply=0x1，TjaLc_D_Stat=0x5，LCA指示灯和LKS指示灯重叠 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3551 | Resolved | 2022-04-25 20:02 | 【CDX707】【ADAS】ASLD功能触发后，CC+ACC+NCC显示效果无法正常触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3550 | New | 2022-04-25 19:53 | 【CDX707】【ADAS】Cross_Traffic_Cfg配置为enable，触发Cross_Traffic_Alert_Chime_Status_Flag报警音，从backupchime通道出声次数不符合需求，实际应为6声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3549 | New | 2022-04-25 19:48 | 【CDX707】【ADAS】Side_Detect_Cfg配置为enable，Cross_Traffic_Cfg配置为disable，Side_Detect_ Filt_Sys_State，Cross_Traffic_Filt_Sys_State等于0x0，仍然会触发W3487的文字报警 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3548 | New | 2022-04-25 19:44 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=Active状态，丢失0x18A后，TJA_Hard_Warning_Chime_Status_Flag绑定的Chime音会持续蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3547 | New | 2022-04-25 19:37 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=0x1、0x2、0x7时，丢失0x3D8节点信号，LKS指示灯与LCA指示灯出现重叠现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3546 | New | 2022-04-25 19:34 | 【CDX707】【ADAS】W1017、W1016、W3486、W3487翻译与翻译表不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-3545 | New | 2022-04-25 19:32 | 【CDX707】【ADAS】语言为中文，Tja_D_Stat=0x7时，方向盘下方显示英文的Hands-free | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Sui, Qingyu (Q.)
FPHASEVCDC-3544 | New | 2022-04-25 19:32 | 【CDX707】【ADAS】AccMsgTxt_D2_Rq触发信号ACC_ Unavailable后，等声音响完，再触发TJA_Unavailable声音，声音不响（其他同信号不同报警触发时也存在该问题） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3543 | New | 2022-04-25 19:30 | 【CDX707】【ADAS】丢失0x165节点报文，AccDeny_B_RqIpc未输出0x1的状态 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3542 | New | 2022-04-25 19:28 | 【CDX707】【ADAS】ACC_Menu_Cfg配置成0x1，Adaptive Cruise cfg配置成0x1，AccMemEnbl_B_RqDrv=0x0，AccEnbl_B_RqDrv输出等于0x1 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-3533 | New | 2022-04-25 16:57 | 【CDX707】【Chime】Limited下，触发Headlamps on warning，IVI发声后，将0x3B2.LifeCycMde_D_Actl改为transport，仪表发声，但是IVI发声还未停止 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-3531 | New | 2022-04-25 16:22 | 【CDX707】【HMI】SelDrvMdeDsply_B_Avail=0时，仍可通过驾驶模式切换主题 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-3530 | New | 2022-04-25 16:21 | 【CDX707】【HMI】测试过程中，偶现左侧按键界面无法弹出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3529 | New | 2022-04-25 16:21 | 【CDX707】【HMI】先拨打蓝牙电话，再触发可屏蔽的报警，偶现OK键反复弹出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3528 | New | 2022-04-25 16:20 | 【CDX707】【HMI】先拨打蓝牙电话，再触发可屏蔽的报警，撤销报警，偶现触摸按键显示多媒体按键 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3527 | New | 2022-04-25 16:19 | 【CDX707】【HMI】先拨打蓝牙电话，再触发可屏蔽的报警，撤销报警，再触发报警，偶现4s后OK键消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3526 | Resolved | 2022-04-25 16:18 | 【CDX707】【HMI】先拨打蓝牙电话，再触发可屏蔽的报警，电话挂断后撤销报警，OK键界面消失后电话界面会再显示一次 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3514 | New | 2022-04-25 10:43 | 【CDX707】【Telltale】ASLD RTT闪烁频率错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Pan, Hongquan (H.)
FPHASEVCDC-3491 | Analyzing | 2022-04-24 17:39 | 【CDX707】【HMI】复杂路况驾驶模式下，车速表显示效果与wallpaper不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-3489 | New | 2022-04-24 17:32 | 【CDX707】【HMI】睡眠唤醒后，仪表精简模式开关自动关闭 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-3487 | Resolved | 2022-04-24 16:26 | 【CDX707】【Warning】0x3CD.WwaWarn_B_Rq=0->1，切换0x3D8.FeatConfigIpmaActl的值由0-1，W3530报警显示和声音不同步 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3486 | New | 2022-04-24 16:24 | 【CDX707】【Chime】外置功放发声，触发Wrong_Way_Alert_Chime_Status_Flag，声音播放次数响6次（应为2声） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-3475 | New | 2022-04-24 15:26 | 【CDX707】【TC】AFE Reset配置为有，油耗-平均油耗没有初始值 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3471 | New | 2022-04-24 15:05 | 【CDX707】【Telltale】Malfunction Indicator Lamp无法点亮 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Pan, Hongquan (H.)
FPHASEVCDC-3470 | New | 2022-04-24 15:04 | 【CDX707】【Warning】W3540不能触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3469 | New | 2022-04-24 14:56 | 【CDX707】【Warnings】Limited下，PLC_Active_Status_Flag=1，依然可以触发w605 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.)
FPHASEVCDC-3468 | Resolved | 2022-04-24 14:55 | 【CDX707】【Chime】Limited下，触发w605，破坏车速条件或者LifeCycMde_D_Actl条件，报警弹框消失，声音未同步取消蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3467 | Resolved | 2022-04-24 14:54 | 【CDX707】【Chime】Normal下，触发w606，将VehVActlEng_D_Qf=0，报警弹框消失，声音未同步取消蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3456 | Resolved | 2022-04-24 11:15 | 【CDX707】【TC】平均油耗计算值超过"99.9km/L"、”99.9mpg"后仍然显示99.9 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3455 | Resolved | 2022-04-24 11:07 | 【CDX707】【TC】喷油量接近0时，平均油耗km/L、mpg单位都显示”0.0“ | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B |  | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3454 | Resolved | 2022-04-24 11:05 | 【CDX707】【TC】平均油耗计算值超过30L/100km后仍然显示30 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3452 | New | 2022-04-24 11:04 | 【CDX707】【Telltale】EngOvrhtMitgActv_ D_Ind从1到0，Engine_ Overheat_ Indication_RTT亮起未熄灭 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Telltales | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Pan, Hongquan (H.)
FPHASEVCDC-3450 | New | 2022-04-24 10:46 | 【CDX707】【power】【黑屏专项】三屏连接，手动重启后偶现三屏重启+L屏黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-3449 | New | 2022-04-24 10:29 | 【CDX707】【Chime】内置功放发声，连接手机蓝牙，播放音乐或者拨打电话，触发RPA/FPA，蓝牙音乐/电话音量没有变化 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-3447 | Resolved | 2022-04-24 10:06 | 【CDX707】【TC】Avg Spd RPM配置为0后，转速小于250，平均车速清零后显示“--km/H" | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B |  | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3446 | New | 2022-04-24 09:55 | 【CDX707】【Warnings】取消W346报警逻辑错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-3445 | Resolved | 2022-04-24 09:51 | 【CDX707】【TC】Avg Spd RPM配置为0后，转速小于250，平均车速仍然不计算 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B |  | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3444 | New | 2022-04-24 09:27 | 【CDX707】【Chime】内置功放发声，触发Wrong_Way_Alert_Chime_Status_Flag，声音播放次数不正确（应为2声） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-3443 | Resolved | 2022-04-24 09:26 | 【CDX707】【Chime】仪表发声，触发Wrong_Way_Alert_Chime_Status_Flag，声音播放次数不正确（应为12声） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Hou, Xueyuan (X.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3373 | New | 2022-04-22 17:15 | 【CDX707】【Warning】安全带初始化显示不能被OK键确认 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.)
FPHASEVCDC-3372 | New | 2022-04-22 17:12 | 【CDX707】【Chime】 IGN off ->On 且FMVSS Period 完成开始计时30s,车速从10到0，连续系上到解开安全带3次，编程不成功 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Huang, Changyu (C.)
FPHASEVCDC-3365 | Resolved | 2022-04-22 15:35 | 【CDX707】【Warnings】W346报警触发后，丢失0x202，报警依然显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3364 | Resolved | 2022-04-22 15:34 | 【CDX707】【Warnings】W346报警触发后，丢失0x230，报警依然显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3363 | New | 2022-04-22 15:24 | 【CDX707】【TC】胎压值为0xFFFD、0xFFFE时，未按照失效处理 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Pan, Hongquan (H.)
FPHASEVCDC-3359 | New | 2022-04-22 15:09 | 【CDX707】【Warnings】W1653报警显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-3354 | Resolved | 2022-04-22 13:58 | 【CDX707】【Warnings】W1653报警无法触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3345 | New | 2022-04-22 10:36 | 【CDX707】【TC】胎压单位为kPa时，最大值显示990 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Song, Yanqing (Y.)
FPHASEVCDC-3335 | Resolved | 2022-04-22 09:59 | 【CDX707】【Warnings】Limited下，w1492依然工作 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3334 | Resolved | 2022-04-22 09:48 | 【CDX707】【Warnings】w1492触发显示后，等待4s，依然显示（应该取消） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3333 | New | 2022-04-22 09:35 | 【CDX707】【TC】3B5信号丢失后，胎压数据显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Song, Yanqing (Y.)
FPHASEVCDC-3325 | Resolved | 2022-04-21 20:35 | 【CDX707】【Warning】触发W299，车速大于Trigger speed后再小于suspend speed，打开车门后等待声音报警结束，确认键屏蔽门开，”安全带状态“常显 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhou, Haiyang (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3313 | New | 2022-04-21 17:31 | 【CDX707】【Warnings】W1822报警逻辑有误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Fei, Hongshu (H.)
FPHASEVCDC-3312 | New | 2022-04-21 17:31 | 【CDX707】【power】【黑屏专项】三屏连接，仪表测试过程中偶现三屏重启现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Dai, Yaming (Y.)
FPHASEVCDC-3310 | New | 2022-04-21 17:03 | 【CDX707】【Chime】安全带未系声音报警触发，车速小于Suspend_Speed后车速大于Trigger speed&打开任一车门，声音报警显示未重置 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Huang, Changyu (C.)
FPHASEVCDC-3300 | Resolved | 2022-04-21 14:21 | 【CDX707】【Warnings】W4280报警文字显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_U625_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3299 | Resolved | 2022-04-21 14:08 | 【CDX707】【Warnings】W4307报警文字显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3290 | Resolved | 2022-04-20 20:09 | 【CDX707】【Warnings】W604 W4387 W4388 Message Color应为Amber，实为Red | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3287 | Resolved | 2022-04-20 20:03 | 【CDX707】【Warnings】W4322 Message Color应为Amber，实为Red | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3286 | Resolved | 2022-04-20 19:51 | 【CDX707】【Warnings】W475报警文字格式错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3273 | Resolved | 2022-04-20 17:56 | 【CDX707】【Warning】任意安全带未系，IGN off->on 初始化界面先显示一个绿色的座椅再显示初始化界面 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Zhou, Haiyang (H.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-3272 | New | 2022-04-20 17:16 | 【CDX707】【HMI】爱车探索视频播放，切换驾驶模式后，视频背景错位显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3270 | New | 2022-04-20 17:10 | 【CDX707】【HMI】爱车探索视频播放，点亮安全气囊灯，灯的背景显示错位 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3268 | Resolved | 2022-04-20 16:39 | 【CDX707】【Warnings】DE01 Driver type为任意值，w1036都可以触发（要求Driver type=2才可以触发） | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3267 | Resolved | 2022-04-20 16:34 | 【CDX707】【Warnings】W2085报警文字显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3264 | Resolved | 2022-04-20 16:31 | 【CDX707】【Warnings】胎压报警中的胎压数据不正确 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3263 | New | 2022-04-20 16:18 | 【CDX707】【Chime】仪表设置从IVI发声，偶现测试一段时间后，声音从备用喇叭发出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-3262 | Analyzing | 2022-04-20 16:10 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】连接三屏，测试过程中偶现L屏重启现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Illuminatin | A | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Dai, Yaming (Y.)
FPHASEVCDC-3257 | Resolved | 2022-04-20 15:47 | 【CDX707】【Warnings】简体中文下，w4290翻译不正确 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3247 | New | 2022-04-20 09:15 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】连接三屏，测试过程中偶现三屏黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Power | Top | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Chen, Weifeng (W.)
FPHASEVCDC-3242 | Analyzing | 2022-04-19 20:29 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】Touch屏工程模式下多次操作speaker walk around中的speaker on和speaker off button，Touch 屏和仪表屏黑屏，电流降到1.2A | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Fang, Yuan (Y.)
FPHASEVCDC-3240 | New | 2022-04-19 19:39 | 【CDX707】【TC】测试过程中偶现IVI所有单位设置失效，小计不计算，驾驶时间不计算 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-3239 | Resolved | 2022-04-19 19:37 | 【CDX707】【TC】平均车速计算过程中IGN OFF，D2下平均车速依然变化 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-TC | B |  | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-3238 | Resolved | 2022-04-19 19:36 | 【CDX707】【SHC】显示电话界面时触发报警，按键界面不显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3237 | Resolved | 2022-04-19 19:35 | 【CDX707】【SHC】安全带报警触发带出多媒体按键界面，且报警撤销后按键界面常显 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3236 | Analyzing | 2022-04-19 19:15 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表手动重启偶现仪表屏（L屏）挂死现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3232 | Analyzing | 2022-04-19 17:22 | 【CDX707】【HMI】主题模式与驾驶模式联动时，偶现驾驶模式文字变化，背景未变化 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3229 | Analyzing | 2022-04-19 16:58 | 【CDX707】【HMI】主题模式与驾驶模式联动时，驾驶模式文字变化早于主题切换 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.)
FPHASEVCDC-3227 | New | 2022-04-19 16:56 | 【CDX707】【HMI】Select mode配置为0时，ActvDrvMde_D2_Stat仍可切换主题模式 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-3226 | Resolved | 2022-04-19 16:54 | 【CDX707】【SHC】触发可屏蔽的报警并撤销后，仪表仍显示多媒体按键4s | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-3222 | Analyzing | 2022-04-19 15:45 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表测试报警模块过程中偶现L屏黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Power | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-3183 | Resolved | 2022-04-18 16:42 | 【CDX707】【Warnings】英里配置下，触发w977.2，迅速闪现后消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3182 | Resolved | 2022-04-18 16:40 | 【CDX707】【Warnings】简体中文下，w4290翻译不正确 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-3170 | New | 2022-04-16 19:07 | 【CDX707】【Chime】仪表Chime压力测试执行12h后出现外置功放Chime音不响 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1754 | Analyzing | 2022-04-10 16:36 | 【CDX707】【Chime】Power Liftgate Control Function配置为1，无法触发POT_Programming相关声音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-1756 | Resolved | 2022-04-10 15:02 | 【CDX707】【HMI】爱车探索时，驾驶模式指示灯被隐藏 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Zhu, Yanglin (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1757 | Resolved | 2022-04-10 15:02 | 【CDX707】【SHC】仪表无报警，偶现触发按键时显示报警按键（非多媒体按键） | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1758 | New | 2022-04-10 14:58 | 【CDX707】【HMI】系统设置中默认显示“距离单位” | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1762 | MONITOR | 2022-04-10 14:57 | 【CDX707】【SHC】手机端呼出蓝牙电话，按键界面4s后消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B |  | Du, Xiaohui (X.)
FPHASEVCDC-1763 | Resolved | 2022-04-10 14:56 | 【CDX707】【HMI】联系人名称字符较多时，电话弹框界面显示重叠 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Liu, Zike (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1765 | Resolved | 2022-04-10 14:54 | 【CDX707】【SHC】手机端呼出蓝牙电话，电话挂断后按键界面仍然常显 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1768 | Resolved | 2022-04-10 14:53 | 【CDX707】【TC】仪表休眠唤醒，胎压界面数据显示0，单位显示bar | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-TC | B |  | Pan, Hongquan (H.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1771 | New | 2022-04-09 16:04 | 【CDX707】【黑屏专项】休眠唤醒压力测试偶现现黑屏问题 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Li, Jinpeng (J.)
FPHASEVCDC-1773 | New | 2022-04-09 14:34 | 【CDX707】【Warnings】w346无法触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1775 | New | 2022-04-09 10:32 | 【CDX707】【Warnings】2.80章节的报警，未按照2WD_4x4_AWD_Cfg配置的定义实现 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1776 | New | 2022-04-09 10:08 | 【CDX707】【Warnings】chapter 2.76相关报警，配置字做反 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Yan, Wenzheng (W.)
FPHASEVCDC-1777 | Analyzing | 2022-04-08 17:11 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】三块屏开启，切换电源模式，仅L屏偶现黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Li, Qin (Q.)
FPHASEVCDC-1779 | New | 2022-04-08 16:03 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】三块屏开启，手动重启后，R屏和中控屏黑屏 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1786 | Analyzing | 2022-04-05 19:11 | 【CDX707】【Chime】0x3AA.FpaChime_D_Rq=15,仪表发声，切换到0x3AA.FpaChime_D_Rq=14到1，仪表发声，直到0x3AA.FpaChime_D_Rq=0之后再重新从IVI发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-1787 | New | 2022-04-05 18:36 | 【CDX707】【HMI】仪表测试过程中偶现HMI卡死问题 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Song, Yanqing (Y.)
FPHASEVCDC-1788 | New | 2022-04-05 17:32 | 【CDX707】【Power】三块屏开启，静置20min左右，仅L屏偶现黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Li, Qin (Q.)
FPHASEVCDC-1789 | Analyzing | 2022-04-05 16:45 | 【CDX707】【Chime】文字报警被屏蔽后，声音应该同步取消 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-1791 | MONITOR | 2022-04-05 15:58 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】三块屏开启，测试过程中仅L屏偶现重启现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1793 | New | 2022-04-05 15:50 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表配置为外置功放，中控中点击Speaker Walk-Around Test中的SPEAKER_ON按钮，三块屏重启（必现) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Li, Qin (Q.)
FPHASEVCDC-1795 | New | 2022-04-05 15:32 | 【CDX707】【Warnings】Normal下，w200弹出，显示期间，切换电源模式到off，w200弹框仍然显示（伴随声音蜂鸣）片刻后消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1796 | Analyzing | 2022-04-05 15:22 | 【CDX707】【Chime】电源模式为OFF下，触发w3435报警，切换到Normal下，只弹出报警，不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-1797 | Resolved | 2022-04-05 14:35 | 【CDX707】【HMI】通话状态为保持时，仪表电话弹框消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Liu, Zike (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1798 | Resolved | 2022-04-05 14:35 | 【CDX707】【HMI】挂断蓝牙电话时，仪表电话弹框未提示“通话结束” | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Liu, Zike (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1799 | Resolved | 2022-04-05 14:34 | 【CDX707】【HMI】拨出蓝牙电话时，仪表电话弹框显示“接通中” | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Liu, Zike (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1801 | Analyzing | 2022-04-05 14:05 | 【CDX707】【Warnings】W4478、W4479、W4480、W4481，没有按照翻译表显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jzhang11
FPHASEVCDC-1802 | MONITOR | 2022-04-05 10:08 | 【CDX707】【Power】仪表测试过程中出现自动重启一次 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A |  | Dai, Yaming (Y.)
FPHASEVCDC-1804 | MONITOR | 2022-04-04 20:23 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表测试过程中偶现重启现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A |  | Dai, Yaming (Y.)
FPHASEVCDC-1805 | New | 2022-04-04 20:18 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表测试过程中偶现黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Li, Qin (Q.)
FPHASEVCDC-1806 | Resolved | 2022-04-04 17:12 | 【CDX707】【Power】【黑屏专项】仪表测试过程中偶现不响应CAN信号，CAN外发停止（Once） | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | Power | A |  | Chen, Weifeng (W.)
FPHASEVCDC-1807 | Reopen | 2022-04-04 16:52 | 【CDX707】【Warnings】Normal下的EPB warning受DE01 Park Brake Type 控制，Limted下的EPB warning受DE0A Electric Park Brake ECE Configuration，需保持一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1808 | Analyzing | 2022-04-04 16:20 | 【CDX707】【Chime】当0x167.PwPckTq_D_Stat=0x2时，所有声音都不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4.1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1826 | New | 2022-03-29 09:47 | 【CDX707】【Power】仪表多次重复休眠唤醒，卡在IGN OFF 界面，重新切换IGN信号，恢复到D1后无法响应CAN信号 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-1829 | New | 2022-03-25 16:17 | 【CDX707】【Chime】仪表进行压力测试，偶现MCU卡死，内外置功效声音不发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1831 | New | 2022-03-25 14:03 | 【CDX707】【Power】仪表多次重复休眠唤醒，出现黑屏现象 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-1833 | Resolved | 2022-03-23 15:21 | 【CDX707】【QA】ADAS W2201 Cross_Traffic_ Alert_MC_ Status_Flag 报警图标是否为K.101a/K.101b请帮忙确认 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Yang, Shichai (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1841 | Resolved | 2022-03-23 15:02 | 【CDX707】【ADAS】配置Speedo_Cal_Cfg==0x0或0x1时，DISPLAY_SPEED_SCALING和DISPLAY_SPEED_OFFSET一直常显0 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Ding, Manman (M.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1840 | Analyzing | 2022-03-23 15:02 | 【CDX707】【Chime】双闪报警音不是tick tock | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-1842 | Fixing | 2022-03-23 15:01 | 【CDX707】【ADAS】AccMemEnbl_B_RqDrv 等于1时，将Adaptive_Cruise_Cfg配置等于0，AccDeny_B_RqIpc =False | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-1844 | Resolved | 2022-03-23 15:00 | 【CDX707】【ADAS】TSR模块 TsrRegionTxt_D_Stat信号04和05的值和信号为12和13时效果相同 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1846 | Resolved | 2022-03-23 14:49 | 【CDX707】【ADAS】W3486报警音未响，应响1声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Hou, Xueyuan (X.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1848 | Analyzing | 2022-03-23 14:00 | 【CDX707】【TC】仪表下总电，平均油耗单位偶现不记忆 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-1866 | Reopen | 2022-03-22 19:17 | 【CDX707】【Warning】LaneAssist=0，LaneAssist NCAP Aid=0、LaneAssist NCAP Alert=1、2、3时，W4306不能触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1874 | Analyzing | 2022-03-22 19:10 | 【CDX707】【TC】驾驶时间清零后闪现“--Time” | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1875 | Analyzing | 2022-03-22 19:09 | 【CDX707】【TC】瞬时油耗常显0.0 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-TC | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1879 | New | 2022-03-22 14:17 | 【CDX707】【Warning】触发W157，BAT&IGN reset后先显示英文再显示中文 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-1891 | Resolved | 2022-03-21 13:38 | 【CDX707】【Warnings】W4362报警文字错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1894 | Reopen | 2022-03-20 13:49 | 【CDX707】【Warnings】触发任意报警，上总电，开机动画后，报警闪现后消失 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1898 | Reopen | 2022-03-20 10:37 | 【CDX707】【Warnings】电源模式OFF下，0x5C.TrnGearMsgTxt_D_Rq=6，主驾驶门打开，W1054b不显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1899 | Reopen | 2022-03-20 10:26 | 【CDX707】【Warnings】0x5C.TrnGearMsgTxt_D_Rq=0，电源模式从run切换到off，W1054b不应该显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-1915 | Fixing | 2022-03-16 17:58 | 【CDX707】【SHC】偶发方向盘左侧按键按下Cancel和SpeedLimit后，输出信号一直常显0x1 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Cang, Yi (Y.)
FPHASEVCDC-1917 | New | 2022-03-16 17:35 | 【CDX707】【SHC】触发带选择的报警，按键界面无法弹出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Yan, Wenzheng (W.)
FPHASEVCDC-1924 | Reopen | 2022-03-16 14:26 | 【CDX707】【Chime】PwPckTq_D_Stat=2时，immoMsgTxt_D_Rq=3/4/7,对应的W610，615,630没有chime音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Yu, Qunqun (Q.)
FPHASEVCDC-1925 | Analyzing | 2022-03-16 13:49 | 【CDX707】【Chime】IVI外置功放设置，播放蓝牙音乐同时，触发W3530/W3531，蓝牙音乐没有被压制 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1927 | New | 2022-03-16 10:16 | 【CDX707】【Chime】外置功放发声下，把HMI_HMIMode_St切换为5，再切换回2，电源模式从off到on，依然无法恢复外置功放发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1928 | New | 2022-03-16 09:54 | 【CDX707】【Chime】触发Rpachime，从外置功放发出的声音很小，但是切换chime generator后，声音会变得很大 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1929 | Resolved | 2022-03-15 20:14 | 【CDX707】【HMI】仪表在D1状态时，播放开机动画后背景有一部分会变黑 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Qingchao, Zheng (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1930 | Resolved | 2022-03-15 19:57 | 【CDX707】【Warning】连接蓝牙，使用没有保存的电话号码拨打电话，仪表会显示两个手机号 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B |  | Liu, Zike (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1934 | Analyzing | 2022-03-15 13:56 | 【CDX707】【Speedometer】车速没有与巡航车速相关联。 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Speedometer | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Li, Jinpeng (J.)
FPHASEVCDC-1935 | Resolved | 2022-03-15 13:50 | 【CDX707】【Speedometer】车速表计算精度错误，计算精度应为0.1 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Speedometer | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Qingchao, Zheng (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1948 | Resolved | 2022-03-12 17:38 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=0x2or0x7时，丢失0x18A节点，Driver_Resume_Control_MC_Warn_Status_Flag绑定的文字报警和声音未按照显示4s后Inactive处理 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1951 | New | 2022-03-12 17:34 | 【CDX707】【ADAS】W3563绑定的TJA_Hard_Warning_Chime_Status_Flag和W4235绑定的LKS_HO_Chime_Status_Flag，触发后从backup Chime通道出声且对应的ChimeID未输出，仅输出Chime_Directionality2为All | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1950 | Fixing | 2022-03-12 17:34 | 【CDX707】【ADAS】Tja_D_Stat=Standby (0x1)，触发TJA_STBY_WARN和TJA_STBY_INTERVENE状态时，ADAS界面车道线无任何变化 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Ding, Manman (M.)
FPHASEVCDC-1952 | Reopen | 2022-03-12 17:33 | 【CDX707】【ADAS】Cross_Traffic_Alert_MC_Status_Flag绑定的声音触发时，触发Message_Center_Informational_Chime_Status_Flag 绑定的声音，后者声音无法正常蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-1957 | New | 2022-03-11 19:59 | 【CDX707】【Warnings】0x38D.immoMsgTxt_D_Rq=1, 上总电，开机动画过程中闪现w600/W4365,但显示为英文 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-1960 | New | 2022-03-11 16:46 | 【CDX707】【Warnings】触发w1481报警，声音鸣响五声结束之前，信号归零。再次触发，声音响不完整 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1963 | New | 2022-03-11 14:02 | 【CDX707】【Chime】IVI发声，Limited模式下触发Headlamps On Warning Chime声音报警，电源模式切换到run之后声音继续响 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1964 | New | 2022-03-10 16:42 | 【CDX707】【ADAS】TSR_No_Passing显示效果与需求不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-1965 | New | 2022-03-10 16:36 | 【CDX707】【HMI】‘车辆控制-询问退出’在IVI端找不到 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-1968 | Analyzing | 2022-03-10 14:51 | 【CDX707】【HMI】英文语言配置下，电话相关弹框显示为中文 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-1971 | Analyzing | 2022-03-10 10:44 | 【CDX707】【ADAS】黑底的TSR_No_Passing显示，看不清显示效果 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jzhang11
FPHASEVCDC-1979 | Resolved | 2022-03-09 16:04 | 【CDX707】【HMI】W3540与其他状态为New的报警同时存在时，SelDrvMdeTxtReset_B_Rq未输出1 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Hou, Xueyuan (X.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-1984 | Resolved | 2022-03-08 18:23 | 【CDX707】【ADAS】W1017文字报警触发后无报警音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | A | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix | Ding, Manman (M.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-1988 | New | 2022-03-07 18:02 | 【CDX707】【Chime】IVI发声 触发引擎盖未关声音报警，应该响30s实际只响15声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1991 | Analyzing | 2022-03-05 20:19 | 【CDX707】【Warnings】电源模式为OFF时，触发w1054b，切换到run后，仍然显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-1992 | New | 2022-03-05 20:03 | 【CDX707】【Chime】IVI发声，北美配置下安全带初始化声音只响2声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-1995 | New | 2022-03-05 18:56 | 【CDX707】【Warnings】chapter 2.3 W3570报警显示时长不正确 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-1996 | New | 2022-03-05 17:20 | 【CDX707】【Chime】外置功放发声，Ready to driver on/off没有发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2000 | Analyzing | 2022-03-05 17:09 | 【CDX707】【ADAS】丢失18A节点，只有FCW_NA文字报警弹出，无任何报警音出现 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2001 | Reopen | 2022-03-05 17:03 | 【CDX707】【Chime】触发w3530，chime响的是soft chime，应为Wrong_Way_Alert_Chime_Status_Flag对应声音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-2002 | Fixing | 2022-03-05 17:02 | 【CDX707】【ADAS】FCW_NA报警音触发后，切换CadsRadrBlck_B_Actl为True，FCW_BLOCK报警触发后无报警音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2004 | New | 2022-03-05 17:00 | 【CDX707】【ADAS】巡航状态CcStat_D_Actl等于Standby_Denied/Standby时，IACC的外圈未按照灰色显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2003 | New | 2022-03-05 17:00 | 【CDX707】【ADAS】CC_Function_Display为ACC_OVERRIDE时，实际显示效果与需求不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2006 | New | 2022-03-05 16:20 | 【CDX707】【Power】仪表休眠唤醒后约9s才点亮屏幕（L屏） | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jzhang11
FPHASEVCDC-2005 | Analyzing | 2022-03-05 16:20 | 【CDX707】【TC】油耗单位为L/100km时，平均油耗大于30显示“--”（喷油量0.2，ODOcount0.3） | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2009 | New | 2022-03-05 16:14 | 【CDX707】【HMI】IGN OFF约2s后，按键和驾驶模式报警才撤销 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-2010 | Resolved | 2022-03-05 16:13 | 【CDX707】【HMI】W3540可被OK键屏蔽 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Chen, Yangyang (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2014 | New | 2022-03-05 15:06 | 【CDX707】【Chime】外置功放发声，切换到crank，触发Perimeter Alarm，从仪表发声。再切换回run，依然从仪表发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2019 | New | 2022-03-04 19:26 | 【CDX707】【Chime】IVI发声或外置功放发声，0x3AA FpaChime_D_Rq=15时，0x220输出信号显示错误且从仪表发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2020 | New | 2022-03-04 19:24 | 【CDX707】【Chime】IVI持续发声的声音报警只响15声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2025 | Analyzing | 2022-03-04 16:35 | 【CDX707】【HMI】SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=1时，W3540等七个报警轮循显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2024 | Analyzing | 2022-03-04 16:35 | 【CDX707】【HMI】SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=2、3、4、5、6、7时，W3541等六个报警不能触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | HMI | B |  | Qingchao, Zheng (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4_Hotfix
FPHASEVCDC-2029 | New | 2022-03-04 15:08 | 【CDX707】【Chime】IVI 发声，Information chime听起来是两声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2084 | Analyzing | 2022-03-03 16:35 | 【CDX707】【Warnings】chapter 2.97相关报警（w4449，w4450，w4451，w4452）无法触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B |  | Meng, Yan (Y.)
FPHASEVCDC-2086 | Resolved | 2022-03-03 13:03 | 【CDX707】【Warnings】W4381显示文字不正确 | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-2105 | New | 2022-02-22 09:20 | 【CDX707】【Chime】Smart DSP=3，DSO chime=2，有些声音可以从IVI内置发出，有些声音不能发出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2112 | Analyzing | 2022-02-21 10:54 | 【CDX707】【TC】平均油耗计算值为0.1L/100km时，显示在0.0和99.9之间跳变 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-2110 | Analyzing | 2022-02-21 00:57 | 【CDX707】【Chime】触发安全带声音报警后，声音和安全带指示灯闪烁不同步 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2113 | Resolved | 2022-02-19 16:18 | 【HMI】驾驶模式区域与转速表区域同时显示，与需求不符 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | HMI | B |  | jzhang11 | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2114 | Analyzing | 2022-02-19 16:13 | 【Power】静态电流超出需求规定范围 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | Power | B |  | Chen, Weifeng (W.)
FPHASEVCDC-2116 | New | 2022-02-19 15:50 | 【CDX707】【TC】偶现平均车速、平均油耗清零失败（IVI设置清零） | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2123 | Deferred | 2022-02-18 17:53 | 【CDX707】【Telltales】4x4_CAN_HW_Cfg=1，2WD_4x4_AWD_Cfg=1/2时，信号0x263 AwdSrvcRqd_B_Rq =1无法点亮Powertrain Malfunction RTT | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Telltales | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2125 | Analyzing | 2022-02-18 13:45 | 【CDX707】【ADAS】TsrRegionTxt_D_Stat≠0x3，TsrVl1StatMsgTxt_D_Rq＝0x3时，TSR_Speed_Limit_1显示效果与需求不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2127 | New | 2022-02-18 13:34 | 【CDX707】【ADAS】non-EU regions和EU regions下，TSR_Speed_Change_Chime、TSR_OSW_Chime无报警音 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2126 | Resolved | 2022-02-18 13:34 | 【CDX707】【ADAS】W4443、W4444、W4445文字报警无法正常触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Ding, Manman (M.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-2128 | Resolved | 2022-02-18 13:21 | 【CDX707】【ADAS】TsrRegionTxt_D_Stat＝0x3，TsrVLim1MsgTxt_D_Rq=0xFE和0xFF，实际显示效果与需求不一致（未仅显示黑框） | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Zhu, Yanglin (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_R00
FPHASEVCDC-2131 | New | 2022-02-18 10:26 | 【CDX707】【Chime】Crank模式下，外置功放发声策略有误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2132 | New | 2022-02-18 09:50 | 【CDX707】【Chime】IVI发声，自动挡下，主驾驶门打开，PwPckTq_D_Stat=2，TrnIpcDsplyMde_D_Actl=0，无法触发HEV Engine OFF Chime | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2135 | MONITOR | 2022-02-17 00:43 | 【CDX707】【Warnings】TPMS Configuration初始值不正确，应为enabled | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix2 | DI-Warnings_Information | B |  | Zhang, Xinyu (X.)
FPHASEVCDC-2136 | New | 2022-02-16 19:57 | 【CDX707】【ADAS】TJA_Status_Display为TJA_HO_LDW_LEFT和TJA_HO_LDW_RIGHT时，方向盘显示效果与需求显示不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2139 | New | 2022-02-15 16:59 | 【CDX707】【TC】驾驶时间在1小时内不显示小时部分 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2140 | New | 2022-02-15 13:17 | 【CDX707】【Warnings】W1087显示不正确，未响应具体策略 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | ypeng7
FPHASEVCDC-2141 | Analyzing | 2022-02-15 09:44 | 【CDX707】【TC】ODO 160km跑快0.6km（小计也存在同样的问题） | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-ODO/TRIP | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | cyuan4
FPHASEVCDC-2142 | New | 2022-02-15 09:35 | 【CDX707】【TC】胎压数据无效时，各轮胎显示“--单位”（PSI & kPa应为---；BAR应为-.-“） | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2143 | New | 2022-02-15 09:35 | 【CDX707】【TC】TC-平均油耗清零后显示“--mpg” | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2144 | Analyzing | 2022-02-15 09:34 | 【CDX707】【TC】喷油量为0时，平均油耗显示0.0mpg | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Yan, Wenzheng (W.)
FPHASEVCDC-2145 | Reopen | 2022-02-15 09:12 | 【CDX707】【Warnings】W976显示时长不足4s | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-2146 | Reopen | 2022-02-15 09:11 | 【CDX707】【Warnings】W974显示时长不足4s | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-2147 | Reopen | 2022-02-15 09:07 | 【CDX707】【Warnings】W977、W977.1、W977.2、W977.3显示时长不足4s | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-2149 | Analyzing | 2022-02-14 17:21 | 【CDX707】【TC】ODO Count为0时，平均油耗显示2.3mpg | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-2152 | Analyzing | 2022-02-14 10:29 | 【CDX707】【Warnings】W4390报警样式不正确，下面没有小图标 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jzhang11
FPHASEVCDC-2155 | Resolved | 2022-02-12 15:37 | 【CDX707】【Chime】外置功放发声，大部分的声音在lincon设置下，无法发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | A |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2156 | Analyzing | 2022-02-12 14:25 | 【CDX707】【TC】LifeCycMde信号无法清零油耗界面的平均油耗 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Du, Xiaohui (X.)
FPHASEVCDC-2157 | Analyzing | 2022-02-12 14:24 | 【CDX707】【TC】0x3B5节点丢失后，胎压各数据保持不变 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2158 | Resolved | 2022-02-12 10:47 | 【CDX707】【Chime】IVI发声，POT programming chime在lincon设置下不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2159 | Resolved | 2022-02-12 10:00 | 【CDX707】【Chime】IVI发声下，Park light chime在lincon设置下不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2160 | Resolved | 2022-02-12 09:50 | 【CDX707】【Chime】IVI发声下，Memory feedback chime在lincon设置下不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2161 | Resolved | 2022-02-12 09:39 | 【CDX707】【黄板测试】左右转向灯在黄板测试台架上无法显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Telltales | B |  | Huang, Changyu (C.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2162 | New | 2022-02-12 09:33 | 【CDX707】【黄板测试】门开报警一直为打开状态（关门后信号会快速切换0再恢复到1） | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Li, Jinpeng (J.)
FPHASEVCDC-2163 | New | 2022-02-11 17:20 | 【CDX707】【ADAS】触发ADAS功能和方向盘按键功能后，开启双车速，公制车速会被方向盘显示区域遮挡住 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-AactiveSafety | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jiajian.mao
FPHASEVCDC-2166 | New | 2022-02-11 15:59 | 【CDX707】【Power】仪表休眠唤醒后30s，R屏才点亮 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Du, Xiaohui (X.)
FPHASEVCDC-2164 | Analyzing | 2022-02-11 15:59 | 【CDX707】【TC】小计里程清零后，偶现前100米计算错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | cyuan4
FPHASEVCDC-2165 | Analyzing | 2022-02-11 15:59 | 【CDX707】【TC】仪表休眠唤醒或首次上电，屏幕点亮后TC显示清零后的数据，约10s后显示计算值 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-2167 | Resolved | 2022-02-11 15:57 | 【CDX707】【Chime】IVI发声下，Home safe chime在lincon设置下不蜂鸣 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2168 | Resolved | 2022-02-11 15:01 | 【CDX707】【HMI】仪表和IVI每隔一段时间就自动复位一次 | Ford_Phase5_CDX707_DCV3_Hotfix | HMI | A | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Zhang, Mingming (M.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2171 | New | 2022-01-26 10:21 | 【CDX707】【NM】配置为外置功放后，上总电，0x224.DSP_Chimes_Supported为1，但是很快，0x224.DSP_Chimes_Supported就变为0，导致声音无法从外置功放播放 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2-1 | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Meng, Yan (Y.)
FPHASEVCDC-2172 | New | 2022-01-26 09:44 | 【CDX707】【Chime】配置为外置功放后，声音鸣响后，将LifeCycMde_D_Actl改为transport，切换为仪表备用喇叭。再切换LifeCycMde_D_Actl改为normal，电源模式从OFF到Run，无法恢复外置功放发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2-1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2173 | Analyzing | 2022-01-26 09:36 | 【CDX707】【Chime】同时触发两个声音，分别是从前置喇叭和后置喇叭发出，上总电后，一个声音从前置喇叭发出，另一个声音从仪表备用喇叭发出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2-1 | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2174 | Resolved | 2022-01-26 09:05 | 【CDX707】【Chime】外置功放下，安全带声音不响 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2-1 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Xu, Shanshan (S.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV4
FPHASEVCDC-2175 | Resolved | 2022-01-25 15:49 | 【CDX707】【HMI】偶现上总电后，无法进入D1工作界面，仪表无外发信号 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2-1 | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-2179 | Analyzing | 2022-01-12 09:08 | 【CDX707】【TC】胎压每个单位的数据都没有执行round up，round down | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2180 | Reopen | 2022-01-11 17:08 | 【CDX707】【Canoutput】FuelLvlWarn_D_ActlEng=0x2（very low），燃油报警输出常显ok无变化 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Fuel | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Pan, Hongquan (H.)
FPHASEVCDC-2182 | New | 2022-01-11 16:59 | 【CDX707】【TC】FHEV配置下，D2下无TripSummary显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Fuel | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2183 | New | 2022-01-11 16:58 | 【CDX707】【TC】FHEV配置下，TC IOD显示中无ThisTrip界面 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2184 | Analyzing | 2022-01-10 17:15 | 【CDX707】【Temperature】水温从高温解报时，水温表进度条及"H"处于解报状态，而水温报警灯没有与之对应仍处于报警状态。 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-ECT | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2185 | New | 2022-01-10 16:58 | 【CDX707】【TC】距离单位为英里时，仪表休眠唤醒，小计里程先显示公里的值，再跳变为英里的值 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2186 | New | 2022-01-10 16:55 | 【CDX707】【Power】仪表休眠唤醒至D2，R屏显示D1界面 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2187 | New | 2022-01-10 16:53 | 【CDX707】【TC】平均油耗的mpg单位未大写 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2188 | Analyzing | 2022-01-08 14:58 | 【CDX707】【Chime】电源模式切换为off状态，等待2分钟，进入normal模式，声音从仪表发出 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2189 | Analyzing | 2022-01-07 16:59 | 【CDX707】【Fuel】燃油配置成IPC时，续航里程常显0km | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Fuel | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Liu, Zengdong (Z.)
FPHASEVCDC-2191 | Analyzing | 2022-01-07 16:56 | 【CDX707】【Warnings】W4454文字报警无法正常触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2192 | New | 2022-01-07 16:08 | 【CDX707】【TC】小计里程英制单位显示”Miles“ | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2193 | Reopen | 2022-01-07 16:06 | 【CDX707】【TC】仪表首次上电或休眠唤醒后，胎压界面各项数据显示"--" | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV5 | Song, Yanqing (Y.)
FPHASEVCDC-2197 | Analyzing | 2022-01-06 15:35 | 【CDX707】【Warnings】W4030、W4031无法触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Warnings_Information | B | Ford_Phase5_CDX707_DCV4 | ypeng7
FPHASEVCDC-2198 | New | 2022-01-06 11:01 | 【CDX707】【TC】油耗界面显示效果与wallpaper不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2199 | New | 2022-01-06 10:59 | 【CDX707】【TC】油耗界面没有瞬时油耗显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2200 | Analyzing | 2022-01-06 10:29 | 【CDX707】【TC】Trip界面显示效果与wallpaper不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV3
FPHASEVCDC-2201 | Analyzing | 2022-01-06 10:02 | 【CDX707】【TC】胎压界面显示效果与wallpaper不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV3
FPHASEVCDC-2202 | New | 2022-01-06 09:48 | 【CDX707】【TC】仪表休眠唤醒后，偶现所有TC数据不计算（响应IVI设置，但不响应IGN OFF） | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2203 | Resolved | 2022-01-05 16:48 | 【CDX707】【Warnings】W4032、W4033无法触发 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Warnings_Information | B |  | Fei, Hongshu (H.)
FPHASEVCDC-2204 | New | 2022-01-05 16:40 | 【CDX707】【Chime】触发Perimeter Alarm，仪表发声，响14s，IVI发声，响18s | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2205 | New | 2022-01-05 16:19 | 【CDX707】【TC】胎压单位为PSI时，信号值大于999后胎压显示“--bar” | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2206 | New | 2022-01-05 16:18 | 【CDX707】【TC】胎压单位为bar时，信号值大于99后胎压显示“--bar” | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2208 | New | 2022-01-05 16:17 | 【CDX707】【TC】胎压单位为psi时，数据及精度显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2207 | New | 2022-01-05 16:17 | 【CDX707】【TC】胎压单位为kPa时，信号值大于990后胎压显示“--bar” | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2209 | New | 2022-01-05 16:16 | 【CDX707】【TC】胎压单位为kPa时，精度显示错误 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2210 | New | 2022-01-05 16:03 | 【CDX707】【Setup】IVI车辆设置无“安全开门预警”、“斜坡辅助”菜单 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2211 | New | 2022-01-05 16:01 | 【CDX707】【Setup】IVI车辆设置无“找到泊车位”、“车辆状态提示音”菜单 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2213 | Analyzing | 2022-01-05 15:24 | 【CDX707】【HMI】偶发仪表和车机同时黑屏无显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | HMI | A |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2214 | Analyzing | 2022-01-04 16:20 | 【CDX707】【TC】平均车速配置为无后仍然显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2215 | New | 2022-01-04 16:16 | 【CDX707】【Power】仪表休眠唤醒后播完开机动画先显示D1的紫色界面，再显示导航地图 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jzhang11
FPHASEVCDC-2216 | New | 2022-01-04 16:15 | 【CDX707】【Power】仪表休眠唤醒后偶现无法进入D1界面（Once） | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-2217 | New | 2022-01-04 16:14 | 【CDX707】【Power】电源电压调整至18V后调回14V，L屏先显示主界面，再复位重启 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Wang, Chao (C.)
FPHASEVCDC-2220 | Analyzing | 2022-01-01 14:48 | 【CDX707】【TC】电源电压调整至16.4V或9.2V，恢复正常后R屏无法点亮 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2221 | Resolved | 2022-01-01 14:47 | 【CDX707】【TC】仪表IGN OFF，IGN On时R屏无法点亮 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | A |  | Lan, Ying (Y.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2222 | Analyzing | 2022-01-01 14:47 | 【CDX707】【TC】电源电压调整至18V或8V，恢复正常后R屏复位重启 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-TC | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2223 | New | 2021-12-31 15:47 | 【CDX707】【Chime】Message Soft报警，在IVI或者外置功放播放只有两声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2224 | New | 2021-12-31 11:14 | 【CDX707】【Chime】触发任意hard声音报警，从仪表发五声，从IVI或者外置功放发三声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Xu, Shanshan (S.)
FPHASEVCDC-2225 | Analyzing | 2021-12-31 11:10 | 【CDX707】【Chime】首次上电，仪表和IVI握手不成功，造成声音从仪表发声 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2226 | New | 2021-12-24 14:06 | 【CDX707】【HMI】系统设置中没有油耗单位设置菜单 | Ford_Phase5_CDX707_DCV2 | HMI | B |  | Huo, Dongchen (D.)
FPHASEVCDC-2227 | New | 2021-12-16 16:46 | 【CDX707】【Gear】IGN ON状态下，0x423_Shed _Level_Req信号等于0x5时，仪表等待约1分23左右后，仪表黑屏显示，电源约为0.2A，CAN外发正常 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1_Hotfix | DI-Gear_PRND | A | Ford_Phase5_CDX707_R00 | Fang, Yuan (Y.)
FPHASEVCDC-2228 | Resolved | 2021-12-16 10:56 | 【CDX707】【HMI】偶现开机动画播放卡屏，不完整 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1_Hotfix | HMI | B |  | Chen, Rui (R.)
FPHASEVCDC-2229 | Analyzing | 2021-12-16 10:54 | 【CDX707】【Chime】触发左右转向灯报警音，声音的频率和指示灯的闪烁频率应保持一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1_Hotfix | DI-Buzzer/Speaker | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Hou, Xueyuan (X.)
FPHASEVCDC-2230 | New | 2021-12-10 17:25 | 【CDX707】【Power】仪表首次上电或睡眠唤醒，偶现黑屏无法进系统（电流1A） | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | Power | A | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Du, Xiaohui (X.)
FPHASEVCDC-2232 | Analyzing | 2021-12-10 17:22 | 【CDX707】【Telltales】丢失0x213节点后IGN OFF，Brake报警灯未保持10s | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | DI-Telltales | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2231 | Analyzing | 2021-12-10 17:22 | 【CDX707】【Telltales】Park_Brake__Chime_Status_Flag=1，BrkWarnInd_B_Rq=1时，Brake指示灯未4HZ闪烁 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | DI-Telltales | B |  | Qingchao, Zheng (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV2
FPHASEVCDC-2233 | Reopen | 2021-12-10 17:08 | 【CDX707】【Power】主机睡眠条件未按照SRD策略执行 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Weifeng (W.)
FPHASEVCDC-2234 | Analyzing | 2021-12-09 18:15 | 【CDX707】【Speedometer】当车速表VehVActlEng_D_Qf=0x2时，车速表数值仍然按照有效值进行显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | DI-Speedometer | B |  | Qingchao, Zheng (Z.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV2
FPHASEVCDC-2237 | New | 2021-11-29 17:30 | 【CDX707】【Power】电压低于8V或高于17V，仪表未熄屏 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | Power | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Pan, Haipeng (H.)
FPHASEVCDC-2238 | Analyzing | 2021-11-29 16:49 | 【CDX707】【Gear】IGN OFF P挡5s高亮消失后，切换挡位，挡位仍然可以正常响应信号切换 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | DI-Gear_PRND | B |  | Qingchao, Zheng (Z.)
FPHASEVCDC-2239 | Resolved | 2021-11-26 16:41 | 【CDX707】【Power】仪表偶现can通信意外中断后，恢复后不再响应can信号，仪表界面卡死 | Ford_Phase5_CDX707_DCV1 | Power | B |  | Zhang, Mingming (M.)
FPHASEVCDC-2241 | Resolved | 2021-11-12 10:09 | 【CDX707】【HMI】仪表正常使用或扫盘过程中卡死，无响应 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1_Hotfix | HMI | A |  | Zhang, Jun (J.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2242 | Resolved | 2021-11-05 14:53 | 【CDX707】【HMI】电源重启，偶发在开机动画前显示上次导航影像 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | HMI | B |  | Chen, Rui (R.) | Ford_Phase5_CDX707_DCV5
FPHASEVCDC-2243 | New | 2021-11-05 11:06 | 【CDX707】【Tachometer 】转速指针运动不平滑（抖动较明显） | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | DI-Tachometer | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jiajian.mao
FPHASEVCDC-2245 | New | 2021-11-05 10:59 | 【CDX707】【Tachometer 】转速等于8000rpm时，数字刻度0不显示 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | DI-Tachometer | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jiajian.mao
FPHASEVCDC-2248 | New | 2021-11-04 15:20 | 【CDX707】【Warnings】W901和W906，报警的第一行文字相同，但切换后发现，实际位置发生变动 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | DI-Warnings_Information | C | Ford_Phase5_CDX707_R04 | Chen, Yangyang (Y.)
FPHASEVCDC-2250 | New | 2021-11-03 16:54 | 【CDX707】【Speedometer】车速指针运动不平滑（抖动较明显） | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jiajian.mao
FPHASEVCDC-2251 | Analyzing | 2021-11-03 16:51 | 【CDX707】【HMI】英里制单位下，车速值为40、60、80、100mph时，下方车速指针与数字的位置与Wallpaper上不一致 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | HMI | B | Ford_Phase5_CDX707_R04 | jiajian.mao
FPHASEVCDC-2255 | New | 2021-11-01 10:17 | 【CDX707】【Power】仪表正常测试过程中偶现先闪屏后黑屏 | Ford_Phase5_CDX707_DCV0.1 | Power | A |  | Huo, Dongchen (D.)