## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R00版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R00版本于5月6日提测R00 版本，5月7日-23日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块冒烟测试； 5月24日提测 R00 bugfix版本，5月25-6月2日基于提测内容完成图像、地图、输入法、消息中心、个人中心、语音、随心听、随心看、安全模块问题验证及各模块封板验证； 版本质量要求：CDX707 R00版本按计划交付需求卡片246个，且无P0问题； 当前R00 版本目前需求提测率92.3%（227/246），未解决bug189个，其中P0 1个（含1个依赖延锋），P1 23个（含6个依赖第三方），P2P3 165个；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 92.3% | FAIL
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 98.6% | FAIL
| P1 Bug修复率（客户标准） | 70% | 90.5% | PASS
| P2 Bug修复率（客户标准） | 50% | 66.6% | PASS
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 2534个，已解决 1891个，未解决643个（含8个依赖第三方），Bug解决率：74.6%，其中： P0提交 139个，已解决137个，P0解决率：98.6%； P1提交664个，已解决601个，未解决63个（含6个依赖第三方），P1Bug解决率：90.5%； P2、P3提交1730个，已解决1153个，未解决577个，P2、P3Bug解决率：66.6%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【图像】1、隐私条款更新：依赖服务端下发，当前环境无法模拟； 2、语音指令阻塞：依赖个人中心界面语音指令； 3、系统交互：依赖实车； 4、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现） 5、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发） 6、解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常无法模拟）
严重问题
【语音】语音语义个性化语音包，下载后的语音包会自动删除。
【语音】语音说接听蓝牙电话，无反应
【语音】发送带有TTS播报的消息，没有TTS播报
【地图】语音打开地图必现crash
【随心看】播放随心听的时候打开随心看，两个模块的音源同时播放
【账号】登录林肯之道账号A，没有绑定百度账号,替绑绑定了林肯之道账号B的百度账号B，手机端会重复循环登录
【消息中心】【必现】发送带有TTS播报消息，没有播报
【爱奇艺】已登录状态，在爱奇艺页面：登录爱奇艺账号，跳转到了爱奇艺登录页面
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | P1:25 | pass
| AR导航 |  | P1:3 | pass
| V2I |  | P1:1 | pass
| ADAS |  | 无P0问题 | pass
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0问题 | pass
| 喜马拉雅 |  | P1:2 | FAIL
| 新闻 |  | P1:1 | FAIL
| 在线电台 |  | P1:1 | pass
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1 ：3 | FAIL
小程序 | 小程序广场 |  | 无P0问题 | pass
| 宿主 |  | 无P0问题 | pass
语音 | 语音语义 |  | P0：1 | FAIL
| 语音设置 |  | 无P0问题 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0问题 | pass
| 智能家居 |  | 无P0问题 | pass
| VPA |  | 无P0问题 | pass
中台 | 账号 |  | P1:3 | FAIL
| 支付 |  | 无P0问题 | PASS
| 消息中心 |  | P1:3 | PASS
天气 | 天气 |  | P1：2 | PASS
图像 | 图像 |  | 无P0问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | P1:3 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2685 | 2066 | 76.9% | 阻塞用例部分大部分依赖实车车控、低中高噪音、地图实测等
地图 | 5393 | 3419 | 63% | （P0+部分P1）和部分case ,阻塞部分依赖实车和路测和部分条件难以实现以及功能的策略为定
随心听 | 2639 | 2639 | 100%
随心看 | 163 | 154 | 94.48% | 亮度相关测试阻塞
宿主 | 97 | 97 | 100%%
小程序广场 | 61 | 61 | 100%%
中台 | 521 | 488 | 93.67% | 阻塞用例部分依赖实车、部分依赖小程序、部分依赖账号失效弹窗触发条件较难，如：同时登录35台设备、林肯之道账号注销、连续三个月未使用账号等
安全 | 526 | 449 | 85.36% | 应用安全功能未合入阻塞测试；应用未全部加固阻塞；系统功能未完善阻塞
消息中心 | 171 | 150 | 87.72% | 阻塞用例基本都是发送消息带有TTS播报消息但实际没有TTS播报，部分依赖实车
天气 | 121 | 118 | 97.5% | 部分语音需求未合入
图像 | 435 | 390 | 89.66% | 阻塞用例原因： 1、隐私条款更新：依赖服务端下发，当前环境无法模拟； 2、语音指令阻塞：依赖个人中心界面语音指令； 3、系统交互：依赖实车； 4、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现） 5、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发） 6、解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常无法模拟）
输入法 | 128 | 128 | 100%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20330523_LA_R00_PRO
MCU版本 | 20330523_LA_R00_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch