## 01 测试报告
CDX707_RelxMode
ROM Version | 20220422_LA_NB_DCV5 | Test Date | 4.20-4.26
APK Version | V1.0.5 | Test Purpose | bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | R00
IVI SOC version | 20220422_LA_NB_DCV5
IVI MCU version | 20220425_LA_NB_DCV5
IVI Box | Bench：NA HW:NA SW:NA | 实车：NA | Vin No.：2LMPJ8LP2KBL37600
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 此版本存在偶现闪退现象该问题
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.主题切换 2.页面详细内容 | 用例数量：202 回归问题单数量：2 | Pass:193 Fail:4 Block:5
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 全量测试 | 202
| 用例通过率 | 96%
| 缺陷数量 | 新增bug数量：4
| 当前版本关键问题 | G=2 | 解决方案：待软件内存升级为16G后再进行测试
| 当前模块遗留问题 | 7个
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
单号 | 简要描述 | IG/G/H/M/L | New/Old
SYNCCHINA-7979 | Phase5:【偶现】[CDX707][RelaxMode]进入灵感心声主题，有视频音源，但无视频画面 | H | New
SYNCCHINA-7978 | Phase5:【偶现】[CDX707][RelaxMode]点击舒享时氛应用闪退 | G | New
SYNCCHINA-7975 | Phase5:【偶现】[CDX707]进入舒享时氛，点击任意主题，偶现没有投屏 | H | New
SYNCCHINA-7976 | Phase5:【偶现】[CDX707][RelaxMode]切换完主题后，点击舒享时氛闪退 | G | New
SYNCCHINA-7513 | 【Phase5】【CDX707】【RelaxMode】点击主题界面返回按钮无响应，随后闪退回到应用页面 | H | Old
SYNCCHINA-7562 | 【Phase5】【CDX707】【RelaxMode】【偶现】进入主题，无视频播放，点击返回键无作用，随后闪退，回到应用界面 | H | Old
APIMCIM-5898 | Phase5:【必现】[CDX707] The theme's details page has a copywriting error | H | Old

## 02测试用例
ID | Title | Steps (Expected Result) | Status
T80459587 | 所有应用入口，进入舒享时氛页面正常 | 1.进入舒享时氛主题界面 | Failed
T80459588 | 所有应用入口，进入舒享时氛后，点击home，返回主页面 | 1.返回home主页 | Passed
T80459589 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面主题数量检查 | 1.主题首页默认三个主题； | Passed
T80459590 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面标题头部标识检查 | 1.主题首页左上角展示“舒享时氛”标识 | Passed
T80459591 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面主题图片检查 | 1.主题图片大小统一，图片风格一致，圆角展示 | Passed
T80459592 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面左滑校验 | 1.左滑正常； 2.展示主题第二页面，默认3个主题占位 | Passed
T80459593 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面左滑后右滑校验 | 1.左滑后右滑正常； 2.右滑后返回主题首页正常； | Passed
T80459594 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面左滑后左滑校验 | 1.首次左滑正常； 2.再次左滑无法滑动； | Passed
T80459595 | 所有应用入口，进入舒享时氛，主题页面右滑校验 | 1.右滑无法滑动 | Passed
T80459596 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态检查 | 1.进入秘境触光主题内容页面正常； | Passed
T80459597 | 点击秘境触光主题卡片，准备页面toast内容检查 | 1.进入秘境触光主题内容页面； 2.弹出等待提示“舒享时氛准备中...... 该模式仅支持全屏体验” | Passed
T80459598 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中主题内容页面检查 | 1.主题页面灰色展示； 2.左上角展示返回按钮； 3.左上角展示秘境触光 主题名称； 4.右上角展示设置按钮 | Passed
T80459599 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中结束后台进程，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459600 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中点击home按钮，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459601 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中熄火后再次点火，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459602 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中清空缓存后，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459603 | 点击秘境触光主题卡片，准备状态中恢复出厂设置，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459604 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态检查 | 1.进入深海聆听主题内容页面正常； | Passed
T80459605 | 点击深海聆听主题卡片，准备页面toast内容检查 | 1.进入深海聆听主题内容页面； 2.弹出等待提示“舒享时氛准备中...... 该模式仅支持全屏体验” | Passed
T80459606 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中主题内容页面检查 | 1.主题页面灰色展示； 2.左上角展示返回按钮； 3.左上角展示深海聆听 主题名称； 4.右上角展示设置按钮 | Passed
T80459607 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中结束后台进程，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459608 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中点击home按钮，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459609 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中熄火后再次点火，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459610 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中清空缓存后，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459611 | 点击深海聆听主题卡片，准备状态中恢复出厂设置，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459612 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态检查 | 1.进入灵感心生主题内容页面正常； | Passed
T80459613 | 点击灵感心生主题卡片，准备页面toast内容检查 | 1.进入灵感心生主题内容页面； 2.弹出等待提示“舒享时氛准备中...... 该模式仅支持全屏体验” | Passed
T80459614 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中主题内容页面检查 | 1.主题页面灰色展示； 2.左上角展示返回按钮； 3.左上角展示灵感心生 主题名称； 4.右上角展示设置按钮 | Failed
T80459615 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中结束后台进程，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459616 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中点击home按钮，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459617 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中熄火后再次点火，返回主页面，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459618 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中清空缓存后，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459619 | 点击灵感心生主题卡片，准备状态中恢复出厂设置，重新打开舒享时氛校验 | 1.应用打开正常 | Passed
T80459620 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成检查 | 1.进入秘境触光主题内容页面正常； 2.control屏高亮展示； 3.pano双屏进入主题播放模式； | Passed
T80459621 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏返回按钮icon“<”按钮校验 | 1.返回按钮icon“<”可点击； 2.点击后返回舒享时氛主题列表页面； | Passed
T80459622 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题名称校验 | 1.主题名称展示“秘境触光” | Passed
T80459623 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； | Passed
T80459624 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.主题文字介绍排版规整； | Passed
T80459625 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，视频未播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景展示主题图片； | Passed
T80459626 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，视频已播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景视频正常播放； | Passed
T80459627 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层收起校验 | 1.主题文字介绍浮层向上滑入收起； | Passed
T80459628 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置展示滑动提示信息“左右滑动可切换主题”； 2.control屏中心位置展示滑动提示图形标识； | Passed
T80459629 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，非首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置不展示滑动提示信息； | Passed
T80459630 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏右上角设置面板按钮校验 | 1.设置面板按钮可点击； 2.点击后设置面板正常弹出； | Passed
T80459631 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，点击home按钮，返回主页后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459632 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，熄火点火后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459633 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，清空缓存后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459634 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，恢复出厂设置后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459635 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，后台杀死应用进程后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459636 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459637 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，大于5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459638 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题准备状态完成，点击屏幕，沉浸模式退出校验 | 1.退出沉浸模式 | Passed
T80459639 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成检查 | 1.进入深海聆听主题内容页面正常； 2.control屏高亮展示； 3.pano双屏进入主题播放模式； | Passed
T80459640 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏返回按钮icon“<”按钮校验 | 1.返回按钮icon“<”可点击； 2.点击后返回舒享时氛主题列表页面； | Passed
T80459641 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题名称校验 | 1.主题名称展示“深海聆听” | Passed
T80459642 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； | Passed
T80459643 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.主题文字介绍排版规整； | Passed
T80459644 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，视频未播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景展示主题图片； | Passed
T80459645 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，视频已播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景视频正常播放； | Passed
T80459646 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层收起校验 | 1.主题文字介绍浮层向上滑入收起； | Passed
T80459647 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置展示滑动提示信息“左右滑动可切换主题”； 2.control屏中心位置展示滑动提示图形标识； | Passed
T80459648 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，非首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置不展示滑动提示信息； | Passed
T80459649 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏右上角设置面板按钮校验 | 1.设置面板按钮可点击； 2.点击后设置面板正常弹出； | Passed
T80459650 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，点击home按钮，返回主页后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459651 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，熄火点火后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459652 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，清空缓存后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459653 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，恢复出厂设置后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459654 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，后台杀死应用进程后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459655 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459656 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，大于5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459657 | 点击深海聆听主题卡片，进入主题准备状态完成，点击屏幕，沉浸模式退出校验 | 1.退出沉浸模式 | Passed
T80459658 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成检查 | 1.进入灵感心生主题内容页面正常； 2.control屏高亮展示； 3.pano双屏进入主题播放模式； | Passed
T80459659 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏返回按钮icon“<”按钮校验 | 1.返回按钮icon“<”可点击； 2.点击后返回舒享时氛主题列表页面； | Passed
T80459660 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题名称校验 | 1.主题名称展示“灵感心生” | Passed
T80459661 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； | Passed
T80459662 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.主题文字介绍排版规整； | Passed
T80459663 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，视频未播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景展示主题图片； | Passed
T80459664 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，视频已播放时，control屏主题文字介绍浮层背景校验 | 1.主题文字介绍浮层正常滑出； 2.背景视频正常播放； | Passed
T80459665 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏主题文字介绍浮层收起校验 | 1.主题文字介绍浮层向上滑入收起； | Passed
T80459666 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置展示滑动提示信息“左右滑动可切换主题”； 2.control屏中心位置展示滑动提示图形标识； | Passed
T80459667 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，安装舒享时氛应用后，非首次打开，control屏滑动提示校验 | 1.control屏中心位置不展示滑动提示信息； | Passed
T80459668 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，control屏右上角设置面板按钮校验 | 1.设置面板按钮可点击； 2.点击后设置面板正常弹出； | Passed
T80459669 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，点击home按钮，返回主页后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459670 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，熄火点火后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459671 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，清空缓存后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459672 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，恢复出厂设置后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459673 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，后台杀死应用进程后，再次打开舒享时氛应用 | 1.舒享时氛应用正常打开 | Passed
T80459674 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459675 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，大于5s无操作，沉浸模式进入校验 | 1.control和pano屏均进入沉浸模式； 2.操作栏和状态栏隐藏； | Passed
T80459676 | 点击灵感心生主题卡片，进入主题准备状态完成，点击屏幕，沉浸模式退出校验 | 1.退出沉浸模式 | Passed
T80459677 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，左滑屏幕，主题切换校验 | 1.control和pano屏自动切换到下一主题播放； | Passed
T80459678 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，左滑至最后一个主题后，继续左滑校验 | 1.左滑无效果，停留在最后一个主题播放； | Failed
T80459679 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，右滑屏幕，主题切换校验 | 1.该主题为第一个主题，右滑无效果，停留在该主题播放； | Passed
T80459680 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，左滑后再右滑屏幕，主题切换校验 | 1.左滑后切换到下一主题播放，control和pano屏自动切换； 2.右滑后返回前一主题播放，control和pano屏自动切换； | Passed
T80459681 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，左滑至最后一个主题后，再快速连续右滑，主题切换校验 | 1.control和pano屏自动切换正常，主题播放正常 | Passed
T80459682 | 点击秘境触光主题卡片，进入主题页面，视频播放，快速连续左滑 | 1.control和pano屏自动切换正常，主题播放正常 | Passed
T80459683 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板弹出校验 | 1.设置面板弹出正常，展示在control屏右半部分； | Passed
T80459684 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板元素校验 | 1.设置面板从上往下展示 时间（分）、香氛（类型）、座椅控制、座椅按摩、取消，保存按钮 | Passed
T80459685 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板取消按钮校验 | 1.设置面板正常关闭； | Passed
T80459686 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板保存按钮校验 | 1.设置面板正常关闭； | Passed
T80459687 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板时间设置5分钟校验 | 1.保存成功； 2.主题播放5分钟后自动停止，音乐、动画、香氛、氛围灯、座椅按摩自动停止，座椅恢复至原始状态 | Passed
T80459688 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板时间设置10分钟校验 | 1.保存成功； 2.主题播放10分钟后自动停止，音乐、动画、香氛、氛围灯、座椅按摩自动停止，座椅恢复至原始状态 | Passed
T80459689 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板时间设置15分钟校验 | 1.保存成功； 2.主题播放15分钟后自动停止，音乐、动画、香氛、氛围灯、座椅按摩自动停止，座椅恢复至原始状态 | Passed
T80459690 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板主驾位置设置自定义按钮点击校验 | 1.可以点击； 2.弹出主驾放松位置设置弹框； | Passed
T80459691 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板主驾位置设置自定义弹框校验 | 1.可以点击； 2.弹出主驾放松位置设置弹框； 3.弹框位置居于control屏中央，标题“主驾放松位置”，内容为座椅调节演示图形，提示语“请手动调节座椅位置”，底侧左边取消按钮，右边保存按钮； | Passed
T80459692 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板主驾位置设置自定义弹框取消按钮校验 | 1.可以点击； 2.弹出主驾放松位置设置弹框； 3.主驾放松位置设置弹框关闭； | Passed
T80459693 | 点击秘境触光主题卡片，设置面板主驾位置设置自定义弹框点击取消按钮后，自定义按钮校验 | 1.可以点击； 2.弹出主驾放松位置设置弹框； 3.主驾放松位置设置弹框关闭； 4.自定义按钮灰色展示； | Passed
T80471007 | 点击秘境触光主题卡片，更换主题 | 1.点击主题页面，按钮颜色对应Constellation Warm主题一致 | Passed
T80471012 | 点击秘境触光主题卡片，更换主题 | 1.点击主题页面，按钮颜色对应Calm主题一致 | Passed
T80471017 | 点击秘境触光主题卡片，更换主题 | 1.点击主题页面，按钮颜色对应Inspire主题一致 | Passed
T80471022 | 点击秘境触光主题卡片，更换主题 | 1.点击主题页面，按钮颜色对应Constellation Cool主题一致 | Passed
T80471027 | 点击秘境触光主题卡片，更换主题 | 1.点击主题页面，按钮颜色对应Tranquil主题一致 | Passed
T80459694 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框校验 | 1.弹出退出主题对话框； 2.对话框居中显示； 3.标题为“退出主题”，提示语为“您即将离开舒享时氛，是否确定结束主题”，下侧左侧取消按钮，右侧结束按钮 | Passed
T80459695 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，背景动画校验 | 1.弹出退出主题对话框； 2.背景动画继续播放； | Passed
T80459696 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，音乐校验 | 1.弹出退出主题对话框； 2.音乐继续播放； | Passed
T80459697 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，点击取消按钮后，背景动画校验 | 1.退出主题对话框关闭； 2.背景动画继续播放； | Passed
T80459698 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，点击取消按钮后，音乐校验 | 1.退出主题对话框关闭； 2.音乐继续播放； | Passed
T80459699 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，点击结束按钮后，主题播放校验 | 1.主题播放结束，返回舒享时氛主页； | Passed
T80459700 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，点击结束按钮后，背景动画校验 | 1.退出主题对话框关闭； 2.背景动画停止播放； | Failed
T80459701 | 点击秘境触光主题卡片，点击返回按钮，退出主题弹框，点击结束按钮后，音乐校验 | 1.退出主题对话框关闭； 2.音乐停止播放； | Passed
T80459702 | 车辆行驶中，点击舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“车辆行驶中，xxxx暂时无法运行，请停车后再试。” | Passed
T80459703 | 车辆行驶中，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“车辆行驶中，xxxx暂时无法运行，请停车后再试。” | Passed
T80459704 | 车辆行驶后停车，未挂P档，点击舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459705 | 车辆行驶后停车，未挂P档，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459706 | 车辆行驶后停车，挂P档，点击舒享时氛，应用打开校验 | 1.应用正常打开； | Passed
T80459707 | 车辆行驶后停车，挂P档，熄火后，点击舒享时氛，control屏提示校验； | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459708 | 车辆行驶后停车，挂P档，熄火后，点击舒享时氛，pano屏提示校验； | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459709 | 车辆通电未启动，挂P档，点击舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459710 | 车辆通电未启动，挂P档，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Passed
T80459711 | 车辆通电并启动发动机，处于P档，点击舒享时氛校验 | 1.应用正常打开； | Passed
T80459712 | 车辆通电并启动发动机，处于D档，点击舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Blocked
T80459713 | 车辆通电并启动发动机，处于D档，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Blocked
T80459714 | 车辆通电并启动发动机，处于S档，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Blocked
T80459715 | 车辆通电并启动发动机，处于R档，点击舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Blocked
T80459716 | 车辆通电并启动发动机，处于R档，点击舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.应用未打开，提示“xxxx暂时无法运行，请确认发动机已开启且车辆已处于P档” | Blocked
T80459717 | 首次打开舒享时氛应用，pano屏提示信息校验 | 1.pano屏无变动，无提示信息； | Passed
T80459718 | 首次打开舒享时氛，退出后，再次打开，control屏提示信息校验 | 1.control屏进入主题列表页面，无提示信息； | Passed
T80459719 | 首次打开舒享时氛，退出后，再次打开，pano屏提示信息校验 | 1.pano屏无变动，无提示信息； | Passed
T80459720 | 恢复出厂设置后，打开舒享时氛，control屏提示信息校验 | 1.进入舒享时氛主题列表页面，提示“停车状态下，请勿在空气不流通的环境中长时间使用此功能。” | Passed
T80459721 | 恢复出厂设置后，打开舒享时氛，pano屏提示信息校验 | 1.pano屏无变动，无提示信息； | Passed
T80459722 | 秘境触光主题运行中，来电中断，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459723 | 秘境触光主题运行中，来电中断，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459724 | 秘境触光主题运行中，来电中断，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459725 | 秘境触光主题运行中，来电中断，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459726 | 深海聆听主题运行中，来电中断，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459727 | 深海聆听主题运行中，来电中断，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459728 | 深海聆听主题运行中，来电中断，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459729 | 深海聆听主题运行中，来电中断，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459730 | 灵感心生主题运行中，来电中断，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459731 | 灵感心生主题运行中，来电中断，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459732 | 灵感心生主题运行中，来电中断，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459733 | 灵感心生主题运行中，来电中断，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459734 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，control屏显示 | 1.control屏展示主题界面 | Passed
T80459735 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，pano屏显示 | 1.pano屏展示主题界面 | Passed
T80459736 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459737 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459738 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，座椅按摩状态校验 | 1.座椅按摩保持不变 | Passed
T80459739 | 秘境触光主题运行中，来电后接听，座椅位置校验 | 1.座椅位置保持不变 | Passed
T80459740 | 深海聆听主题运行中，来电后接听，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459741 | 深海聆听主题运行中，来电后接听，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459742 | 深海聆听主题运行中，来电后接听，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459743 | 深海聆听主题运行中，来电后接听，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459744 | 灵感心生主题运行中，来电后接听，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459745 | 灵感心生主题运行中，来电后接听，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459746 | 灵感心生主题运行中，来电后接听，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459747 | 灵感心生主题运行中，来电后接听，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459748 | 秘境触光主题运行中，来电后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示挂起电话图标 | Passed
T80459749 | 秘境触光主题运行中，来电后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏不展示挂起电话图标 | Passed
T80459750 | 秘境触光主题运行中，来电后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459751 | 秘境触光主题运行中，来电后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459752 | 深海聆听主题运行中，来电后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459753 | 深海聆听主题运行中，来电后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459754 | 深海聆听主题运行中，来电后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459755 | 深海聆听主题运行中，来电后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459756 | 灵感心生主题运行中，来电后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示电话呼入界面 | Passed
T80459757 | 灵感心生主题运行中，来电后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏不展示电话呼入界面 | Passed
T80459758 | 灵感心生主题运行中，来电后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放暂停 | Passed
T80459759 | 灵感心生主题运行中，来电后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放暂停 | Passed
T80459760 | 秘境触光主题运行中，来电接听后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示主题界面 | Passed
T80459761 | 秘境触光主题运行中，来电接听后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏展示主题界面 | Passed
T80459762 | 秘境触光主题运行中，来电接听后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频继续播放 | Passed
T80459763 | 秘境触光主题运行中，来电接听后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频继续播放 | Passed
T80459764 | 深海聆听主题运行中，来电接听后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示主题界面 | Passed
T80459765 | 深海聆听主题运行中，来电接听后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏展示主题界面 | Passed
T80459766 | 深海聆听主题运行中，来电接听后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频继续播放 | Passed
T80459767 | 深海聆听主题运行中，来电接听后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频继续播放 | Passed
T80459768 | 灵感心生主题运行中，来电接听后挂起，control屏显示 | 1.control屏展示主题界面 | Passed
T80459769 | 灵感心生主题运行中，来电接听后挂起，pano屏显示 | 1.pano屏展示主题界面 | Passed
T80459770 | 灵感心生主题运行中，来电接听后挂起，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频继续播放 | Passed
T80459771 | 灵感心生主题运行中，来电接听后挂起，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频继续播放 | Passed
T80459772 | 秘境触光主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏显示 | 1.control屏返回舒享时氛主题列表页面 | Passed
T80459773 | 秘境触光主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏显示 | 1.pano屏返回初始页面 | Passed
T80459774 | 秘境触光主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放停止 | Passed
T80459775 | 秘境触光主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放停止 | Passed
T80459776 | 深海聆听主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏显示 | 1.control屏返回舒享时氛主题列表页面 | Passed
T80459777 | 深海聆听主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏显示 | 1.pano屏返回初始页面 | Passed
T80459778 | 深海聆听主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放停止 | Passed
T80459779 | 深海聆听主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放停止 | Passed
T80459780 | 灵感心生主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏显示 | 1.control屏返回舒享时氛主题列表页面 | Passed
T80459781 | 灵感心生主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏显示 | 1.pano屏返回初始页面 | Passed
T80459782 | 灵感心生主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，control屏音视频播放校验 | 1.control屏音视频播放停止 | Passed
T80459783 | 灵感心生主题运行中，来电接听通话结束后，退出主题，pano屏音视频播放校验 | 1.pano屏音视频播放停止 | Passed