## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R04版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R04版本于6月6日提测R04 版本，6月7日-21日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块冒烟测试； 6月21日提测 R04 bugfix版本，6月22-6月29日基于提测内容完成图像、地图、输入法、消息中心、个人中心、语音、随心听、随心看、安全模块问题验证及各模块封板验证； 6月28日提测 R04 bugfix版本，6月29-7月1日基于提测内容完成随心听、随心看、语音、地图模块封板验证； 版本质量要求：CDX707 R04版本按计划交付需求卡片423个，且P0P1 bug修复率达标； 当前R04 版本目前未解决bug 525个，其中P0 1个，P1 64个（含5个依赖第三方），P2P3 460个；P0修复率未通过（开机安全日志未打印，不影响功能使用），内部评审通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.3% | FAIL
| P1 Bug修复率（客户标准） | 85% | 90.48% | PASS
| P2 Bug修复率（客户标准） | 60% | 71.97% | PASS
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h 出现2例anr | fail
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | Pass
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | Pass
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | High：0 Med：39 Low： 4099 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 语音 | High：0 Med：28 Low：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 随心听 | High：0 Med：66 Low： 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 随心看 | High：0 Med：48 Low： 4927 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 宿主 | High：0 Med： 0 Low： 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 消息中心 | High：0 Med：45 Low：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 个人中心 | High：0 Med：0 Low： 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 图像 | High：0 Med：3 Low： 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 输入法 | High：0 Med：35 Low： 2308 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 天气 | High：0 Med：137 Low： 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 智能安全管家 | High：0 Med：5468 Low：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug2408个，已解决 1542个，未解决243个（含16个依赖第三方），Bug解决率：64.04%，其中： P0提交 143个，已解决142个，P0解决率：99.3%； P1提交672个，已解决608个，未解决64个（含5个依赖第三方），P1Bug解决率：90.48%； P2、P3提交1592个，已解决1132个，未解决460个，P2、P3Bug解决率：71.11%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【随心听】电台模块无定位隐私权限授权,随心听语音指令识无法识别测试阻塞；
【图像】人脸识别切换账号失败，个人中心语音指令执行失败；
【地图】无法直接进入ar导航，只能从专业模式进入；惯导还未标定；部分语音指令无法正常执行
严重问题
7618【台架】【707】【模块】【语音】【必现】设置页面进入了个性化语音，然后使用，系统页面还是显示未使用，多点击几次，个性化页面里下载好的语音还会被删除 | 7618【台架】【707】【模块】【语音】【必现】设置页面进入了个性化语音，然后使用，系统页面还是显示未使用，多点击几次，个性化页面里下载好的语音还会被删除 | 7618【台架】【707】【模块】【语音】【必现】设置页面进入了个性化语音，然后使用，系统页面还是显示未使用，多点击几次，个性化页面里下载好的语音还会被删除 | 7618【台架】【707】【模块】【语音】【必现】设置页面进入了个性化语音，然后使用，系统页面还是显示未使用，多点击几次，个性化页面里下载好的语音还会被删除 | 7618【台架】【707】【模块】【语音】【必现】设置页面进入了个性化语音，然后使用，系统页面还是显示未使用，多点击几次，个性化页面里下载好的语音还会被删除
8505][CDX707][VPA][必现] VPA在未唤醒的状态下，会收到其他应用的语音播报 | 8505][CDX707][VPA][必现] VPA在未唤醒的状态下，会收到其他应用的语音播报 | 8505][CDX707][VPA][必现] VPA在未唤醒的状态下，会收到其他应用的语音播报 | 8505][CDX707][VPA][必现] VPA在未唤醒的状态下，会收到其他应用的语音播报 | 8505][CDX707][VPA][必现] VPA在未唤醒的状态下，会收到其他应用的语音播报
8533[CDX707][VPA][必现] 天气播报时切换其他天气形象Icon图标与PanoRCard3重叠，且后出现切换天气查询时只有语音播报没有界面显示 | 8533[CDX707][VPA][必现] 天气播报时切换其他天气形象Icon图标与PanoRCard3重叠，且后出现切换天气查询时只有语音播报没有界面显示 | 8533[CDX707][VPA][必现] 天气播报时切换其他天气形象Icon图标与PanoRCard3重叠，且后出现切换天气查询时只有语音播报没有界面显示 | 8533[CDX707][VPA][必现] 天气播报时切换其他天气形象Icon图标与PanoRCard3重叠，且后出现切换天气查询时只有语音播报没有界面显示 | 8533[CDX707][VPA][必现] 天气播报时切换其他天气形象Icon图标与PanoRCard3重叠，且后出现切换天气查询时只有语音播报没有界面显示
8535[CDX707][VPA][必现] 添加Lancher卡片时，Card2 3 4会重复显示VPA形象，且将VPA添加到card1时，PanoL屏幕的card1区域不显示VPA | 8535[CDX707][VPA][必现] 添加Lancher卡片时，Card2 3 4会重复显示VPA形象，且将VPA添加到card1时，PanoL屏幕的card1区域不显示VPA | 8535[CDX707][VPA][必现] 添加Lancher卡片时，Card2 3 4会重复显示VPA形象，且将VPA添加到card1时，PanoL屏幕的card1区域不显示VPA | 8535[CDX707][VPA][必现] 添加Lancher卡片时，Card2 3 4会重复显示VPA形象，且将VPA添加到card1时，PanoL屏幕的card1区域不显示VPA | 8535[CDX707][VPA][必现] 添加Lancher卡片时，Card2 3 4会重复显示VPA形象，且将VPA添加到card1时，PanoL屏幕的card1区域不显示VPA
8536][CDX707][VPA][必现] 成语接龙 识别成语后无法给出正确还是错误的答复，游戏无法继续 | 8536][CDX707][VPA][必现] 成语接龙 识别成语后无法给出正确还是错误的答复，游戏无法继续 | 8536][CDX707][VPA][必现] 成语接龙 识别成语后无法给出正确还是错误的答复，游戏无法继续 | 8536][CDX707][VPA][必现] 成语接龙 识别成语后无法给出正确还是错误的答复，游戏无法继续 | 8536][CDX707][VPA][必现] 成语接龙 识别成语后无法给出正确还是错误的答复，游戏无法继续
8537[CDX707][VPA][必现] POI查询，进入全双工后，继续查询附近的POI语音播报请先先下载离线地图包 | 8537[CDX707][VPA][必现] POI查询，进入全双工后，继续查询附近的POI语音播报请先先下载离线地图包 | 8537[CDX707][VPA][必现] POI查询，进入全双工后，继续查询附近的POI语音播报请先先下载离线地图包 | 8537[CDX707][VPA][必现] POI查询，进入全双工后，继续查询附近的POI语音播报请先先下载离线地图包 | 8537[CDX707][VPA][必现] POI查询，进入全双工后，继续查询附近的POI语音播报请先先下载离线地图包
8538[CDX707][VPA][必现] VPA已经添加在Card2位置，查询图片后VPA显示形象错误 PanoRcard2形像错误 | 8538[CDX707][VPA][必现] VPA已经添加在Card2位置，查询图片后VPA显示形象错误 PanoRcard2形像错误 | 8538[CDX707][VPA][必现] VPA已经添加在Card2位置，查询图片后VPA显示形象错误 PanoRcard2形像错误 | 8538[CDX707][VPA][必现] VPA已经添加在Card2位置，查询图片后VPA显示形象错误 PanoRcard2形像错误 | 8538[CDX707][VPA][必现] VPA已经添加在Card2位置，查询图片后VPA显示形象错误 PanoRcard2形像错误
8539[CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式，打开电子手册指令页面打开电子手册但是语音无响应 | 8539[CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式，打开电子手册指令页面打开电子手册但是语音无响应 | 8539[CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式，打开电子手册指令页面打开电子手册但是语音无响应 | 8539[CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式，打开电子手册指令页面打开电子手册但是语音无响应 | 8539[CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式，打开电子手册指令页面打开电子手册但是语音无响应
8540[CDX707][VPA][必现] 蓝牙电话，说出联系人名称时页面不播报具体查到几个联系人，且手动选择联系人，没有跳转到拨打电话界面 | 8540[CDX707][VPA][必现] 蓝牙电话，说出联系人名称时页面不播报具体查到几个联系人，且手动选择联系人，没有跳转到拨打电话界面 | 8540[CDX707][VPA][必现] 蓝牙电话，说出联系人名称时页面不播报具体查到几个联系人，且手动选择联系人，没有跳转到拨打电话界面 | 8540[CDX707][VPA][必现] 蓝牙电话，说出联系人名称时页面不播报具体查到几个联系人，且手动选择联系人，没有跳转到拨打电话界面 | 8540[CDX707][VPA][必现] 蓝牙电话，说出联系人名称时页面不播报具体查到几个联系人，且手动选择联系人，没有跳转到拨打电话界面
8272【必现】实车路试：语音唤醒率低 | 8272【必现】实车路试：语音唤醒率低 | 8272【必现】实车路试：语音唤醒率低 | 8272【必现】实车路试：语音唤醒率低 | 8272【必现】实车路试：语音唤醒率低
【台架】【CDX707】【安全】【必现】开机启动未生成安全日志 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】开机启动未生成安全日志 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】开机启动未生成安全日志 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】开机启动未生成安全日志 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】开机启动未生成安全日志
【台架】【707】【语音】【必现】【17.24】除了语音「重播电话」可以拨打电话之外，其余「打电话给联系人、具体号码、黄页电话」都无法播打电话。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.24】除了语音「重播电话」可以拨打电话之外，其余「打电话给联系人、具体号码、黄页电话」都无法播打电话。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.24】除了语音「重播电话」可以拨打电话之外，其余「打电话给联系人、具体号码、黄页电话」都无法播打电话。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.24】除了语音「重播电话」可以拨打电话之外，其余「打电话给联系人、具体号码、黄页电话」都无法播打电话。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.24】除了语音「重播电话」可以拨打电话之外，其余「打电话给联系人、具体号码、黄页电话」都无法播打电话。
【台架】【707】【语音】【必现】帮助中心，文本有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】帮助中心，文本有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】帮助中心，文本有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】帮助中心，文本有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】帮助中心，文本有误。
【台架】【707】【语音】【必现】【17.02】导航中，语音「结束/退出导航」，tts「执行失败，请稍后再试」。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.02】导航中，语音「结束/退出导航」，tts「执行失败，请稍后再试」。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.02】导航中，语音「结束/退出导航」，tts「执行失败，请稍后再试」。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.02】导航中，语音「结束/退出导航」，tts「执行失败，请稍后再试」。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【17.02】导航中，语音「结束/退出导航」，tts「执行失败，请稍后再试」。
【台架】【707】【语音】【必现】【16.31】语音「打开WIFI」执行结果有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.31】语音「打开WIFI」执行结果有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.31】语音「打开WIFI」执行结果有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.31】语音「打开WIFI」执行结果有误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.31】语音「打开WIFI」执行结果有误。
【台架】【707】【语音】【必现】【16.27】语音「打开/关闭静音模式」未生效。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.27】语音「打开/关闭静音模式」未生效。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.27】语音「打开/关闭静音模式」未生效。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.27】语音「打开/关闭静音模式」未生效。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【16.27】语音「打开/关闭静音模式」未生效。
【台架】【707】【语音】【必现】【15.17】语音「增加/减小导航音量」，tts播报调整的音量大小错误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.17】语音「增加/减小导航音量」，tts播报调整的音量大小错误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.17】语音「增加/减小导航音量」，tts播报调整的音量大小错误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.17】语音「增加/减小导航音量」，tts播报调整的音量大小错误。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.17】语音「增加/减小导航音量」，tts播报调整的音量大小错误。
【台架】【707】【语音】【必现】【15.08】语音「打开导航声音」tts提示「已打开....」，实际未打开。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.08】语音「打开导航声音」tts提示「已打开....」，实际未打开。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.08】语音「打开导航声音」tts提示「已打开....」，实际未打开。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.08】语音「打开导航声音」tts提示「已打开....」，实际未打开。 | 【台架】【707】【语音】【必现】【15.08】语音「打开导航声音」tts提示「已打开....」，实际未打开。
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | P1:20个 | PASS
| AR导航 |  | P1:11个 | PASS
| pano交互 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | P1:3个 | PASS
| 喜马拉雅 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
| 新闻 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
| 在线电台 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 无遗留P0问题 | PASS
小程序 | 小程序广场 |  | 无遗留P0问题 | PASS
| 宿主 |  | 无遗留P0问题 | PASS
语音 | 语音语义 |  | P1:32个 | FAIL
| 语音设置 |  | P1:3个 | PASS
| 用户反馈 |  | P1:1个 | PASS
| 智能家居 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
| VPA |  | P1:10个 | FAIL
中台 | 账号 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
图像 | 图像 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | P0:1个 P1:3个 | FAIL
输入法 | 输入法 |  | 无遗留P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2685 | 2066 | 76.9% | 阻塞用例部分大部分依赖实车车控、低中高噪音、地图实测等
地图 | 5186 | 4600 | 88.7% | 1.依赖实车&路测 2.多屏互动需求变更 3.受bug阻塞，如：无路线规划页无子POI等 4.场景无法实现：组队150人等
随心听 | 3322 | 2500 | 75.25% | 【随心听】电台模块无定位隐私权限授权,随心听语音指令识无法识别测试阻塞；
随心看 | 163 | 154 | 94.48% | 亮度相关测试阻塞
宿主 | 93 | 93 | 100%
小程序广场 | 61 | 61 | 100%
中台 | 521 | 491 | 94.24% | 1、账号部分case依赖实车 2、账号&支付部分case依赖未开发的小程序应用，比如：外卖、酒店 3、账号部分case场景无法实现，如：连续3个月未使用车机
安全 | 480 | 165 | 34.38% | 1、安全安卓11版本PKI证书、root检测、安全监控及防护、安全日志、安全执行环境、应用通讯安全、安全执行环境等功能未集成
消息中心 | 171 | 167 | 97.66% | 1、部分case依赖实车&pano屏
天气 | 118 | 118 | 100%
图像 | 428 | 428 | 100% | 人脸识别切换账号失败，个人中心语音指令执行失败；
输入法 | 134 | 134 | 100%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220628_LA_R04_PRO
MCU版本 | 20220628_LA_R04_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 3742 | 76 | 315 | 0 | 4133 | 90.54%
|  | AR导航 | 408 | 4 | 261 | 0 | 673 | 60.62%
|  | pano交互 | 342 | 28 | 10 | 0 | 380 | 90%
| 随心听 | QQ音乐 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 886 | 0 | 0 | 0 | 886 | 100%
|  | 新闻 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 100%
|  | 在线电台 | 284 | 22 | 0 | 0 | 306 | 92.81%
|  | 搜索 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100%
|  | 播放器 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 142 | 8 | 13 | 0 | 163 | 87%
| 小程序 | 小程序广场 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
|  | 宿主 | 93 | 4 | 0 | 0 | 97 | 95.88%
| 语音 | 语音语义 | 2013 | 53 | 554 | 0 | 2620 | 76.83%
|  | 用户反馈 | 40 | 2 | 0 | 0 | 42 | 95.24%
|  | 智能家居 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 95.83%
| 中台 | 账号 | 330 | 3 | 18 | 0 | 351 | 94.02%
|  | 支付 | 158 | 0 | 12 | 0 | 170 | 92.94%
|  | 消息中心 | 165 | 2 | 4 | 0 | 171 | 96.49%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 165 | 0 | 30 | 285 | 480 | 34.38%
| 图像 | 图像 | 385 | 6 | 37 | 0 | 428 | 89.95%
| 输入法 | 输入法 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100%