## 功能测试报告
【福特Phase5 埋点需求测试报告】
一、测试报告总论
福特埋点需求于5月11-16号提测埋点需求，5月12-20号基于提测apk版本进行需求测试。 图像部分case因无实车环境阻塞，其余结果通过
二、bug解决情况
暂无bug
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
严重问题
暂无
四、质量达标情况
模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  |  | 是否达标
图像 | 无P0问题 | 0 |  |  | pass
随心听 |  | 0 |  |  | pass
随心看 |  | 0 |  |  | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点总量（对应value数） | 埋点通过数量 | 埋点执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
图像 | 22 | 17 | 17 | 77.27% | 1、解绑失败，超时，因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，无法模拟； 2、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现） 3、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发）
随心听 | 60 | 60 | 60 | 100%
随心看 | 12 | 12 | 12 | 100%

## ✅FaceID - baidu - jia elian
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Name | Value | Description | Test Case | Test Result | Reason
faceid | recstarted | onFaceidRecstarted | faceid开始识别
|  |  |  | property | <前台¦后台> | 人脸录入成功后，区分识别场景 | step1：成功录入人脸； step2：进行前台人脸识别； step3：识别成功 Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：property Value：前台 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别； step3：识别成功 Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：property Value：后台 | PASS
faceid | recended | onFaceidRecended | faceid识别结束
|  |  |  | property | <前台¦后台> | 区分识别场景
|  |  |  | issuccess | <ture¦false> | 识别是否成功 | step1：成功录入人脸； step2：进行前台¦人脸识别成功； step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：property¦issuccess Value：前台¦<ture¦> | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行前台¦人脸识别失败； step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：property¦issuccess Value：前台¦<false> | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别成功；step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：property¦issuccess Value：后台¦<ture¦> | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别失败； step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：property¦issuccess Value：后台¦<false> | PASS
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在识别失败时，打印具体原因 人脸识别失败reason：超时/摄像头异常/人脸匹配失败/用户退出 | step1：成功录入人脸； step2：进行前台人脸识别超时； step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：reason Value：超时 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别超时； step3： Event Category：faceid Event Action：recended Name：reason Value：超时 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行前台人脸识别超时； step3：摄像头异常 step4： Event Category：faceid Event Action：recended Name：reason Value：摄像头异常 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别超时； step3：摄像头异常 step4： Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：reason Value：摄像头异常 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行前台人脸识别人脸匹配失败； step3： Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：reason Value：人脸匹配失败 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别人脸匹配失败； step3： Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：reason Value：人脸匹配失败 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行前台人脸识别用户退出； step3： Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：reason Value：用户退出 | PASS
[7 empty] | step1：成功录入人脸； step2：进行后台人脸识别用户退出； step3： Event Category：faceid Event Action：recstarted Name：reason Value：用户退出 | PASS
|  |  |  | timecost | <xx> | 识别成功耗时 | step1：成功录入人脸； step2：进行前台/后台人脸识别成功； step3： Event Category：faceid Event Action：timecost Name：reason Value：<(识别成功耗时)> | PASS
faceid | reg | onFaceidReg | 人脸录入
|  |  |  | issuccess | <ture¦false> | 录入是否成功 | step1：人脸录入成功/失败； step2： Event Category：faceid Event Action：reg Name：issuccess Value：<ture¦> | PASS
step1：人脸录入成功/失败； step2： Event Category：faceid Event Action：reg Name：issuccess Value：<false>
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在人脸录入失败时，打印具体原因 人脸录入失败reason：超时/摄像头异常/重复注册人脸/人脸数量超过上限/切换非P档/用户退出/其他 | step1：人脸录入超时失败； step2： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：超时 | PASS
[7 empty] | step1：进行人脸录入； step2：摄像头异常录入失败； step3： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：摄像头异常 | PASS
[7 empty] | step1：进行人脸录入； step2：人脸重复录入，录入失败； step3： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：人脸重复录入 | PASS
[7 empty] | step1：人脸录入； step2：切换多个账号进行人脸录入，超上限录入失败； step3： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：人脸数量超过上限 | BLOCK | 注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现）
[7 empty] | step1：进行人脸录入； step2：人脸录入过程中切换非P档； step3： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：切换非P档 | PASS
[7 empty] | step1：进行人脸录入； step2：人脸录入过程中退出； step3： Event Category：faceid Event Action：reg Name：reason Value：用户退出 | PASS
faceid | authslelcted | onFaceidAuthslelcted | 点击录入人脸过程中弹出的隐私条款授权弹窗
|  |  |  | option | <接受¦拒绝> |  | step1：人脸录入隐私弹框； step2：点击拒绝/勾选后点击接受； Event Category：faceid Event Action：authslelcted Name：option Value：<接受> | PASS
[7 empty] | step1：人脸录入隐私弹框； step2：点击拒绝/勾选后点击接受； Event Category：faceid Event Action：authslelcted Name：option Value：<¦拒绝> | PASS
faceid | camera | onFaceidCamera | 摄像头异常
|  |  |  | reason | <硬件异常¦遮挡异常¦温度异常¦其他> | 摄像头异常原因 摄像头异常reason：DSMC断连/摄像头断连/临时不可用超10秒 | step1:Face ID 录入过程中 step2:DSMC 故障，断开连接； step3： Event Category：faceid Event Action：camera Name：reason Value：硬件异常 | BLOCK | 摄像头异常，DSMC断连 （依赖延锋提供接口后开发）
[7 empty] | step1:Face ID 注销过程中 step2:DSMC 故障，断开连接； step3： Event Category：faceid Event Action：camera Name：reason Value：硬件异常 | PASS
[7 empty] | step1:Face ID 注销过程中 step2:摄像头故障，断开连接； step3： Event Category：faceid Event Action：camera Name：reason Value：硬件异常 | PASS
[7 empty] | step1:Face ID 录入过程中 step2:摄像头异常reason：临时不可用超10秒； step3： Event Category：faceid Event Action：camera Name：reason Value：硬件异常 | PASS
[7 empty] | step1:Face ID 注销过程中 step2:摄像头异常reason：临时不可用超10秒； step3： Event Category：faceid Event Action：camera Name：reason Value：硬件异常 | PASS
faceid | unbind | onFaceidUnbind | 人脸解绑
|  |  |  | issuccess | <ture¦false>
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在人脸解绑失败时，打印具体原因 解绑失败reason：人脸识别失败/人脸识别成功，但是与账号注册的人脸不匹配/人脸识别成功，注销超时/摄像头异常/用户退出 | step1:点击Face ID【注销】按钮 step2:弹窗点击【注销】，进行人脸识别 step3:人脸识别失败 step4： Event Category：faceid Event Action：unbind Name：issuccess¦reason Value：<false>¦人脸识别失败 | PASS
[7 empty] | step1:点击Face ID【注销】按钮 step2:弹窗点击【注销】 step3:DSMC 故障 step4： Event Category：faceid Event Action：unbind Name：issuccess¦reason Value：人脸识别成功，但是与账号注册的人脸不匹配 | PASS
[7 empty] | step1:点击Face ID【注销】按钮 step2:弹窗点击【注销】 step3:人脸识别成功，5秒内未提示注销成功； step4： Event Category：faceid Event Action：unbind Name：issuccess¦reason Value：人脸识别成功，注销超时 | BLOCK | 解绑失败，超时 因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，无法模拟
[7 empty] | step1：进行人脸注销； step2：人脸注销过程中摄像头异常； step3： Event Category：faceid Event Action：unbind Name：issuccess¦reason Value：摄像头异常 | PASS
[7 empty] | step1：进行人脸注销； step2：人脸注销过程中退出； step3： Event Category：faceid Event Action：unbind Name：issuccess¦reason Value：用户退出 | PASS
faceid | settingchanged | onFaceidSettingchanged | 人脸识别开关
|  |  |  | status | <open¦close> | 记录用户操作行为，不区分语音 or 触屏 | step1：手动打开人脸识别开关； step2： Event Category：faceid Event Action：settingchanged Name：status Value：<open> | PASS
[7 empty] | step1：手动关闭人脸识别开关； step2： Event Category：faceid Event Action：settingchanged Name：status Value：<open> | PASS
[7 empty] | step1：语音打开人脸识别开关； step3： Event Category：faceid Event Action：settingchanged Name：status Value：<open> | PASS
[7 empty] | step1：语音关闭人脸识别开关； step3： Event Category：faceid Event Action：settingchanged Name：status Value：<close> | PASS
|  | 测试时间 | 2022.06.15.10：20-20：10
|  | deviceID | 20282f36
|  | 车机VIN | LVSHNCAZ4KH470607

## ✅Audio -baidu&yf
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes |  |  | Test Case | Test Result | Reason
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description
audio | played | onAudioPlayed | 音频源切入 & 任何音频开始播放时
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦auto> | 音频切换的方式：auto: 开机自动播放或者返回到last source；hmi：通过触屏的方式切换音源； voice：通过语音的方式切换音源 | step1：进入随心听 step2：点击QQ音乐tap step3： Event Category：audio Event Action：played label¦hmi | pass
[7 empty] | step1：进入随心听，播放喜马拉雅 step2：语音指令：打开QQ音乐 step3： Event Category：audio Event Action：played Key：label¦voice | pass
[7 empty] | step1：播放QQ音乐 step2：重启车机 step3：打开随心听 step4： Event Category：audio Event Action：played Key：label¦auto | pass
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切入的音频源 | step1：进入随心听 step2：点击QQ音乐tap step3： Event Category：audio Event Action：played Key：property¦qqmusic | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：点击喜马拉雅tap step3： Event Category：audio Event Action：played Key：property¦ximalaya | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：点击新闻tap step3： Event Category：audio Event Action：played Key：label¦news | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：点击电台tap step3： Event Category：audio Event Action：played Key：property¦onlineradio | pass
audio | ended | onAudioEnded | 当前音频停止播放时触发，并记录开始播放/结束播放的时间点 |  |  | 包括source 打断，暂停，切出，系统关机等场景
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切出前的播放源
|  |  |  | from | <audio play start time> | 本次播放时长，结束播放时刻-开始播放时刻
|  |  |  | to | <audio play end time>
[7 empty] | step1：播放QQ音乐任意曲目； step2：执行source 打断，暂停，切出，系统关机等操作 step3： Event Category：audio Event Action：ended key: property¦qqmusic from¦<audio play start time> to¦<audio play end time> | pass
[7 empty] | step1：播放喜马拉雅任意曲目； step2：执行source 打断，暂停，切出，系统关机等操作 step3： Event Category：audio Event Action：ended Key： property¦ximalaya from¦<audio play start time> to¦<audio play end time> | pass
[7 empty] | step1：播放新闻任意曲目； step2：执行source 打断，暂停，切出，系统关机等操作 step3： Event Category：audio Event Action：ended Key: property¦news from¦<audio play start time> to¦<audio play end | pass
[7 empty] | step1：播放电台任意曲目； step2：执行source 打断，暂停，切出，系统关机等操作 step3： Event Category：audio Event Action：ended Key： property¦onlineradio from¦<audio play start time> to¦<audio play end | pass
audio | controls | onAudioControls | 音频控制，包括播放，暂停，上/下一曲，播放模式选择，收藏
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦hardbutton¦others>
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 当前播放源
|  |  |  | operation | <播放¦暂停¦下一曲¦上一曲¦单曲循环¦顺序播放¦随机播放¦收藏¦取消收藏> | 音频控制具体操作，部分操作仅适用于特定的音频源， 例如音质选择仅适用于QQ音乐
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜qqmusic operation｜播放 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听，播放喜马拉雅任意歌放； step2：播放状态下语音指令：暂停； step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦voice property｜ximalaya operation｜暂停 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听，播放新闻任意歌曲，正常播放； step2：通过硬按键点击下一曲； step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hard button property｜news operation｜下一曲 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击上一曲 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜上一曲 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击单曲循环 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜单曲循环 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击顺序播放 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜顺序播放 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击随机播放 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜随机播放 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击收藏 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜收藏 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台，点击取消收藏 step3： Event Category：audio Event Action：controls Key：label¦hmi property｜onlineradio operation｜取消收藏 | pass
audio | searched | onAudioSearched | 在线音频检索
|  |  |  | label | <hmi¦voice>
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦onlineradio>
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐 step3：点击搜索 step4： Event Category：audio Event Action：searched Key：label¦hmi property｜qqmusic | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放喜马拉雅 step3：点击搜索 step4： Event Category：audio Event Action：searched Key：label¦hmi property｜ximalaya | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放新闻 step3：点击搜索 step4： Event Category：audio Event Action：searched Key：label¦hmi property｜news | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放电台 step3：点击搜索 step4： Event Category：audio Event Action：searched Key：label¦hmi property｜onlinerdio | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐首页 step3：语音指令：打开搜索 step4： Event Category：audio Event Action：searched Key：label¦viocie property｜qqmusic | pass
qqmusic | clicked | onQqmusicClicked | qq音乐相关的按键
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 音质选择 | <标准¦vip>
|  |  |  | 歌词显示 | <on¦off>
|  |  |  | 每日精选 | clicked
|  |  |  | 猜你喜欢 | clicked
|  |  |  | 推荐歌单 | clicked
|  |  |  | 分类歌单 | <xxx> | 具体名称
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐，进入播放器 step3：切换音质 step4： Event Category：audio Event Action：clicked Key：音质选择 Value：标准 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐，进入播放器 step3：切换音质 step4： Event Category：audio Event Action：clicked Key：音质选择 Value：VIP | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐，进入播放器 step3：打开歌词显示 step4： Event Category：audio Event Action：clicked Key：音质选择 Value：标准 | pass
step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐，进入播放器 step3：开启歌词显示 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：歌词显示 Value：on
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：播放QQ音乐，进入播放器 step3：关闭歌词显示 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：歌词显示 Value：off | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐首页 step3：点击 每日精选 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：每日精选 Value：clicked | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐首页 step3：点击 猜你喜欢 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：推荐歌单 Value：clicked | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐首页 step3：点击 推荐歌单 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：每日精选 Value：clicked | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐首页 step3：点击 分类歌单任意分类播放 step4： Event Category：qqmusic Event Action：clicked Key：分类歌单 Value：<具体名称> | pass
ximalaya | clicked | onXimalayaClicked | 喜马拉雅相关的按键
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 每日精选 | <标准¦vip>
|  |  |  | 一键听 | <on¦off>
|  |  |  | vip专区 | clicked
|  |  |  | 已购专辑 | clicked
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step3：点击 每日精选 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：每日精选 Value：<标准> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step3：点击 每日精选 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：每日精选 Value：<VIP> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step3：点击 一键听播放按钮 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：一键听 Value：<on> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step4：点击 一键听关闭按钮 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：一键听 Value：<off> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step3：点击 VIP专区 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：vip专区 Value：clicked | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅首页 step3：点击 已购专区 step4： Event Category：ximalaya Event Action：clicked Key：已购专辑 Value：clicked | pass
qqmusic | account | onQqmusicAccount | QQ音乐账号登录，退出
|  |  |  | property | <login¦logout> | 账号登录 or 退出
|  |  |  | isvip | <ture¦false> | 仅在登录时判断是否为vip用户
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐 step3：登录账号 step4： Event Category：qqmusic Event Action：account Key：property Value：<login> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐 step3：退出账号 step4： Event Category：qqmusic Event Action：account Key：property Value：<logout> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐 step3：登录VIP账号 step4： Event Category：qqmusic Event Action：account Key：isvip Value：<ture> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至QQ音乐 step3：登录非VIP账号 step4： Event Category：qqmusic Event Action：account Key：isvip Value：<false> | pass
ximalaya | account | onXimalayaAccount | 喜马拉雅账号登录，退出
|  |  |  | property | <login¦logout> | 账号登录 or 退出
|  |  |  | isvip | <ture¦false> | 仅在登录时判断是否为vip用户
|  |  |  | type | <一键登录¦扫码登录>
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：登录账号 step4： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：property Value：<login> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：退出账号 step4： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：property Value：<logout> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：登录VIP账号 step4： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：isvip Value：<ture> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：登录非VIP账号 step4： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：isvip Value：<false> | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：进入喜马拉雅个人中心 step4：选择一键登录进行登录 step5： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：type Value：一键登录 | pass
[7 empty] | step1：进入随心听 step2：切换至喜马拉雅 step3：进入喜马拉雅个人中心 step5：选择扫码登录进行登录 step4： Event Category：ximalaya Event Action：account Key：type Value：扫码登录 | pass
|  |  |  | 测试时间 | 2022.06.15.10:30--20:30
|  |  |  | deviceID | 20282f36
|  |  |  | 车机VIN | 2LMPJ8LP2KBL37600

## ✅Video -baidu &yf
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description | Test Case | Test Result | Reason
video | played | onVideoPlayed | 视频开始播放
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、选择爱奇艺 2、点击任一个视频进入播放页面并播放 3、查看日志信息（property为爱奇艺） | pass
[7 empty] | 1、选择短视频 2、点击任一个视频进入播放页面并播放 3、查看日志信息（property为短视频） | pass
audio | ended | onAudioEnded | 视频停止播放 |  |  |  | 1、点击爱奇艺暂停按键，停止播放； Event Category：audio Event Action：ended
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、点击爱奇艺暂停按键，停止播放； 2、查看日志信息（property为爱奇艺） | pass
[7 empty] | 1、点击小视频暂停按键，停止播放 2、查看日志信息（property为小视频） | pass
|  |  |  | from | <video start play time> |  | 1、点击爱奇艺暂停按键，停止播放 2、查看日志信息（from对应播放时间） | pass
[7 empty] | 1、点击小视频暂停按键，停止播放 2、查看日志信息（from对应播放时间） | pass
|  |  |  | to | <video end play time> |  | 1、点击爱奇艺暂停按键，停止播放 2、查看日志信息（to对应停止播放时间） | pass
[7 empty] | 1、点击小视频暂停按键，停止播放 2、查看日志信息（to对应停止播放时间） | pass
video | searched | onVideoSearched | 视频检索 |  |  |  | 1、进入爱奇艺搜索视频页面 2、输入搜索内容进行搜索； Event Category：video Event Action：searched | pass
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频> | 当前播放源 | 1、进入爱奇艺搜索视频页面 2、输入搜索内容进行搜索； 3、查看日志信息（property为爱奇艺，key对应搜索信息） | pass
|  |  |  | key | <xxx> | 搜索框内容 | 1、进入小视频搜索视频页面 2、输入搜索内容进行搜索； 3、查看日志信息（property为小视频，key对应搜索信息） | pass
[7 empty] | 1、进入爱奇艺/小视频搜索视频页面 2、输入搜索内容进行搜索； 3、查看日志信息（key对应搜索信息） | pass
|  |  |  | 测试时间 | 2022.06.16
|  |  |  | 测试devicesID | 96796944
|  |  |  | 测试VIN | 5LMCJ2C97MUL12100

## QA
Feature ID | JIRA ID | 交付时间 | 模块 | 问题描述（Q&A） | 影响等级 | TS提出人 | 提出时间 | 状态 | Ford Inhouse负责人 | Ford FO | Comments
例子 | NA |  |  | 针对Sientinel最新SPSS是哪个版本？何时可以最终frozen？（包含VRP，VPB的SPEC） |  | Cai Yuchao | 2022-04-01 | Open
|  |  | Launcher | app快捷键点击功能Launcher无法实现，需要widget所属app自行实现，是否已拉起各实现方 |  | chenmingyao | 2022-04-06 | Inprogress |  |  | 04/19 朱昊： widget各方都评估实现， 爱奇艺（随心看）、爱车探索、车辆设置、百度地图、副驾随心听、随心听、时钟、天气、图库、随心拍 需要FO通知到各方 04/15:FO反馈 正在让百度评估
|  |  | Launcher | 后备箱控制埋点在3D车模的埋点需求中已包含，建议在Launcher字典中删除 |  | chenmingyao | 2022-04-26 | InProgress |  |  | 0429： FO确认3D是否已记录，有的话删除Launcher内的
|  |  | Launcher | 尊享礼遇的可能值有"个人时光¦舒享时氛¦客人模式¦智能行程"; 车载娱乐的可能值有"<自由秘境¦时空秘信¦随心听¦副驾随心听¦随心看¦唱吧>"; 贴心服务的可能值有"<百度地图¦设置¦车辆设置¦蓝牙电话¦360°全景影像¦DuerOS¦VPA2.0¦语音助手2.0¦天气¦爱车探索¦电子手册¦车辆状况¦道路救援¦智能安全管家¦用户反馈>"; 生活助手的可能值有"<在线商城¦智能家居>"; 第三方的可能值有: 第三方应用名通过PackageManager获取，实际以allapp界面显示为准 707最新的分类如此显示，字典是否更新 |  | chenmingyao | 2022-04-26 | InProgress |  |  | 0429： FO更新字典
|  |  | AAR | 当前版本没有从“底部bar”进入AAR的方式，想确认一下当前表格中的该进入方式是否需要？ |  | YangYongheng | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 04/19 朱昊： “底部bar”确认删除，请FO更新字典 04/15:FO反馈 如果没有的话，可以删除
|  |  | AAR | 不同进入方式，需要由不同的模块来负责对应的数据埋点，这个需要在做之前，确认一下对应的分工 |  | YangYongheng | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0429： AAR进入方式：空调智能馨风¦消息中心¦Launcher天气卡片¦语音 方案一实施 04/19 朱昊： AAR进入方式：空调智能馨风¦消息中心¦Launcher天气卡片¦语音 技术方案评估： 1. AAR模块实现，需要各个应用适配做代码修改，即在启动AAR时，传递Flag给AAR，然后AAR根据不同Flag做埋点处理 2. 各个应用自己实现，只需在点击时做埋点 就简单而言，建议方案二； 需FO确定实现方案，更新字典 04/15:FO反馈 1. AAR模块能否实现，无论哪种方式进入，都触发该埋点 2. inhouse 可以区分哪几种进入方式？
|  |  | AAR | 当前点击事件里的滤芯更换的Value，和spss需求里的不一致，缺少了“重置”value，多了“取消”value，请麻烦确定一下，当前表格中滤芯更换的value值是否是目前所需要的 |  | YangYongheng | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 04/20: 杨永恒： 滤芯更换 Value <重置¦取消¦我知道了¦我已更换滤芯> 请FO更新字典 04/19 朱昊： 开发按Spess提供有效值 04/15:FO反馈 参考交互稿，如果确定可以修改字典
|  |  | AAR | 目前座舱新风value值在spss中的定义为Enabled_Inactive¦ Active ¦ Disable三个值，请问这个座舱新风数据埋点所需的值是这个三个值吗？ |  | YangYongheng | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 04/19 朱昊： Enabled_Inactive¦ Active ¦ Disable 是信号值， Enabled_Inactive ¦ Disable 按钮显示是关 Active 按钮显示是开 字典里的value 字段 <开/关> ？ 需要FO确认 04/15:FO反馈 你是说字典里的value 字段吗？ 建议会议沟通一下
|  |  | VHA | “进入车辆健康页面warning”是指进入车辆健康时上报下面13种异常内容吗？ 防抱死制动故障、胎压监测系统（TPMS）警告、发动机故障、冷却液温度过高、洗涤液液位低(788)、机油压力低、动力系统故障(788)、四驱系统关闭(788)、空滤脏污(788)、电动转向（ESP）故障、坡道缓降系统故障、坡道起步系统故障、照明系统故障 |  | XiaoLiang | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 04/19 朱昊： 已澄清，建议更新到字典中 04/15:FO反馈 是的，有几个就填几个
|  |  | VHA | 电子手册、预约保养非VHA界面 |  | XiaoLiang | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0429： 删除，FO更新字典 04/19 朱昊： 目前没有对应的Button，需要FO确认需求 04/15:FO反馈 VHA页面里面有相应的button， 点击后可实现跳转
|  |  | HVAC | 空调自动模式（AUTO）点击效果是AUTO档位切换，埋点需求表格中描述的Possible Value内容为on/off，该Possible Value内容是否准确？ |  | DouXinyu | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0429： FO更新字典 04/19 朱昊： 1、auto有三档，调节是1、2、3挡，当点击Auto建时，如果之前没开，直接打开恢复上一次状态。 2.auto按钮无法自身关闭auto模式，有人调节吹风模式和风量时候auto label会变为非 full auto 状态，非full auto状态我们的按钮就是关闭状态 需要FO澄清，这里埋点哪些数据 04/15:FO反馈 1. auto 有几档？ 2. 如何判断auto 开关
|  |  | HVAC | 空调set功能都是单一信号值下发，比如0x01 short press。当前需求设计是不是只需要状态监听处理就可以了 |  | DouXinyu | 2022-04-20 | InProgress |  |  | 0429：TBD Rx具体记录 Tx 固体当一个值，待确认 TDB
|  |  | VehicleControl | 泊车辅助系统&泊车辅助传感器在707上不做，是否有埋点需求 |  | nandongdong | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 04/19 朱昊： 已明确，FO更新字典 04/15:FO反馈 如果HMI 没有控制开关，可以不做
|  |  | VehicleControl | 遥控启动设置里未提到具体子项，子项各功能对应property值未定义 |  | nandongdong | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0428 朱昊： 与张一鹏沟通，该处埋点应该针对各功能内部的子项： 空调控制 ，<自动¦上一次设定> 方向盘加热和座椅空调 <自动¦关闭> 座椅空调 <自动¦关闭> 周期 <5分钟¦10分钟¦15分钟> 需要确认更新字典 04/19 朱昊： 遥控启动设置是标题，下面还有4个子功能(空调控制、方向盘加热和座椅空调、座椅空调、周期) 这里埋点是指进入遥控启动设置页面？ 需要FO澄清 04/15:FO反馈 这个请参考最新的文档里的设置项定义，我当时做埋点时台架上没找到该设置信息
|  |  | VehicleControl | 后备箱盖功能虽然界面只有开关，但实际上点击下发的信号值是0,1,2,3,4,5,6循环递增，value值不符合 |  | nandongdong | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0429： 只上传点击事件，不需要开关状态 04/19 朱昊： 没办法区分开关，0-6值由对手件自身判断 需要FO澄清 04/15:FO反馈 0~6代表什么含义？如何区分开关
|  |  | Account | Account onAccountLogin reason都有哪些可选项? |  | zhang jia | 2022-04-06 | InProgress |  |  | 0429： 更新字典 04/15:FO反馈 account 是百度的模块，不需要创达实现