## 01 测试报告
CDX707_SurpriseMessage
ROM Version | 20220523_LA_DAILY-1-2-1_ENG | Test Date | 5/24---6/1
APK Version | 1.0.5 | Test Purpose | 新需求&bugfix
测试环境 | Bench | Milestone | R04
IVI SOC version | 20220523_LA_DAILY-1-2-1_ENG
IVI MCU version | 20220523_LA_R00_PRO
IVI Box | Bench：NA HW:NA SW:NA | 实车：NA | Vin No.：2LMPJ8LP2KBL37600
测试结论 | GO
关键风险描述 | NA
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.更新本地视频路径 2.解决切换inspire主题不生效的问题 | 用例数量：108 回归问题单数量：2 | Pass:107 Fail:1 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 全量测试 | 108
| 用例通过率 | pass 占比 | 99%
| 缺陷数量 | 新增bug 数量 | 1
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0
| 当前模块遗留问题 | 个 | 6
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
单号 | 简要描述 | IG/G/H/M/L | New/Old
SYNCCHINA-8230 | Phase 5：【必现】消息弹出后，手机端呼叫，通话界面闪一下应用列表页 | H | New
SYNCCHINA-8023 | Phase 5：【偶现】偶现一次应用界面卡顿 | H | Old
SYNCCHINA-7709 | Phase 5：【必现】编辑秘信内容，输入法弹出后，上方完成按钮点击无作用 | H | Old
SYNCCHINA-7712 | Phase 5：【必现】秘信到期弹出后，点击关闭秘信，未回到主页，与UE不一致 | H | Old
SYNCCHINA-7799 | Phase 5：【偶现】创建4条相同时间秘信，到期后第二条消息pano屏不投屏 | H | Old
SYNCCHINA-7800 | Phase 5：【偶现】消息弹出时，点击关闭秘信按钮，control屏不退出 | H | Old

## 02 测试用例
ID | Title | Steps (Step) | Steps (Expected Result) | Status | Comment
T83850156 | 时空秘信入口位置 | 1.点击左下角“所有应用”图标 2.点击“时空秘信”卡片 | 1.跳转至“所有应用”页面，时空秘信卡片位于“车载娱乐”第一行第三个 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 | Passed
T83850157 | 首次进入，默认进入待发出列表页 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 | 1.默认进入待发出列表页 | Passed
T83850159 | 左右滑动预置消息列表无卡顿 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.左右滑动预置消息列表 | 1.默认进入待发出列表页 2.滑动过程中无卡顿，预置消息显示无缺失 | Passed
T83850253 | 精彩回顾列表消息时间、内容正确 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击精彩回顾 3.左右滑动精彩回顾消息列表 4.查看列表消息时间、内容 | 1.默认进入待发出列表页 2.进入精彩回顾列表 3.滑动过程中无卡顿 4.列表消息时间、内容显示正确 | Passed
T83850254 | 精彩回顾列表为空，显示默认欢迎文字 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.查看列表界面 | 1.默认进入待发出列表页 2.列表为空，显示默认欢迎文字“你还未有已发出的时空秘信，试试创建新秘信吧！” | Passed
T83850255 | 待发出列表页退出，进入待发出列表 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击主页图标 3.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入待发出列表页 2.回到主页 3.进入待发出列表页 | Passed
T83850256 | 创建秘信时退出，进入待发出列表 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击创建新秘信 3.点击主页图标 4.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入待发出列表页 2.进入创建新秘信界面 3.回到主页 4.进入待发出列表页 | Passed
T83850257 | 修改秘信时退出，进入待发出列表 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击待发出列表中的消息 3.点击主页图标 4.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入待发出列表页 2.进入修改秘信界面 3.回到主页 4.进入待发出列表页 | Passed
T83850258 | 预览秘信时退出，进入待发出列表 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击待发出列表中的消息 3.点击预览图标 4.点击主页图标 5.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入待发出列表页 2.进入修改秘信界面 3.进入预览界面，pano屏投屏 4.回到主页，pano屏退出投屏 5.进入待发出列表页 | Passed
T83850259 | 删除秘信时退出，进入待发出列表 | 1.点击所有应用-时空秘信图标 2.点击待发出列表中的消息 3.点击删除图标 4.点击主页图标 5.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入待发出列表页 2.进入修改秘信界面 3.弹出确认删除弹框 4.回到主页 5.进入待发出列表页 | Passed
T83850260 | 精彩回顾列表退出，进入精彩回顾列表 | 1.点击所有应用-时空秘信-精彩回顾图标 2.点击主页图标 3.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入精彩回顾列表页 2.回到主页 3.进入待发出列表页 | Passed
T83850261 | 查看精彩回顾消息时退出，进入精彩回顾列表 | 1.点击所有应用-时空秘信-精彩回顾图标 2.点击精彩回顾列表中的消息 3.点击主页图标 4.再次点击所有应用-时空秘信图标 | 1.进入精彩回顾列表页 2.进入消息查看界面，pano屏投屏 3.回到主页，pano屏退出投屏 4.进入待发出列表页 | Passed
T83850160 | 未编辑秘信取消创建，秘信不保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.设置正确时间后点击“保存发布”按钮 5.点击弹框“取消” | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.弹框提示“你还没有添加秘信文字，是否要发布？”，左下角显示“取消“按钮，右下角显示”保存发布“按钮 5.返回编辑秘信界面 | Passed
T83850161 | 未编辑秘信可以创建成功 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.设置正确时间后点击“保存发布”按钮 5.点击弹框“保存发布” | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.弹框提示“你还没有添加秘信文字，是否要发布？”，左下角显示“取消“按钮，右下角显示”保存发布“按钮 5.跳转到待发出秘信列表界面，toast提示”你的时空秘信已创建成功“ | Passed
T83850162 | 秘信文本框为空可以创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，编辑秘信文本框无内容输入时，上方”完成“按钮不置灰，可以点击 | Passed
T83850163 | 选择预置消息“生日快乐”创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击预置消息“生日快乐” 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入框实时显示“生日快乐”，右下角实时更新字符数(4/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850207 | 选择预置消息“过节啦”创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击预置消息“过节啦” 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入框实时显示“过节啦”，右下角实时更新字符数(3/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850208 | 选择预置消息“谢谢你”创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击预置消息“谢谢你” 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入框实时显示“谢谢你”，右下角实时更新字符数(3/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850209 | 选择预置消息“加油哦”创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击预置消息“加油哦” 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入框实时显示“加油哦”，右下角实时更新字符数(3/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850210 | 输入纯中文字符创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入纯中文字符 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入的中文字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850211 | 输入纯英文字符创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入纯英文字符 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入的英文字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850212 | 输入中英文混合字符创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入中英文混合字符 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入的中英文混合字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850213 | 输入特殊字符（空格、数字、符号等）创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入特殊字符（空格、数字、符号等） 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入的特殊字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850214 | 输入最大字符数（20个字符）创建秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入最大字符数（20个字符） 7.点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入的字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，提示“你的时空秘信已创建成功“，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850164 | 选择默认字体（福特字体）创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.选择默认字体（福特字体） 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.选中的字体图标显示选中状态，时空秘信预览字体改变 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850215 | 选择汉仪颜楷字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.选择汉仪颜楷字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.选中的字体图标显示选中状态，时空秘信预览字体改变 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850216 | 选择尚巍小顽童字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.选择尚巍小顽童字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.选中的字体图标显示选中状态，时空秘信预览字体改变 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850165 | 调节字体滑动条至最左侧（字体最小），图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.拖动滑动条至最左侧 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.预览字体大小变为最小，拖动图标中间的向左符号和左侧“-”图标置灰，向右符号和右侧“+”图标亮度正常 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850217 | 调节字体滑动条至最右侧（字体最大），图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.拖动滑动条至最右侧 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.预览字体大小变为最大，拖动图标中间的向左符号和左侧“-”图标亮度正常，向右符号和右侧“+”图标置灰 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850218 | 调节字体滑动条至中间，图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标 7.拖动滑动条至中间 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 7.预览字体大小随着拖动实时变化，拖动图标中间的向左向右符号亮度正常 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850166 | 选择默认字体颜色（白色）创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择默认字体颜色（白色） 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为白色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850219 | 选择粉红色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择粉红色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为粉红色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850220 | 选择黄色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择黄色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为黄色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850221 | 选择蓝色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择蓝色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为蓝色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850222 | 选择橙色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择橙色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为橙色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850223 | 选择褐色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择褐色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为褐色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850224 | 选择浅蓝色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择浅蓝色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为浅蓝色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850225 | 选择紫色字体创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击颜色图标， 7.选择紫色字体 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认颜色白色，右侧显示8种颜色 7.选中颜色图标放大显示，预览字体颜色变为紫色 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850167 | 未输入收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.未输入收件人，点击“完成”图标 8.选择发布时间 9.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850226 | 选择预置收件人“老铁”创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.点击预置收件人“老铁” 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850227 | 选择预置收件人“集美”创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.点击预置收件人“集美” 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850228 | 选择预置收件人“小仙女”创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.点击预置收件人“小仙女” 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850229 | 选择预置收件人“小老弟”创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.点击预置收件人“小老弟” 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850230 | 输入纯中文字符的收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.输入纯中文字符 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850231 | 输入纯英文字符的收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.输入纯英文字符 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850232 | 输入中英文混合字符的收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.输入中英文混合字符 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850233 | 输入包含特殊字符（空格、数字、符号等）的收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.输入特殊字符（空格、数字、符号） 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850234 | 输入最大字符数（10个字符）收件人创建秘信 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击收件人图标 7.输入最大字符数（10个字符） 8.点击“完成”图标 9.选择发布时间 10.点击“保存发布”图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟 7.输入框实时更新输入字符 8.返回秘信发布页面，编辑文字更新成功 9.发布时间更新成功 10.保存成功，“待发出”列表中展示秘信预览图和发布时间 | Passed
T83850168 | 编辑秘信内容区域展开-折叠 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.再次点击编辑秘信图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.收起秘信编辑区域，图标高亮显示消失 | Passed
T83850169 | 编辑字体区域展开-折叠 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击字体图标 6.再次点击字体图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.展开字体编辑区域，字体图标高亮显示 6.收起字体编辑区域，图标高亮显示消失 | Passed
T83850170 | 编辑字体颜色区域展开-折叠 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击字体颜色图标 6.再次点击字体颜色图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.展开字体颜色编辑区域，字体颜色图标高亮显示 6.收起编辑区域，图标高亮显示消失 | Passed
T83850171 | 编辑收件人区域展开-折叠 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击收件人图标 6.再次点击收件人图标 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.展开收件人编辑区域，收件人图标高亮显示 6.收起收件人编辑区域，图标高亮显示消失 | Passed
T83850172 | 默认日期和时间为车机当前时间 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.查看日期和时间 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.默认日期为当前车机日期，默认时间为当前车机时间 | Passed
T83850235 | 发布日期不可选择过期日期 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择发布日期 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.不显示过期日期，无法选择 | Passed
T83850173 | 发布时间相同，有提示文案 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入秘信文字 7.点击“完成”图标 8.选择发布日期和时间与待发出列表中其中一个消息相同 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主界面，编辑文字更新成功 8.选择框下方出现红色提示：“*已有秘信设置在此时间，该条秘信可能会延迟展示。” | Passed
T83850174 | 发布时间为过期时间，有提示文案，无法发布 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入秘信文字 7.点击“完成”图标 8.选择发布日期为当日 9.选择发布时间为已过期时间 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主界面，编辑文字更新成功 8.发布日期更新成功 9.选择框下方出现红色提示：“*时间选择器必须晚于现在时间”，“预览”、“保存发布”按钮置灰，无法点击 | Passed
T83850262 | 发布日期选择2月，无30、31号 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入秘信文字 7.点击“完成”图标 8.选择发布日期为2月30或31 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主界面，编辑文字更新成功 8.无法选择2月30或31号，日期显示无异常 | Passed
T83850180 | 修改秘信-取消，修改未保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改秘信文字 5.修改字体，颜色，收件人 6.修改发布时间 7.点击“返回”图标 8.点击弹框”取消“按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.编辑文字更新成功 5.秘信字体颜色以及收件人更新成功 6.发布时间更新成功 7.弹框提示”当前编辑未保存，确定退出吗？“，左下角显示”取消“按钮，右下角显示”退出“按钮 8.返回编辑秘信界面，可以继续编辑 | Passed
T83850179 | 修改秘信成功，修改内容已保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改秘信文字 5.修改字体，颜色，收件人 6.修改发布时间 7.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.编辑文字更新成功 5.秘信字体颜色以及收件人更新成功 6.发布时间更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 | Passed
T83850181 | 修改秘信-退出，修改内容未保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改秘信文字 5.修改字体，颜色，收件人 6.修改发布时间 7.点击“返回”图标 8.点击弹框”退出“按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.编辑文字更新成功 5.秘信字体颜色以及收件人更新成功 6.发布时间更新成功 7.弹框提示”当前编辑未保存，确定退出吗？“，左下角显示”取消“按钮，右下角显示”退出“按钮 8.返回到待发出列表界面，当前编辑未保存 | Passed
T83850182 | 修改秘信内容为最大字符数（20个字符） | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字超出20字数 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.进入文字编辑模式 5.输入框实时更新输入字符，字数达到最大限制后无法再输入，右下角更新提示已输入字符数(20/20) | Passed
T83850183 | 清空秘信内容，可以保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击“点击编辑秘信” 5.清空秘信内容 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.进入文字编辑模式 5.输入框为空，完成按钮可以点击 | Passed
T83850184 | 修改字体为默认字体（福特字体） | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改字体为默认字体（福特字体） 5.点击“保存发布”图标 6.再次点击该秘信查看字体 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.预览字体变为默认字体（福特字体） 5.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 6.已修改为默认字体（福特字体） | Passed
T83850185 | 修改字体为汉仪颜楷 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改字体为汉仪颜楷 5.点击“保存发布”图标 6.再次点击该秘信查看字体 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.预览字体变为汉仪颜楷 5.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 6.已修改为汉仪颜楷 | Passed
T83850236 | 修改字体为尚巍小顽童 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改字体为尚巍小顽童 6.点击“完成”图标 5.点击“保存发布”图标 6.再次点击该秘信查看字体 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.预览字体变为尚巍小顽童 5.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 6.已修改为尚巍小顽童 | Passed
T83850237 | 调节字体滑动条至最左侧（字体最小），图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体图标 5.拖动滑动条至最左侧 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体大小 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 5.预览字体大小变为最小，拖动图标中间的向左符号和左侧“-”图标置灰，向右符号和右侧“+”图标亮度正常 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为最小字体 | Passed
T83850238 | 调节字体滑动条至最右侧（字体最大），图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体图标 5.拖动滑动条至最右侧 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体大小 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 5.预览字体大小变为最大，拖动图标中间的向左符号和左侧“-”图标亮度正常，向右符号和右侧“+”图标置灰 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为最大字体 | Passed
T83850239 | 调节字体滑动条至中间，图标状态显示正确 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体图标 5.拖动滑动条至中间 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体大小 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示三种字体，+，-图标和大小调节滑动条 5.预览字体大小变为最小，拖动图标中间的向左、向右符号和“+”、“-”图标亮度均正常 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.字体大小为修改后的大小 | Passed
T83850240 | 修改字体颜色为默认颜色（白色） | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击默认颜色（白色） 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.白色图标放大，预览字体变为白色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为白色字体 | Passed
T83850241 | 修改字体颜色为粉红色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击粉红色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.粉红色图标放大，预览字体变为粉红色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为粉红色字体 | Passed
T83850242 | 修改字体颜色为黄色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击黄色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.黄色图标放大，预览字体变为黄色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为黄色字体 | Passed
T83850243 | 修改字体颜色为蓝色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击蓝色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.蓝色图标放大，预览字体变为蓝色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为蓝色字体 | Passed
T83850244 | 修改字体颜色为橙色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击橙色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.橙色图标放大，预览字体变为橙色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为橙色字体 | Passed
T83850245 | 修改字体颜色为褐色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击褐色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.褐色图标放大，预览字体变为褐色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为褐色字体 | Passed
T83850246 | 修改字体颜色为浅蓝色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击浅蓝色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.浅蓝色图标放大，预览字体变为浅蓝色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为浅蓝色字体 | Passed
T83850247 | 修改字体颜色为紫色 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击字体颜色图标 5.点击紫色图标 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看字体颜色 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.显示八种颜色，选中的颜色图标放大 5.紫色图标放大，预览字体变为紫色 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.已修改为紫色字体 | Passed
T83850248 | 清空收件人信息，保存后收件人为空 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击收件人图标 5.清空收件人信息 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看收件人 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟，输入框显示秘信原来设置的收件人 5.输入框收件人信息为空 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.收件人输入框为空 | Passed
T83850251 | 修改最大字符数（10个字符）的收件人 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击收件人图标 5.清除原来的收件人，重新输入 6.点击“完成”图标 7.点击“保存发布”图标 8.再次点击该秘信查看收件人 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.默认显示四个收件人：老铁、集美、小仙女、小老弟，输入框显示秘信原来设置的收件人 5.输入框实时更新输入的内容 6.返回秘信发布页面，编辑内容更新成功 7.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中 8.显示已修改的收件人 | Passed
T83850249 | 修改发布日期时，不显示过期日期 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改发布日期 5.点击“保存发布”图标 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.不显示过期日期，可以选择后面的日期 5.toast提示”已成功保存编辑“，修改后的秘信显示在“待发出”列表中，发布日期已更新 | Passed
T83850250 | 修改发布时间为相同时间，有红字提示 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改发布日期和时间与待发出列表中其中一个消息相同 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.选择框下方出现红色提示：“*已有秘信设置在此时间，该条秘信可能会延迟展示。” | Passed
T83850252 | 修改发布时间为过期时间，有红字提示，无法保存 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.选择发布日期为当日 5.修改发布时间为过期时间 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.发布日期更新成功 5.选择框下方出现红色提示：“*时间选择器必须晚于现在时间”，“预览”，“保存发布”按钮置灰不可点击 | Passed
T83850186 | 删除秘信-取消，秘信仍在列表中 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待删除秘信（待发出列表中） 4.点击“删除”按钮 5.点击弹框“取消”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.提示“是否确定删除此秘信？” 5.返回编辑页面，秘信仍在列表中 | Passed
T83850187 | 删除秘信成功，列表中不再显示该秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.点击“删除”按钮 5.点击弹框“删除”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮 4.提示“是否确定删除此秘信？” 5.toast提示“秘信已成功删除”，此秘信在待发出列表中消失，自动返回应用主界面 | Passed
T83850158 | 待发出列表为空，显示默认欢迎文字 | 1.进入时空秘信-待发出列表页 | 1.列表为空，显示默认欢迎文字“你还未有已发出的时空秘信，试试创建新秘信吧！” | Passed
T83850195 | 批量部分选中，按钮状态显示正常 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“精彩生活”-“编辑”图标 4.点击秘信卡片右上方复选框 5.再次点击秘信卡片右上方复选框 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.显示所有精彩回顾秘信，且每个秘信卡片右上方出现复选框，编辑图标变成“全选”和“删除(0)”按钮 4.复选框显示选中状态，删除（XX）按钮后面的数字实时更新 5.复选框选中状态消失，删除（XX）按钮后面的数字实时更新 | Passed
T83850190 | 批量全选，按钮状态显示正常 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“精彩生活”-“编辑”图标 4.点击“全选”按钮 5.点击“取消全选”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.显示所有精彩回顾秘信，且每个秘信格右上方出现复选框，编辑图标变成“全选”和“删除(0)”按钮 4.显示已选中所有秘信，删除按钮实时更新已选秘信数量，“全选”按钮变成“取消全选” 5.选中状态全部消失，“取消全选”按钮变成“全选”，“删除(**)”按钮变成“删除(0)” | Passed
T83850188 | 批量部分删除取消，选中图标不消失 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“精彩生活”-“编辑”图标 4.选择精彩回顾秘信 5.点击“删除”按钮 6.点击弹框“取消”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.显示所有精彩回顾秘信，且每个秘信格右上方出现复选框，编辑图标变成“全选”和“删除(0)”按钮 4.秘信显示选中图标，删除按钮实时更新已选秘信数量 5.弹出提示框“确定要删除所选项？” 6.返回批量选中页面，且选中图标不会消失 | Passed
T83850189 | 批量部分删除，列表中不再显示该秘信 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“精彩生活”-“编辑”图标 4.选择部分精彩回顾秘信 5.点击“删除”按钮 6.点击弹框“删除”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.显示所有精彩回顾秘信，且每个秘信格右上方出现复选框，编辑图标变成“全选”和“删除(0)”按钮 4.秘信显示选中图标，删除按钮实时更新已选秘信数量 5.弹出提示框“确定要删除所选项？” 6.toast提示“秘信已成功删除。”且返回应用主界面，已删除秘信不会显示在列表中 | Passed
T83850191 | 批量全选删除，列表秘信全部消失 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“精彩生活”-“编辑”图标 4.点击“全选”按钮 5.点击“删除”按钮 6.点击弹框“删除”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.显示所有精彩回顾秘信，且每个秘信格右上方出现复选框，编辑图标变成“全选”和“删除(0)”按钮 4.显示已选中所有秘信，删除按钮实时更新已选秘信数量，“全选”按钮变成“取消全选” 5.弹出提示框“确定要删除所选项？” 6.toast提示“秘信已成功删除。”且返回应用主界面，已删除秘信不会显示在列表中 | Passed
T83850175 | 车速小于5km/h，创建秘信时可以预览 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.点击“创建新秘信”按钮 4.选择秘信模板 5.点击“点击编辑秘信” 6.点击输入框输入秘信文字 7.点击“完成”图标 8.选择正确发布时间 9.点击”预览“按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 4.根据所选择的模板，实时展示编辑效果，共有四种模板 5.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 6.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 7.返回应用主页面，编辑文字更新成功 8.发布时间更新成功 9.进入预览模式，界面显示与设置的内容相同 ①Control屏左上角显示返回按钮，中间全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示，模板右上角显示”保存发布“按钮 ②PanoR屏全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示 | Passed
T83850176 | 车速小于5km/h,创建含收件人，字体不同，颜色不同秘信可以预览 | 1.点击“所有应用”-“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 2.点击“创建新秘信”按钮 3.选择秘信模板 4.点击“点击编辑秘信” 5.点击输入框输入秘信文字 6.点击字体图标，选择非默认字体 7.调节字体大小 8.点击颜色图标，选择非默认颜色 9.点击收件人图标，输入收件人 10.点击“完成”图标 11.选择正确发布时间 12.点击“预览”按钮 | 1.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 2.左下方显示秘信模板可供选择，左侧展示编辑效果，右侧展示发布时间以及“为了您的行车安全，秘信仅在车辆停止或低速状态下呈现。请计划好惊喜的时间哦！"右下方展示“保存发布”按钮 3.根据所选择的模板，实时展示编辑效果 4.跳转至编辑秘信界面，展示编辑秘信文本、字体、颜色、收件人图标，输入框，默认显示四个消息文本（生日快乐、过节啦、谢谢你、加油哦），默认选中编辑秘信图标（高亮显示），输入法键盘收起 5.输入法键盘打开，界面上移，输入框实时更新输入字符，右下角实时更新字符数(XX/20) 6.时空秘信预览字体改变 7.时空秘信预览字体大小改变 8.时空秘信预览字体颜色改变 9.输入框实时更新输入字符 10.返回应用主页面，编辑文字更新成功 11.发布时间更新成功 12.进入预览模式，界面显示与设置的内容相同 ①Control屏左上角显示返回按钮，中间全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示，模板右上角显示”保存发布“按钮 ②PanoR屏全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示 | Passed
T83850177 | 车速小于5km/h，修改秘信时可以预览 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.左右滑动查看待发出秘信列表 4.选择列表中任意一个秘信 5.点击“预览” | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.根据时间顺序展示所有待发出的秘信 4.进入编辑模式，模板背景卡片右上角显示”预览“按钮 5.进入预览模式，界面显示与修改的内容相同 ①Control屏左上角显示返回按钮，中间全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示，模板右上角显示”保存发布“按钮 ②PanoR屏全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示 | Passed
T83850178 | 车速小于5km/h，修改收件人，字体大小，字体颜色可以预览 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.选择待编辑秘信（待发出列表中） 4.修改秘信文字 5.修改字体，颜色，收件人 6.修改发布时间 7.点击“预览”按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.进入编辑模式，右侧发布时间下方显示“删除”和“保存发布”按钮，时空秘信字体颜色大小收件人显示之前所选择的样式 4.编辑文字更新成功 5.秘信字体颜色以及收件人更新成功 6.发布时间更新成功 7.进入预览模式，界面显示与修改的内容相同 ①Control屏左上角显示返回按钮，中间全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示，模板右上角显示”保存发布“按钮 ②PanoR屏全屏显示模板背景，秘信内容垂直居中显示 | Passed
T83850196 | 不含收件人的秘信到期弹出，内容垂直居中 | 1.创建一条时空秘信 2.等待时空秘信提醒 | 2.时空秘信到时间点直接弹出，20s后自动关闭 ①Controller屏，左侧显示“查看更多”按钮，中间显示打开的信封图案和文字“你收到了一封时空秘信”，右侧显示”关闭秘信“按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 | Passed
T83850197 | 含有收件人的秘信到期弹出，内容垂直居中 | 1.创建一条带收件人的时空秘信 2.等待时空秘信提醒 | 2.时空秘信到时间点直接弹出，20s后自动关闭 ①Controller屏，左侧显示“查看更多”按钮，中间显示打开的信封图案和文字“你收到了一封时空秘信”，右侧显示”关闭秘信“按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 | Passed
T83850198 | 20s内点击关闭秘信，回到主页 | 1.创建一条时空秘信 2.等待时空秘信提醒 3.20s内点击“关闭秘信”按钮 | 2.时空秘信到时间点直接弹出 ①Controller屏，左侧显示“查看更多”按钮，中间显示打开的信封图案和文字“你收到了一封时空秘信”，右侧显示”关闭秘信“按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 3.秘信消失，回到主页 | Passed
T83850199 | 20s内点击查看更多，进入精彩回顾页面 | 1.创建一条时空秘信 2.等待时空秘信提醒 3.20s内点击“查看更多”按钮 | 2.时空秘信到时间点直接弹出 ①Controller屏，左侧显示“查看更多”按钮，中间显示打开的信封图案和文字“你收到了一封时空秘信”，右侧显示”关闭秘信“按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 3.秘信消失，进入精彩回顾页面 | Passed
T83850200 | 车速＜5km/h，时空秘信播放20s自动关闭 | 1.时空秘信弹出框页面，未点击任何界面按钮 | 1.时空秘信视频循环播放，20s后自动消失 | Passed
T83850201 | 20s前手动关闭第一个时空秘信，弹出下一个时空秘信 | 1.第一条时空秘信弹出框页面，未点击任何界面按钮 2.20s内关掉第一条秘信 3.等待20s | 1.第一条时空秘信视频循环播放，20s后自动消失 2.弹出第二条时空秘信 3.第二条秘信自动消失 | Passed
T83850202 | 20s后自动关闭第一个时空秘信，弹出下一个时空秘信 | 1.第一条时空秘信弹出框页面，未点击任何界面按钮 2.无操作等待20s 3.等待20s | 1.第一条时空秘信视频循环播放，20s后自动消失 2.第一条秘信自动消失，弹出第二条时空秘信 3.第二条秘信自动消失 | Passed
T83850192 | 车速小于5km/h，可以查看精彩回顾 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.左右滑动查看精彩回顾列表 4.选择待查看的秘信 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.根据逆时间顺序展示所有过期的秘信 4.进入秘信回顾页面 ①Controller左上方显示返回按钮和“回顾秘信”文字，右上方显示“停止播放”按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 | Passed
T83850193 | 车速小于5km/h，查看精彩回顾中忽略过的秘信，未读提示消失 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.左右滑动查看精彩回顾列表 4.查看忽略过的秘信 5.点击返回按钮 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.根据逆时间顺序展示所有过期的秘信，忽略过的秘信内容前方会有红点提示 4.进入秘信回顾页面 ①Controller左上方显示返回按钮和“回顾秘信”文字，右上方显示“停止播放”按钮 ②pano屏全屏显示消息背景，消息内容垂直居中 5.回到精彩回顾列表，秘信内容前方红点消失 | Passed
T83850194 | 车速＞5km/h时，无法查看精彩回顾 | 1.点击“所有应用”图标 2.点击“车载娱乐”-“时空秘信”卡片 3.左右滑动查看精彩回顾列表 4.选择待查看的秘信 | 1.跳转至“所有应用”页面，显示“尊享礼遇”/“车载娱乐”等应用组 2.进入应用主页，左侧为秘信创建窗口和待发出列表展示，右侧为精彩回顾展示 3.根据逆时间顺序展示所有过期的秘信 4.无法查看秘信，忽略过的秘信未读提示不会消失 | Passed
T83850204 | 通话过程中，秘信到期不提示 | 1.接通蓝牙电话，等待时空秘信提醒 2.挂断电话 | 1.时空秘信未弹出 2.弹出时空秘信 | Passed
T83850205 | 弹出时空秘信时，来电接听电话，跳转到通话界面 | 1.时空秘信弹出框页面，来电并接听电话 | 1.时空秘信弹出框消失并跳转到通话页面 | Passed
T83850203 | 弹出时空秘信时，手机端呼叫，跳转到通话界面 | 1.时空秘信弹出框页面，手机端呼叫联系人 | 1.时空秘信弹出框消失并跳转到通话页面 | Failed | 通话界面闪一下应用列表页
T83850206 | 舒享时氛主题开启，秘信提醒覆盖在舒享时氛主题上方 | 1.开启舒享时氛主题时，等待秘信提醒 2.关闭时空秘信 | 1.弹出时空秘信，覆盖在舒享时氛主题上方，舒享时氛主题音乐暂停 2.舒享时氛主题音乐继续播放，界面显示无异常 | Passed
T83850263 | 设置中切换主题，应用界面对应切换 | 1.设置中切换主题 2.查看应用界面 | 1.主题切换成功 2.应用界面显示对应主题颜色 | Passed