## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R05.1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R05.1版本于8月19日提测，8月19日基于提测内容完成合入bug验证； 8月22日-8月23日完成地图、小程序广场、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块问题验证及各模块封版测试； 合入Jira bug 16个，Reopen 2个
二、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 17 | 17 | 100% | 与项目测沟通，仅过R05与R05.1的差异点
地图 | 500 | 496 | 99.2% | 1.核心功能回归；2.AR导航高速面板未提测
随心听 | 627 | 627 | 100% | 核心case回归
随心看 | 108 | 108 | 100% | 核心case回归；
小程序宿主&广场&垂类 | 709 | 701 | 98.87%
中台 | 354 | 334 | 94.35% | 1、账号部分case依赖实车 2、账号部分case场景无法实现，如：连续3个月未使用车机
安全 | 336 | 334 | 99.4% | 核心功能回归，未执行全量case
消息中心 | 157 | 153 | 97.45% | 1、部分case依赖实车
天气 | 118 | 118 | 100%
场景引擎 | 87 | 79 | 90.8% | 1、停车场景未提测，用例阻塞
图像 | 108 | 108 | 100% | 核心case回归；
输入法 | 15 | 15 | 100% | 核心case回归；
TOTAL | 3136 | 3090 | 98.53%
三. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h 出现4例anr | FAIL（运行11小时）
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
四. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 39 低危: 4116 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危: 3081 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞
| 随心听 | 高危: 0 中危: 63 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 47 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 47 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 1 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 图像 | 高危: 0 中危: 3 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2299 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危:0 中危:144 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5551 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
五、遗留问题
Jira bug ID | 标题 | 优先级 | 计划合入版本 | 问题分析
APIMCIM-9428 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.che.codriver的crash异常 | Immediate Gating | R06 | 从日志看，只有1次智能家居的Crash。原因为智能家居页面弹窗显示时，所在的上下文Activity已被销毁。
APIMCIM-7834 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的anr异常 | Gating | R06 | 根据目前提供的 logcat 文分析件，我们分析2次 ANR 判断均为一类问题，即随心听在首页超时响应，但是在应用的主动日志记录中未发现异常。在 monkey 自测中也没有发现该异常，还需要麻烦你们提供下问题 ANR 对应的 trace 日志来做进步一的问题分析定位
内部新增高优问题
edc-scrum-29242 | 【语音】【CDX707】语音处于聆听状态时，音乐在播放 | P1 | R06 | 调整音频焦点策略
edc-scrum-29403 | 【随心听】【CDX707】点击电台-每日精选 播放按钮，按钮未变化，也未播放每日精选电台 | P1 | R06 | 分析中
edc-scrum-29404 | 【随心听】【CDX707】当前播放蓝牙音乐，反复点击车机投屏按钮出现音乐暂停，车机大屏卡住现象 | P1 | R06 | 分析中
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220819_LA_R05_1_PRO
MCU版本 | 20220819_LA_R05_1_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch

## JIRA Fixed BUG
问题类型 | 关键字 | 概要 | 经办人 | 优先级 | 状态 | 修复的版本 | 是否支持造车 | 8.19 是否已合入 | 模块 | QA验证结果
故障 | APIMCIM-9428 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.che.codriver的crash异常 | Dai, Jin (J.) | Immediate Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 语音 | fail
故障 | APIMCIM-7831 | Phase5:【偶现】【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的crash异常 | Jiao, Youwei (Y.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-7837 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.android.systemui的anr异常 | Jiao, Youwei (Y.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-7834 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的anr异常 | Jiao, Youwei (Y.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | fail
故障 | APIMCIM-10287 | Phase 5：【偶发】点击歌曲播放时，随心听发生com.baidu.car.radio ANR后闪退 | Chen, Zhaojun (Z.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-9416 | 【Phase V】【CDX707】【Top】【System】【Once】10s Reset后，在USB音乐界面播放时，来一条信息“想要体验一下你的新座驾吗”USB音乐暂停闪退到首页，车机冻屏无法点击，车机时间也不再更新. | Fan, Xiaobing (X.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 安全 | pass
故障 | APIMCIM-10213 | Phase 5：【偶发】爱奇艺视频播放时，随心看发生闪退 | Yuan, Boming (B.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心看 | pass
故障 | APIMCIM-10294 | Phase 5：【偶发】随心听投屏Card内容显示黑屏 | Jiao, Youwei (Y.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-9323 | Phase 5：【812】【必现】小视频播放显示黑屏，但音频是正常的 | Yuan, Boming (B.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 云端修复 | 随心看 | pass
故障 | APIMCIM-7835 | Phase5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.che.codriver的anr异常 | Zhang, Qinghua (Q.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 语音 | pass
故障 | APIMCIM-10293 | Phase 5：【偶发】语音搜索关键字时，随心听闪退 | Jiao, Youwei (Y.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-10266 | Phase 5：【必现】AR导航无法校准，功能不可用 | He, Xinyu (X.) | Immediate Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 地图 | pass
故障 | APIMCIM-10415 | Phase 5：【必现】退出账号后进入导航语音界面，地图卡死闪退 | Cai, Wenxiong (W.) | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 地图 | pass
故障 | APIMCIM-10133 | Phase 5：【偶发】QQ音乐和爱奇艺视频混音播放 |  | Immediate Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-10386 | Phase 5：【必现】QQ音乐使用控制屏暂停时，无法通过短按VOL按钮继续播放//随心看视频有相同问题 |  | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听/随心看 | pass
故障 | APIMCIM-10423 | Phase 5：【必现】播放QQ音乐，短按VOL按键进入Audio off，喇叭已静音，但歌曲进度条仍在进行 |  | Gating | Test | LA_R05_ENG | 是 | 已合入 | 随心听 | pass

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 443 | 7 | 1 | 0 | 451 | 98.23%
|  | AR导航 | 29 | 1 | 3 | 0 | 33 | 87.88%
|  | pano交互 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100%
|  | 新闻 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100%
|  | 在线电台 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
|  | 搜索 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
|  | 播放器 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
|  | 随心听语音 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 97 | 11 | 0 | 0 | 108 | 89.81%
| 小程序 | 小程序广场 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
|  | 宿主 | 94 | 3 | 0 | 0 | 97 | 96.91%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100%
|  | 芒果tv | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
|  | 电影 | 158 | 0 | 4 | 0 | 162 | 97.53%
|  | 加油 | 159 | 0 | 4 | 0 | 163 | 97.55%
|  | 停车 | 93 | 23 | 0 | 0 | 116 | 80.17%
| 语音 | 语音语义 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
|  | 用户反馈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
|  | 智能家居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 中台 | 账号 | 162 | 1 | 14 | 0 | 177 | 91.53%
|  | 支付 | 113 | 0 | 6 | 0 | 119 | 94.96%
|  | 个人中心 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100%
|  | 消息中心 | 151 | 2 | 4 | 0 | 157 | 96.18%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 331 | 3 | 2 | 0 | 336 | 98.51%
| 图像 | 图像 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 78 | 1 | 8 | 0 | 87 | 89.66%
| 输入法 | 输入法 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%