## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R05版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R05版本于7月8日提测，7月11日-19日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块问题验证及各模块回归测试； 7月20日 提测R05 bugfix版本，7月21-7月28日基于提测内容完成图像、地图、输入法、消息中心、个人中心、语音、随心听、随心看、安全等模块问题验证及各模块封版验证； 8月1日更新R05 封版版本合入部分问题，8月2日-8月5日QA基于合入内容进行bug及改动内容影响范围回归测试； 版本质量要求：CDX707 R05版本按计划交付需求卡片401个，且无P0问题， bug修复率达标； 当前R05 版本目前未解决bug715个，其中P0 3个（依赖外部），P1 86个，P2P3 603个； Pass on Condition
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 98.33% | Pass on Condition
| P1 Bug修复率（客户标准） | 85% | 89.81% | PASS
| P2 Bug修复率（客户标准） | 60% | 69.14% | PASS
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h 出现4例anr | FAIL
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 39 低危: 4116 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 语音 | 高危：0 中危：3082 低危：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心听 | 高危：0中危：64低危：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心看 | 高危：0中危：47低危：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 宿主 | 高危：0中危：0 低危：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 50 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 15 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 图像 | 高危: 0 中危: 3 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2292 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 天气 | 高危: 0 中危: 137 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 场景引擎 | 高危：0中危：0 低危：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 智能安全管家 | 高危: 1 中危: 5535 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | FAIL
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug2978个，已解决 2286个，未解决692个，Bug解决率：76.76%，其中： P0提交 180个，已解决177个，未解决3个（依赖延峰）,P0解决率：98.33%； P1提交844个，已解决758个，未解决86个，P1Bug解决率：89.81%； P2、P3提交1954个，已解决1351个，未解决603个，P2、P3Bug解决率：69.14%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【图像】1、人脸识别切换账号失败；2、隐私条款更新：依赖服务端下发，当前环境无法模拟；3、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现）4、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发）5、解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常无法模拟）
【地图】AR导航有点卡顿；在线情况，表现为无网络；
【安全】无ccs环境，ccs相关case用模拟环境测试，影响未知
【语音】20220731_LA_R05_PRO ROM版本使用的是RD本地打包上传的包（构建号990），流水线取出的安装包版本号与ROM自带的安装包版本号无法对齐，由RD保证与ROM合入版本一致
【语音】智能家居仅有一个体脂秤设备绑定，无其他设备如空调等资源，导致大部分用例阻塞
严重问题
【图像】经过多次性能场景测试后RD协助确定图像性能测试中因对手件DSMC版本问题有两个问题： （1）dsmc存在激活不了的情况； （2) dsmc的checksum有问题导致开机后会发起数据清除操作；
【语音】【语音】 【基础功能】 【CDX707】 语音内容所搜均所搜不到内容
【语音】【CDX707] 语音识别增加不了途径点
【语音】【语音】【蓝牙电话】【CDX707】语音拨打联系人电话，实际没有执行拨打电话这个操作
【地图】遗留闪退问题较多（8个）
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | P1: 26个 | Pass on Condition
| AR导航 |  | P1:7个 | Pass on Condition
| pano交互 |  | 无P0P1问题 | pass
随心听 | QQ音乐 |  | P0:1个;P1:4个 | Pass on Condition
| 喜马拉雅 |  | 无P0P1问题 | pass
| 新闻 |  | 无P0P1问题 | pass
| 在线电台 |  | 无P0P1问题 | pass
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1：3个 | pass
小程序 | 宿主 |  | P1:8个 | Pass on Condition
| 小程序广场 |  | 无P0P1问题 | pass
语音 | 语音语义 |  | P0：2个，P1：20个 | Pass on Condition
| 语音设置 |  | P1：1个 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | pass
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | pass
| VPA |  | 无P0P1问题 | pass
中台 | 账号 |  | P1：2个 | pass
| 支付 |  | 无P0P1问题 | pass
| 消息中心 |  | P1：3个 | pass
天气 | 天气 |  | P1：2个 | pass
图像 | 图像 |  | 无P0P1问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | P1：1个 | pass
场景引擎 | 场景引擎 |  | P1：2个 | Pass on Condition
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2354 | 1978 | 84.03% | 1：智能家居仅有一个体脂秤设备绑定，无其他设备资源，导致大部分用例阻塞 2：emanual-内容搜索，无对应搜索结果，大部分用例阻塞 3：存在部分需求未提测功能与需实车动态测试用例
地图 | 4903 | 4475 | 91.27% | 1.部分case依赖惯导，实车路测 2.部分场景难以实现，如：组队150人
随心听 | 3082 | 3082 | 100%
随心看 | 249 | 249 | 100%
宿主&广场 | 158 | 158 | 100%
小程序垂类 | 547 | 492 | 89.95% | 停车小程序依赖实车部分未提测，依赖有真实车牌实车资源1人天
中台 | 506 | 491 | 97.04% | 1、账号部分case依赖实车 2、账号部分case场景无法实现，如：连续3个月未使用车机
安全 | 602 | 577 | 95.85%
消息中心 | 171 | 167 | 97.66% | 1、部分case依赖实车
天气 | 118 | 118 | 100%
场景引擎 | 96 | 79 | 82.29% | 爱车搜索及停车推荐未提测
图像 | 428 | 416 | 97.2% | 【图像】1、人脸识别切换账号失败；2、隐私条款更新：依赖服务端下发，当前环境无法模拟；3、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现）4、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发）5、解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常无法模拟）
输入法 | 132 | 132 | 100%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220731_LA_R05_PRO
MCU版本 | 20220731_LA_R05_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 3757 | 76 | 364 | 0 | 4197 | 89.52%
|  | AR导航 | 286 | 17 | 56 | 0 | 359 | 79.67%
|  | pano交互 | 311 | 28 | 8 | 0 | 347 | 89.63%
| 随心听 | QQ音乐 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 100%
|  | 新闻 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 100%
|  | 在线电台 | 284 | 22 | 0 | 0 | 306 | 92.81%
|  | 搜索 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100%
|  | 播放器 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100%
|  | 随心听语音 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 240 | 9 | 0 | 0 | 249 | 96.39%
| 小程序 | 小程序广场 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
|  | 宿主 | 92 | 5 | 0 | 0 | 97 | 94.85%
|  | 宝宝巴士 | 52 | 1 | 0 | 0 | 53 | 98.11%
|  | 口袋故事 | 38 | 0 | 1 | 0 | 39 | 97.44%
|  | 芒果tv | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
|  | 电影 | 151 | 7 | 4 | 0 | 162 | 93.21%
|  | 加油 | 158 | 2 | 3 | 0 | 163 | 96.93%
|  | 停车 | 55 | 15 | 0 | 47 | 117 | 47.01%
| 语音 | 语音语义 | 1413 | 537 | 356 | 3 | 2309 | 61.2%
|  | 用户反馈 | 16 | 1 | 6 | 0 | 23 | 69.57%
|  | 智能家居 | 9 | 2 | 11 | 0 | 22 | 40.91%
| 中台 | 账号 | 330 | 3 | 3 | 0 | 336 | 98.21%
|  | 支付 | 158 | 0 | 12 | 0 | 170 | 92.94%
|  | 消息中心 | 165 | 2 | 4 | 0 | 171 | 96.49%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 565 | 12 | 3 | 22 | 602 | 93.85%
| 图像 | 图像 | 410 | 6 | 12 | 0 | 428 | 95.79%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 78 | 1 | 0 | 18 | 96 | 81.25%
| 输入法 | 输入法 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 100%