## 707功能成熟度追踪-0809
|  |  | PM | UE | UI |  | PM | UX | UX | QA | QA | QA | QA | QA | QA
产品模块 | 需求Feature | 发版计划 | 需求锁定 | UE锁定 | UI锁定 | 最新开发状态 | PM走查结果 （无需/未走查/pass/fail项） | UX走查结果 （无需/未走查/pass/fail项） | 走查问题总结（包含动效等） | 是否台架测试 | 是否实车测试 | 测试结果总结 （分模块总结） | 路测结果总结 | 稳定性 （monkey结果） | 性能测试结果
总计数 | 401 | [8 empty] | 391 | 390
语音 计数 | 59 | [8 empty] | 49 | 49
语音 | 【福特phase5全系车型】【帮助中心】智慧加油小程序指令显示 | R06 | Y | N/A | Y | 新建 | 未走查 | 未走查 |  |  |  | 模块成熟度65%，功能开发已完成（除变更），语音标定模型未合入； 遗留问题及风险 1：R05版本未合入降噪模型，识别率唤醒率较差，无声源定位，离线指令集不完整，免唤醒词部分缺失，导致部分功能无法测试； 2：对话模式未提测 3：中英文混合识别依赖语音模型提测 4：emanual-内容搜索，无对应搜索结果，大部分用例阻塞 | 未进行路测，当前只进行了静态实车测试 | 目标：7*12H Monkey 无ANR和Crash 情况：46H Monkey，无语音ANR和crash，7*24h 出现4例anr | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
语音 | 【福特phase5全系车型】【车机系统控制】语音设置-对话模式统一：简洁模式 | R06 | Y | N/A | N/A | 新建 | 未走查 | 无需
语音 | 【福特phase5全系车型】【语音随机引导语-试试说】3秒下发 | R06 | Y | N/A | N/A | 新建 | 未走查 | 未走查
语音 | edc-scrum-24803 [Story] 【福特phase5全系车型】【个性化语音包】增加车企sdk录制路径 | R06 | Y | N | N | 新建 | 未走查 | 未走查
语音 | edc-scrum-25763 [Story] 【CDX707林肯/U611MCA林肯/U625MCA福特】【智能家居】增加第三方服务标识需求 | R06.1 | Y | N | N | 新建 | 未走查 | 未走查
语音 | 【CDX707林肯】低配车标定模型 | R06 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | 无需
语音 | 【CDX707林肯】中配车标定模型 | R06.1 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | 无需
语音 | 【CDX707林肯】高配车标定模型 | R07 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | 无需
语音 | 【CDX707林肯】【智能家居】【HMI 新增变更】一级页面增加关闭按钮 | R05（TT） | N/A | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特/U611林肯/U625福特】【SYNC+_0051】【语音语义】成语接龙超时退出前增加引导 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特/U611林肯/U625福特】【SYNC+_Z0156】【用户反馈】修改退出逻辑：将自动退出修改为主动退出 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】swan模板开发【百科问答、限行、股票】 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Fail | 部分细节还需要调整 | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_Z0156】【用户反馈】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_Z0156】【智能家居】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707 林肯】【用户反馈】动效资源开发 | R04（FEC） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Fail | 弹窗、toast进场动画需要调整 | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【智能家居】动效资源开发 | R05（TT） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Fail | 弹窗、toast进场动画需要调整 | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【个性化语音播报】动效资源开发 | R05（TT） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0048、SYNC+_0050】【语音语义】语音唤醒-唤醒词唤醒（车企定制唤醒词）100% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0025】【语音语义】【蓝牙电话】_sheet_（客户端）0412版本指令集更新100% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0025】【语音设置】语音设置-发音人-个性化发音人100% | R00（PEC） | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0025】【语音设置】语音设置-发音人-系统发音人100% | R04（FEC） | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音引导语】【引导语+帮助中心】 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音语义】【语义理解-蓝牙多设备通话】客户端 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音语义】语音控制-蓝牙电话 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0250】【语音语义】语音交互-语音退出 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0031】【语音语义】语音识别-离线识别 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音语义】语音识别-带口音普通话在线识别 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0049】【语音语义】语音唤醒-免唤醒（全局&场景&关键词免唤醒） | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_Z0156】【语音通用能力】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_Z0156】【智能家居】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_Z0156】【用户反馈】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】【个性化发音人-换肤】（客户端） | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】【蓝牙电话】_sheet_（客户端）0412版本指令集更新50% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_0048、SYNC+_0050】【语音语义】语音唤醒-唤醒词唤醒（小度小度、车企定制唤醒词、自定义唤醒词）50% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】语义理解-《蓝牙电话》sheet_0303版本指令集50% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【个性化语音包播报话术/触发日程提醒播报话术】_0303版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音设置】语音设置-发音人-系统发音人50% | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【SYNC+_0025】【语音设置】语音设置-发音人-个性化发音人50% | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【SYNC+_0249】【语音语义】两字拒识 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】语义理解-《离线指令集》sheet_0303版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【帮助中心】指令详情页添加双引号 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
语音 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【离线指令集】_sheet_0412版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【台驾】【 CDX707】【用户反馈】对接Service SDK | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【台驾】【 CDX707】【语音】硬按键唤醒 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707】【 SYNC+_0125 】【语音】语音设置-语音问候 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707】【 SYNC+_0125 】【语音】用户反馈2.0-换肤主题3套 | DCV5 | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音引导语】【引导语+帮助中心】 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0042】【VPA】 VPA接口需求 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音设置】语音设置-其余语音设置项 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音语义】【语义理解-蓝牙多设备通话】客户端 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【CDX707】【语音语义】语义理解-离线指令 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【】【语音语义】【语音控制-日程下车提醒】客户端 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0047】【语音语义】语音交互-声源定位 | R06 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | 无需
语音 | 【SYNC+_0027】【语音语义】语音交互-可见即可说 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0030、SYNC+_0032】【语音语义】语音识别-中英文混搭在线识别 | R06 | Y | N/A | N/A | kaifazhong | 未走查 | 无需
语音 | 【】【语音语义】语音唤醒-触屏唤醒和硬按键唤醒 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0028】【语音语义】语音交互-全双工 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0125】【用户反馈】 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
语音 | 【SYNC+_0160、 SYNC+_0161】【智能家居】客户端 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 计数 | 20 | [8 empty] | 20 | 20
账号 | 【CDX707】【 SYNC+_0175】【账号】账号新增FaceID隐私协议弹框提示 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度90%以上，未进行实车测试 已知问题： 1、账号在沙盒环境经常被动退出 2、注销车企账号因时间期限较长且不确定暂未测试被动退出 3、手机登录app忘记密码会出现验证码无法发送到用户 4、登录林肯之道账号A，没有绑定百度账号,替绑绑定了林肯之道账号B的百度账号B，手机端会重复循环登录 5、二维码下方人脸识别按钮，关闭人脸识别后依旧显示 6、新注册账号会出现重复循环的扫码 | 未进行路测，当前只进行了静态实车测试 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
账号 | 【CDX707】【 SYNC+_0164 】【账号】账号-换肤主题3套 | DCV5 | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】手机端 Carlink SDK-手机端SDK 日志上报 | DCV5 | N/A | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】手机端 Carlink SDK-车企手机app中登录百度帐号 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号登录-通过切换车企帐号自动切换百度帐号 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号登录-二维码登录页面 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-全局权限及统一登录 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-百度帐号登录状态的同步和存储 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-车企帐号与百度帐号绑定机制 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】手机端 Carlink SDK-手机端完成百度帐号与车企帐号的绑定 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】资料设定-车辆信息编辑 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号未登录状态 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号切换-车企帐号与百度帐号车机端发起绑定 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号切换-车企帐号与百度帐号手机端发起绑定 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号登录-主动退出 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号退出-被动退出 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-车企帐号注销 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-百度帐号注销 | DCV1 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-车企帐号信息获取 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【SYNC+_0164 】【账号】百度帐号基本功能-获取百度帐号信息 | DCV5 | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
账号 | 【需求变更】人脸识别关闭自动登录打开 Face ID PCA方案 | R06.1 | N | N | N | 新建 | 未走查 | 未走查
个人中心 计数 | 9 | [8 empty] | 9 | 9
个人中心 | 【福特 phase5】【个人中心】新增"隐私保护"开关，开启隐私保护后，用户名、手机号等会被隐藏 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度100%，未进行实车测试 已知问题：隐私保护开关开启或关闭，都没有按照正常的状态去显示 车辆管理信息里面有关输入框的会出现异常问题，如需要点击两次才可以输入 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
个人中心 | 【福特phase5】【个人中心】个人中心一级页面增加关闭按钮 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【ALL】【个人中心】【技术方案】个人中心图像显示与 App 用户图像保持同步, 原 base64 接口变更为 URL 接口 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【SYNC+_0164 】【个人中心】功能入口-消息盒子入口 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 此功能已去掉 | 此功能已去掉
个人中心 | 【SYNC+_0164 】【个人中心】百度帐号登录和退出 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【福特phase 5 CDX707】【个人中心 】动效适配 | R00（PEC） | N/A | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【SYNC+_0164 】【个人中心】信息展示-车企帐号信息展示 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【SYNC+_0164 】【个人中心】信息展示-百度帐号信息展示 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
个人中心 | 【SYNC+_0164 】【个人中心】车企帐号管理 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 计数 | 12 | [8 empty] | 12 | 12
支付及订单 | 【福特Phase5】【支付】支付埋点开发 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度90%以上，未进行实车测试。金额不足支付等特殊场景case阻塞 已知问题： 1、爱奇下单免密支付后，弹出的会员生效中toast一直存在 2、在电影购票下单支付并支付成功，去查看订单状态，显示待支付 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
支付及订单 | 【福特Phase5】【支付】云端下发开通免密二维码有效期，新增倒计时及刷新机制 | R04（FEC） | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【福特Phase5】【支付】支持依云端下发支付渠道动态展示支付图标和文案 | R04（FEC） | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0172 】【支付】支付成功结果展示 | DCV5 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0173 】【支付】免密支付开通 | DCV5 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0173 】【支付】小额免密支付 | DCV5 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0172 】【支付】聚合支付 | DCV5 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【福特phase 5 CDX707】【账号】账号-新增动画效果4套 | R00（PEC） | N/A | N/A |  | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
支付及订单 | 【福特phase 5CDX707】【支付】支付-新增动画效果4套 | R00（PEC） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
支付及订单 | 【CDX707】【 SYNC+_0173 】【支付】支付-换肤主题3套 | DCV5 | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0172 】【支付】垂类接入支付 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
支付及订单 | 【SYNC+_0173 】【支付】免密支付关闭 | DCV5 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
图像 计数 | 7 | [8 empty] | 7 | 7
图像 | 【CDX707林肯】【Face ID】动效需求开发 | R05（TT） | N/A |  | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 是 | 模块成熟度100% 已知问题： 1、多账号人脸切换无法成功； 2、隐私条款更新：依赖服务端下发，当前环境无法模拟； 3、系统交互：依赖实车； 4、注册失败，人脸超过上限（当前环境无法实现） 5、摄像头异常，DSMC断连（依赖延锋提供接口后开发） 6、解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常暂时无法模拟） 后台人脸识别实车问题： 1. dsmc存在激活不了的情况； 2.dsmc的checksum有问题导致开机后会发起数据清除操作 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
图像 | 【Phase5】【CDX707】【SYNC+_Z0156】【图像埋点】百度侧faceID埋点事件 | R04（FEC） | Y |  | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
图像 | 【CDX707】【SYNC+_Z0156】【图像埋点】福特侧faceID埋点事件 | R04（FEC） | Y |  | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
图像 | 【 SYNC_0108 】【图像】Face ID-语音指令 | R00（PEC） | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
图像 | 【CDX707】多套UI适配 | DCV5 | N/A |  | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 是
图像 | 【 SYNC_0108 】【图像】Face ID识别 | DCV2 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
图像 | 【 SYNC_0108 】【图像】Face ID注册 | DCV2 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
激活 计数 | 2 | [8 empty] | 2 | 2
激活 | 【 SYNC+_Z0033】【激活】用户激活-已激活--已过期 | DCV4 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否 | 未进行提测
激活 | 【 SYNC+_Z0033】【激活】产线激活-未激活-试用期-服务未启用 | DCV4 | Y |  | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
场景引擎 计数 | 13 | [8 empty] | 13 | 13
场景引擎 | 【福特phase5】【场景引擎】百度埋点sdk接入 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度75%，定位权限管控，爱车搜索，停车， demoapp等需求未提测；已提测部分只在台架进行模拟测试，未进行实车测试； 暂无遗留bug | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
场景引擎 | 【场景引擎】埋点（福特埋点sdk接入） | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】账号与激活 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】设置开关 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】DemoMode“爱车搜索”引导 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】随心看场景 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】情感问候 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】天气场景 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】通勤场景 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】车辆异常提醒 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】加油场景 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】停车场景 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
场景引擎 | 【场景引擎】DemoAPP开发 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
场景引擎 | 【需求变更】【场景引擎】定位权限管控 | R06.1 | Y | N | N | 新建 | 未走查 | 无需 |  | 否 | 否
天气 计数 | 14 | [8 empty] | 14
天气 | 【CDX707】【天气】一级页面增加关闭按钮 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否 | 测试目标： 功能：模块成熟度100% Bug情况： 天气应用未加固 遗留问题和风险：未在实车测试过 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
天气 | 【CDX707】【天气】widget 高度调整 | R05（TT） | Y | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【CDX707】【天气】投屏逻辑变更（删除投屏面板，card背景改为不透明） | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【福特Phase5】【服务生态】天气APP接口返回标准行政区划信息 | R05（TT） | Y |  | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
天气 | 【CDX707】【SYNC+_0269】【天气APP】天气APP福特埋点 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
天气 | 【CDX707】【SYNC+_0269】【天气APP】天气APP自有埋点 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269 】【天气APP】语音需求 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
天气 | 【CDX707】【 SYNC+_0269 】【天气】天气-换肤主题3套 | DCV5 | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【SYNC+_0269】【天气APP】权限获取 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 内容区域有偏移，安全RD正在修复 | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269】【天气APP】pano屏card投屏 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 内容区域有偏移 | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269】【天气APP】Home页widget | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269 】【天气APP】生活气象指数 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269 】【天气APP】车内、市内空气质量 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
天气 | 【 SYNC+_0269 】【天气APP】当前天气信息 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
随心听 计数 | 31 | [8 empty] | 31 | 31
随心听 | 【福特Phase5】【随心听】喜马拉雅增加限免标签 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是 | 测试目标： 功能：模块成熟度100%，大部分功能未进行实车测试 已知问题： 1、偶现panno屏显示与语音VPA重叠； 2、偶现音频焦点回复慢； 3、偶现投屏歌词滚动、动效卡顿； 4、副驾随心听语音暂无提测； 5、AI电台已被下架； | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
随心听 | 【福特Phase5】【随心听】Recent App中投屏APP需要停止播放等动作 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【随心听】一级页面增加关闭按钮 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 按钮位置有偏移 | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【随心听】投屏逻辑变更（删除投屏面板，card背景改为不透明） | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | card背景存在切割 | 是 | 是
随心听 | 【Phase5】【随心听】707 动效优化（Progrocess/歌词/List点击动效） | R05（TT） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 是
随心听 | 【Phase5】【随心听】707 动效新增（首页/收藏/播放页TabBar动效） | R05（TT） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Fail | 动效切换过程存在闪动 | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】新增省份卡片入口 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】电台首页视觉排版调整 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 位置偏移 | 是 | 否
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】下拉刷新/左滑刷新视觉调整 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】【喜马拉雅】最近播放列表双端同步 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】隐私管控 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 需求下架
随心听 | 【福特Phase5】【 707】【随心听】随心听双开副驾显示蓝牙的提示弹框和按钮； | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】【喜马拉雅】断点续播双端同步 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
随心听 | 【福特Phase5】【707】【随心听】语音需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
随心听 | 【福特Phase5】【707】【 随心听 】【QQ音乐】点击分类歌单，进入歌单列表 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass | 位置偏移 | 是 | 是
随心听 | 【福特5 】【随心听】音质选择支持显示同一个歌曲不同音质的的下载大小 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
随心听 | 【 707】【随心听】随心听双开 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_Z0028 】【随心听】多屏互动——pano屏投屏 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0012 】【随心听】网络电台-首页 （在线收音机） | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 标题、list位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0017】【随心听】有声-首页 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 位置偏移、多主题适配颜色未对齐 | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0017 】【随心听】新闻-首页 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 滚动条位置异常、tag尺寸未对齐 | 是 | 是
随心听 | 【 SYNC+_0018】【随心听】音乐——首页 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | 标题、list位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【 】【随心听】后台——源记忆（断点续播） | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
随心听 | 【 SYNC+_0012】【随心听】播放页——电台控制及显示信息 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | list、 文本位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0017 】【随心听】播放页——新闻控制及显示信息 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | Button、位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0017 】【随心听】播放页——有声控制及显示信息 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | list、 文本位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【SYNC+_0017 】【随心听】播放页——音乐控制及显示信息 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Fail | list、 文本位置对齐问题 | 是 | 是
随心听 | 【 】【随心听】AI电台播放页 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 需求下架
随心听 | 【 】【随心听】AI电台 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 需求下架
随心听 | 【SYNC+_0017】【随心听】音频通用-播放条 | DCV3 | Y | Y |  | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
消息中心 计数 | 25 | [8 empty] | 25 | 25
消息中心 | 【福特phase5】【消息中心】消息中心一级页面增加关闭按钮(707车型） | R05（TT） | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否 | 功能：模块成熟度100% 已知问题： 1、偶现发送banner消息，点击下拉列表里面的该条消息，消息不消失 2、发送消息到下拉列表，下拉列表没有显示折叠图标 3、偶现发送多条同样的bannar消息，下拉列表只展示一条消息 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
消息中心 | 【福特phase5】【消息中心】消息中心走行规制安全弹窗需求 | R05（TT） | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【CDX707林肯】【消息中心】动效需求开发 | R05（TT） | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【CDX707】【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心ford埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A |  | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【CDX707】【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心百度自有埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A |  | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【ford phase5】【CDX707】【 SYNC+_0175】【消息中心】语音需求 | R00（PEC） | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【CDX707】【 SYNC+_0175 】【消息中心】消息中心-新增UI动效适配 | R00（PEC） | N/A | N/A |  | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【CDX707】【 SYNC+_0175 】【消息中心】消息中心-换肤主题3套 | DCV5 | N/A | N/A |  | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】弹窗消息展示及消息模板-弹窗展示区域 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息设置-允许弹窗设置 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息设置-提示音与TTS设置 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心（Ford名：历史消息）- 消息批量删除 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心（Ford名：历史消息）-查看消息详情 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息设置-聚合设置 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心（Ford名：历史消息）-消息单条删除 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息中心（Ford名：历史消息）- 消息盒子中消息展示 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】下拉列表（Ford名：消息中心）-下拉列表操作 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】下拉列表（Ford名：消息中心）- 清空 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】下拉列表（Ford名：消息中心）-下拉列表展示 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息规则-聚合展示 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息规则-弹窗队列及冲突 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息规则-消息已读未读策略 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】客户端接口能力-关闭声音 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】消息规则-消息等级及队列 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
消息中心 | 【 SYNC+_0175】【消息中心】弹窗消息展示及消息模板-关闭消息弹窗 | DCV1 | Y | N/A |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
输入法 计数 | 9 | [8 empty] | 9 | 9
输入法 | 【福特 phase5】【输入法】候选词不上屏，显示在备选词前面（同步Phase4的要求） | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否 | 功能：模块成熟度100%，未进行实车测试 无遗留问题 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
输入法 | 【福特phase5】【输入法】拼音输入界面无记忆状态，默认打开为小写状态 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】按键反馈-按键音、按键气泡 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】内核-手写输入引擎 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】内核-基础词库、联想能力 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】设置项-手写设置 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】设置项-通讯录同步 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】输入方式-手写输入 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
输入法 | 【SYNC+_Z0130】【输入法】输入方式-键盘输入（拼音、英文、车牌号、符号、数字） | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 计数 | 14 | [8 empty] | 14 | 14
爱奇艺 | 【福特phase5】【随心看】【707】随心看小视频接口拼接完善每日精选模块 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否 | 功能：模块成熟度90%以上，遗留小视频资源变更未合入、硬按键相关需求未提测； Bug情况：Icafe 3个 P1 问题 已知问题： 1、9583【偶发】USB视频页面显示收藏按钮，点击发生com.baidu.iov.dueros.videos Crash 2、【必现】小视频播放显示黑屏，但音频是正常的 3、小视频爱奇艺视频播放页面亮度调节无效 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
爱奇艺 | 【福特phase5】【随心看】短视频首页推荐云端新接口客户端替换完成 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【随心看】Recent App中投屏APP需要停止播放等动作 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【随心看】一级页面增加关闭按钮 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【随心看】投屏逻辑变更（删除投屏面板，card背景改为不透明） （投屏位置调整） | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【Phase5】【随心看】随心看Tab bar动效优化，List点击涟漪效果，播放器动效 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【707】【随心看】埋点需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【707】【随心看】语音需求 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【福特Phase5】【随心看】CDX707语音需求 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 是
爱奇艺 | 【CDX707】【随心看】pano屏UI需求变更 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【SYNC+_Z0028 】【随心看】多屏互动——pano屏投屏 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 是
爱奇艺 | 【 SYNC+_0020】【随心看】消息中心——购买信息推送 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【 SYNC+_】【随心看】小视频 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
爱奇艺 | 【SYNC+_0020 】【随心看】爱奇艺 | DCV1 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
云端-语义 计数 | 56 | [8 empty] | 56 | 56
云端-语义 | 【CDX707林肯/U611MCA林肯/U625MCA福特】【SYNC+_00？？】【语音语义】用车服务-卡片类型调整 | R05（TT） | Y |  |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否 | 功能：模块成熟度90%以上 云端QA： 遗留问题和风险：小程序未提测，部分依赖度秘的case失败 测试阻塞点：无 客户端QA： | NA
云端-语义 | 【福特phase5全系车型】【车机系统控制】语音设置-对话模式统一：简洁模式 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5全系车型】【导航】【重新规划路线】bug转需求 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯/U611MCA林肯/U625MCA福特】【SYNC+_0068】【语音语义】随心听-多媒体双开 | DCV Beta | Y |  |  | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】swan模板开发【彩票、影视】 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】语义理解-生活服务（小程序类） | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】swan模板开发【彩票、影视】 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | Fail | 部分细节还需要调整 | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】【bug转需求】随心听增加泛化 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】swan模板开发【百科问答、限行、股票】 | R04（FEC） | Y | N/A | Y | 已完成 | Pass | Fail | 部分细节还需要调整 | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】【bug转需求】语音帮助增加泛化 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特Phase5】【Aspice】Aspice文档建设输出初版 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【】【语音语义】语音交互-V2Lite-TTS播报 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】【车控】sheet_【空调温度调节】 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】【车机系统控制】sheet_（语音设置-免唤醒词开关多轮） | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707福特】【SYNC+_0025】【语音语义】延长聆听支持的query | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707林肯】【SYNC+_0258】【语音语义】语义理解-生活服务（小程序类） | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【bug转需求】【必现】VR：北京的限行查询后，问明天什么时候限行，播报：南京的限行信息 Created: 30/Mar/22 | DCV Beta1 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【蓝牙电话】_sheet_（云端）0412版本指令集（关闭电话本、回拨） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
项目 | 【SYNC+_0253】【语音语义】【在线用车服务】询问道路救援服务 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0253】【语音语义】【在线用车服务】打开道路救援应用 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【车辆信息查询】_0412版本指令集（分油电） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【车控】_0412版本指令集（后备箱尾门） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【车机系统控制】0412版本指令集（关闭屏幕） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0253】【语音语义】【在线用车服务】拨打救援电话 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【707】【语音】【需求】E-manual语音对接 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【语音语义】语义理解-汽车知识问答 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【SYNC+_0253】【语音语义】语义理解-在线用车服务 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【导航】_sheet_0412版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【福特phase5】【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】【日程下车提醒】_sheet_0412版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已上线 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义]语义理解-《导航》sheet_0303版本指令集更新 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】语义理解-《车机系统控制》sheet_0303版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】语义理解-《车控》sheet_0303版本指令集更新 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707】【SYNC+_0025】【语音语义】语义理解-《在线-用车服务》sheet_0303版本指令集更新 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【CDX707】【 】【提供限行接口，在Launcher页显示是否限行】 | DCV Beta | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0034...】【语音语义】语义理解-车控指令空调指令等移到新车控 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【语音语义】语义理解-车机系统控制 完善新车控语音引导语解析 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【 SYNC+_0269】【天气APP】天气APP支持语音指令依赖 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0051】【语音语义】语义理解-通用信息-图片搜索 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0255 SYNC+_0256】【语音语义】语义理解-地图控制 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0255 SYNC+_0256】【语音语义】语义理解-导航问答 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0255 SYNC+_0256】【语音语义】语义理解-周边搜、沿途搜 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0255 SYNC+_0256】【语音语义】语义理解-单目的导航、多目的地导航 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0051】【语音语义】语义理解-娱乐游戏 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0051】【语音语义】语义理解-通用信息 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【】【语音语义】【语义理解-日程下车提醒】服务端 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0068】【语音语义】语义理解-随心看 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0068】【语音语义】语义理解-随心听 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0252】【语音语义】语义理解-车辆信息查询 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0257】【语音语义】语义理解-车机系统控制 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0034、 SYNC+_0035、 SYNC+_0036、 SYNC+_0037、 SYNC+_0039、 SYNC+_0040、 SYNC+_0041、 SYNC+_0259、 SYNC+_0260】【语音语义】语义理解-车控指令 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【】【语音语义】语义理解-语音纠错 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【】【语音语义】【语义理解-蓝牙多设备通话】服务端 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0248】【语音语义】语音交互-多轮对话、跨垂类指代 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0241】【语音语义】语音交互-oneshot | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0160、 SYNC+_0161】【智能家居】服务端 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
云端-语义 | 【SYNC+_0253】【语音语义】语义理解-车主手册 | DCV1 | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 计数 | 19 | [8 empty] | 19 | 否
小程序 | 【福特Phase5】707接入福特SDK埋点 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度：80%（遗留应用广场排序方式需求变更、应用广场对话框特效需求变更未提测，停车小程序依赖实车以及真实车牌信息测试阻塞） 遗留严重问题： 1、部分所见即可说无效 2、连接蓝牙后小程序打电话无反应 3、偶现加油页面搜索历史记录一直loading 4、宿主所见即可说偶现tts先反馈，然后语料才上屏 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
小程序 | 【SYNC+_】【小程序】707小程序广场埋点 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【SYNC+_】【小程序】707宿主埋点 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_0171】【小程序】停车小程序（实车部分） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 否 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】707换肤 | R00（PEC） | N/A | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【CDX707福特】【SYNC+_】【宿主】707宿主换肤 | R04（FEC） | N/A | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【SYNC+_】【小程序】新增3个小程序适配 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【CDX707福特】【SYNC+_】【小程序】707小程序换肤 | R04（FEC） | N/A | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【CDX707福特】【SYNC+_】【广场】707应用广场适配变更 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【SYNC+_】【小程序】小程序语音指令需求 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】宿主适配 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_0142 】【小程序】电影票 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_0171】【小程序】停车小程序（非实车部分） | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 未走查 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_0285】【小程序】加油小程序 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | 无需 |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】应用广场-搜索 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】应用广场-推荐 （UI 层） | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】应用广场-我的收藏 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】应用广场-分类 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
小程序 | 【 SYNC+_】【小程序】应用广场-推荐 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 计数 | 58 | [8 empty] | 58 | 否
安全 | 【CDX707福特】【SG_03_000】【安全】Root检测-工程模式Root权限检测结果 |  | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否 | 模块成熟度：95%（安全目前除个别小需求点儿未开发；大部分需求已提测） 遗留问题和风险：无严重问题与风险 测试阻塞点：无ccs环境 | 暂无 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
安全 | 【CDX707】【安全】应用1级页面“返回按钮“（统一UI样式） | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【安全】埋点 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707林肯】【安全】动效需求开发 | R05（TT） | N/A | N/A | Y | 已完成 | 无需 | Fail | 动效还在调整 | 是 | 否
安全 | 【CDX707&U6XX】【SG_01】【安全】修改“一键优化”按钮可点击区域 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CX707 U611】【P0P1bug清零】sprint5bug收敛 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_02】【安全】隐私权限sdk功能开发 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_02】【安全】智能安全管家-隐私权限-HMI基本适配 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_03_000】【安全】root检测-HMI基本适配 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_11_000】【安全】应用安全- 控车类APP集成双向认证 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_02】【安全】隐私管控-推进应用集成隐私权限sdk | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SYNC+Z0282】【安全】智能安全管家-APP主页-HMI基本适配 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_01】【安全】一键优化-HMI基本适配 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【 SYNC+_Z0108 】【安全】换肤主题3套 | DCV5 | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【SYNC+_Z0108】【安全】Root检测-HMI基本适配 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 无需 | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_07_000】【安全】应用安全-沙盒应用-沙盒状态检测 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_06_000 】【安全】应用安全-非授权应用安全-非授权应用管控 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_06_000】【安全】应用安全-非授权应用安全-非授权应用管控 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_06_000 】【安全】应用安全-非授权应用安全-授权应用管控 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_03_000 】【安全】强制访问控制-SELinux-SELinux策略配置 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_03_000 】【安全】强制访问控制-SELinux-应用访问控制 | DCV5 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_11_000 】【安全】应用安全-应用通讯安全-单向认证 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_11_000 】【安全】应用安全-应用通讯安全-双向认证 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_10_000 】【安全】安全执行环境-TEE-使用者身份校验 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_10_000】【安全】安全执行环境-TEE-摘要算法 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_10_000 】【安全】安全执行环境-TEE-非对称加解密 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_10_000】【安全】安全执行环境-TEE-对称加解密 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_10_000】【安全】安全执行环境-TEE-PKI证书存储 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_08_000】【安全】PKI-证书-风险事件同步 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_12_000】【安全】安全监控及防护-防火墙-风险事件同步 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_12_000】【安全】安全监控及防护-防火墙-白名单配置 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_12_000】【安全】安全监控及防护-防火墙-流量阻断 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_12_000】【安全】安全监控及防护-防火墙-流量监测 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_09_000】【安全】加解密库-加解密SDK-密钥安全存储 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_09_000 】【安全】加解密库-加解密SDK-数据加解密 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_06_000】【安全】应用安全-应用加固及混淆-应用混淆检测 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_06_000】【安全】应用安全-应用加固及混淆-应用加固 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_08_000 】【安全】PKI-证书-证书修复 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_08_000】【安全】PKI-证书-证书可用性检测 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_08_000】【安全】PKI-证书-证书导入 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已上线 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_02_000】【安全】Root权限-Root检测-风险事件同步 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_02_000 】【安全】Root权限-Root检测-系统检测 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_04_000】【安全】安全日志-云端安全日志-安全日志安全存储 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_04_000】【安全】安全日志-云端安全日志-安全日志加密上传 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_04_000】【安全】安全日志-车端安全日志-安全风险事件采集 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_04_000】【安全】安全日志-车端安全日志-日志归档 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-Android9】【SYNC+_Z0282】【安全】一键优化-清理结果展示 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【SYNC+_Z0282】【安全】一键优化-磁盘清理 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【SYNC+_Z0282 】【安全】一键优化-系统监控 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【SYNC+_Z0282】【安全】一键优化-扫描 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-Android9】【SYNC+_Z0282】【安全】隐私权限管控设置-各应用隐私权限弹窗 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707-android9】【SYNC+_Z0282 】【安全】隐私权限管控设置-麦克风 | DCV0 | Y | Y | Y | 已完成 | Pass | Pass |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SD_02_000】【安全】开源库CVE-开源库漏洞修复-第三方SDK漏洞识别 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【DM_05_000&SD_01_000】【安全】内存保护开启及检测 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是 | 否
安全 | 【CDX707】【SD_05_000】【安全】（无需UI、UE）系统安全-Penetration test | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 否 | 否
安全 | 【CDX707】【SD_04_000】【安全】（无需UI、UE）系统安全-Threat modeling | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 否 | 否
安全 | 【CDX707】【SG_01 】【安全】一键优化系统功能开发 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是
安全 | 【CDX707】【SG_02】【安全】隐私权限管控设置-与创达CCS联动 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 无需 | 无需 |  | 是
地图 计数 | 51 | [8 empty] | 48 | 51
地图 | 【SYNC+_0010】【地图-AR】AR导航整体功能 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 是 | 模块成熟度：88%（遗留4项需求变更等未提测，惯导参数标定未完成） 已知问题: 1.手机检索不同步不车机、 2.导航中，没有蚯蚓线、 3.遗留多个稳定性和UI走查问题 4.AR导航中，中控不显示放大图的图片 5.AR导航中，偏航的时候无提示，区间测速面板，高速面板，环岛指引图 6.AR导航中，除了了前车碰撞和前车启动有TTS,无其他TTS播报 7.在线pmclear后车标一直显示在北京 8.首页静置跟随模式下底图一直在旋转 9地图埋点部分埋点没有打印 10。后台AR导航，会自动杀掉地图 11.设置为黑夜模式，进入关于我们，自动变成白天模式 12.微信互联多次发送后，车机无法再接收到，出现后必现 | 测试结论为：不通过。功能完备度15/19(pano无重新规划路线提示，无区间测速、高速面板，环岛无指引图)。发现问题41个，P1:9个，其中2个是转需求。 |  | 0728 ROM结果 详见性能测试报告
地图 | 707中控ui适配（工具箱模块、搜索栏模块、离线数据模块、长途信息面板、设置页面、弹出窗口、导航操作态页面） | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【福特】【地图】所有5.0地图底图配置更改3D楼块显示为50m | R06 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | Pass | 707导航中底图配置已更改 | 否 | 否
地图 | 【中控屏】707中控屏定制交互-列表项支持整条可点击 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【中控屏】707中控屏定制交互-增加全览模式自动关闭开关 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【中控屏】707中控屏定制交互-队伍排名面板移至诱导面板左侧显示 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【研发需求】惯导实现 | R06 | Y | N/A | N/A | 开发中 | 未走查 | 无需 |  | 否 | 否
地图 | 【707】【地图 】全埋点创建 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【707】【地图】语音指令集（导航指令） | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【707】【地图】 百度地图增设巡航开关 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【CDX707】【地图】 小程序融合 | R04（FEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | 未走查 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】地图语音指令集支持 | R04（FEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0010】【地图-AR】实车摄像头标定（依赖实车） | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【中控屏】707定制中控屏交互实现 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_Z0027】【地图-LBS底座能力】 多屏互动 | R05（TT） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_Z1023】【地图-ADAS】使用5.0标准adas 引擎 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 未走查 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0010】【地图-AR】AR导航整体功能 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【CDX707】【中控屏】707定制中控屏皮肤开发 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【车控服务】车控服务功能适配 | R05（TT） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】5.0基础地图全能力 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【widget功能】地图widget交互视觉实现 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【707】【地图】sprint5语音指令集 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【 地图-基础地图 】自动模式支持语音指令切换 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0010】【地图-AR】AR摄像头适配 | R00（PEC） | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【地图】 5.0 HMI improvement（福特定制） | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0010】【地图-AR】AR导航支持语音指令开启关闭 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | 无需 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】地图安全隐私权限 | DCV0 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】福特定制删除5.0地图内天气 | DCV3 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】离线状态下路线偏好开关 | DCV4 | Y | N/A | N/A | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【AR投屏】AR投屏逻辑&ui交互实现 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【AR投屏】AR投屏控制逻辑实现 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【熟路模式 】实现熟路模式投屏 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【导航模式】实现导航模式投屏（导航态、全览态） | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【巡航模式 】实现巡航模式投屏 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【底图模式】实现底图模式投屏 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【投屏逻辑】投屏逻辑实现 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0008】【地图-car to phone）】福特派与百度最后一公里合并 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0001】【地图-基础地图】路况开关默认开启 | DCV3 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_Z0025】【地图-LBS底座能力】地图信息透出 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0082】【地图-V2X】V2I功能 | R00（PEC） | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | 未走查 |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0008】【地图-SendtoCar（发送到车）】手机地图发送POI至车机地图 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0007】【地图-SendtoCar（发送到车）】微信公众号发送POI至车机地图 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0006】【地图-组队出行】队员进度条 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0006】【地图-组队出行】队员全览 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0006】【地图-组队出行】实时位置共享 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0006】【地图-组队出行】组队目的地共享 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0006】【地图-组队出行】创建/加入队伍 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0004】【地图-路径引导（导航）】事件上报 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0003】【地图-其他5.0地图未包含的福特定制需求】个性化4S店 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0002】【地图-路径引导（导航）】导航结束卡片 | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | 【SYNC+_0002】【地图-路径规划（算路）】自动开始导航（倒计时） | DCV4 | Y | Y | Y | 已完成 | 未走查 | Pass |  | 是 | 否
地图 | FordPhase4Scrum-19983 [Story] 【福特-需求变更】【CDX707】【多屏交互】投屏逻辑调整(可排) | R06 | Y | Y | Y | 开发中 | 未走查 | 未走查 |  | 否 | 否
地图 | FordPhase4Scrum-19982 [Story] 【福特-需求变更】【CDX707】【Recent App】地图假杀死(可排) | R06 | Y | Y | Y | 开发中 | 未走查 | 未走查 |  | 否 | 否
地图 | FordPhase4Scrum-19920 [Story] 【福特-需求变更】【CDX707】【多屏互动】Pano蒙层多主题适配（可排） | R06 | Y | Y | Y | 开发中 | 未走查 | 未走查 |  | 否 | 否
地图 | FordPhase4Scrum-19917 [Story] 【福特-需求变更】【CDX707】 【AR】增加区间测速功能（可排） | R06 | Y | Y | Y | 开发中 | 未走查 | 未走查 |  | 否 | 否
Note on H3: JiLing: pass：功能按需求实现，无阻塞必现bug； fail：功能确实、或严重bug阻塞