## 01 测试报告
CDX707_Lidget
ROM Version | R04.Daily | Test Date | 7.4-7.5
APK Version | 1.0.0 | Test Purpose | new feature
测试环境 | Bench | Milestone | R05
IVI SOC version | SYNC+3.0
IVI MCU version | 20220628_LA_NB_daily_ENG
IVI Box | Bench： NA HW:NA SW:NA | 实车：NA | Vin No.：
测试结论 | Go With Risk
关键风险描述 | 1.个性化推送问题 2.二级页面图片首次打开没有投屏pano
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1. Lidget2.0首页数据的展示与动效 2. Lidget2.0 二级页面的点击跳转 3. 二级界面，H5界面的展示，普通视频的播放 4. Launcher界面，widget的展示，更新和跳转 5.Controller与pano屏的联动显示 | 测试用例：79 回归问题单数量：0 | Pass:79 Fail:0 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 冒烟测试
| 用例通过率 | 100
| 缺陷数量 | 0
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0 | 说明：1.未解决的IG和G的问题 需要有说明解决版本或者问题原因
| 当前模块遗留问题 | 0
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
单号 | 简要描述 | IG/G/H/M/L | New/Old
SYNCCHINA-8391 | 【Phase5】【CDX707】【Lidget】无网络时，lidget主页不应弹出网络连接差提示框 | H | New
CHNECDX-1164 | 【CDX707】【必现】【Lidget】二级页面图片点赞后，点赞按钮图标会放大，且点赞后颜色效果与视频等其他点赞不一致 | H | New
CHNECDX-1165 | 【CDX707】【必现】【Lidget】打开进入图片二级页面，图片未投屏到pano屏，切换后可以投屏到pano | H | New
CHNECDX-1165 | 【CDX707】【必现】【Lidget】进入二级页面，加载前和加载后，标题位置发生位移 | H | New
CHNECDX-1165 | 【CDX707】【必现】【Lidget】个性化推送打开前推送的内容，关闭个性化推送后，重新打开应用，仍然推送 | H | New
CHNECDX-1165 | 【CDX707】【必现】【Lidget】应用个性化推荐开关关闭时，发布的作品，打开个性化推荐开关后，没有推送 | H | New

## 02 测试用例
用例编号 | 简要描述 | 时间 | 结果
T86833641 | 账号未登录，control屏launcher页应用展示 | 7.4 | pass
T86833642 | 账号未登录，pano屏应用展示 | 7.4 | pass
T86833643 | 账号已登录，有云端内容，control屏launcher页应用展示 | 7.4 | pass
T86833644 | 账号已登录，有云端内容，pano屏应用展示 | 7.4 | pass
T86833645 | 账号已登录，无云端内容，control屏launcher页应用展示 | 7.4 | pass
T86833646 | 账号已登录，无云端内容，pano屏应用展示 | 7.4 | pass
T86833647 | 账号未登录，停车状态下，点击Launcher应用图片，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833648 | 账号未登录，行车状态下，车速小于5km，点击Launcher应用图片，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833649 | 账号未登录，行车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833650 | 账号未登录，倒车状态下，车速小于5km，点击Launcher应用图片，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833651 | 账号未登录，倒车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833652 | 账号已登录，停车状态下，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833653 | 账号已登录，行车状态下，车速小于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833654 | 账号已登录，行车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833655 | 账号已登录，倒车状态下，车速小于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833656 | 账号已登录，倒车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833657 | 账号已登录，行车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，安全提示弹框确定按钮倒计时 | 7.4 | pass
T86833658 | 账号已登录，倒车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，安全提示弹框，点击确定按钮 | 7.4 | pass
T86833659 | 账号已登录，行车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，安全提示弹框，点击确定按钮 | 7.4 | pass
T86833660 | 账号已登录，倒车状态下，车速大于等于5km，点击Launcher应用图片，当前内容为普通视频，安全提示弹框确定按钮倒计时 | 7.4 | pass
T86833661 | 账号已登录，停车状态下，点击Launcher应用图片，当前内容为图片时，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833662 | 账号已登录，行车状态下，点击Launcher应用图片，当前内容为图片时，查看响应状态 | 7.4 | pass
T86833663 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏响应 | 7.4 | pass
T86833664 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，pano屏响应 | 7.4 | pass
T86833665 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏登录弹框内容查看 | 7.4 | pass
T86833666 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏登录弹框点击去登录按钮 | 7.4 | pass
T86833667 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏登录弹框点击忽略按钮 | 7.4 | pass
T86833668 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏登录弹框点击忽略按钮后，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833669 | 账号未登录，点击查看更多内容按钮，control屏登录弹框点击忽略按钮后，pano屏展示 | 7.4 | pass
T86833670 | 账号未登录，应用主页右上角登录图标点击 | 7.4 | pass
T86833671 | 账号未登录，应用主页点击爱车探索card，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833672 | 账号未登录，应用主页点击Emanual card，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833673 | 账号未登录，应用主页搜索入口和个推查看 | 7.4 | pass
T86833674 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833675 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，pano屏展示 | 7.4 | pass
T86833676 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，应用主页点击爱车探索card，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833677 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，点击查看更多内容按钮，云端无数据，应用主页点击爱车探索card，pano屏展示 | 7.4 | pass
T86833678 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，应用主页点击Emanual card，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833679 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端无数据，应用主页点击Emanual card，pano屏展示 | 7.4 | pass
T86833680 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端有数据，control屏展示 | 7.4 | pass
T86833681 | 账号已登录，点击查看更多内容按钮，云端有数据，pano屏展示 | 7.4 | pass
T86833682 | 用户已登录，云端有内容，向左滑动card | 7.4 | pass
T86833683 | 用户已登录，云端有内容，向右滑动card | 7.4 | pass
T86833684 | 用户已登录，云端有内容，切换tab | 7.4 | pass
T86833685 | 用户已登录，云端有内容，当前tab页在为您推荐，向左滑动card到最后 | 7.4 | pass
T86833686 | 用户已登录，云端有内容，当前tab页在全部，左滑card | 7.4 | pass
T86833687 | 用户已登录，云端有内容，当前tab页在全部，右滑card | 7.4 | pass
T86833688 | 用户已登录，云端有内容，当前tab页在全部，右滑card到第一个，继续右滑 | 7.5 | pass
T86833689 | 用户已登录，云端有内容，打开个性化推荐toggle，查看展示内容 | 7.5 | pass
T86833690 | 用户已登录，云端有内容，关闭个性化推荐toggle，查看展示内容 | 7.5 | pass
T86833691 | 用户已登录，进入lidget应用主页，点击用户头像 | 7.5 | pass
T86833692 | 用户已登录，云端有内容，云端无搜索关键词，点击搜索按钮 | 7.5 | pass
T86833693 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，点击搜索按钮 | 7.5 | pass
T86833694 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，点击搜索按钮，搜索页内容展示 | 7.5 | pass
T86833695 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，搜索页面，点击关键词tab | 7.5 | pass
T86833696 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，搜索页面，点击关键词tab，搜索无结果 | 7.5 | pass
T86833697 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，搜索页面，点击关键词tab，搜索有结果 | 7.5 | pass
T86833698 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，搜索页面，点击返回按钮 | 7.5 | pass
T86833699 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，进入搜索页面时无网络 | 7.5 | pass
T86833700 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，进入搜索页面时无网络，点击重新加载按钮 | 7.5 | pass
T86833701 | 用户已登录，云端有内容，云端搜索有关键词，进入搜索页面时无网络，稍后网络正常时，点击重新加载按钮 | 7.5 | pass
T86833702 | 用户已登录，点击Launcher应用图片，普通视频自动播放 | 7.5 | pass
T86833703 | 用户已登录，点击Launcher查看更多内容，进入lidget主页，点击视频卡片，普通视频自动播放 | 7.5 | pass
T86833704 | 用户已登录，点击Launcher查看更多内容，进入lidget主页，点击普通内容卡片，进入普通内容页面，点击页面视频 | 7.5 | pass
T86833705 | 用户已登录，视频播放中，点击返回按钮 | 7.5 | pass
T86833706 | 用户已登录，视频播放中，点击暂停按钮 | 7.5 | pass
T86833707 | 验证从lanucher页面，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833708 | 验证从lanucher页面，车机断电重启后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833709 | 验证从lanucher页面，车机熄火重启后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833710 | 验证从lanucher页面，关闭APP后台进程后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833711 | 验证从lanucher页面，车机恢复出厂设置后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833712 | 验证从more apps页面，进入lidget APP | 7.5 | pass
T86833713 | 验证从more apps页面，车机断电重启后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833714 | 验证从more apps页面，车机熄火重启后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833715 | 验证从more apps页面，关闭APP后台进程后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833716 | 验证从more apps页面，车机恢复出厂设置后，进入林肯微界APP | 7.5 | pass
T86833717 | 验证滑动card时，查看tab页签是否跟随card联动 | 7.5 | pass
T86833718 | 验证点击card，查看视频内容 | 7.5 | pass
T86833719 | 验证点击card，查看图片内容 | 7.5 | pass