## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R06 HF版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R06 HF版本于10月9日提测，10月9日-12日基于提测内容完成合入bug验证； 10月10日-12日完成地图、小程序广场、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块问题验证及各模块封版测试, 主流程回归； 合入Jira bug 10个，Reopen 1个；
二、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 121 | 105 | 86.78% | 1、R6HF版本补测个性化发音人+语音控车因实车阻塞部分case 2、中配实车无360全景影像、倒车场景下语音无法唤醒 3、随心听随心看语音投屏可见即可说新功能R6.1开发完成 4、个性化发言人部分case需车企app语音包录制，未在app找到该功能，app显示未激活状态
地图 | 500 | 496 | 99.2% | 导航中事件提醒，依赖服务端下发数据
随心听 | 7 | 7 | 100% | 音频焦点增量回归，音频焦点问题仍有遗留，需要R6.1解决
随心看 | 20 | 20 | 100% | 音频焦点增量回归，音频焦点问题仍有遗留，需要R6.1解决
小程序宿主&广场&垂类 | 83 | 83 | 100% | 核心case回归；
中台 | 354 | 334 | 94.35% | 未使用车机等场景case无法实现，阻塞少量case验证
安全 | 602 | 598 | 99.34% | 核心功能回归，未执行全量case
消息中心 | 157 | 153 | 97.45% | 部分case依赖实车
天气 | 118 | 118 | 100%
场景引擎 | 95 | 80 | 84.21% | 停车场景部分case阻塞，欠费订单测试block
图像 | 428 | 413 | 96.5%
输入法 | 132 | 132 | 100%
TOTAL | 2617 | 2539 | 97.02%
三. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h 出现4例anr | FAIL（运行11小时）
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
四. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 39 低危: 4116 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危: 3081 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞
| 随心听 | 高危: 0 中危: 63 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 47 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 47 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 1 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 图像 | 高危: 0 中危: 3 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2299 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危:0 中危:144 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5551 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
五、遗留问题
Jira bug ID | 标题 | 优先级 | 计划合入版本 | 问题分析
APIMCIM-11781 | CDX707:【必现】主驾随心听，主驾随心看，副驾随心听全部调起，发生主驾随心听随心看混音，主驾随心看副驾随心听互斥 | Immediate Gating | R06.1 | 播放器的蓝牙输出设置未生效 重新调整了播放器的蓝牙参数设置
APIMCIM-12184 | Phase5[CDX707][必现][PRO]Car to phone消息发送失败 | Immediate Gating | R06.1 | 地图请求账号接口获取用户信息, 账号返回的结果偶现丢失 openid , 原因是账号模块同时去访问百度账号和福特账号信息接口, 如果福特账号接口先返回结果就用福特的账号信息, 导致丢失了openid, openid是百度账号才有的字段.
内部新增高优问题
edc-scrum-35874 | 【语音】【车机系统控制】【CDX707】语音无法打开/关闭时空秘信 | P1 | R06.1
edc-scrum-35873 | 【语音】【车机系统控制】【CDX707】语音关闭车机管家与天气，TTS与车机均无响应 | P1 | R06.1
edc-scrum-35858 | 【语音】【车机系统控制】【CDX707】唤醒语音：开始录入，tts无反馈 | P1 | R06.1
edc-scrum-35724 | 【707】【随心听】【埋点】埋点测试过程中无法查看到随心听关于系统关机后的日志 | P1 | R06.1
edc-scrum-35929 | 【707】【随心看】主驾随心听播放，播放副驾随心听，打开随心看爱奇艺---》随心看半屏输出无声音，此时点击主驾随心听播放，随心看和随心听同时播放 | P1 | R06.1
edc-scrum-35921 | 【语音】【车机系统控制】【CDX707】蓝牙耳机未连接时，语音增大/减小蓝牙耳机音量，音量正常增大/减小 | P1 | R06.1
edc-scrum-35857 | 【语音】【车机系统控制】【CDX707】语音打开/关闭分屏，tts播报当前车机仅支持投屏功能 | P1 | R06.1
edc-scrum-35968 | 【语音】【车控】【CDX707】语音打开/关闭聆听模式的泛化指令，TTS响应不对，车机也未执行相应命令 | P1 | R06.1
edc-scrum-35970 | 【语音】【车控】【CDX707】语音打开前舱盖/引擎盖，TTS抱歉，你的爱车暂不支持此功能 ，车机引擎盖未打开 | P1 | R06.1
edc-scrum-35971 | 【语音】【车控】【CDX707】语音打开/关闭静音模式，TTS：好的，已经是静音模式啦，实际打开/关闭了媒体音频 | P1 | R06.1
edc-scrum-35957 | 【707】【随心听】随心听播放，倒车后，主驾随心听正常播放 | P1 | R06.1
edc-scrum-36015 | 【707】【随心听】副驾播放随心听，好看小视频唤醒语音后，语音结束后，偶现视频暂停，点击播放按钮无作用，切换下一曲按钮变成播放状态，但实际显示暂停 | P1 | R06.1
edc-scrum-35927 | 【语音】 【个性化发言人】 【CDX707】 点击「试听」按钮后点击另外一个定制语音包的「试听」按钮，tts播报错误 | P1 | R06.1
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20221009_LA_R06_PRO
MCU版本 | 20220919_LA_R06_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch

## JIRA Fixed BUG验证结果
问题类型 | 关键字 | 概要 | 修复的版本 | 1009 是否已合入 | 模块 | QA验证结果
故障 | APIMCIM-12137 | Phase 5：【必现】LV625换档地图闪退 | LA_R06_ENG | 已合入 | 地图 | pass
故障 | APIMCIM-12054 | Phase 5：【偶发】语音占着音频通道，不能播放音乐和视频 | LA_R06_ENG | 已合入 | 语音 | pass
故障 | APIMCIM-11937 | Phase5：【偶现】卡在百度地图启动页面，无法进入百度地图首页 | LA_R06_ENG | 已合入 | 地图 | pass
故障 | APIMCIM-11884 | Phase 5：【必现】恢复默认选项后自动退出地图 | LA_R06_ENG | 已合入 | 地图 | pass
故障 | APIMCIM-11781 | CDX707:【必现】主驾随心听，主驾随心看，副驾随心听全部调起，发生主驾随心听随心看混音，主驾随心看副驾随心听互斥 | LA_R06_ENG | 未合入 | 随心看 | reopen
故障 | APIMCIM-11534 | Phase 5：【偶现】【CDX707】D076状态值从07切换到20 | LA_R06_ENG | 已合入 | 激活 | pass
故障 | APIMCIM-12033 | Phase5：【必现】退出登录后，PanoR仍显示之前歌曲的歌词 | LA_R06_ENG | 已合入 | 随心听 | pass
故障 | APIMCIM-11795 | Phase5:【必现】智能推荐卡片弹出后，正负反馈不能被100%识别到 | LA_R06_ENG | 已合入 | 语音 | pass
故障 | APIMCIM-11905 | Phase5:[100%][CDX707]语音关闭胎压监测页面仍反馈已打开胎压监测页面 | LA_R06_ENG | 已合入 | 语义 | pass
| APIMCIM-11903 | Phase5:[100%][CDX707][Prod]语音“关闭/退出智慧停车”，未执行动作 |  |  | 小程序

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 443 | 7 | 1 | 0 | 451 | 98.23%
|  | AR导航 | 29 | 1 | 3 | 0 | 33 | 87.88%
|  | pano交互 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
| 随心听 | 音频焦点 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 85.71%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 60%
| 小程序 | 小程序广场 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100%
|  | 宿主 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 77 | 28 | 16 | 0 | 121 | 63.64%
| 中台 | 账号 | 162 | 1 | 14 | 0 | 177 | 91.53%
|  | 支付 | 112 | 1 | 0 | 0 | 113 | 99.12%
|  | 个人中心 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100%
|  | 消息中心 | 152 | 1 | 4 | 0 | 157 | 96.82%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 594 | 4 | 4 | 0 | 602 | 98.67%
| 图像 | 图像 | 413 | 0 | 15 | 0 | 428 | 96.5%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 80 | 0 | 15 | 0 | 95 | 84.21%
| 输入法 | 输入法 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 100%