## Release Content
Software Release Information List
Software Release Information Description
Prepared By | Baidu |  | Reviewed By: caiwenxiong
Date | 10/9/2022 |  | 10/9/2022
Software Version Information
SOC SW Version |  | SOC: http://222.190.133.162:8082/ui/native/CDC-Ford-phase5-29662/Internal-Release/SOC/CDX707/R06/2022_10_09/CDX707-UserDebug-20221009_LA_R06_PRO-13_14_14 MCU: http://222.190.133.162:8082/ui/native/CDC-Ford-phase5-29662/Internal-Release/MCU/CDX707/R06/2022_09_16/
General Info |  | SOC SW P/N
Main board HW Version
MCU SW Version
MCU SW P/N
Software Release Content
Release Content |  | 修复Mustfix bug,详细变更请看 BUG Fixed sheet 个性化发言人功能合入
Issue Sheet
Release Path | 13.2寸soc版本路径：\\hzhe003a\DFS\DIDA3090\SW group Radio\Projects\Ford\Ford-IVI\07_RadioSW_Integration\04_RadioSW_SourceCode_Package\02.08_200312__A1_13inch\SOC\output 12寸soc版本路径：\\hzhe003a\DFS\DIDA3090\SW group Radio\Projects\Ford\Ford-IVI\07_RadioSW_Integration\04_RadioSW_SourceCode_Package\02.08_200312__A1_12inch\SOC\output

## BUG Fixed
Issue key | Summary | 模块 | 结论 | 变更和影响范围 | RD是否自测通过 | apk 流水线Link
APIMCIM-12143 | Phase 5：【高频】车标乱飘，且发生误偏航 | 地图 | 路测复现后分析原因
APIMCIM-12137 | Phase 5：【必现】LV625换档地图闪退 | 地图 | 合入 | 升级版本号【Automap-3010】 |  | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/332161/pipeline-builds/92472629/view
【版本发布】【FordPhase4Scrum-27049】【bug-fix】解决点击恢复设置项后，“违章提醒”没恢复默认关闭问题
fix: 挂档必现crash FordPhase4Scrum-22685
修改启动crash问题2.默认关闭ar 违章提醒开关【Automap-3010】
【FordPhase4Scrum-19248】【AR导航】默认关闭ar 违章提醒开关
APIMCIM-12054 | Phase 5：【偶发】语音占着音频通道，不能播放音乐和视频 | 语音 | 合入 | edc-scrum-2627 [Epic] R06 hotfix发音人相关问题修复合入 | 9.30, 自测Pass | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/367979/pipeline-builds/92610829/view
edc-scrum-2627 【bug】合入R06-hotfix：修改注册指令和分发指令的时序，保证注册在前
edc-scrum-2627 【bug】合入R06-hotfix：升级到1.1.5.1，1、解决焦点问题，2、修改注册指令和分发指令的时序，保证注册在前
APIMCIM-11937 | Phase5：【偶现】卡在百度地图启动页面，无法进入百度地图首页 | 地图 | 需要合入主线SDK, 引入新问题风险较大,且是偶现之前就有的问题, 不建议合入
APIMCIM-11884 | Phase 5：【必现】恢复默认选项后自动退出地图 | 地图 | 合入 | 升级版本号【Automap-3010】 | 9.30 自测pass | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/332161/pipeline-builds/92472629/view
【版本发布】【FordPhase4Scrum-27049】【bug-fix】解决点击恢复设置项后，“违章提醒”没恢复默认关闭问题
fix: 挂档必现crash FordPhase4Scrum-22685
修改启动crash问题2.默认关闭ar 违章提醒开关【Automap-3010】
【FordPhase4Scrum-19248】【AR导航】默认关闭ar 违章提醒开关
APIMCIM-12155 | Phase 5：【偶现】空调界面卡住冻屏 | 地图 | 转ford v2x 团队分析
APIMCIM-11781 | CDX707:【必现】主驾随心听，主驾随心看，副驾随心听全部调起，发生主驾随心听随心看混音，主驾随心看副驾随心听互斥 | 随心看 | 合入 | 解决爱奇艺播放器无法使用蓝牙耳机问题 | 9.30 自测Pass | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/34379
APIMCIM-11534 | Phase 5：【偶现】【CDX707】D076状态值从07切换到20 | 激活 | 合入 |  | 10.8 自测Pass | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/380872/pipeline-builds/91550727/stage-builds/229255549/task-builds/324950751/view
APIMCIM-12033 | Phase5：【必现】退出登录后，PanoR仍显示之前歌曲的歌词 | 随心听 | 合入 |  | 9.30, 验证pass | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/34392
APIMCIM-11795 | Phase5:【必现】智能推荐卡片弹出后，正负反馈不能被100%识别到 | 语音 | 合入 | 更新基线版本修复 | 9.30, 自测Pass | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/367979/pipeline-builds/92610829/view
APIMCIM-11905 | Phase5:[100%][CDX707]语音关闭胎压监测页面仍反馈已打开胎压监测页面 | 语义 | 合入 | 云端已提交干预指令, 已上线: | 9.30, 自测验证Pass
关闭胎压检测页面
关闭胎压检测界面
关闭胎压检测
关闭胎压监测页面
关闭胎压监测界面
关闭胎压监测
关上胎压检测页面
关上胎压检测界面
关上胎压检测
关上胎压监测页面
关上胎压监测界面
关上胎压监测
关掉胎压检测页面
关掉胎压检测界面
关掉胎压检测
关掉胎压监测页面
关掉胎压监测界面
关掉胎压监测
关了胎压检测页面
关了胎压检测界面
关了胎压检测
关了胎压监测页面
关了胎压监测界面
关了胎压监测
APIMCIM-11903 | Phase5:[100%][CDX707][Prod]语音“关闭/退出智慧停车”，未执行动作 | 小程序 | 合入 | feat: edc-scrum-34881 R06版本ROM mustfix bug问题集成 | 9.30, 验证pass | https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/378176/pipeline-builds/92595931/stage-builds/231991648/task-builds/329369881/view
fix: edc-scrum-31113 添加切换账号后重置手机号调用
fix: edc-scrum-34881 小程序宿主添加注册CloseApp语音指令
feat: edc-scrum-32548 添加账号静默登录判断，版本号升级到2.23.0.9
feat: edc-scrum-32548 宿主添加初始化时版本号打印
fix: edc-scrum-30827 4G、WIFI网络下，搜索某一个POI结果不一样问题添加日志
feat: edc-scrum-30219 707车型接入签约管理
feat: edc-scrum-32600 小程序宿主端监控
fix: edc-scrum-33192 修复宿主偶现闪退问题
fix: edc-scrum-30664 修改POI图标大小