## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R06.1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R06.1 在10月20日、10月27日、11月2日 提测R06.1 bugfix版本，QA基于提测内容完成图像、地图、输入法、消息中心、个人中心、语音、随心听、随心看、安全等模块问题验证及模块封版验证、性能测试，中配语音测试专项，实车集成测试、Monkey稳定性、代码扫描测试、地图实车路测； 基于11月9日提测版本，QA完成随心看widget设置交互优化需求测试，删除AR导航违章提醒、pano屏比例尺&widget性能优化等回归测试； 基于11月15日提测版本完成合入账号双向认证环境登录不上、爱奇艺会员登录后播放视频闪退等问题验证及各模块功能点检； 版本质量要求：CDX707 R06.1版本按计划交付需求卡片580个，jira must fix bug 问题解决完成； 当前R06.1 版本目前需求提测率100%（580/580），未解决P0&P1 其中P0 2个,P1 49个 版本测试结果：Pass with condition
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 580 | 100% | 100 %（580/580） | Pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.28%（276/278） | Pass with condition
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 96.47%（1339/1388） | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*12h 2个crash | Fail
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | Pass
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | Pass
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危: 2960 低危: 2162 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 63 低危: 1 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 54 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高：0 中：50 低：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高：0 中：15 低：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 图像 | 高危: 0 中危: 3 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高: 0 中: 34 低: 2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高：0 中：144 低：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高：0 中：0 低：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高：0 中：5616 低：0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 全量实车回归 | 福特phase5 CDX707 R06.1 | 27天 | 99.81%
图像 | 全量实车回归 | 福特phase5 CDX707 R06.1 | 7小时 | 95.29%
天气 | 全量实车回归 | 福特phase5 CDX707 R06.1 | 3小时 | 96.67%
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交P0&P1 Bug 1666个，已解决 1615个，未解决51个，Bug解决率：96.69%，其中： P0提交 278个，已解决276个，未解决2个,P0解决率：99.28%； P1提交1388个，已解决1339个，未解决49个，P1Bug解决率：96.4%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【账号】账号在测试环境解绑需要福特支持，解绑成功时间需半个月
【小程序】刷机后第一次开机上电, 联网登录账号后, 打开小程序会提示: APP激活中 ，恢复手段: 重启车机后恢复 , 影响范围: 影响刷机后第一次开机使用小程序
遗留严重问题
【P0】【必现】【稳定性】1540 离线地图安徽二级下载界面，反复点击下载取消按钮卡死然后闪退；地图引擎层修改，特殊场景下反复点击下载取消按钮出现，不影响发版
【P0】【台架】【707】【随心听】【偶现】QQ音乐点击widget进入后连续点击每日精选播放按钮后闪退回首页；极端场景连续点击歌曲出现，不影响发版
【P1】【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【AR】语音切换专业导航未成功
【P1】【短视频】floating模式下连接副驾蓝牙耳机，打开短视频投半屏播放，多次点击投屏切换按键闪退导爱奇艺首页；【依赖系统】
【P1】【爱奇艺】随心看在播放过程中连接蓝牙耳机后，在爱奇艺播放页面上下滑动调节音量大小无效，必现场景：连接蓝牙耳机但实际未使用时会出现
【P1】【爱奇艺】设置随心看widget1位置，设置副驾驶有人、车速大于5KM，点击爱奇艺播放半屏投屏加载过程中点击投屏按键，蓝牙耳机无音源输出
【P1】【小视频】floating模式下，播放小视频后长按widget 退出投屏再次进入小视频依旧投屏状态播放，但是pano无内容展示；延锋改动，11.4HMI变更引出
【P1】【福特Phase5】【场景引擎】【必现】修改定位到有异常天气的城市重启车机没有触发异常天气提醒
【P1】【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【巡航模式】 中控底图固定，车标随车辆移动至屏幕外
【P1】【10月23日南京路测】【CDX707】【偶现】【偏航】隧道偏航，车标倒退
【P1】【11月6日南京路测】【CDX707】【必现】【偏航算路】1508 行驶出玄武湖隧道，车辆主动提前掉头触发偏航，车子已经完成掉头，超过20秒没有重新算路
【P1】【707】【语音】导航-输入“导航去世界之窗”-在返回的POI列表中输入“第一个”-TTS播报“当前状态暂不支持”
【P1】【语音】 【基础功能】 【CDX707】唤醒小度小度，有回复语没有vpa页面
【P1】【语音】【用车服务】语音说出远程启动是什么之后语音确定播放相关视频，TTS播报您的爱车暂不支持此功能
【P1】【语音】 【基础功能】 【CDX707】用车服务-打开道路救援app泛化打开道路救援app失败且无tts播报
【P1】【语音】 【VPA】 【CDX707】下达场景话免命令词后VPA一直处于监听状态
【P1】【语音】 【基础功能】 【826】【CDX707】 氛围灯换一个模式指令可以识别，但tts播报错误，且模式不切换
【P1】【语音】 【个性化发言人】 【CDX707】手机app删除个性化语音包车机端仍能下载
【P1】【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【Pano】地图未投屏在panoR
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | 1个P0，27个P1 | Pass with condition
AR导航
pano交互
随心听 | QQ音乐 |  | 2个P1 | Pass with condition
| 喜马拉雅 |  | 无P0P1问题 | pass
| 新闻 |  | 无P0P1问题 | pass
| 在线电台 |  | 无P0P1问题 | pass
| 随心听语音 |  | 无P0P1问题 | pass
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 1个P0，6个P1 | Pass with condition
小程序 | 宿主 |  | 2个P1 | Pass with condition
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | 11个P1 | Pass with condition
| 语音设置 |  | 无P0P1问题 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | pass
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | pass
| VPA |  | 无P0P1问题 | pass
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | pass
| 支付 |  | 无P0P1问题 | pass
| 消息中心 |  | 无P0P1问题 | pass
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | pass
图像 | 图像 |  | 无P0P1问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题 | pass
场景引擎 | 场景引擎 |  | 1个P1 | Pass with condition
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 1172 | 1137 | 97.01% | 智能家居依赖大型设备阻塞部分用例；
地图 | 530 | 529 | 99.81% | P0P1核心功能回归
随心听 | 2821 | 2821 | 100% | P0P1核心功能回归
随心看 | 618 | 581 | 94.01%
小程序宿主&广场&垂类 | 554 | 538 | 97.11% | 停车小程序不存在二维码支付页面条件，PM在沟通确认中，后续需修改MRD并删掉相关case
中台（账号、消息中心、支付） | 573 | 504 | 87.96% | P0P1核心功能回归
安全 | 617 | 616 | 99.84%
天气 | 90 | 87 | 96.67% | P0P1核心功能回归
场景引擎 | 54 | 38 | 70.37% | P0P1核心功能回归
图像 | 276 | 263 | 95.29% | P0P1核心功能回归
输入法 | 59 | 58 | 98.31% | P0P1核心功能回归
TOTAL | 7364 | 7172 | 97.39%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20221115_LA_R06-1_ENG03
MCU版本 | 20221114_LA_NB_daily_ENG
企业云盘备份连接

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 420 | 4 | 1 | 0 | 425 | 98.82%
|  | AR导航 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100%
|  | pano交互 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 100%
|  | 新闻 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 100%
|  | 电台 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100%
|  | 随心听语音 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | 100%
|  | 随心听交互 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 541 | 40 | 37 | 0 | 618 | 87.54%
| 小程序 | 小程序广场 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100%
|  | 宿主 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100%
|  | 芒果tv | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 95%
|  | 电影 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
|  | 加油 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100%
|  | 停车 | 99 | 1 | 16 | 0 | 116 | 85.34%
| 语音 | 语音语义 | 1048 | 48 | 21 | 0 | 1117 | 93.82%
|  | 用户反馈 | 25 | 3 | 2 | 0 | 30 | 83.33%
|  | 智能家居 | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 | 52%
| 中台 | 账号 | 124 | 0 | 69 | 0 | 193 | 64.25%
|  | 支付 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 100%
|  | 个人中心 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100%
|  | 消息中心 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100%
| 天气 | 天气 | 87 | 0 | 3 | 0 | 90 | 96.67%
| 安全 | 智能安全管家 | 609 | 7 | 1 | 0 | 617 | 98.7%
| 图像 | 图像 | 234 | 29 | 13 | 0 | 276 | 84.78%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 33 | 5 | 16 | 0 | 54 | 61.11%
| 输入法 | 输入法 | 58 | 0 | 1 | 0 | 59 | 98.31%
TOTAL |  |  | 7034 | 138 | 192 | 0 | 7364 | 95.52%