## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2022-03-06 | 陈传勤 | 优化相关模块测试用例

## Summary
CDX707_R06.1测试报告
软件版本 | SOC: 20221115_LA_R06-1_PRO MCU:20221115_LA_R06-1_PRO ECG2: ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.118 TCU2: TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.40 |  |  |  | 测试范围 | 1、R06.1所有Fetaure 2、只包含创达开发范围
测试硬件 | B&C |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&袁光东&杨春明&肖文迪&周天琦&黄钊敏
测试方法 | 手动 |  |  |  | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | 王龙洲 |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
总结 | 本轮R06.1测试，涉及模块38个，从测试结果上来看整体Pass率为89.57%，执行率为90.14% 1）Pass率<=70%的模块0个 2）70%<=Pass率<=90%的模块6个，分析如下： a）FAPA：共1个问题，摄像头损坏无弹窗，block测试case121条 ——YF分析中 b）流量统计：共1个问题，推送订购流量成功消息（长链接推送功能），CSA和IVISL那边还未通，暂时无法推送，block测试case2条 ——CSA和IVISL分析中 c）CarAudio外置（24ch）：遗留问题较多，其中一个——福特分析中，另外3个内部分析中，预计下个版本解决，（车随音速无效果问题影响用例31个，重点关注） d）Vehicle Setting：5个问题影响40条用例——YF分析中，另外一个问题影响87个用例，——分析为对手件问题，Ford确认对手件问题可忽略 e）音源矩阵(Ecall-24ch)：NT用例63条，其中MDR和MDO场景未做影响29条，RADAM雷达压制chime功能未开发完毕影响34条 f）MMOTA:1个Gating问题——正在分析中，其中bug MCU升级问题Block MCU激活流程相关测试用例17条，由于OTA/USB升MCU无法激活成功，VI暂时不测试，待MCU可以正常升级成功后复测【15】 3）Pass率>90%的模块10个，分析如下 a）Audio 外置（12ch）：共2个问题，其中一个——YF分析中；烧录12ch的dsp软件后，速度补偿仍旧无效，block测试case3条 ——福特分析中 b）AAR：共1个问题，滤芯获取失败，网络状态获取异常，影响测试case4条——已解决，返回不对，目前仍然端到端验证中 c）Audio 内置：共1个问题，方位选择，选择驾驶侧，右前、左后、右后喇叭依旧有声音——YF分析中 d）Car Power：共2个问题，1一个已解决未合入，1个影响用例1条 ——YF分析中 e）音源矩阵(Ecall-12ch)：1个问题——福特分析中 f）音源矩阵(Ecall)：1个问题——内部分析中 g）车载热点：1个问题——福特分析中 h）Rear audio：共2个问题，其中1个需要外部后屏分析；另外一个YF分析中 j）powerflow能量流：1个问题分析中 k）Launcher：有一个问题单已修复，下个版本合入 4）Pass率=100%的模块22个
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R06-1_Pass Rate （Pass/Total） | R06-1_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R06_Pass Rate （Pass/Total） | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_0021 | DLNA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁光东/贺金 | 100% | / | /
SYNC+_Z0060 | Car Power | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 97.33% | 100% | 李可可/秦诚 | 92.91% | / | /
SYNC+_Z0081 | Car input | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/李行健 | 100% | / | /
SYNC+_0205 | Theme | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪 | 100% | / | /
SYNC+_Z0153 | GNSS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/徐俊 | 100% | / | /
SYNC+_Z0028 | Rear audio | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 91.67% | 100% | 肖文迪/李行健 | 90.91% | / | /
SYNC+_Z1000 | Launcher | 139 | 138 | 1 | 0 | 0 | 99.28% | 100% | 李可可/肖梁 | 100% | / | /
SYNC+_Z0028 | Audio 内置 | 208 | 207 | 1 | 0 | 0 | 99.52% | 100% | 周天琦/杨永恒 | 99.14% | / | /
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（12ch） | 101 | 94 | 2 | 5 | 0 | 93.07% | 95.05% | 姜云腾/杨永恒 | 92.55% | LV644 | 24H | 由于bugPSTTT-973block环绕用例【2】 由于bugAPIMCIM-8832 block音随车速用例【3】
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（24ch） | 443 | 390 | 4 | 49 | 0 | 88.04% | 88.94% | 姜云腾/杨永恒 | / | / | / | 由于bugFCIVIOS-10942 block触摸提示音用例【16】 由于bugAPIMCIM-12935 block用例【3】 由于bugFCIVIOS-10943 block音随车速用例【30】
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall-12ch) | 125 | 124 | 1 | 0 | 0 | 99.2% | 100% | 周天琦/杨永恒 | / | / | /
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall-24ch) | 272 | 209 | 0 | 0 | 63 | 76.84% | 76.84% | 周天琦/杨永恒 | / | / | / | NT MDR和MDO场景未做【29】 RADAM雷达压制chime功能未开发完毕【34】
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 125 | 124 | 1 | 0 | 0 | 99.2% | 100% | 周天琦/杨永恒 | 100% | / | /
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 661 | 534 | 5 | 35 | 87 | 80.79% | 81.54% | 关满意、肖文迪/南东东 | 98.73% | LV644 | 24H | Block项： 因PSTTT-514 Block倒挡来车预警影像相关用例【3】 因PSTTT-448 Block驾驶辅助相关用例【15】 因PSTTT-441 Block静默启动相关用例【3】 因PSTTT-442 Block设置静默时间相关用例【13】 因PSTTT-436 Block后备箱盖相关用例【1】 NT项： 87个对手件问题，Ford要求分析确认是对手件的问题忽略
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/董晗禹 | 100% | LV644 | 2H
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/王闯 | 100% | / | /
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/李行健 | 100% | / | /
SYNC+_0164 | FCS(Account) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/张嘉 | 100% | / | /
SYNC+_Z0036 | Bezel Diagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/谢鑫 | 93.62% | LV644 | 1H
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 98.65% | / | /
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/窦歆禹 | 100% | LV644 | 24H
| VCS | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁光东/张嘉 | 99.66% | LV644 | 15H
SYNC+_0073 | 雷达 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/蔡宇飞 | 100% | / | /
SYNC+_0073 | FAPA | 472 | 351 | 0 | 121 | 0 | 74.36% | 74.36% | 周天琦/蔡宇飞 | 76.11% | 622 | 16H | 因为bug APIMCIM-11486 Block FAPA摄像头损坏相关测试用例【121】
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 96.3% | 100% | 袁光东/窦歆禹 | 100% | / | /
SYNC+_0264 | EMR | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁光东/窦歆禹 | 100% | 625 | 5H
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/南东东 | 98.8% | / | /
SYNC+_0266 | 3D车模 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/陈明瑶 | 100% | LV644 | 1H
SYNC+_Z0032 | CCS | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/谢鑫 | 94.12% | / | /
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/卓明琼 | 100% | / | /
SYNC+_Z0043 | WIR | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/张金海 | 100% | / | /
SYNC+_0223 | MMOTA | 183 | 150 | 1 | 15 | 17 | 81.97% | 82.51% | 袁光东/黄钊敏/陈明瑶 | 33.26% | / | / | Block项： 1）由于bug APIMCIM-13372 Block MCU激活流程相关测试用例【17】 NT项： 1）由于OTA/USB升MCU无法激活成功，VI暂时不测试，待MCU可以正常升级成功后复测【15】
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/卓明琼 | 100% | / | /
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 95% | 100% | 李可可/朱少龙 | 88.1% | / | /
SYNC+_0132 | AAR | 62 | 57 | 1 | 4 | 0 | 91.94% | 93.55% | 姜云腾/徐欢 | 94.86% | LV644 | 2H | 由于bugAPIMCIM-12951滤芯用例【4】
SYNC+_0122 | VHA | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/肖梁 | 98.39% | / | /
SYNC+_0106 | PAAK手机钥匙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/甄家乐 | 100% | / | /
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 84.62% | 84.62% | 黄钊敏/王闯 | 84.62% | / | / | 推送订购流量成功消息（长链接推送功能），CSA和IVISL那边还未通，暂时无法推送，影响2条
Total |  | 4037 | 3616 | 23 | 229 | 169 | 89.57% | 90.14% |  | 87%
问题列表【含Block Bug】
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [8 empty] | 严重程度 | Bug状态及分析
SYNC+_Z0060 | Car Power | APIMCIM-12956 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarPower】IG=run模式下进入Phone mode，进入EP mode time倒数3分钟无弹窗提示且一直未转回手机 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | FCIVIOS-11361 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Power】连接蓝牙,delay ACC=on切换IG=off->run，屏幕上会出现一个蒙层，导致其他功能无法点击，只有下方菜单栏按键可以恢复 | [8 empty] | Gating | 已修复，下个版本合入
SYNC+_Z0028 | RearAudio | FCIVIOS-11360 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【RearAudio】播放音乐，同时多次点击后屏“+”“-”键，再次点击-键，音量无反应 | [8 empty] | Gating | 已转给外部后屏分析
|  | PSTTT-629 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放随心听和U盘 音乐，当前播放随心听音乐，点击后屏来源切换USB音乐，RACM屏媒体ID3消息和RACM媒体源未更新为USB音乐 | [8 empty] | Medium | 已转给外部分析
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | PSTTT-108 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AudioSetting】【内置】方位选择，选择驾驶侧，右前、左后、右后喇叭依旧有声音 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
SYNC+_Z1000 | Launcher | FCIVIOS-11475 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Launcher】+1屏，长按卡片进入编辑界面连续点击右上角“x” lanucher会CRASH | [8 empty] | high | 已修复，下个版本合入
SYNC+_Z0127 | CarAudio外置（12ch） | PSTTT-973 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【12ch】Quantum Logic®Surround切换模式无效果 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | APIMCIM-8832 | Phase 5：【必现】烧录12ch的dsp软件后，速度补偿仍旧无效. | [8 empty] | high | 已转给外部Ford分析
SYNC+_0126 | CarAudio外置（24ch） | FCIVIOS-10944 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】重启车机，last source新闻和电台未播放 | [8 empty] | Medium | 内部正在分析
|  | FCIVIOS-10942 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】触摸提示音无效 | [8 empty] | high | 内部正在分析
|  | APIMCIM-12935 | 【Phase V】【CDX707】【TOP】【Audio】【5/5】24ch的功放，声音调到30，声音很小. | [8 empty] | Gating | Ford正在分析
|  | FCIVIOS-10943 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】车随音速无效果 | [8 empty] | high | 内部正在分析
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | FCIVIOS-10898 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【内置】【Car_Audio】随心听和地图都在使用中，有来电，手机铃声无铃声 | [8 empty] | high | 内部正在分析
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall-12ch) | FCIVIOS-10935 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【12ch】模拟导航中，去播放爱奇艺视频，来电拒接，地图声音变很小 | [8 empty] | high | Ford正在分析
SYNC+_Z0094 SYNC+_Z1008 SYNC+_0101 SYNC+_0265 | Vehicle Setting | PSTTT-514 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】实车点击倒挡来车预警影像 状态无变化 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | PSTTT-448 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】实车状态下，驾驶辅助界面中 点击功能无状态变化 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | PSTTT-441 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】实车状态下，点击静默启动 不改变状态 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | PSTTT-442 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】实车状态下，设置静默时间后 自动恢复默认时间 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
|  | PSTTT-436 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】实车点击后备箱盖 状态无变化 | [8 empty] | high | 已转给外部YF分析
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | FCIVIOS-10671 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【hotspot】iPhone手机连接车载热点，网络不可用 | [8 empty] | high | Ford正在分析
SYNC+_0132 | AAR | APIMCIM-12951 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】滤芯获取失败，网络状态获取异常 | [8 empty] | high | Ford正在分析
SYNC+_0210 | 能量流 | FCIVIOS-11362 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【EV】投屏能量流后，进行车辆状态连续切换会引起setting模块 Crash | [8 empty] | Gatting | 已修复，下个版本合入
SYNC+_0223 | MMOTA | APIMCIM-13372 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Upgrade】【5/5】OTA升级MCU，S2020后立刻暂停升级，出现dump | [8 empty] | Gatting | 内部正在分析
Note on A28: 交付如下Feature: SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074
Note on A37: 郭曼婷: Heated Backlight (climate)同SYNC+_Z0177前除霜加热 陈传勤: [SYNC+_Z0247]前除霜加热

## R06.1_Must Fix
Issue key | Summary | Reporter | Status | Created | Assignee | Priority
APIMCIM-11241 | 【语音】【用车服务】【CDX707】语音：人脸识别是什么，tts播报不对 | ntian2 | To Do | 2022-09-10 03:38 | lwang299 | High
APIMCIM-12697 | Phase 5：【必现】语音说Emanual-内容搜索指令，车机播报错误 | tshan3 | In Progress | 2022-10-18 22:35 | wcai16 | High
APIMCIM-13270 | 【语音】【用车服务】语音：这台车有什么不一样的地方/这台车最厉害的地方是什么/这台车有什么特点，TTS的播报不全 | ntian2 | To Do | 2022-10-31 04:16 | ntian2 | High
APIMCIM-12874 | Phase 5：【偶现】625实车，连接WiFi后，自动会被关闭 | tshan3 | To Do | 2022-10-21 04:25 | tshan3 | High
APIMCIM-13269 | 【语音】【用车服务】语音退出爱车探索界面，TTS会出现播报不全或未播报的情况 | ntian2 | To Do | 2022-10-31 04:11 | ntian2 | High
APIMCIM-10503 | Phase 5：【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.ford.sync.surprisemessage的anr异常 | bjiao1 | In Progress | 2022-08-17 06:38 | bjiao1 | High
APIMCIM-12845 | Lack of APP Hardening-Inhouse | xzhan221 | To Do | 2022-10-21 01:16 | ycai28 | Medium
APIMCIM-10866 | Phase 5：【偶现】语音无法退出 | jxu148 | In Progress | 2022-08-25 06:47 | wcai16 | Gating
APIMCIM-8610 | [CDX707][Phase5][DemoMode][易现]语音指令进入爱车探索播放视频，语音模块占用屏幕 | yqian22 | In Progress | 2022-07-05 05:43 | jxie49 | High
APIMCIM-13323 | Phase 5：【必发】H689281 15：02 多功能座椅—按摩界面—按摩模式以及档位，都只能通过滑动调节，无法通过点击切换 | hmo3 | To Do | 2022-11-02 03:10 | hmo3 | High
APIMCIM-13324 | Phase 5：【必发】H689281 15：07 多功能座椅—从按摩界面切换到调节界面时，会一直弹出提示框 | hmo3 | To Do | 2022-11-02 03:18 | hmo3 | High
APIMCIM-13321 | Phase 5：【必发】H689281 14：57多功能座椅—从调节界面切换到按摩界面，按摩开关自动打开 | hmo3 | To Do | 2022-11-02 02:59 | hmo3 | High
APIMCIM-12903 | Phase 5：【偶发】RACM端显示“音频关闭”，但是点击“关闭”按钮无响应 | jsun62 | In Progress | 2022-10-23 22:50 | bliu94 | High
APIMCIM-13660 | [CDX707][Phase5][Emanual]智能问答搜索内容与搜索结果不匹配 | qyang43 | To Do | 2022-11-08 00:41 | rzhang70 | High
APIMCIM-13197 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 延长聆听模式下，打开电子手册，icon显示全双工收拢卡片延长聆听，继续输入语音关闭电子手册指令，界面无响应 | bzhang93 | To Do | 2022-10-30 22:10 | bsun25 | High
APIMCIM-13638 | [CDX707][Phase5][Emanual]语音搜索-‘组合仪表盘提示防抱死系统故障怎么办’，无响应 | qyang43 | To Do | 2022-11-07 21:03 | wcai16 | High
APIMCIM-13642 | [CDX707][Phase5][Emanual]搜索结果中，显示相同的结果 | qyang43 | To Do | 2022-11-07 21:30 | rzhang70 | High
APIMCIM-13139 | Phase 5：【偶发】NTT707 H689272 13： 52 在关闭QQ音乐的情况下，音乐自动播放（无视频） | hmo3 | In Progress | 2022-10-28 05:08 | zduan7 | High
APIMCIM-13634 | [CDX707][Phase5][Emanual]语音搜索‘组合仪表/仪表/仪表盘提示防抱死系统故障怎么办’，直接播报结果，未跳转至相关结果页 | qyang43 | To Do | 2022-11-07 20:55 | wcai16 | High
APIMCIM-12528 | Phase 5：【必现】客人模式功能说明内容的符号丢失 | hzhan238 | To Do | 2022-10-13 00:40 | hzhan238 | High
APIMCIM-13687 | Phase 5：【必现】在3D车模快捷控制页面停止操作15s，车模不会自动关闭 | hzhan238 | To Do | 2022-11-08 19:56 | hzhan238 | High
APIMCIM-13599 | Phase 5：【必发】H689286 0835 中控屏打开-驾驶辅助-碰撞预警。大屏显示碰撞预警辅助不可用 | hmo3 | To Do | 2022-11-07 03:01 | yli326 | High
APIMCIM-12243 | Phase5:[CDX707]网络正常智慧停车搜索不到捷停车支持的停车场 | cshengji | In Progress | 2022-09-30 01:19 | wcai16 | High
APIMCIM-13458 | Phase 5：【偶发】NTT707 EPT02 684122 1445 空调页面风量大小无显示 | hmo3 | To Do | 2022-11-04 02:29 | hmo3 | High
APIMCIM-13437 | Phase 5：【偶发】NTT 707 EPT02 684122 1435 驾驶辅助，开关倒档来车预警，屏幕跳动 | hmo3 | To Do | 2022-11-03 23:52 | hmo3 | High
APIMCIM-13586 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Upgrade】【2/2】OTA整包升级，S1008激活成功后ign run，等待vil上传，等待超过10分钟，没有报S1010 | zqiu12 | To Do | 2022-11-07 02:18 | zqiu12 | Gating
APIMCIM-13811 | Phase 5：【偶发】路试时，后台发生com.ford.sync.apa Crash | jsun62 | To Do | 2022-11-12 01:23 | swang218 | High
APIMCIM-13209 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 我的车还有多少油，语音答复当前油量为百分之0剩余里程为六千.... | bzhang93 | In Progress | 2022-10-30 22:41 | swang218 | High
APIMCIM-13813 | Phase 5：【偶发】路试时，随心听卡顿发生com.baidu.car.radio ANR | jsun62 | In Progress | 2022-11-12 01:45 | swang218 | High
APIMCIM-13793 | Phase 5：【必发】707H689274车辆设置中没有车钥匙检测提示选项 | hmo3 | To Do | 2022-11-11 04:28 | hmo3 | High
APIMCIM-13809 | Phase 5：【偶发】路试时，点击设置菜单，发生com.yfve.settings Crash | jsun62 | To Do | 2022-11-12 01:09 | mguan2 | High
APIMCIM-12815 | Phase 5：【必现】已连接wifi网络，下载导航语音包时，依然弹出“非wifi网络将消耗移动流量，是否继续下载"的弹框 | jxu148 | In Progress | 2022-10-20 11:31 | jzhan372 | High
APIMCIM-13735 | 【Phase V】【CDX707】【TOP】【System Setting】【20/20】606和612实车热点无法打开 | zqiu12 | In Progress | 2022-11-10 00:58 | zqiu12 | Immediate Gating
APIMCIM-13822 | Phase 5：【必现】空调开关无法开启 | xwang314 | To Do | 2022-11-12 04:57 | xwang314 | Gating
APIMCIM-12274 | Phase5:[偶现]DTC 0xE40100 | xhuang93 | In Progress | 2022-10-07 03:35 | mzhuo1 | Gating
APIMCIM-13316 | Exportable Component DoS – Inhouse APPs | xzhan221 | In Progress | 2022-11-02 01:53 | hzhu74 | Medium
APIMCIM-13688 | Phase 5：【必现】打开车窗后，3D车模的车窗依旧处于关闭关闭状态 | hzhan238 | To Do | 2022-11-08 19:59 | hzhan238 | High
APIMCIM-13939 | Phase 5：【偶发】H689266 17：15 氛围灯开启，驾驶模式选择，氛围灯没有变化 | hmo3 | To Do | 2022-11-14 21:38 | hmo3 | High
APIMCIM-13868 | Phase 5：【偶现】路试中Card2突然弹出香氛相关toast | jxu148 | To Do | 2022-11-13 10:40 | wxiao13 | High
APIMCIM-13927 | Phase 5：【偶发】点击"播放Revel Experience"，设置发生卡顿且com.yfve.settings ANR and Crash | jsun62 | To Do | 2022-11-14 09:05 | hzhu74 | Gating
APIMCIM-13838 | Phase 5：【偶发】TTS回复“已关闭后备箱",其实未关闭 | jxu148 | In Progress | 2022-11-13 03:57 | swang218 | High
APIMCIM-13737 | 【PhaseV】【CDX707】【A】【RACM】【5/5】RACM无法调节音量 | zqiu12 | To Do | 2022-11-10 01:10 | jxu150 | Gating
APIMCIM-13995 | Phase 5：【必发】Pano screen right side"爱车探索" Steering horizon/HMI introduction/VPA2.0, what does the english word mean? | zhu49 | To Do | 2022-11-15 03:57 | swang218 | Gating
APIMCIM-13773 | Phase 5：【偶发】 H689298 1101 中控屏点击林肯之道快捷键无反应，已经登陆后播放音乐显示未登录。 | hmo3 | In Progress | 2022-11-11 00:32 | fhuang37 | Gating
APIMCIM-13734 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】实车LV606 104A 外置功放24CH,平衡/衰减位置不正确. | ywang535 | In Progress | 2022-11-10 00:55 | hzhu74 | Gating
APIMCIM-13917 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio】进入静音模式后，播放音乐，依旧有声音 | cyang114 | To Do | 2022-11-14 05:01 | cyang114 | Gating
APIMCIM-13963 | [Phase5][CDX707][VPA][偶现] icon图标在PanoL 屏 显示在PanoR屏 | bzhang93 | To Do | 2022-11-15 01:45 | sren7 | High
APIMCIM-13968 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 导航已开启说出附近的POI 提示当前已经在导航状态 必须退出当前导航才能查看POI结果 | bzhang93 | To Do | 2022-11-15 01:52 | jxie49 | High
APIMCIM-13860 | Phase 5：【偶发】唤醒语音，VPA与导航卡片交叠 | jxu148 | In Progress | 2022-11-13 09:25 | bzhang93 | High
APIMCIM-13863 | Phase 5：【偶发】移动widget，原来的卡片位置黑屏3s | jxu148 | To Do | 2022-11-13 09:33 | cxu63 | High
APIMCIM-13815 | Phase 5：【必现】副驾随心听总是显示"加载失败"，完全不能用 | jsun62 | In Progress | 2022-11-12 03:08 | jzhan372 | Gating
APIMCIM-13877 | Phase 5：【必现】导航声音过小 | jxu148 | In Progress | 2022-11-13 11:03 | cqin14 | Gating
APIMCIM-13957 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 查询图片当前已是第一页/最后一页 继续语音翻页上一页/下一页 语音没有任何提示 | bzhang93 | To Do | 2022-11-15 01:38 | sren7 | High
APIMCIM-11650 | [Phase5][CDX707][VPA][必现] 重启后开机唤醒VPA 查询天气天气形象会卡顿 | bzhang93 | Reopened | 2022-09-20 22:46 | ypeng53 | High
APIMCIM-13987 | Phase 5：【必发】Letter "A" out of auto headlamp icon on cluster | zhu49 | To Do | 2022-11-15 03:00 | yli326 | High
APIMCIM-13858 | Phase 5：【偶发】路试时点击dock栏设置图标，无内容显示，2s恢复 | jxu148 | To Do | 2022-11-13 09:01 | ylu65 | High
APIMCIM-13936 | Phase 5：【必发】Auto headlamp icon disappear on cluster during driving | zhu49 | To Do | 2022-11-14 19:48 | wcai16 | High
APIMCIM-13819 | Phase 5：【偶发】唤醒语音，VR形象仅圈圈覆盖在随心听卡片上 | jsun62 | In Progress | 2022-11-12 03:36 | swang218 | High
APIMCIM-13780 | Phase 5：【必发】707H689287 客人模式，显示屏未显示欢迎页面15.15 | hmo3 | To Do | 2022-11-11 02:18 | bwang91 | High
APIMCIM-13306 | Phase 5：【必发】H689281 17：42 车辆控制—车路协同处显示内容能上下滑动，但滑动条不能滑动 | hmo3 | To Do | 2022-11-01 23:14 | hmo3 | High
APIMCIM-13855 | Phase 5：【偶发】空调调出动效异常 | jxu148 | To Do | 2022-11-13 08:32 | xdou | High
APIMCIM-12943 | 【Phase V】【CDX707】【A】【BT Music】【1/10】蓝牙音乐无声播放 | zqiu12 | In Progress | 2022-10-24 04:06 | yyang179 | High
APIMCIM-13954 | Phase 5：【必现】车辆互联设置界面加载缓慢 | hyang132 | To Do | 2022-11-15 01:34 | cliu220 | High
APIMCIM-10934 | Phase 5：【必现】【AutoTest】VR唤醒：前往用车帮助，未跳转到对应界面 | yzhu104 | Reopened | 2022-08-28 23:16 | yzhu104 | High
APIMCIM-10461 | Phase 5：【必现】时空秘信投屏播放视频，唤醒语音时，投屏卡顿 | xzhan300 | In Progress | 2022-08-10 02:07 | swang218 | High
APIMCIM-13436 | Phase 5：【偶发】NTT 707 EPT02 684122 1341 小屏语音卡片，右侧大屏无显示 | hmo3 | In Progress | 2022-11-03 23:39 | swang218 | High
APIMCIM-13859 | Phase 5：【偶发】路试时card1车辆设置卡片内容丢失 | jxu148 | To Do | 2022-11-13 09:06 | jxu148 | High
APIMCIM-13999 | 【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【Pano】地图已经移出应用，再次点击之后还存在 | ntian2 | To Do | 2022-11-15 05:59 | swang218 | High
APIMCIM-12177 | Phase 5：【偶现】【Performance】【RAM】R06版本路试过程中RAM Free不足 | zzhan178 | In Progress | 2022-09-29 01:41 | zzhan178 | Gating