## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R06版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R06版本于8月11日提测，8月12日-24日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块问题验证及各模块回归测试、进行低配车型唤醒、离在线识别、oneshot等语音专项测试、实车集成测试； 在9月10日、9月16日 提测R06 bugfix版本，QA基于提测内容完成图像、地图、输入法、消息中心、个人中心、语音、随心听、随心看、安全等模块问题验证及模块封版验证、性能测试、语音专项唤醒、离在线识别、oneshot、KWS场景的第二轮测试、实车集成测试、Monkey稳定性、代码扫描测试等； 版本目标：CDX707 R06版本按计划交付需求卡片419个, must fix P0&P1 解决 当前R06 版本目前需求提测率97.37%（408/419），jira must fix P0&P1已解决完成并合入，icafe：P0 2个【依赖外部】，P1 75个（外部依赖32项） ； Pass with Condition
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 419 | 100% | 97.37%（408/419） | Pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.1%（226/228） | Pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 93.4%（1066/1141） | Pass with condition
| P2 Bug修复率（客户标准） | 60% | 87.40%（2193/2509） | Pass
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*12h 4个crash,0个ANR | Fail
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | Pass
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | Pass
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 语音 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 63 低危: 1 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 54 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 宿主 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 1 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 图像 | 高危: 0 中危: 3 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2299 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5558 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | Pass
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 228个，已解决226个，未解决2个,P0解决率：99.1%； P1提交1141个，已解决1066个，未解决75个，P1Bug解决率：93.4%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【图像】 1、隐私条款更新：依赖福特服务端下发，当前环境无法模拟 2、人脸超过上限时注册失败（当前环境无法实现） 3、解绑过程中DSMC异常导致解绑失败（因识别成功后到解绑完成时间过于短暂，解绑过程中DSMC异常无法模拟）阻塞部分case验证；
【地图】部分场景无法实现，如:组队150人、预测家位置、模糊引导等，遗留闪退问题；持续推进修复
【场景引擎】停车场景除无感停车卡片调通以外，还有停车状态和欠费订单驶离卡片暂未通过，阻塞15条case执行；
【语音】部分实车车控部分功能(后排空调、阅读灯、座椅调节、香氛)依赖中高配置实车，资源影响测试阻塞；项目侧协调中高配置在R6.1版本进行验证
【性能】未协调到4G信号可用、账号正常登录的实车资源，随心听、地图、语音熄火启动后的部分场景的性能数据采集阻塞；
【随心看】投屏逻辑需持续优化
【副驾随心听】音频逻辑需持续优化
遗留问题
P0【语音】【偶现】【TTS】帐号未登录，语音“我想听周杰伦的歌”，响应的播报不完整
P0【语音】 【基础功能】 【CDX707】 语音内容所搜均所搜不到内容
1、【小程序】【CDX707】停车-车牌号取消授权后二次授权点击“重试”时，一直显示加载中
2、【小程序】【CDX707】手机号未授权时，点击确认下单，未调起授权弹窗
3、【小程序】【CDX707】【实车】电影-座位选择界面锁座后，点击“确认选座”，未跳转到支付确认页面
4、【小程序】【CDX707】芒果TV播放页在页面左侧调节亮度，亮度可正常调节，但是视频实际亮度未跟随调节而变化
5、【小程序】【CDX707】停车-搜索页面，二次搜索时页面十分卡顿至页面无法加载出来
6、【南京路测】【偶现】【CDX707】【高架偏航】2048 导航中智谷高架偏航
7 【南京路测】【必现】【CDX707】【语音】1727 小度小度，导航去总统府，中控屏幕上没有卡片，投屏上显示卡片
8、【偶现】【稳定性】1050离线情况下，首页闪退
9、【性能】Launcher显示到导航启动时间，性能数据未达标，需优化
10、【必现】【投屏】1453 无widget，熟路模式，半屏切card投屏，pano上看不到车标，R6.1修复
11、【语音】【707】屏幕上未显示对应卡片内容，推动vpa处理
12、【语音】 【基础功能】 【CDX707】 语音搜索“附近的酒店”后主屏幕出现选项卡，无法手动点击，依赖VPA修复
13、【语音】 【CDX707】【基本功能】 风量增大具体值没有按指令增大，依赖tier1
14、【地图】【必现】【投屏】1444 widget=1，无法投屏card1，依赖车企/Tier1
15、【副驾随心听语音】【CDX707】电台播放页，唤醒语音，语音指令：帮我订阅，TTS：好的，但是未收藏节目，语音指令分发问题
16、【随心看】点击投屏按键、下一集来回切换，点击显示投屏状态，车机主屏播放
17、【随心看】随心听投屏播放时设置半屏投屏，切换随心看，投屏展示位置异常，如视频
18、【707】【语音】关键词免唤醒-输入“我想听新闻”-执行失败
19、【语音】 【基础功能】 【CDX707】 打开自定义唤醒词指令可以上屏但无tts播报，依赖vcs
20、【语音】 【基础功能】 【826】【CDX707】 氛围灯换一个模式指令可以识别，但tts播报错误，且模式不切换
21、【语音】 【基础功能】 【CDX707】 打开自定义唤醒词指令可以上屏但无tts播报，依赖外部
22、【语音】 【基础功能】 【CDX707】 唤醒后8s主驾请说后直接退出对话流（新建问题： 识别到杂音，识别引擎报错，需要基线处理）
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | P1:12个 | Pass with condition
| AR导航 |  | P1:7个 | Pass with condition
随心听 | QQ音乐 |  | P1:1个 依赖外部 | Pass
| 喜马拉雅 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| 新闻 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| 在线电台 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| 随心听语音 |  | P1：7个可见即可说优化，副驾随心听语音 | Pass with condition
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1：5个 | Pass with condition
小程序 | 宿主 |  | P1：13个 | Pass with condition
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | P0:0 P1:26，外部依赖13项 | Pass with condition
| 语音设置 |  | P0:0 P1:2
| 用户反馈 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| 智能家居 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| VPA |  | P0:0个 P1：3个 | Pass with condition
中台 | 账号 |  | P0：0个 P1：1个 | Pass with condition
| 支付 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
| 消息中心 |  | P0：0个 P1：1个 | Fail
天气 | 天气 |  | P0：0个 P1：0个 | Pass
图像 | 图像 |  | 无遗留P0P1bug | Fail
安全 | 智能安全管家 |  | P0：0个 P1：1个 | Pass with condition
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
输入法 | 输入法 |  | 无遗留P0P1bug | Pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 917 | 804 | 87.68% | 1.phase5指令清单二级功能中部分case依赖中高配: 中高配：后排空调、阅读灯、座椅调节、香氛 2、个性化发言人依赖账号，计划R6.1进行验证
地图 | 4888 | 4714 | 96.44% | 1.惯导等部分case依赖实车路测； 2.部分case场景无法实现，如:组队150人、预测家位置、模糊引导等； 3.AR导航无环岛模型图；
随心听 | 3080 | 3080 | 100%
随心看 | 603 | 563 | 93.37%
小程序宿主&广场&垂类 | 412 | 403 | 97.82% | 停车部分case依赖实车路测
中台 | 348 | 334 | 95.98% | 连续未使用车机等场景case无法实现，阻塞少量case验证
安全 | 602 | 598 | 99.34% | bug阻塞4条case执行
消息中心 | 157 | 153 | 97.45%
天气 | 118 | 118 | 100%
场景引擎 | 95 | 80 | 84.21% | 停车场景停车状态卡片和欠费订单驶离暂未调通，相关case阻塞
图像 | 428 | 415 | 96.96%
输入法 | 132 | 132 | 100%
TOTAL | 11780 | 11394 | 96.72%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220916_LA_R06_PRO
MCU版本 | 20220919_LA_R06_PRO
屏幕尺寸 | 11.1inch
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/648374510

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 3800 | 11 | 127 | 0 | 3938 | 96.5%
|  | AR导航 | 382 | 3 | 31 | 0 | 416 | 91.83%
|  | pano交互 | 514 | 4 | 16 | 0 | 534 | 96.25%
| 随心听 | QQ音乐 | 782 | 14 | 0 | 0 | 796 | 98.24%
|  | 喜马拉雅 | 886 | 0 | 0 | 0 | 886 | 100%
|  | 新闻 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 100%
|  | 在线电台 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 100%
|  | 搜索 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100%
|  | 播放器 | 110 | 4 | 0 | 0 | 114 | 96.49%
|  | 随心听语音 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 517 | 46 | 40 | 0 | 603 | 85.74%
| 小程序 | 小程序广场 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100%
|  | 宿主 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
|  | 口袋故事 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100%
|  | 芒果tv | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 94.74%
|  | 电影 | 69 | 1 | 0 | 0 | 70 | 98.57%
|  | 加油 | 95 | 4 | 2 | 0 | 101 | 94.06%
|  | 停车 | 79 | 1 | 7 | 0 | 87 | 90.8%
| 语音 | 语音语义 | 689 | 64 | 111 | 0 | 864 | 79.75%
|  | 用户反馈 | 25 | 3 | 2 | 0 | 30 | 83.33%
|  | 智能家居 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
| 中台 | 账号 | 162 | 1 | 14 | 0 | 177 | 91.53%
|  | 支付 | 112 | 1 | 0 | 0 | 113 | 99.12%
|  | 个人中心 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100%
|  | 消息中心 | 152 | 1 | 4 | 0 | 157 | 96.82%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 594 | 4 | 4 | 0 | 602 | 98.67%
| 图像 | 图像 | 413 | 0 | 15 | 0 | 428 | 96.5%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 80 | 0 | 15 | 0 | 95 | 84.21%
| 输入法 | 输入法 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 100%
TOTAL |  |  | 11229 | 163 | 388 | 0 | 11780 | 95.32%