## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R07.1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R07.1 版本于1月15日提测，1月23日-2月6日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块P0P1case回归测试及问题验证、性能测试，基于台架完成集成测试； 2月6日 提测R07.1 bugfix版本，QA基于提测内容完成随心听模块所见即可说&随心看语音端状态需求测试，完成实车集成测试、Monkey稳定性、代码扫描测试、地图10人天实车路测； 基于2月20日提测版本，完成封版测试、合入问题验证、性能测试、实车路测集成测试8人天；。版本质量要求：CDX707 R07.1版本按计划交付需求卡片659个，且无P0P1问题 当前R07.1 版本目前需求提测率100%（659/659），遗留P0+P1情况：无P0问题，P1 12个，P2必现47个 带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 701 | 100% | 100%（659/659） | Pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%（317/317） | Pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.48%（2112/2123） | Pass with condition
| P2 Bug修复率（客户标准） | 无必现P2问题 | 96.07%（1148/1195） | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h无crash、1次anr | Pass with condition
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危: 227 低危: 10 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 62 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5622 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 2000公里里程 | 福特Phase5 CDX707 | 2000公里里程 | 100%
天气 | 实车回归测试 | 福特Phase5 CDX707 | 2人天+ | 100%
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
P0提交317个，已解决317个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2132个，已解决2112个，未解决12个，P1Bug解决率：99.48%； P2必现问题提交1195项，已解决1148，未解决47个，P2必现解决率96.07%
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【天气/输入法】无OTA升级，ota升级用例无法执行
遗留严重问题
随心看
【短视频】副驾半屏播放，关掉蓝牙耳机后，无功放声音播放，如视频（1457分左右）；重新连接后蓝牙耳机也无音源输出（1506分左右）
【短视频】车速大于5KM，蓝牙耳机连接，card3随心看抢占随心听半屏功放播放，panoR展示黑屏，进入随心看展示播放状态，widget依旧是暂停，如视频（1515左右）
【爱奇艺】观看万里归途试看结束点击登录VIP账号正常登录后，返回播放页面展示信息错乱，如视频，低概率偶现，只出现1次
【随心看】有网状态半屏投屏，切换无网络后再次连接网络，点击widget播放按键，进入操作屏查看未刷新
福特CDX707_林肯航海家（phase5）2.0.0.202302151351-ANR-2023-02-16 19:43:44
【爱奇艺】在播放狂飙最后一集播放状态下画面是暂停的，且切换播放暂停按键无效果，试看视频后在提示登录开通VIP页面，返回launcher页面，多次点击widget的播放按键后，点击下一个，再进入视频播放页面，复现此问题
地图
【12月15日南京路测】【CDX707】【偶现】【底图】1531 浦滨路隧道内底图闪烁
【台架】【CDX707】【必现】【算路】在线状态，远距离算路失败
【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【导航】在辅路按钮仍然存在，语音提示切换到辅路
语音
【语音】 【智能家居】 【CDX707】智能家居使用设备频繁点击，闪退一次
【路测】【707】处于爱奇艺页面，下达语音指令：播放usb视频/本地视频，无法跳转
账号
【Monkey自动化测试】【1次】进程com.baidu.iov.faceos出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=DecorView@9576f43[PaymentActivity] not attached to window manager, 具体位置在at com.baidu.iov.faceos.view.LoadingDialog$Factory.hide(LoadingDialog.java:98)
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题，无必现P2问题 | 3个P1,6个P2 | Pass with condition
| AR导航 |  | 无P0P1问题,2个P2 | pass
| pano交互 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0P1问题，2个P2 | pass
| 喜马拉雅 |  | 无P0P1问题，4个P2 | pass
| 新闻 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 在线电台 |  | 无P0P1问题，1个P2 | pass
| 随心听语音 |  | 无P0P1问题，2个P2 | pass
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 6个P1，12个P2 | Pass with condition
小程序 | 宿主 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | 1个P1，12个 P2 | Pass with condition
| 语音设置 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 智能家居 |  | 1个P1问题，无必现P2问题 | Pass with condition
| VPA |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
中台 | 账号 |  | 1个P1问题，无必现P2问题 | Pass with condition
| 支付 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 消息中心 |  | 无P0P1问题，2个P2 | pass
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2571 | 2571 | 100%
地图 | 5721 | 5721 | 100%
随心听 | 3185 | 3185 | 100%
随心看 | 861 | 859 | 99.77%
小程序宿主&广场&垂类 | 693 | 681 | 98.27%
中台（账号、消息中心、支付） | 570 | 570 | 100%
安全 | 763 | 763 | 100%
天气 | 93 | 90 | 96.77% | P0P1用例回归。无OTA升级，OTA升级用例未测试
场景引擎 | 123 | 119 | 96.75% | 部分异常天气测试期间未出现
输入法 | 67 | 66 | 98.51% | 输入法无OTA升级，OTA升级用例未测试
TOTAL | 14647 | 14625 | 99.85%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230216_LA_R07.1
MCU版本 | 20230216_LA_R07.1
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/689293550

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注说明
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 4704 | 1 | 0 | 0 | 4705 | 99.98% | 车机离线网络下还是会有弱网，下载离线数据不会提示当前网络未连接
|  | AR导航 | 558 | 1 | 0 | 0 | 559 | 99.82% | AR导航环岛标志问题未解决
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 100%
|  | 新闻 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
|  | 电台 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100%
|  | 随心听语音 | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 | 100%
|  | 随心听交互 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 100%
|  | 依赖实车 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 100%
| 小程序 | 小程序广场 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
|  | 宿主 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
|  | 芒果tv | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.67% | 搜索会同时高亮多个词条依赖资源方解决
|  | 电影 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
|  | 加油 | 147 | 0 | 11 | 0 | 158 | 93.04% | 加油小程序无测试优惠卷，阻塞部分case
|  | 停车 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 2401 | 93 | 17 | 0 | 2511 | 95.62% | 异常天气，道路救援，用户反馈TTS打断 场景无法模拟、人脸识别相关功能阻塞（10条） 失败：内容搜索badcase&百科误召、蓝牙电话同步通讯录TTS播报解决未合入、全双工下车控温度&风量递进暂时无法解决、随心听&随心看&小程序存在tts播报错误
|  | 用户反馈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 异常场景无法模拟阻塞case
|  | 智能家居 | 22 | 0 | 10 | 0 | 32 | 68.75% | 智能家居无大型设备
| 中台 | 账号 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100%
|  | 支付 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
|  | 个人中心 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100%
|  | 消息中心 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100%
| 天气 | 天气 | 88 | 2 | 3 | 0 | 93 | 94.62% | 无OTA升级，ota升级用例无法执行.阻塞部分case
| 安全 | 智能安全管家 | 759 | 3 | 1 | 0 | 763 | 99.48% | 部分加密case阻塞测试，外部打包应用加固失败
| 场景引擎 | 场景引擎 | 119 | 0 | 4 | 0 | 123 | 96.75% | 测试期间部分异常天气没有出现。
| 输入法 | 输入法 | 66 | 0 | 1 | 0 | 67 | 98.51% | 无ota升级，ota升级用例阻塞
TOTAL |  |  | 14499 | 101 | 47 | 0 | 14647 | 98.99%

## bug统计数据源
车载bug统计
优先级 | 流程状态
| 新建 | 已分配 | 已分析 | 已修复 | 验证中 | 已验证待上线-云端 | 重新打开 | 已关闭 | TOTAL
P0-Highest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278
P1-High | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1291 | 1312
P2-Middle | 33 | 29 | 51 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2573 | 2727
P3-Low | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 72
P4-Lowest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 车载后续版本修复bug
TOTAL | 38 | 31 | 57 | 49 | 2 | 1 | 2 | 4210 | 4390 | [5 empty] | 优先级 | 流程状态
[16 empty] | 已修复 | 验证中 | 已关闭 | TOTAL
[10 empty] | total | 新建 | 已修复 | 百分比
地图bug统计 | [8 empty] | P0 | 317 | 8 | 309 | 97.48% |  | P0-Highest | 0 | 0 | 5 | 5
[9 empty] | P1 | 2132 | 149 | 1983 | 93.01% |  | P1-High | 7 | 0 | 13 | 20
[9 empty] | P2 | 4247 | 333 | 3914 | 92.17% |  | P2-Middle | 28 | 1 | 37 | 66
优先级 | 优先级 | 流程状态 | [6 empty] | P3 | 157 | 12 | 145 |  |  | P3-Low | 2 | 0 | 2 | 4
|  | 新建 | 已分配 | 已分析 | 已修复 | 已关闭 | TOTAL |  |  | 6854 | 502 | 6352 | 92.68% |  | TOTAL | 37 | 1 | 57 | 95
P0-Highest | P0-Highest | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 |  | 必现P2 | 1195 | 131 | 1064 | 89.04%
P1-High | P1-High | 3 | 2 | 20 | 8 | 787 | 820
P2-Middle | P2-Middle | 10 | 9 | 56 | 23 | 1422 | 1520
P3-Low | P3-Low | 1 | 2 | 0 | 1 | 81 | 85 | [6 empty] | 地图后续版本修复bug
TOTAL | TOTAL | 14 | 14 | 76 | 34 | 2326 | 2464 | [7 empty] | 已修复 | 已关闭 | TOTAL
[14 empty] | P0-Highest | 0 | 2 | 2
[14 empty] | P1-High | 0 | 93 | 93
[14 empty] | P2-Middle | 5 | 72 | 77
[14 empty] | P3-Low | 0 | 2 | 2
需求统计 | [13 empty] | TOTAL | 5 | 169 | 174
福特-版本计划 | 流程状态
| 新建 | Blocked | 已冻结 | 测试打回 | 开发中 | 已提测 | 测试中 | 已上线 | 已完成 | TOTAL
707-R07 (11.23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
707-R07 (12.30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
707-R06.1 (10.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
U6-DCV2 (11.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
U6-DCV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
U6-DCV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
U6-DCV5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 79
U6-R00（PEC） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 66
U6-R04（FEC） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 97 | 104
DCV Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
DCV Beta1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
DCV0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20
DCV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38
未计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[空值] | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 292 | 352
TOTAL | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 20 | 625 | 701
| 未完成需求 | 42
| 已完成需求 | 659 | 0.94009
[6 empty] | 优先级 | 流程状态
[7 empty] | 已修复 | 验证中 | 已关闭 | TOTAL