## 智舱P1+P2
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | Bug分析结论 | 发生概率 | 发现问题APK版本 | 发现问题ROM版本
edc-scrum-56222 | 【短视频】副驾半屏播放，关掉蓝牙耳机后，无功放声音播放，如视频（1457分左右）；重新连接后蓝牙耳机也无音源输出（1506分左右） | 新建 | Bug | P1-High | 短视频 |  | 必现（100%） | 0220ROM | 0220rom
edc-scrum-56229 | 【短视频】车速大于5KM，蓝牙耳机连接，card3随心看抢占随心听半屏功放播放，panoR展示黑屏，进入随心看展示播放状态，widget依旧是暂停，如视频（1515左右） | 新建 | Bug | P1-High | 短视频 |  | 必现（100%） | 0220ROM | 0220ROM
edc-scrum-56295 | 【爱奇艺】观看万里归途试看结束点击登录VIP账号正常登录后，返回播放页面展示信息错乱，如视频 | 已修复 | Bug | P1-High | 爱奇艺 |  | 只出现1次 | 0216ROm | 0216ROm
edc-scrum-55837 | 【Monkey自动化测试】【】进程com.baidu.iov.faceos出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=DecorView@9576f43[PaymentActivity] not attached to window manager, 具体位置在at com.baidu.iov.faceos.view.LoadingDialog$Factory.hide(LoadingDialog.java:98) | 已修复 | Bug | P1-High | 账号 |  | 只出现1次 | / | R7.1 0215版本
edc-scrum-54795 | 【随心看】有网状态半屏投屏，切换无网络后再次连接网络，点击widget播放按键，进入操作屏查看未刷新 | 已修复 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | versionName=2.0.0.202302131041 | versionName=2.0.0.202302131041
edc-scrum-54819 | 【随心看】运行一段时间monkey后随心看出现内存泄露情况 | 已修复 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 只出现1次 | 2.13rom | 2.13rom
edc-scrum-55512 | 【语音】 【智能家居】 【CDX707】智能家居使用设备频繁点击，闪退一次 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 需修复 | 只出现1次 | 1.0.0.2023_0213_2129 | 20230216_LA_R07-1_PEN_TEST_ENG05
edc-scrum-54818 | 【路测】【707】处于爱奇艺页面，下达语音指令：播放usb视频/本地视频，无法跳转 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0130_2039 | 2023.02.06 daily
edc-scrum-55872 | 【爱奇艺】在播放狂飙最后一集播放状态下画面是暂停的，且切换播放暂停按键无效果 | 已修复 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 只出现1次 | versionName=2.0.0.202302151351 | versionName=2.0.0.202302151351
edc-scrum-47859 | 【语音】 【签约状态管理】 【CDX707】打开天气，tts播报错误 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 天气 | 符合设计 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1219_1918 | R07 1220 daily
edc-scrum-52424 | 【福特phase5】【CDX707】【天气】长按天气widget卡片未进入卡片编辑页面 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 天气 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 1.0.0.202301061443 | 20230115daily
edc-scrum-52491 | 【语音】 【车控】 【CDX707】调节温度后，在现在的基础上，再次调节温度，tts播报有问题 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 长线修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0130_2121 | R07
edc-scrum-47747 | 【Phase5】【道路救援APP】道路救援可提供的服务指令集和实际不符 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | R07 | R07-1220
edc-scrum-52635 | 【福特phase5】【CDX707】【天气】语音关闭天气后，天气定位弹窗未关闭 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 天气 | 符合设计 | 必现（100%） | - | 20230131user(daily)
edc-scrum-54239 | 【实车】【707】【随心看】【必现】13:51 弱网时爱奇艺加载时标志显示与加载态重叠且不居中； | 已分析 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 非Bug | 必现（100%） | R07.1(0206) | R07.1（0206)
edc-scrum-34245 | 【依赖主线】【707】【随心听】【所见即可说】【必现】随心听喜马拉雅首页分类界面，语音指令点评书，会进入播放页面，没有进入到评书分类界面中 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 依赖主线 | 必现（100%） | 5.0.183.202209201041 | 20220916_LA_R06_PRO
edc-scrum-54690 | 【实车】【707】【随心看】【必现】随心看播放时播放页的操作按钮和进度条等显示时间过短所见即可说正常语速无法使用； | 已分析 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 符合设计 | 必现（100%） | R07.1(0206) | R07.1(0206)
edc-scrum-54702 | 【实车】【707】【随心听】【必现】 随心听喜马拉雅最近播放编辑，语音指令：全选-删除-取消-删除-取消；循环多次后删除上屏不执行； | 已分配 | Bug | P2-Middle | 随心听 |  | 必现（100%） | 5.0.196.202302101147 | R07.1(0206)
edc-scrum-54659 | 【依赖度秘】【路测】【707】正在播放扫黑决战时，副驾语音：我想看流浪地球，TTS：好的，为你播放流浪地球，但实际无响应 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 依赖主线 | 必现（100%） | 5.0.195.202302041010 | R07.1 0206
edc-scrum-54363 | 【路测】【707】爱奇艺搜索任意内容，播放带有XXX期视频，打开选集，部分内容出现空集 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 |  | 必现（100%） | 5.0.195.202302041010 | R07.1 0206
edc-scrum-54216 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】语音播放火山小视频时，页面跳转到了爱奇艺icon | 已分析 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 转需求 | 必现（100%） | - | 20230202daily(pentest)
edc-scrum-54238 | 【实车】【707】【随心听】【必现】11:58 语音指令：打开天窗：TTS回复吞音； | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | r07.1(0206) | RO7.1(0206)
edc-scrum-55150 | 【语音】 【随心看】 【CDX707】账号登录，爱奇艺未打开过，下达语音指令：我要看动漫 tts：为您找到以下动漫，实际跳转到爱奇艺主页 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0211_1847 | 2023.02.13 daily
edc-scrum-52433 | 【语音】 【车控】 【CDX707】未检测到香氛罐时调解香氛浓度，tts播报与中控屏调解不一致 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 20230130apk | R07 0113daily
edc-scrum-55463 | 【福特phase5】【CDX707】【随心听】未插入USB设备时 USB页面闪现显示正在获取了音乐列表 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | - | 20230216_LA_R07-1_PEN_TEST_ENG05
edc-scrum-52682 | 【语音】【CDX707】【蓝牙电话】我想打电话多轮对话中重新唤醒语音助手，下达语音指令，tts回复没有找到相关联系人 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 长线修复 | 必现（100%） | / | R07.1 0130daily
edc-scrum-56000 | 【语音】【体验性】我要给你改名未进入自定义唤醒词流程 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 |  | 必现（100%） | 1 | 1
edc-scrum-54694 | 【实车】【707】【随心看】【必现】行驶过程中随心看播放时触控屏语音指令不可用，所见即可说也不可用； | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1 | R07.1(0206)
edc-scrum-55246 | 【语音】 【基础功能】 【CDX707】林肯30w以上的车有哪些,飞行家发音为飞行假 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0213_2129 | 2023.02.16 daily
edc-scrum-55248 | 【707】【U6】随心听最近播放无法删除正在播放的内容，但删除数次后可以删除 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 随心听 |  | 必现（100%） | 5.0.195.202302041010 | R07.1 0206
edc-scrum-55079 | 【语音】 【可见即可说】 【CDX707】随心看26-50无法支持点击 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0211_1847 | 2023.02.13 daily
edc-scrum-55036 | 【福特phase5】【CDX707】【语音】后台播放qq音乐，语音退出AM，退出了QQ音乐 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 随心听 |  | 必现（100%） | - | 20230206daily
edc-scrum-56146 | 【爱奇艺】播放《鲛珠传》后，进入个人中心查看最近播放，该影片剩余时间总是显示00:00 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 重复问题 | 必现（100%） | 2月20日rom | 2月20日rom
edc-scrum-56238 | 【语音】 【与地图交互】 【CDX707】11:52 收藏当前定位 上屏不执行 | 已分析 | Bug | P2-Middle |  |  | 必现（100%） | / | 2023.02.02 pentest R07.1
edc-scrum-45330 | 【707】副驾随心听电台播放，后台取消定位授权后再次进入副驾随心听音源异常 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 需修复 | 必现（100%） | 5.0.191.202212031253 | 20221205 R07
edc-scrum-53619 | 【语音】 【随心看】 【CDX707】爱奇艺播放过程中，下达语音指令：播放第100集，tts回复错误 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0206_2039 | 2023.02.06 daily R07.1
edc-scrum-52636 | 【福特phase5】【CDX707】【天气】同意签约管理后，pano屏上的天气页面未显示天气背景图 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 天气 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.202301061443 | 20230115daily
edc-scrum-55242 | 【台架】【707】【随心听】【必现】福特埋点语音播放时，播放指令埋点无法触发； | 已修复 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 需修复 | 必现（100%） | 5.0.196.202302101147 | R07.1(0206)
edc-scrum-55462 | 【福特phase5】【CDX707】【天气】天气权限从每次询问设置为始终允许之后，天气页面和pano屏一分钟后才显示数据 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 天气 | master已解决 | 必现（100%） | - | 20230216_LA_R07-1_PEN_TEST_ENG05
edc-scrum-52677 | 【台架】【707】【喜马拉雅】【必现】【随心听】喜马拉雅首页右侧推荐专辑丁丁说车进入播放列表后从50集开始的，下滑加载到第一集后再刷新一下又回到50多集； | 已修复 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 需修复 | 必现（100%） | 5.0.194.202301131110 | R07.1(0123)
edc-scrum-53609 | 【语音】 【爱奇艺】 【CDX707】下达语音指令：登录爱奇艺账号，tts返回错误 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 转需求 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0206_2039 | 2023.02.06 daily R07.1
edc-scrum-54168 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】语音打开爱奇艺登录页，TTS回复好的实际没有打开对应页面 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 转需求 | 必现（100%） | - | 20230206daily(pentest)
edc-scrum-55851 | 【随心看】【短视频】在我的收藏页面点击编辑全选，未全部选中收藏视频 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 短视频 | 需修复 | 必现（100%） | versionName=2.0.0.202302151351 | versionName=2.0.0.202302151351
edc-scrum-53797 | 【语音】 【个性化发言人】 【CDX707】第一次点击个性化发言人使用按钮，没有tts播报 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 语音 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0206_2039 | 2023.02.06 daily
edc-scrum-54938 | 【随心看】短视频暂停状态下点击投屏按键无法自动播放，但是爱奇艺会触发播放 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 短视频 | master已解决 | 必现（100%） | 0213ROm | 0213rom
edc-scrum-54901 | 【福特phase5 cdx707】【支付】喜马拉雅单集购买之后没有实时解锁，点击之后还能再次拉起，点击单集购买提示错误不进入扫码页面 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 重复问题 | 必现（100%） | 2.1.92_2023021123 | R7.1 0213版本
edc-scrum-50441 | 【语音】【707】导航音量设为12345678910,tts播报已调高 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 |  | 必现（100%） | 0810 | 0811
edc-scrum-54367 | 【路测】【707】爱奇艺提示会员登录时语音指令：开始播放，视频闪回播放页后再次弹出开通会员提示 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | 5.0.195.202302041010 | R07.1 0206

## 智图P1+P2
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | Bug分析结论 | 发生概率 | 发现版本 | 发现问题ROM版本 | 福特-版本计划
FordPhase4Scrum-43395 | 【12月15日南京路测】【CDX707】【偶现】【底图】1531 浦滨路隧道内底图闪烁 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 底图 | 依赖主线 |  | r06.1-daily-11-18#0.20221215 | r07 12/12 | 未计划
FordPhase4Scrum-40514 | 【台架】【CDX707】【必现】【算路】在线状态，远距离算路失败 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 项目HMI | 依赖主线 |  | R06.1-hotfix-10-28.722-20221116140550 | r06.1 10/20 | 未计划
FordPhase4Scrum-39849 | 【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【导航】在辅路按钮仍然存在，语音提示切换到辅路 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 导航 | 依赖主线 |  | R06.1-hotfix-10-28.692-20221104191403 | R06.1 11/2 | R07
FordPhase4Scrum-43141 | 【杭州路测】【必现】【AR导航】1547card1，AR导航环岛图被遮挡部分 | 已修复 | bug-地图 | P2-Middle | AR导航 | 需修复 |  | R07-PL15-12-10 | r07 | R08
FordPhase4Scrum-47114 | 【南京路测】【必现】【算路】1721 路线规划页面，添加三个途经点，其中两个重复的途经点，无法发起导航提示算路失败 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 算路 | 依赖主线 |  | R07.1-PL17_HF1-1-14 | r7.1
FordPhase4Scrum-47054 | 【台架】【必现】【CDX707】【筛选bar】1114 筛选bar的内容排版不一致 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 检索 | 依赖主线 |  | r07.1 -pl17_HF1-2-2 | r07.1 2/6 | 未计划
FordPhase4Scrum-47049 | 【台架】【CDX707】【必现】【周边筛选】1100 周边搜点击加油站和苏宁筛选500米结果不一样 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 架构稳定性 | 依赖主线 |  | r07.1 -pl17_HF1-2-2 | r07.1 2/6 | 未计划
FordPhase4Scrum-44398 | 【台架】【cdx707】【必现】【收藏点】1617 地图首页，点击已收藏的地址显示未收藏 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 项目HMI | 依赖主线 |  | R07-PL17_HF1-12-21.865-20221230 | r07 12/20 | 未计划
FordPhase4Scrum-43140 | 【杭州路测】【必现】【AR导航】1547 card3，AR导航环岛图应该显示在右侧 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | AR导航 | 需修复 |  | R07-PL15-12-10 | r07 | R08
FordPhase4Scrum-39073 | 【必现】【组队出行】1828组队出行设置目的地，点击历史记录的精确结果会跳到路线规划页面 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | 项目HMI |  |  | R06.1-hotfix-10-28.681-20221102101252 | r6.1
FordPhase4Scrum-19499 | 【必现】【家地址】1509 第三方程序智能行程，进入地图设置家地址，设置完后列表不消失 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | 手图 | 需修复 |  | 5.0.1.5-p5-707-R05-7-22 | r05 | 707-R06.1 (11.1)