## summary
CDX707_R07.1_全功能测试报告
软件版本 | SOC: 20230220_LA_R07-1_ENG05 MCU: 20230130_LA_R07-1_ENG04 ECG2: ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2: TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.92 手机APP：5.2.0
测试硬件 | B&C | [5 empty] | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&徐成龙&杨春明&肖文迪&袁露&赵雅非
测试方法 | 手动 | [5 empty] | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | 王龙洲 | [5 empty] | 项目总监 | 陈凯
测试范围 | R07-1所有Fetaure
总结 | 本轮是R07-1全功能测试，共计模块40个，整体通过率98.37%执行率98.61%： 1）小于70%的模块0个 2）70%<=Pass率<=90%的模块2个 a）Audio 外置(24ch)：有9个BUG影响case数量69条，其中APIMCIM-12926-24ch的功放，无按键音，影响case17条，——ford分析中；APIMCIM-13763-车随音速无效果，影响case31条，——ford分析中；剩余的见下面详细列表 b）音源矩阵(Ecall)(24ch)：有3个BUG影响case5条——YF分析中，且导航MDO和MDR环境未做好，直接NTcase数29条——YF 3）Pass率>90%的模块9个 a）AAR：1个BUGBaidu分析中 b）车载热点：FCIVIOS-13427车载热点连接设备10台后，拉黑一台设备，换另一个设备连接，无法连接——北美分析中 c）Audio 外置(12ch)：APIMCIM-17720，导航每次播报最后1-2字会被吞音，影响case15条——baidu分析中 d）音源矩阵(12ch)：24ch有2个YF的BUG阻塞了4条测试用例，影响通过率 e)Vehicle Setting：有1个BUG，YF分析中 f）VCS：有1个BUG，Baidu分析中 g）MMOTA：APIMCIM-17552 OTA-SOC：download状态切换到wifi再切换回移动网络无法恢复下载，影响case2条 h）蓝牙儿童座椅：有2个BUG，Baidu分析中 i）GNSS：有1个BUG，baidu分析中 4）pass率=100%的模块有29个
总结
FeatureID | Moudle | R07-1通过率 | 影响case | comments 新增/回退/遗留 | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（24ch） | 85.2% | 17 |  | APIMCIM-12926 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】24ch的功放，无按键音 |  |  | Gating | 正在进行 | Ford
|  |  | 2 |  | APIMCIM-17928 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio外置24ch】通话时喇叭无声音输出 |  |  | high | monitor | Ford
|  |  | 2 |  | APIMCIM-17929 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio外置24ch】百度地图导航时无声音 |  |  | high | monitor | Ford
|  |  | 1 |  | APIMCIM-17926 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio外置24ch】左右调节语音音量光标，TTS播报音量大小无变化 |  |  | high | monitor | Ford
|  |  | 31 |  | APIMCIM-13763 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】车随音速无效果 |  |  | high | 待办 | Ford
|  |  | 10 |  | APIMCIM-17712 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】chime压制音Attenuation 6无压制效果 |  |  | high | 待办 | Ford
|  |  | 2 |  | APIMCIM-18124 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】百度地图导航播报时切换到爱奇艺播放视频，导航声音会被压制变小 |  |  | high | 待办 | Ford
|  |  | 2 |  | APIMCIM-18122 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】百度地图导航时多次点按power键，导航声音会消失 |  |  | high | 待办 | Ford
|  |  | 2 |  | APIMCIM-17804 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】来电时进入standby模式，铃声先暂停然后又继续播放 |  |  | high | monitor | YF
|  |  | 14 |  | NT | 导航声音MDO/MDR功能未开发完成 |  |  |  |  | YF
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（12ch） | 97.08% | 15 |  | APIMCIM-17720 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarAudio外置】导航每次播报最后1-2字会被吞音 |  |  | HIGH | TESTED | Baidu
SYNC+_0126 | 音源矩阵（12ch） | 98.56% | 2 |  | APIMCIM-17925 | 因24ch两个bug导致block，影响通过率
|  |  | 2 |  | APIMCIM-17804
SYNC+_Z0210 | Vehicle Setting | 99.96% | 1 | FCIVIOS-13448 | APIMCIM-17786 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击快捷控制中功能，左侧滑动条出现 |  |  | High | Test | YFVE
| VCS | 99.67% | 1 |  | APIMCIM-17730 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【VCS】语音输入”打开天窗“，tts播报好的，信号下发错误 |  |  | High | TODO | baidu | 待分析
SYNC+_Z0129 | 儿童座椅 | 97.62% | 1 |  | APIMCIM-17839 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarAudio内置】当前vr播放中，出现儿童座椅TTS播报，打断当前vr播报 |  |  | High | TODO | Baidu
|  |  | 1 |  | APIMCIM-17840 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarAudio内置】当前儿童座椅TTS播报中，播放vr，座椅TTS播报结束后vr才播放 |  |  | High | TODO | Baidu
SYNC+_0223 | MMOTA | 99% | 2 |  | APIMCIM-17552 | Phase5_【CDX707】【MMOTA】OTA-SOC：download状态切换到wifi再切换回移动网络无法恢复下载 |  |  | Gatting | In progress | 北美 | 北美
SYNC+_Z0153 | GNSS | 98.44% | 1 |  | APIMCIM-17433 | Phase5_【U707】【黑盒】【必现】【GNSS】Canlog里面Location2的第7位数据的值和GPSSIS数值不对应 |  |  | High | TO DO | Baidu
SYNC+_0132 | AAR | 99.46% | 1 |  | APIMCIM-15837 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】“自动开启空调状态栏通知”弹窗上的“切换”和“取消”按扭，点击不灵敏，用户体验差 |  |  | High | TODO | Baidu
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 96.97% | 1 |  | FCIVIOS-13427 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Hotspot】【必现】车载热点连接设备10台后，拉黑一台设备，换另一个设备连接，无法连接 |  |  | High | TO DO | Inhouse | 北美分析问题原因
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(24ch) | 87.77% | 2 |  | FCIVIOS-13494 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】百度地图导航播报时切换到爱奇艺播放视频，导航声音会被压制变小 |  |  | high | 待办 | YF
|  |  | 1 |  | FCIVIOS-13489 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】百度地图导航时多次点按power键，导航声音会消失 |  |  | high | 待办 | YF
|  |  | 2 |  | FCIVIOS-13501 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【音源矩阵】【24ch】来电时点击播放蓝牙音乐，挂断电话后蓝牙音乐未进行播放 |  |  | high | 待办 | YF
|  |  | 29 |  | NT | 导航MDO和MDR环境未做好 |  |  |  |  | YF

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R07-1_Pass Rate （Pass/Total） | R07-1_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R07_Pass Rate （Pass/Total） | DCV2_Pass Rate （Fouce测试） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/杨永恒 | 99.46% |  | 否
SYNC+_0264 | EMR | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/ | 99% |  | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/肖梁 | 98.82% |  | 否
SYNC+_Z0060 | Car Power | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/秦诚 | 99.21% |  | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/杨永恒 | 97.27% |  | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 96.77% |  | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/李行健 | 97.35% |  | 否
SYNC+_0164 | Account | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/张嘉 | 93.75% |  | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/卓明琼 | 92.86% |  | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/谢鑫 | 91.4% |  | 否
SYNC+_0132 | AAR | 184 | 183 | 1 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐欢 | 87.23% |  | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 561 | 478 | 9 | 60 | 14 |  |  | 袁露/杨永恒 | 75.5% |  | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(24ch) | 278 | 244 | 3 | 2 | 29 |  |  | 袁露/杨永恒 | 77.41% |  | 否
SYNC+_0122 | VHA | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/朱昊 | 100% |  | 否
SYNC+_0021 | DLNA | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/卓明琼 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/张金海 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% |  | 是
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(24ch) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/李行健 |  |  | 否
SYNC+_Z1000 | Launcher | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/肖梁 | 99.7% |  | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 513 | 498 | 1 | 14 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 93.63% |  | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 278 | 274 | 0 | 4 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2269 | 2268 | 1 | 0 | 0 |  |  | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹 | 99.71% |  | 否
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/ | 100% |  | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/窦歆禹 | 100% |  | 否
| VCS | 305 | 304 | 1 | 0 | 0 |  |  | 各模块自己负责/张嘉 | 100% |  | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 |  |  | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% |  | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/顾家宁 | 100% |  | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/许超 | 100% |  | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 264 | 262 | 1 | 1 | 0 |  |  | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 92.31% |  | 否
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 84 | 82 | 2 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/王闯 | 100% |  | 是
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 李可可/王闯 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/王闯 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/王闯 | 100% |  | 否
SYNC+_0205 | Theme | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非 | 100% |  | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐俊 | 100% |  | 是
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/谢鑫 | 100% |  | 否
SYNC+_0106 | PAAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/许超 | 100% |  | 否
SYNC+_0265 | V2I | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪 |  |  | 否 | 之前与车控车设一起计算，本次单独来看
TOTAL | total | [8 empty] | 96.41%