## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R07版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R07版本于11月23日提测，11月23日-12月18日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块全量case回归测试及问题验证、完成地图/随心看/随心听等模块所见即可说需求测试，进行中低配车型唤醒、离在线识别、oneshot等语音专项测试、实车集成测试； 12月15日 提测R07 bugfix版本，QA基于提测内容完成随心看支付方案优化、QQ音乐推荐增加按钮，随心看投屏场景补充等需求测试及合入问题验证、增量回归、渗透测试等，完成性能测试，实车集成测试、Monkey稳定性、代码扫描测试、地图27人天实车路测； 基于12月31日、1月4日提测版本，完成封板集成测试、性能测试、实车路测集成测试18人天；基于1月12号提测版本，完成增量回归测试、合入问题验证。 版本质量要求：CDX707 R07版本按计划交付需求卡片580个，jira must fix bug 问题已解决完成； 当前R07 版本目前需求提测率100%（580/580），遗留问题其中，P0 0个，P1 31个 测试结论：Pass with Condition
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 400 | 100% | 100%（580/580） | PASS
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%（311/311） | PASS
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 98.42%（1941/1972） | Pass with Condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 7*24h无crash、无anr | PASS
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 语音 | 高危: 0 中危: 230 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心听 | 高危: 0 中危: 62 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心看 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 账号 | 高危: 0 中危: 1 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 图像 | 高危: 0 中危: 1 低危: 24 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5621 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 全量实车回归 | 福特phase5 CDX707 R07 | 30天+ | 100%
5.1、质量标准效果类指标达成情况（低配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 99.33% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 96.67% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 100% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 98.67% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 99.33% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 98.67% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 98% | PASS
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 98.67% | PASS
多音区隔离度 | 主驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
| 副驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 98.64% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 97.64% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=86% | 92.64% | PASS
| 高KWS识别率 | >=88% | 97.36% | PASS
误唤醒 | 误唤醒 | / | 12小时3次 | 需持续优化
在线识别率 | 低噪 | ≥88% | 95.83% | PASS
| 中噪 | ≥87% | 95% | PASS
| 开窗 | ≥87% | 96.6% | PASS
| 高噪 | ≥87% | 92.5% | PASS
离线识别率 | 低噪 | ≥94% | 96.66% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 91.66% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 87.5% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 97.5% | PASS
5.2、质量标准效果类指标达成情况（中配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 99.17% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 100% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 92.5% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 100% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 93.33% | PASS
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 97.5% | PASS
多音区隔离度 | 主驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
| 副驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 97.39% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 91.82% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=86% | 87.73% | PASS
| 高KWS识别率 | >=88% | 88.41% | PASS
误唤醒 | 误唤醒 | / |  | 需持续优化
离线识别率 | 低噪 | ≥94% | 92.92% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 96.25% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 94.38% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 92.92% | PASS
在线识别率 | 低噪 | ≥88% | 93.29% | PASS
| 中噪 | ≥87% | 92.93% | PASS
| 开窗 | ≥87% | 95% | PASS
| 高噪 | ≥87% | 92.58% | PASS
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交P0+P1 Bug2283 个，已解决2252个，未解决31个,其中： P0提交311个，已解决311个，未解决0个,P0解决率：100%； P1提交1972个，已解决1941个，未解决31个，P1Bug解决率：98.42%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
各模块不同配置项对功能的影响未明确，台架验证基于最高配置，且推动项目侧&PM后依旧无法明确不同配置的影响范围，风险无法评估；
【语音】智能家居模块依赖空调等大型设备，车控部分指令集非707车型，执行case标记为阻塞，可见即可说没有指令集清单，需PM与福特对齐测试方法
遗留高优问题
随心看
【随心看】随心看语音指令不生效（收藏视频、切换倍速、切换画质、下一个等）, 依赖系统广播稳定性，偶现问题
【UE走查】【CDX707】【随心看】车速>5副驾有人，拖动widget从4到2，没有退出播放
【随心看】设置widget1为随心看，播放爱奇艺浮图缘，退出投屏后查看依旧展示浮图缘，且点击widget按键无效
【随心看】设置widget3为随心看，爱奇艺视频投屏播放，返回launcer查看展示未在播放，如视频
【随心看】播放状态下调整随心看widget顺序或者去掉再添加会造成随心看widget按键无法使用
【随心看】小屏投屏状态下所见即可说切换投屏，TTS回复当前状态不支持
【台架】【707】【随心看】【偶现】随心看播放过程中切换随心听点击播放按钮无法播放，说下一个时切到随心看并且调出输入法键盘；
【随心看】在向风而行的播放页面一直点击下一个后拖动进度闪退到爱奇艺首页14:24分左右，反复点击下出现
【Monkey自动化测试】【】进程com.baidu.iov.dueros.videos出现了java.lang.IllegalArgumentException: You cannot start a load for a destroyed activity, 具体位置在None
语音
【Phase5】【707】1459-播放歌曲后说’我要看小猪佩奇’走随心听播放，云端过召修复
【Phase5】【R07】用户反馈打开后不进行倒计时且录入无反馈
【12月13日南京路测】【必现】【CDX707】【语音】1512 我要去中国石化虹桥加油站，弹出智能小程序
【台架】【707】【随心看】【偶现】随心看播放过程中切换随心听点击播放按钮无法播放；
【707实车】【DCV613-debug版本】【语音】17:00 车窗打开状态下，语音“关闭天窗”，天窗实际智能关一半
【语音】【CDX707】【路测】打开氛围灯没执行虽然提示氛围灯开关已打开
地图
【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【导航】在辅路按钮仍然存在，语音提示切换到辅路
【重庆路测】【偶现】1529重启车机后，pano出现app之前打开地图闪退
【重庆路测】【偶现】【定位】1427 巡航模式，即将出隧道，车标飘一次
【重庆路测】【偶现】【tts】1232导航tts有电报的声音
【12月28日南京路测】【CDX707】【偶现】【定位】 1539。 扬子江隧道内发起导航，行驶一小段之后车标脱离路线行驶到湖面上，隧道中无法恢复，出了隧道才自动恢复
【12月26日南京路测】【CDX707】【偶现】【闪退】1736。 离线导航中，偏航闪退
【12月18日南京路测】【CDX707】【必现】【定位】1458。 力学小学力人校区旁边掉头偏航
【杭州路测】【偶现】【定位】1903 巡航模式，萧彩隧道，车标飘
【12月8日南京路测】【CDX707】【偶现】【定位】1544。 内环南线高架下发起导航，路线定位到高架上
【偶现】【地图】19:04，19:11，导航中，出现多次地图进程退出
【台架】【CDX707】【必现】【算路】在线状态，远距离算路失败
【南京路测】【UX走查】【CDX707】【地图】【AR】ar导航驶入环岛时缺少环岛模型显示
【12月30日南京路测】【偶现】【CDX707】【定位】【离线导航】1539。1546 玄武湖隧道中，离线导航底图一直摇晃
小程序
【加油-小程序】【CDX707】开票成功弹框不消失
随心听
【台架】【707】【随心听】【QQ音乐】【必现】首页换一批一直加载态无法加载成功；
【Monkey自动化测试】【福特Phase5横屏】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.IllegalStateException: getSessionToken() called while not connected (state=2), 具体位置在None
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | 无P0，13个P1 | fail
| AR导航 |  | 无 | PASS
| pano交互 |  | 无 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | 2个P1 | fail
| 喜马拉雅 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 新闻 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 在线电台 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 随心听语音 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1:9个 | fail
小程序 | 宿主 |  | P1:1个 | fail
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | P1：6个 | fail
| 语音设置 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | PASS
| VPA |  | 无P0P1问题 | PASS
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无P0P1问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | PASS
图像 | 图像 |  | 无P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题 | PASS
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无P0P1问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 5828 | 5493 | 94.25% | 部分音频焦点无法模拟、部分指令集为非707车型 未执行，智能家居依赖设备
地图 | 5723 | 5723 | 100%
随心听 | 6112 | 6112 | 100%
随心看 | 834 | 834 | 100%
小程序宿主&广场&垂类 | 843 | 843 | 100%
中台（账号、消息中心、支付） | 749 | 749 | 100%
安全 | 763 | 762 | 99.87% | 无产线导入证书台架或实车阻塞测试
天气 | 121 | 118 | 97.52% | OTA升级项暂未验证
场景引擎 | 123 | 119 | 96.75% | 部分异常天气无法模拟
输入法 | 89 | 88 | 98.88% | OTA升级项暂未验证
TOTAL | 21185 | 20841 | 98.38%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230113_LA_R07_ENG04
MCU版本 | 20230113_LA_R07_ENG04
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/687983462

## R07 HF验证list
模块 | 修复问题 | 涉及提交编号（Gerrit） | 验证版本（SOC、MCU） | 测试结果 | 风险评估/影响范围
地图 | 1、升级到64位后导致闪退问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/43473 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16245
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16331
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16369
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16333
2、修复取消协议后地图黑屏问题
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16188
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16186
3、Phase 5：【偶现】点击百度地图widget，卡在百度地图启动页面
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16495
语音 | [APIMCIM-16223] Phase 5：【偶现】WiFi已连接，TTS：当前网络异常，请为我联网吧 - Ford Jira Cloud (atlassian.net) | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/43473 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
[APIMCIM-16217] Phase 5：【必现】延长聆听关闭，VR:打开远光灯。无TTS - Ford Jira Cloud (atlassian.net)
| https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16409 https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-8261 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/43524 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily + APK MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
消息中心 | 修复tts没有播报的问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/43473 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16170
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-15821
随心看 | 1、Phase 5：【必现】QQ音乐后台，前台爱奇艺暂停播放时，VR：继续播放。播放了音频的声音 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/42810 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/42683 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16351
2、Phase 5：【必现】爱奇艺视频播放时，VR：收藏视频。无反应
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16352
3、Phase 5：【偶现】退出爱奇艺VIP开通页面回到视频播放页面后，点击“立即开通会员”，页面会闪现到会员开通页面，然后回到视频播放页面
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-15865
4、其他 JIRA Gating 的语音指令相关问题
随心听 | 1、Phase 5：【必现】打开随心听，显示百度协议页面，点击左上角“X”按钮，点击直接退出按钮，不能退出 https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16138 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/43432 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 仅修改app应用逻辑代码, 没有修改对外接口, 不影响第三方app
| 【Monkey自动化测试】【福特Phase5横屏】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'java.lang.String java.lang.CharSequence.toString()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.car.radio.view.SearchBar.getHint(SearchBar.java:143) | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/43433
| [APIMCIM-16341] Phase 5：【必现】地图叠加QQ音乐，VR：查看刘德华的歌，响应错误 - Ford Jira Cloud (atlassian.net) | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/43434
安全 | https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16372 | http://222.190.133.163:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/Android11/system/netd/+/43125 | SOC: 20230111_LA_SOP Daily MCU: 20230104_LA_R07_ENG03 | BUG验证通过, P0级case测试通过 | 修改防火墙规则, 解决ping不通问题, 没有添加网络拦截规则, 不影响网络通信
非BUG, 福特FO对齐已确认问题可关闭
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-16280
已合入R07分支
账号 | 去掉签约管理功能 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/43597 | SOC: 20230112_LA_R07 Daily + APK MCU: 20230112_LA_R07_ENG04 | BUG验证通过, P0级case测试通过 1、游客模式和登录账号, 分别打开百度app, 均可正常打开进入app 2、账号功能, 安卓和IOS登录正常, 切换账号功能正常 3、 导入安全Key测试功能正常 | 本次修改只会影响百度app, 对其他app无影响, 百度app和账号功能已通过测试验证

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 4688 | 19 | 0 | 0 | 4707 | 99%
|  | AR导航 | 556 | 3 | 0 | 0 | 559 | 99%
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 100%
|  | 新闻 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 100%
|  | 电台 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 100%
|  | 随心听语音 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 100%
|  | 随心听交互 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 100%
|  | 依赖实车 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 802 | 15 | 17 | 0 | 834 | 96.16%
| 小程序 | 小程序广场 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
|  | 宿主 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
|  | 芒果tv | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.67%
|  | 电影 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
|  | 加油 | 147 | 0 | 11 | 0 | 158 | 93.04% | 加油小程序无测试优惠卷，阻塞部分case
|  | 停车 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 5044 | 399 | 275 | 0 | 5718 | 92.67%
|  | 用户反馈 | 24 | 3 | 3 | 0 | 30 | 88.89%
|  | 智能家居 | 19 | 4 | 57 | 0 | 80 | 33%
| 中台 | 账号 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 100%
|  | 支付 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100%
|  | 个人中心 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100%
|  | 消息中心 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 3 | 0 | 121 | 98%
| 安全 | 智能安全管家 | 755 | 7 | 1 | 0 | 763 | 98.9%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 119 | 0 | 4 | 0 | 123 | 97%
| 输入法 | 输入法 | 88 | 0 | 1 | 0 | 89 | 99%
TOTAL |  |  | 20212 | 451 | 372 | 0 | 21035 | 96.09%