## summary
CDX707_R07_全功能测试报告
软件版本 | SOC: 20230112_LA_R07_ENG01 MCU:20230112_LA_NB_daily_ENG ECG2: ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.143 TCU2: TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.64 手机APP：5.0
测试硬件 | B&C | [5 empty] | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&袁光东&杨春明&肖文迪&周天琦&黄钊敏&赵雅非
测试方法 | 手动 | [5 empty] | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | 王龙洲 | [5 empty] | 项目总监 | 陈凯
测试范围 | R07所有Fetaure
总结 | 本轮是R07全功能测试，整体通过率96.41% 执行率：97% 1）小于70%的模块0个 2）70%<=Pass率<=90%的模块3个 a)Audio 外置（24ch）5个bug，全部依赖外部分析解决中 Block【90】 b)音源矩阵(Ecall-24ch) 无bug，因MDO和MRD和雷达功能未完成开发Block【61】 c)AAR-4个bug，2个百度分析，1个因bug阻塞验证，1个正在分析中，因bugBlock【7】，NT【13】因PRO车机需要在消费TMC数据库中加入白名单，才能获取到滤芯状态，目前无法进行添加，与福特沟通，由福特直接测试 3）Pass率>90%的模块14个 a)Car input-3个BUG，2个对手件问题，1个已解决R07.1合入 b)Car power-1个BUG，已解决YF需验证关闭 c)Launcher-1个BUG，已解决R07.1合入验证 d)Audio 内置-3个BUG，均需要外部分析结果 e)Audio 外置（12ch)-3个BUG，因音随车速功能未集成Block【30】 f)音源矩阵(Ecall)-7个bug， g)Vehicle Setting-4个BUG，bug NT【3】 h)FCS(Account)-2个bug，baidu分析中 i)个性化设置档案-1个BUG，BCM问题对手件分析 j)EMR-1个BUG ，待R08验证 k)3D车模-1个BUG，BLOCK【7】 l)CCS-1个BUG- FORD分析中 m)MMOTA-3个BUG，均需要ECG方分析，Block【7】 n)FNV-Diagnostic-1个bug，YFhotfix2合入 4）pass率=100%的模块有21个
总结
FeatureID | Moudle | R07执行结果 | 影响case | comments 新增/回退/遗留 | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 分析
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（24ch） | 75.5% | 16 | 遗留 | APIMCIM-12926 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】24ch的功放，无按键音" |  |  | Gating | In Progress | 依赖chime通路先调通
|  |  | 2 | 遗留 | APIMCIM-12935 | 【Phase V】【CDX707】【TOP】【Audio】【5/5】24ch的功放，声音调到30，声音很小. |  |  | Gating | TO DO | Ford分析中
|  |  | 36 | 新增 | APIMCIM-15860 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【24ch】chime压制音Attenuation 4，5，6无压制效果 |  |  | Gating | TO DO | YF分析中
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-16070 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】播放爱奇艺视频，拨打电话，挂断电话，视频未恢复播放 |  |  | HIGH | TO DO | 需百度分析
|  |  | 6 | 新增 | APIMCIM-16071 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【24ch】【Car_Audio】雷达压制音无效 |  |  | HIGH | TO DO | 需YF分析
|  |  | 30 | 遗留 | APIMCIM-13763 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】车随音速无效果 |  |  | HIGH | TO DO | 需外置功放分析
SYNC+_Z0081 | Car input | 97.35% | 1 | 回退 | FCIVIOS-11990 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Car Input】硬按键调出驾驶模式，多指快速点击一会松开，显示会延迟 |  |  | High | TO DO | 对手件问题
|  |  | 1 | 回退 | FCIVIOS-12316 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarInput】驾驶模式硬按键弹窗，多次快速点击切换变灰一次后再点击切换模式就无按压效果了 |  |  | High | TO DO | 对手件问题
|  |  | 1 | 新增 | FCIVIOS-12317 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarInput】驾驶模式弹窗先弹出打开空调面板再次短按驾驶模式硬按键，界面会闪一下驾驶模式弹窗 |  |  | High | TEST | R07.1合入
SYNC+_Z0060 | Car power | 99.21% | 1 | 新增 | APIMCIM-15829 | Phase5_【CDX707】【必现】【CarPower】五指左右滑动屏幕会自动退出运输模式 |  |  | High | APPAVOL | YF已解决待验证
SYNC+_Z1000 | Launcher | 99.7% | 1 | 回退 | FCIVIOS-12178 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Launcher】【偶现】所有应用界面点击搜索按钮，搜索界面出现小程序图标 |  |  | High | Tested | R07.1合入
SYNC+_Z0028 | Audio 内置 | 99.46% | 1 | 遗留 | APIMCIM-16196 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AudioSetting】触摸提示音按钮却默认为关闭状态 |  |  | High | TODO | 需YF分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-14925 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】播放爱奇艺视频且不投屏，拨打电话再挂断，视频没有继续播放，依旧是暂停状态 |  |  | High | Reopened | baidu分析中
|  |  | 1 | 遗留 | APIMCIM-16295 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AudioSetting】【内置】方位选择，选择驾驶侧，右前、左后、右后喇叭依旧有声音 |  |  | High | NEW | 需YF分析
SYNC+_Z0127 | Audio 外置（12ch） | 93.63% | 30 | 遗留 | APIMCIM-7260 | Phase5_【CDX713】【黑盒】【必现】【Audiosetting】【外置】外置功放音随车速功能未实现 |  |  | High | TODO | DSP版本未合入
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-15819 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Car Audio(12ch)】导航与蓝牙音乐/usb音乐混音时，音乐一直降音中，无法恢复原来音量 |  |  | High | TODO | 需外置功放分析
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 97.27% | 1 | 回退 | APIMCIM-16200 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】偶现蓝牙音乐无声 |  |  | Gating | NEW | 需YF分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-16205 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】不停切换蓝牙音乐和USB音乐，切换到USB音乐时，播放的却是蓝牙音乐 |  |  | Gating | NEW | 需YF分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-14957 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】切换到喜马拉雅，播放的却是电台内容 |  |  | Gating | Approval | 需Baidu分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-16208 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】连接蓝牙耳机，播放副驾随心听，偶现副驾USB音乐和副驾喜马拉雅声音同时输出，出现混音现象 |  |  | High | NEW | 需Baidu分析
|  |  | 1 | 回退 | APIMCIM-16210 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】当前播放USB音乐，唤醒VR，VR出现吞字现象 |  |  | Gating | NEW | 需Baidu分析
|  |  | 1 | 回退 | APIMCIM-15980 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【AudioSetting】播放蓝牙音乐，偶现蓝牙音乐声音有卡顿现象 |  |  | High | NEW | 需YF分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-16212 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】连接蓝牙耳机，播放副驾随心听如USB音乐，拨打电话再挂断，耳机声音会停顿一下，再继续播放 |  |  | High | NEW | 需YF分析
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 99.71% | NT：3 | 新增 | APIMCIM-16012 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警开启状态，车辆熄火点火后，安全开门预警开关从关闭自动跳转至开启 |  |  | High | TO DO | 对手件问题
|  |  | 1 | 新增 | FCIVIOS-12131 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】dbus命令模拟瞬时油耗 临界值时，指针标记位置错误 |  |  | High | TO DO | TS分析中
|  |  | 1 | 遗留 | APIMCIM-16011 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】在多功能座椅界面 快速减少部位强度，强度条减少异常 |  |  | High | TO DO | 需对手件分析
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-15862 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【V2I】切换定位到北京（不在功能覆盖范围）未出现弹窗提醒不在服务范围 |  |  | High | TO DO | 需百度分析
SYNC+_0164 | FCS(Account) | 93.75% | 1 | 新增 | APIMCIM-16043 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Account】满10个账号前提下，进入退出账号-切换账号时，提醒用户账号数达到上限，弹出时机不对，提示过晚了 |  |  | High | TO DO | baidu分析中
|  |  | 1 | 新增 | APIMCIM-16044 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Account】超过10个账号时，失效弹窗点击“前往”会弹出来2个弹窗且无法跳转到账号管理 |  |  | High | TO DO | baidu分析中
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 96.77% | 2 | 新增 | APIMCIM-14264 | Phase5_[CDX707C][必现】【Enhanced Memory】与车辆相关的设置内容无法记忆：巡航控制，车锁等 |  |  | Gating | Reopened | 对手件问题需要修复（BCM问题FO已建bug跟踪）
SYNC+_0264 | EMR | 99% | 1 | 回退 | FCIVIOS-12133 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【EMR】【实车】快速四指滑动空调出风口，页面卡在出风口调节页面 |  |  | High | TESTED | 已修复，R08合入
SYNC+_0266 | 3D车模 | 98.82% | 7 | 回退 | APIMCIM-15917 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】未进入随心听授权百度权限，进入3D车模数字香氛，模拟香氛余量不足/耗尽/香氛过期时间，顶部无toast提示，负一屏显示通知 |  |  | Medium | TO DO | 需Baidu分析
SYNC+_Z0032 | CCS | 91.4% | 1 | 回退 | FCIVIOS-12160 | Phase5_【CDX707】【偶现】【account】正常使用，Controller屏弹出账号登录授权弹窗 |  |  | High | monitor | 暂时无法复现，转monitor观察
SYNC+_0223 | MMOTA | 92.31% | 2 | PRO环境新增 | APIMCIM-15861 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【MMOTA】【必现】PRO台架，VI-SOC，升级失败 |  |  | Gating | TO DO | 需要ECG方分析
|  |  | 2 | PRO环境新增 | APIMCIM-15812 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【MMOTA】【必现】PRO台架，VI-MCU，进入激活后，界面黑屏 |  |  | High | TO DO | 需要ECG方分析
|  |  | 2 | 新增 | APIMCIM-15725 | Phase 5_【CDX707】【黑盒】【MMOTA】【必现】VI-TCU，点击立即更新按钮，ig=off后，屏幕熄灭 |  |  | High | In progress | 需要ECG方分析
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 92.86% | 1 | 新增 | APIMCIM-15747 | Phase5_【CDX707】【必现】【FNV诊断】长按system UI 4s左右，就出现上传报告弹框，需求是7S |  |  | High | TEST | YF Hotfix2合入,TS已验证
| AAR | 87.23% | 2 | 遗留 | APIMCIM-15637 | Phase5:[100%][CDX707]When the outer loop switches and the inner loop triggers the pop-up box, it says to switch, and there is no "I thought you opened the inner loop" voice broadcast |  |  | High | Tested | 由于APIMCIM-15821影响无法测试
|  |  | 4 | 回退 | APIMCIM-15690 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】智能新风系统10秒后将打开空调系统，无法用语音控制打开或取消 |  |  | High | Tested | baidu内部测试中
|  |  | 1 | 回退 | APIMCIM-15821 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】AAR“打开空调系统的”弹窗没有语音播报声（AAR相关播报都没有） |  |  | High | TO DO | baidu合入到1.4.59之后的版本，目前TS未拿到该版本
|  |  | 0 | 新增 | FCIVIOS-12183 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】“自动开启空调状态栏通知”弹窗上的“切换”和“取消”按扭，点击不灵敏，用户体验差 |  |  | Medium | TO DO | TS分析中

## Case Run
2 | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R07_Pass Rate | R06.1_Pass_Rate | R07_Run rate | 测试/开发 | BLOCK/NT原因 | pass率降低原因
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 559 | 556 | 3 | 0 | 0 | 99.46% | 99.52% | 100% | 黄钊敏/杨永恒 |  | 新增外部bug导致
SYNC+_0264 | EMR | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 99% | 100% | 100% | 姜云腾/ |  | 回退问题，已修复
SYNC+_0266 | 3D车模 | 678 | 670 | 1 | 7 | 0 | 98.82% | 100% | 98.97% | 肖文迪/肖梁 |  | 因回退问题导致
SYNC+_Z0060 | Car Power | 126 | 125 | 1 | 0 | 0 | 99.21% | 98.67% | 100% | 李可可/秦诚 |  | 外部bug导致
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 256 | 249 | 7 | 0 | 0 | 97.27% | 99.2% | 100% | 黄钊敏/杨永恒 |  | 新增外部bug导致
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 93 | 90 | 1 | 2 | 0 | 96.77% | 100% | 97.85% | 姜云腾/ |  | 扩展测试用例发现对手件问题
SYNC+_Z0081 | Car input | 113 | 110 | 3 | 0 | 0 | 97.35% | 100% | 100% | 李可可/李行健 |  | 因驾驶模式扩展测试用例新增bug
SYNC+_0164 | Account | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 93.75% | 100% | 100% | 赵雅非/张嘉 |  | 扩展测试用例发现新的问题
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 92.86% | 100% | 96.43% | 李可可/卓明琼 |  | 新增问题
SYNC+_Z0032 | CCS | 93 | 85 | 1 | 7 | 0 | 91.4% | 100% | 92.47% | 李可可/谢鑫 |  | 新增外部bug导致
SYNC+_0132 | AAR | 188 | 164 | 4 | 7 | 13 | 87.23% | 91.94% | 89.36% | 赵雅非/徐欢 |  | 2个回退问题，1个扩展测试发现问题
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 555 | 419 | 6 | 90 | 40 | 75.5% | 88.04% | 76.58% | 周天琦/杨永恒 |  | 因两个外部新增问题导致
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(24ch) | 270 | 209 | 0 | 0 | 61 | 77.41% | 76.84% | 77.41% | 周天琦/杨永恒 |  | 因MDO和MD和雷达功能未完成
SYNC+_0122 | VHA | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 肖文迪/朱昊
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁光东/王小强
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 李可可/卓明琼
SYNC+_Z0043 | WIR | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 李可可/张金海
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95% | 100% | 李可可/王小强
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100% | 91.67% | 100% | 周天琦/李行健
SYNC+_Z1000 | Launcher | 330 | 329 | 1 | 0 | 0 | 99.7% | 99.28% | 100% | 李可可/肖梁
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 502 | 470 | 2 | 30 | 0 | 93.63% | 93.07% | 94.02% | 周天琦/杨永恒
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.2% | 100% | 周天琦/杨永恒
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2414 | 2407 | 4 | 0 | 3 | 99.71% | 80.79% | 99.88% | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 姜云腾/
| VCS | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁光东/张嘉
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 黄钊敏/顾佳宁
SYNC+_0073 | FAPA | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 100% | 74.36% | 100% | 赵雅菲/顾家宁
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96.3% | 100% | 袁光东/许超
SYNC+_0223 | MMOTA | 182 | 168 | 3 | 7 | 4 | 92.31% | 81.97% | 93.96% | 袁光东/黄钊敏/杨春明/陈明瑶/刘畅
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 黄钊敏/王闯
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 84.62% | 100% | 杨春明/王闯
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非/王闯
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非/王闯
SYNC+_0205 | Theme | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非
SYNC+_Z0153 | GNSS | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非/徐俊
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非/谢鑫
SYNC+_0106 | PAAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 赵雅非/许超
TOTAL | total | 8712 | 8399 | 41 | 151 | 121 | 96.41% | 89.6% | 96.88%