## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R08版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R08版本于3月9日提测，3月9日-3月21日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块功能测试及问题验证、性能测试，基于台架&实车完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试、实车路测集成测试5人天、地图10人天实车路测；3月30日基于提测合入高通安全内容，完成安全的压测，以及各模块的冒烟测试3人天 版本质量要求：CDX707 R08版本按计划交付需求卡片701个，且无P0P1问题，无必现P2问题； 当前R08版本目前需求提测率100%（701/701），未解决bug 其中P0 0个，P1 16 个，P2必现：35个 达到发版标准，带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 743 | 100% | 100%（701/701） | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%（324/324） | pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.28%（2235/2251） | pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 4个crash，1个ANR，R08 已解决 | pass
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | NA | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危:221 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 64 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危:0 中危:34 低危:2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 95 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危:0 中危:5622 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 1500公里里程 | 福特Phase5 CDX707 | 1500公里 | 100%
天气 | 实车回归测试 | 福特Phase5 CDX707 | 集成1人天 | 100%
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
其中： P0提交324个，已解决324个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2251个，已解决2235个，未解决16个，P1Bug解决率：99.28%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
安全CCS相关功能使用模拟环境测试，与真实环境差异未知
遗留严重问题
随心看
【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应
【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应
【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频
【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看
【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上
【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830）
【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误
【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态
【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容
【随心看】连接热点，进入随心看打开狂飙pano展示无内容，点击操控屏按键无响应，如视频
地图
PSTT-386【台架】【偶现】【CDX707】【闪退】1720 地图首页卡住，闪退
PSTT-387【台架】【偶现】【CDX707】【闪退】1617 使用navitracker模拟轨迹，发起导航之后，点击油量不足弹框的关闭按钮，闪退
【必现】【小地图】1521小地图全览情况的路线颜色异常
语音
【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音
PSTT-381【707】【TT21】14:58 语音唤醒后更换主题，TTS吞音，只播报：主题
小程序
【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题，无必现P2问题 | P1：3个, 必现P2：9个 | pass with condition
| AR导航 |  | 无P0P1问题, 必现P2：1个 | pass with condition
| pano交互 |  | 无P0P1问题 | pass
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0P1问题,3个P2 | pass with condition
喜马拉雅
新闻
在线电台
| 随心听语音 |  | 无P0P1问题,4个P2 | pass with condition
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1：10个 ； 必现P2：3个 | pass with condition
小程序 | 宿主 |  | P1: 1个，必现P2:4个 | pass with condition
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | 无P0P1问题，必现P2：11个 | pass with condition
| 语音设置 |  | P1: 1个，无必现P2问题 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题，必现P2：1个 | pass
| 智能家居 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 支付 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
| 消息中心 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题，无必现P2问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2828 | 2788 | 98.58% | 707下掉人脸识别功能，TTS回复问题优化遗留R09完成合入，Emanual badcase（云端上线）
地图 | 5721 | 5721 | 100%
随心听 | 1275 | 1275 | 100%
随心看 | 861 | 859 | 99.77%
小程序宿主&广场&垂类 | 595 | 595 | 100%
中台（账号、消息中心、支付） | 574 | 574 | 100%
安全 | 763 | 763 | 100%
天气 | 144 | 141 | 97.92% | 无OTA升级，OTA升级用例未测试
场景引擎 | 123 | 123 | 100%
输入法 | 67 | 66 | 98.51% | 输入法无OTA升级，OTA升级用例未测试
TOTAL | 12951 | 12905 | 99.64%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230329_LA_R08
MCU版本 | 20230329_LA_R08
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/708405121

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注说明
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 4706 | 100%
|  | AR导航 | 557 | 1 | 0 | 0 | 558 | 99.82%
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100%
|  | 新闻 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100%
|  | 电台 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100%
|  | 随心听语音 | 216 | 8 | 0 | 0 | 224 | 96.43% | 语音指令该车型不支持，已修改case
|  | 随心听交互 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 100%
|  | 依赖实车 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 858 | 0 | 3 | 0 | 861 | 99.65%
| 小程序 | 小程序广场 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
|  | 宿主 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
|  | 芒果tv | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.67% | 搜索会同时高亮多个词条依赖资源方解决
|  | 电影 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 100%
|  | 加油 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100%
|  | 停车 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 2599 | 137 | 40 | 0 | 2776 | 93.62%
|  | 用户反馈 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 93.33% | 用户反馈时间异常
|  | 智能家居 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100%
| 中台 | 账号 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100%
|  | 支付 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
|  | 个人中心 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100%
| 天气 | 天气 | 140 | 1 | 3 | 0 | 144 | 97.22% | 暂无ota升级
| 安全 | 智能安全管家 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 100%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 121 | 0 | 2 | 0 | 123 | 98.37%
| 输入法 | 输入法 | 66 | 0 | 1 | 0 | 67 | 98.51% | 暂无ota升级
TOTAL |  |  | 12752 | 150 | 49 | 0 | 12951 | 98.46%