## P0+P1
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | Bug分析结论 | 发生概率 | 发现问题APK版本 | 发现问题ROM版本 | 福特-版本计划 | comment
edc-scrum-61806 | 【路测】【随心看】【偶现两次】短视频半屏投屏状态下长按widget进入编辑状态，退出投屏后，点击完成，随心看无短视频信息展示（16：01左右） | 已分析 | Bug | P1-High | 爱奇艺 |  | 低概率（<10%) | R08 | R08 | 707-R09 (3.22) | widget从右往左不支持，延锋接口执行的ondefault card removed，会直接从卡片移除
edc-scrum-62141 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | 已分析 | Bug | P1-High | 语音 | 需修复 | 必现（100%） | R08 apk | 20230309_LA_R08_PEN_TEST_ENG00 | 707-R09 (3.22) | TTS缓存
edc-scrum-62815 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | 已分析 | Bug | P1-High | 短视频 | 需修复 | 必现（100%） | versionName=2.1.0.202303211952 | versionName=2.1.0.202303211952 | 707-R09 (3.22) | 下拉面板关闭投屏，需求场景未定义，已与system UI对齐，不需要释放播放器的状态
edc-scrum-59444 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0303_2134 | R08 | 707-R09 (3.22) | 语音指令退出投屏后再回到首页，继续播放无反应，音频焦点恢复之后重新发送了端状态，加入一个前后台的判断，无需发送端状态
edc-scrum-58832 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | R08 | R08 | 707-R09 (3.22) | 点击取消退出播放后，播放完成后的cover被隐藏
| 【随心看】连接热点，进入随心看打开狂飙pano展示无内容，点击操控屏按键无响应，如视频 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 爱奇艺播放过程中断网必现 | R08 | R08 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60834 | PSTT-381【707】【TT21】14:58 语音唤醒后更换主题，TTS吞音，只播报：主题 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 车企/Tier1自身问题 | 高概率（50%～99%） | R08-0309 | R08-0309 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60579 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | versionName=2.0.1.202303131754 | versionName=2.0.1.202303131754 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60854 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | R08 | R08 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60837 | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | R08 | R08 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-61101 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | R08版本自带语音包 | 20230309_LA_R08_PEN_TEST_ENG00 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60817 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | 2.0.1.202303061326 | 20230309_LA_R08_ENG00 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-60831 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | 已关闭 | Bug | P1-High | 小程序 | 需修复 | 必现（100%） | 2.23.0.25 | R08-0309 | 707-R09 (3.22)
edc-scrum-61750 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 需修复 | 必现（100%） | versionName=2.1.0.202303171929 | versionName=2.1.0.202303171929 | 707-R09 (3.22)
FordPhase4Scrum-48756 | PSTT-386【台架】【偶现】【CDX707】【闪退】1720 地图首页卡住，闪退 | 已关闭 | bug-地图 | P1-High | 架构稳定性 | 依赖(车企/Tier1) | 低概率（＜10%） | r07.1-pl20.1-2-15 | r07.1 2/16
FordPhase4Scrum-48316 | PSTT-387【台架】【偶现】【CDX707】【闪退】1617 使用navitracker模拟轨迹，发起导航之后，点击油量不足弹框的关闭按钮，闪退 | 已关闭 | bug-地图 | P1-High | 项目HMI | 依赖(车企/Tier1) | 低概率（＜10%） | R07-PL17_HF1-12-21.950-20230222 | r07.1 2/16
FordPhase4Scrum-49943 | 【必现】【小地图】1521小地图全览情况的路线颜色异常 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 底图 | 依赖主线 | 必现 | R08-PL20.3-3-6 | r08 | 707-R09 (3.22)

## P2 (hidden)
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | Bug分析结论 | 发生概率 | 发现问题APK版本 | 发现问题ROM版本
edc-scrum-34245 | 【依赖主线】【707】【随心听】【所见即可说】【必现】随心听喜马拉雅首页分类界面，语音指令点评书，会进入播放页面，没有进入到评书分类界面中 | 已分析+C2:C50 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 依赖主线 | 必现（100%） | 5.0.183.202209201041 | 20220916_LA_R06_PRO
edc-scrum-61395 | 【CDX707实车】【随心听】【必现】15.47 关闭蓝牙耳机后，副驾随心听音乐没有马上停止，大概过了20秒副驾随心听音乐才停止 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 5.0.197.202303061353 | 20230307_LA_R08_ENG00
edc-scrum-61302 | 【福特phase5】【CDX707】【副驾随心听】定位权限关闭之后，电台显示暂停播放，副驾耳机暂停一会后继续播放 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 5.0.197.202303061353 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-47081 | 【707实车】【613-debug版本】【小程序】口袋故事进度条手指拖动时进度条会先跳到拖动之前的进度时间 | 重新打开 | Bug | P2-Middle | 小程序 | 依赖CP/SP | 必现（100%） | - | 20221213 LA RO7 PROO1
edc-scrum-60822 | 【福特phase5】【CDX707】【语音】随心看页面查看详情的指令播报的是地图相关 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0307_1553 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-61059 | 【体验】【随心看】选择心想事成，点击选集查看选集区间，如图 | 新建 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 |  | 必现（100%） | R08 | R08
edc-scrum-61677 | 【语音】 【基本功能】 【CDX707】“声音小一点”tts播报吞音 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | / | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-61094 | 【707】【语音】【实车】所见即可说-系统设置-媒体投射-语音“打开/关闭媒体映射”-执行错误 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 转产品确认 | 必现（100%） | R08版本自带语音包 | 20230309_LA_R08_PEN_TEST_ENG00
edc-scrum-61184 | 【语音】 【随心看】 【CDX707】打开usb视频，先播报好的再播报当前未连接USB | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 | 转产品确认 | 必现（100%） | / | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-59901 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】小视频页爱奇艺的语音指令跳转到了地图路线规划 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 需修复 | 必现（100%） | 2.0.1.202303061326 | 20230307_LA_R08_ENG00
edc-scrum-61804 | 【路测】【随心看】副驾侧投屏随心看蓝牙耳机播放，地图主驾导航过程中，主驾侧语音指令随心听播放，副驾语音指令下一集无响应（14：34左右） | 已分配 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 |  | 必现（100%） | R08 | R08
edc-scrum-62177 | 【语音】 【可见即可说】 【CDX707】随心看搜索页面，删除图标未执行 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0320_1147 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62188 | 【福特phase5】【CDX707】【语音】指令上屏后没有TTS回复 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0307_1553 | 20230309_LA_R08__ENG00
edc-scrum-62612 | 【语音】 【随心听】 【CDX707】蓝牙音乐tts播报错误 | 新建 | Bug | P2-Middle | 随心听 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0307_1147 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62657 | 【福特phase5 cdx707 r08】【随心听】【复测后必现】16:58分，随心听播放中，发送有语音播报的消息，播报完成之后随心听声音没有恢复原来音量 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 5.0.197.202303061353 | R08
edc-scrum-60910 | 【语音】 【基本功能】 【CDX707】唤醒后，“说话”上屏后，退出延长聆听 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0307_1553 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62049 | 【707】【语音】随心听-未连接USB-语音“打开USB音乐”-TTS播报错误 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 必现（100%） | R08 apk | 20230309_LA_R08_PEN_TEST_ENG00
edc-scrum-60522 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】下拉菜单点击关闭投屏，随心看暂停了播放 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 |  | 必现（100%） | 2.0.1.202303061326 | 20230307_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62874 | 【福特phase5】【CDX707】【小程序】电影购票，语音切换定位TTS回复已切换，实际定位并为切换 | 新建 | Bug | P2-Middle | 小程序 |  | 必现（100%） | 2.23.0.25 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62719 | 【DailyBuild】【语义DCS】敏感词：说一下xx牌子/品牌未召回 | 新建 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 |  | 必现（100%） | 1 | 1
edc-scrum-62916 | 【福特phase5】【CDX707】【小程序】智慧加油-进入油站详情时油枪号是默认选择状态 | 新建 | Bug | P2-Middle | 小程序 |  | 必现（100%） | 2.23.0.25 | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-45738 | 【707】随心听 实车车机重启后音源恢复但不播放 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 车企/Tier1自身问题 | 必现（100%） | 5.0.191.202212031253 | 20221205 R07
edc-scrum-61684 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】已连接蓝牙耳机，副驾唤醒，控制的是功放随心看 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 语音 | 需修复 | 必现（100%） | / | 20230309_LA_R08_ENG00
edc-scrum-62245 | 【福特phase5】【CDX707】【随心听】随心听widget不显示歌曲主题封面 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 需修复 | 必现（100%） | 5.0.197.202303162149 | 20230309_LA_R08__ENG00
edc-scrum-61093 | 【福特phase5】【CDX707】【语音】停车场搜索页，列表滑动的指令车机端未执行 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 小程序 | 需修复 | 必现（100%） | 1.0.0.2023_0307_1553 | 20230309_LA_R08_ENG00
FordPhase4Scrum-45556 | 【转地图】【718】【语音】地图-熟路模式中切换导航-语音“切换导航模式”-动作执行正确但无TTS播报 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | 语音 |  |  |  | 20221230_LB_DCV1_ENG00
FordPhase4Scrum-49487 | 【台架】【必现】【CDX707】【离线地图】1701 关闭wifi，关闭wir，重启车机，打开工具箱，一直弹出无法规避限行路段 | 已修复 | bug-地图 | P2-Middle | 离线数据 | 需修复 | 必现 | R07.1-PL20.3-2-22.970-20230303 | r07.1 2/16
FordPhase4Scrum-51389 | 【必现】【检索】1928 发现周边，点击酒店，不会生成历史记录 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 检索 | 依赖主线 | 必现 | R08-PL20.3-3-6 | r08
FordPhase4Scrum-50866 | 【福特phase5 cdx707 R08实车路测】【必现】15:02，主屏地图页面导航中点击屏幕下方空调，空调拉起闪退 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 项目HMI | 车企/Tier1自身问题 | 必现 | R08-PL20.3-3-6 | R08 0309版本
FordPhase4Scrum-49377 | 【台架】【必现】【CDX707】【授权】1704 清除缓存之后，重新授权定位，只允许一次，下次进入不需要重新授权 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 账号&设置 | 需修复 | 必现 | R07.1-PL20.3-2-22.966-20230228 | R07.1 2/16
FordPhase4Scrum-48986 | 【必现】【检索】1527 sug的poi详情页不会有POI图片 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 检索 | 依赖主线 | 必现 | R07.1-PL20.4-2-23 | r7.1
FordPhase4Scrum-47114 | 【南京路测】【必现】【算路】1721 路线规划页面，添加三个途经点，其中两个重复的途经点，无法发起导航提示算路失败 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 算路 | 依赖主线 |  | R07.1-PL17_HF1-1-14 | r7.1
FordPhase4Scrum-44398 | 【台架】【cdx707】【必现】【收藏点】1617 地图首页，点击已收藏的地址显示未收藏 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 项目HMI | 依赖主线 |  | R07-PL17_HF1-12-21.865-20221230 | r07 12/20
FordPhase4Scrum-43140 | 【杭州路测】【必现】【AR导航】1547 card3，AR导航环岛图应该显示在右侧 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | AR导航 | 依赖主线 |  | R07-PL15-12-10 | r07
FordPhase4Scrum-39073 | 【必现】【组队出行】1828组队出行设置目的地，点击历史记录的精确结果会跳到路线规划页面 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | 项目HMI |  |  | R06.1-hotfix-10-28.681-20221102101252 | r6.1