## summary
CDX707_R08_全功能测试报告
软件版本 | SOC：20230314_LA_R08_ENG00 MCU：20230314_LA_R08_ENG00 ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2:TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.94 林肯app：5.2.1
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&徐成龙&杨春明&肖文迪&杨惟婧&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | [5 empty] | 项目总监
测试范围 | R08所有Fetaure
总结 | 本轮R08-Full测试，共计37个模块 1个FNV模块的Gating问题，100%通过率的有25个模块，CarAudio（24ch）功能未合入本轮未进行测试 总体测试通过率：98.93% 执行率：99.28% 1）低于70%的模块1个 【FNV诊断】-云端报503导致事件log无法上传阻塞17条case，4.20合入 2）70%~90%的模块1个 【DLNA】-BUG：连接车机热点后，无法投屏阻塞3条case 3）高于90%低于100%的模块10个 【3D车模】-6个High级bug，5个已解决R09合入，车模上位置灯未高亮在解决中 【AAR】-2个bug已解决 【VHA】-主题适配问题已解决下个版本合入 【车载热点】-1个北美问题，连接设备达上限后拉黑一个再连接无法连 【Audio 外置(12ch)】-百度问题：挂断电话不恢复播放需要分析，block-3条用例 【Vehicle Setting】-9个bug，均已解决待合入 【数字香氛 】-2个问题已解决待合入 【VCS】-华氏度下主副驾温度最高或最低时，语音调节温度异常影响2条用例 【MMOTA】-4个问题，3个已有解决方案，1个需ECG分析 【蓝牙儿童座椅】-没有连接成功和连接失败弹窗 影响2条用例 4）100%模块25个： Audio 内置、EMR、Car Power、音源矩阵(Ecall)。个性化设置档案、Car input、Account、CCS、Provisioning、 WIR、Launcher、音源矩阵(Ecall)(12ch)、HVAC、雷达、FAPA、powerflow能量流、Rear audio(12ch)、Rear audio(内置) 流量统计、无线充电、蓝牙电话、Theme、GNSS、BezelDiagnostics工程模式、V2I
总结
FeatureID | Moudle | R07-1通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
SYNC+_0266 | 3D车模 | 99.07% | 1 | FCIVIOS-14406 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】多功能座椅按摩动效不一致 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19400 | Phase5:[100%][CDX707] The display of the front position light of the non-low-end car model is inconsistent with the real car |  |  | High | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-14368 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】切换主题为光速探镜，进入3D车模氛围灯模式选择为自动逸颜色，切换自定义选项，单选框颜色为未适配主题 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14426 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入3D车模点击林肯香氛/氛围灯/氛围灯模式文字无响应 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14331 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入车内点击故障icom图标无法跳转vha |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19205 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模内香氛未知状态下调节强度，切换另一个未知通道或重新打开开关后会变为关 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
SYNC+_0134 | 林肯香氛 | 97.44% | 1 | FCIVIOS-14339 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】从车模里的香氛页面进入车设香氛页面，车设香氛开关会重新开关一次 |  |  | Medium | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19205 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模内香氛未知状态下调节强度，切换另一个未知通道或重新打开开关后会变为关 |  |  | High | TEST | TS
SYNC+_0122 | vha | 99.59% | 1 | FCIVIOS-14420 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】切换主题为光速探镜，进入vha，选中子菜单右侧的>颜色为未适配主题 |  |  | High | TEST | TS
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童安全座椅 | 97.62% | 2 | APIMCIM-19573 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【BT Child Seat】连接蓝牙儿童座椅，当配对成功和配对失败时，没有连接成功和连接失败弹窗 |  |  | High | TO DO | YF
| VCS | 99.34% | 2 | FCIVIOS-14382 | Phase5_【CDX707】【必现】【HVAC】华氏度下主副驾温度最高或最低时，语音调节温度异常 |  |  | High | TO DO | TS | R09合入
SYNC+_Z0127 | CarAudio（12ch） | 99.81% | 1 | APIMCIM-19500 | Phase5_【CDX707】【CarAudio12ch】【必现】【黑盒】爱奇艺视频播放中，拨打电话挂断后，爱奇艺不继续播放 |  |  | high | 代办 | Baidu
SYNC+_Z0155 | hotspot | 97.3% | 1 | FCIVIOS-13980 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Hotspot】【必现】车载热点连接设备10台后，拉黑一台设备，换另一个设备连接，无法连接 |  |  | High | Inprogress | 北美
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 39.29% | 17 | APIMCIM-19063 | APIMCIM-19063 Phase5:[CDX707][100%] Diagnostic:Events cannot be uploaded to the cloud |  |  | Gating | TODO | 北美 | 4.20合入
SYNC+_0021 | DLNA | 87.5% | 4 | APIMCIM-19088 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【DLNA】【偶现】连接车机热点后，无法投屏 |  |  | High | TEST | YFVE | R09合入
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 99.47% | 1 | FCIVIOS-14417 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】碰撞预警关闭状态时，其他功能 info不应置灰 |  |  | High | TEST | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-14379 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】巡航控制配置1，容限无 > 图标 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14391 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】重新进入轮胎修补工具界面，选中动效重新显示 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14358 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】点击重置数据info按钮，无法弹出弹窗 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14383 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】IVI首次接收CAN信号时，界面无地球动效显示 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14381 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】氛围灯界面下，快速点击氛围灯模式菜单，弹出多个弹窗 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14369 | Phase5_【CDX707】【必现】【veichlesetting】氛围灯自定义模式下，点击车门灯光和地板灯光开关无响应 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19455 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索漏锁鸣响，无对应搜索结果 |  |  | High | TEST | YF
|  |  | 4 | APIMCIM-19474 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索驾驶模式、氛围灯、尾灯设置、多功能座椅，无对应搜索结果 |  |  | High | TODO | YF
SYNC+_0223 | MMOTA | 95.73% | 1 | APIMCIM-17279 | Phase5:[100%][CDX707][MMOTA_China]NTFS format USB upgrade zip package cannot be decompressed.(FAT32和exFAT格式的U盘没问题) |  |  | High | In progress | TS | 已解决R09合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19240 | Phase5_【CDX707】【偶现】【MMOTA】激活中-正在准备更新时云端取消任务-车机亮屏且无法点击，当前IG=OFF,ACC=OFF应该熄屏，IG=run后界面显示正常 |  |  | High | TODO | ECG | 分析中
|  |  | 39 | APIMCIM-11065 | [GIMT-6336][100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI,set schedule time is within 24 hours when pending activation ,no "System Update Reminder" pop-up after ignition cycle |  |  | High | TEST | ECG | SU4后SYNC+复测
|  |  | 1 | FCIVIOS-14408 | Phase5_【CDX707】【偶现】【MMOTA】系统自动更新开关关闭，云端推等级为1的推送包，偶现更新详情界面不显示“更新”按钮 |  |  | High | TEST | TS | R09合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-14437 | 【PhaseV】【CDX707】【B】【Upgrade】【once】已经关闭了升级成功的弹窗，状态栏还显示升级成功的图标 |  |  | High | TODO | TS | 分析中
|  |  | 2 | NT | 云端未加part II导致DC无法升级NT【2】
SYNC+_0132 | AAR | 98.9% | 1 | FCIVIOS-14392 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】弹窗过程中用户未选择，自动启动空调（auto模式），日志中未打印”结束智能启动“ |  |  | Medium | test | TS | R09修改合入
|  |  | 1 | APIMCIM-19213 | Phase5:[CDX707][10%]Exit abnormally in state 4 |  |  | High | test | TS | R09修改合入

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R08_Pass Rate （Pass/Total） | R08_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R07-1_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 否
SYNC+_0264 | EMR | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/ | 100% | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 648 | 642 | 6 | 0 | 0 | 99.07% | 100% | 肖文迪/肖梁 | 100% | 是
SYNC+_Z0060 | Car Power | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/张嘉 | 100% | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 11 | 1 | 16 | 0 | 39.29% | 42.86% | 杨春明/卓明琼 | 100% | 是
SYNC+_Z0032 | CCS | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 181 | 179 | 2 | 0 | 0 | 98.9% | 100% | 赵雅非/徐欢 | 99.46% | 是
SYNC+_0122 | VHA | 242 | 241 | 1 | 0 | 0 | 99.59% | 100% | 肖文迪/朱昊 | 100% | 是
SYNC+_0021 | DLNA | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 87.5% | 90.62% | 杨春明/王小强 | 100% | 是
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/张金海 | 100% | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 97.3% | 100% | 杨春明/王小强 | 93.94% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健
SYNC+_Z1000 | Launcher | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 513 | 512 | 1 | 0 | 0 | 99.81% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 97.08% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 98.56% | 否
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2263 | 2251 | 9 | 3 | 0 | 99.47% | 99.87% | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹 | 99.96% | 否
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 78 | 76 | 2 | 0 | 0 | 97.44% | 100% | 姜云腾/ | 100% | 是
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/窦歆禹 | 100% | 否
| VCS | 304 | 302 | 1 | 1 | 0 | 99.34% | 99.67% | 各模块自己负责/张嘉 | 99.67% | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/顾家宁 | 100% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1053 | 1008 | 5 | 38 | 2 | 95.73% | 96.2% | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 99.24% | 是
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 84 | 82 | 1 | 1 | 0 | 97.62% | 98.81% | 姜云腾/王闯 | 97.62% | 否
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_0205 | Theme | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非 | 100% | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/徐俊 | 98.44% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0265 | V2I | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪 | 100% | 否
TOTAL | total | 8850 | 8755 | 31 | 62 | 2 | 98.93% | 99.28% |  | 98.36%