## summary
CDX707_R08-1_全功能测试报告
软件版本 | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00 ECG2：ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2：TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.94 林肯app：5.2.1 DSP：2.9.3
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&徐成龙&杨春明&肖文迪&杨惟婧&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | 王龙洲 |  |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
测试范围 | 创达负责的Fetaure
总结 | 本轮合入24ch功能，针对功能点进行全量测试，其他模块情况继承8.0测试结论：总体测试通过率：97.63% 执行率：98.04% 【Audio整体情况】CarAudio(24ch)通过率是81.2%、音源矩阵(24ch)通过率是87.25%、RearAudio（24ch）后屏通过率100% 其他模块见下： 1）低于70%的模块1个 【FNV诊断】-云端报503导致事件log无法上传阻塞17条case，4.20合入 2）70%~90%的模块1个 【DLNA】-BUG：连接车机热点后，无法投屏阻塞3条case 3）高于90%低于100%的模块10个 【3D车模】-6个P2级bug，5个已解决R09合入，车模上位置灯未高亮在解决中 【AAR】-2个bug已解决 【VHA】-主题适配问题已解决下个版本合入 【车载热点】-1个北美问题，连接设备达上限后拉黑一个再连接无法连 【Audio 外置(12ch)】-百度问题：挂断电话不恢复播放需要分析，block-3条用例 【Vehicle Setting】-9个bug，均已解决待合入 【数字香氛 】-2个问题已解决待合入 【VCS】-华氏度下主副驾温度最高或最低时，语音调节温度异常影响2条用例 【MMOTA】-4个问题，3个已有解决方案，1个需ECG分析 【蓝牙儿童座椅】-没有连接成功和连接失败弹窗 影响2条用例 4）100%模块25个： Audio 内置、EMR、Car Power、音源矩阵(Ecall)。个性化设置档案、Car input、Account、CCS、Provisioning、 WIR、Launcher、音源矩阵(Ecall)(12ch)、HVAC、雷达、FAPA、powerflow能量流、Rear audio(12ch)、Rear audio(内置) 流量统计、无线充电、蓝牙电话、Theme、GNSS、BezelDiagnostics工程模式、V2I
总结
FeatureID | Moudle | R08-1通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
SYNC+_0127 | CarAudio(24ch) | 81.2% | 1 | APIMCIM-17925 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【音源矩阵】【24ch】来电前点击播放蓝牙音乐，挂断电话后蓝牙音乐未进行播放 |  |  | P2 | Approval | YFVE | 待R09验证
|  |  | 17 | APIMCIM-12926 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】24ch的功放，无按键音 |  |  | P1 | In Progress | Ford
|  |  | 46 | APIMCIM-21423 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】Attenuation 4/5/6有压制效果，但均无声音输出 |  |  | P1 | TO DO | YFVE |  | 新增
|  |  | 31 | APIMCIM-13763 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】车随音速无效果 |  |  | P2 | TO DO | Ford
|  |  | 1 | FCIVIOS-15000 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【偶现】音量调节失效或生效时间过长 |  |  | P2 | TO DO | TS |  | 新增
|  |  | 3 | APIMCIM-21443 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】音效设置下，快速选择3D surround，多次操作以后音量失效，音量条无法跟随选择变化 |  |  | P2 | TO DO | FORD-DSP |  | 新增
|  |  | 2 | APIMCIM-17804 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】来电时进入standby模式，铃声先暂停然后又继续播放 |  |  | P2 | monitor | Ford_DSP
SYNC+_0126 | 音源矩阵（24ch） | 87.25% | 31 | APIMCIM-21423 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】Attenuation 4/5/6有压制效果，但均无声音输出 |  |  | P1 | TO DO | YFVE |  | 新增
|  |  | 2 | APIMCIM-17925 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【音源矩阵】【24ch】来电前点击播放蓝牙音乐，挂断电话后蓝牙音乐未进行播放 |  |  | P2 | Approval | YFVE | 待R09验证
|  |  | 2 | APIMCIM-17804 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】来电时进入standby模式，铃声先暂停然后又继续播放 |  |  | P2 | monitor | YF
SYNC+_0266 | 3D车模 | 99.07% | 1 | FCIVIOS-14406 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】多功能座椅按摩动效不一致 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19400 | Phase5:[100%][CDX707] The display of the front position light of the non-low-end car model is inconsistent with the real car |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14368 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】切换主题为光速探镜，进入3D车模氛围灯模式选择为自动逸颜色，切换自定义选项，单选框颜色为未适配主题 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14426 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入3D车模点击林肯香氛/氛围灯/氛围灯模式文字无响应 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14331 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入车内点击故障icom图标无法跳转vha |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19205 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模内香氛未知状态下调节强度，切换另一个未知通道或重新打开开关后会变为关 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
SYNC+_0134 | 林肯香氛 | 97.44% | 1 | FCIVIOS-14339 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】从车模里的香氛页面进入车设香氛页面，车设香氛开关会重新开关一次 |  |  | P3 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19205 | Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模内香氛未知状态下调节强度，切换另一个未知通道或重新打开开关后会变为关 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
SYNC+_0122 | vha | 99.59% | 1 | FCIVIOS-14420 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】切换主题为光速探镜，进入vha，选中子菜单右侧的>颜色为未适配主题 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童安全座椅 | 97.62% | 2 | APIMCIM-19573 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【BT Child Seat】连接蓝牙儿童座椅，当配对成功和配对失败时，没有连接成功和连接失败弹窗 |  |  | P2 | TEST | YF | R09可验证
| VCS | 99.34% | 2 | FCIVIOS-14382 | Phase5_【CDX707】【必现】【HVAC】华氏度下主副驾温度最高或最低时，语音调节温度异常 |  |  | P2 | TO DO | TS | R09可验证
SYNC+_Z0127 | CarAudio（12ch） | 99.81% | 1 | APIMCIM-19500 | Phase5_【CDX707】【CarAudio12ch】【必现】【黑盒】爱奇艺视频播放中，拨打电话挂断后，爱奇艺不继续播放 |  |  | P2 | TO DO | Baidu | 开发回复先后顺序问题找不到解决方案建议不修复
SYNC+_Z0155 | hotspot | 97.3% | 1 | FCIVIOS-13980 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Hotspot】【必现】车载热点连接设备10台后，拉黑一台设备，换另一个设备连接，无法连接 |  |  | P2 | Inprogress | 北美
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 39.29% | 17 | APIMCIM-19063 | APIMCIM-19063 Phase5:[CDX707][100%] Diagnostic:Events cannot be uploaded to the cloud |  |  | P1 | TODO | 北美 | 4.20合入
SYNC+_0021 | DLNA | 87.5% | 4 | APIMCIM-19088 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【DLNA】【偶现】连接车机热点后，无法投屏 |  |  | P2 | TEST | YFVE | R09可验证
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 99.65% | 1 | FCIVIOS-14417 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】碰撞预警关闭状态时，其他功能 info不应置灰 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14379 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】巡航控制配置1，容限无 > 图标 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14391 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】重新进入轮胎修补工具界面，选中动效重新显示 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14358 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】点击重置数据info按钮，无法弹出弹窗 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14383 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】IVI首次接收CAN信号时，界面无地球动效显示 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14381 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】氛围灯界面下，快速点击氛围灯模式菜单，弹出多个弹窗 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14369 | Phase5_【CDX707】【必现】【veichlesetting】氛围灯自定义模式下，点击车门灯光和地板灯光开关无响应 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19455 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索漏锁鸣响，无对应搜索结果 |  |  | P2 | TEST | YF | R09可验证
SYNC+_0223 | MMOTA | 95.73% | 1 | APIMCIM-17279 | Phase5:[100%][CDX707][MMOTA_China]NTFS format USB upgrade zip package cannot be decompressed.(FAT32和exFAT格式的U盘没问题) |  |  | P2 | In progress | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19240 | Phase5_【CDX707】【偶现】【MMOTA】激活中-正在准备更新时云端取消任务-车机亮屏且无法点击，当前IG=OFF,ACC=OFF应该熄屏，IG=run后界面显示正常 |  |  | P2 | TODO | ECG | 分析中
|  |  | 39 | APIMCIM-11065 | [GIMT-6336][100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI,set schedule time is within 24 hours when pending activation ,no "System Update Reminder" pop-up after ignition cycle |  |  | P2 | TEST | ECG | SU4后SYNC+复测
|  |  | 1 | FCIVIOS-14408 | Phase5_【CDX707】【偶现】【MMOTA】系统自动更新开关关闭，云端推等级为1的推送包，偶现更新详情界面不显示“更新”按钮 |  |  | P2 | TEST | TS | R09可验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-14437 | 【PhaseV】【CDX707】【B】【Upgrade】【once】已经关闭了升级成功的弹窗，状态栏还显示升级成功的图标 |  |  | P2 | TODO | TS | R09可验证
|  |  | 2 | NT | 云端未加part II导致DC无法升级NT【2】
SYNC+_0132 | AAR | 98.9% | 1 | FCIVIOS-14392 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】弹窗过程中用户未选择，自动启动空调（auto模式），日志中未打印”结束智能启动“ |  |  | Medium | test | TS | R09可验证
|  |  | 1 | APIMCIM-19213 | Phase5:[CDX707][10%]Exit abnormally in state 4 |  |  | P2 | test | TS | R09可验证

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R08-1_Pass Rate （Pass/Total） | R08-1_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R07-1_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 否
SYNC+_0264 | EMR | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/ | 100% | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 648 | 642 | 6 | 0 | 0 | 99.07% | 100% | 肖文迪/肖梁 | 100% | 是
SYNC+_Z0060 | Car Power | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/张嘉 | 100% | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 11 | 1 | 16 | 0 | 39.29% | 42.86% | 杨春明/卓明琼 | 100% | 是
SYNC+_Z0032 | CCS | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 181 | 179 | 2 | 0 | 0 | 98.9% | 100% | 赵雅非/徐欢 | 99.46% | 是
SYNC+_0122 | VHA | 242 | 241 | 1 | 0 | 0 | 99.59% | 100% | 肖文迪/朱昊 | 100% | 是
SYNC+_0021 | DLNA | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 87.5% | 90.62% | 杨春明/王小强 | 100% | 是
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/张金海 | 100% | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 97.3% | 100% | 杨春明/王小强 | 93.94% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健
SYNC+_Z1000 | Launcher | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 513 | 512 | 1 | 0 | 0 | 99.81% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 97.08% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 98.56% | 否
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2263 | 2255 | 8 | 0 | 0 | 99.65% | 100% | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹 | 99.96% | 否
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 78 | 76 | 2 | 0 | 0 | 97.44% | 100% | 姜云腾/ | 100% | 是
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/窦歆禹 | 100% | 否
| VCS | 304 | 302 | 1 | 1 | 0 | 99.34% | 99.67% | 各模块自己负责/张嘉 | 99.67% | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/顾家宁 | 100% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1053 | 1008 | 5 | 38 | 2 | 95.73% | 96.2% | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 99.24% | 是
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 84 | 82 | 1 | 1 | 0 | 97.62% | 98.81% | 姜云腾/王闯 | 97.62% | 否
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_0205 | Theme | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非 | 100% | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/徐俊 | 98.44% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0127 | CarAudio(24ch) | 548 | 445 | 7 | 96 | 0 | 81.2% | 82.48% | 杨惟婧/杨永恒 | 85.2%
SYNC+_Z0028 | RearAudio(24ch)（后屏） | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/杨永恒 | 100%
SYNC+_0126 | 音源矩阵(24ch) | 298 | 260 | 3 | 35 | 0 | 87.25% | 88.26% | 杨惟婧/杨永恒 | 87.7%
SYNC+_0265 | V2I | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪 | 100% | 否
TOTAL | total | 9781 | 9549 | 40 | 190 | 2 | 97.63% | 98.04% |  | 98.36%

## Smoke测试
Case ID | 模块 | 用例标题 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 是否可测 | 交付节点 | 测试结果 | 测试人员 | BUGID | 严重程度 | 测试备注 | 测试版本
1 | GNSS | Location Information入口 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 | 1.进入EngineeringMode-Bezel Diagnoses-AHU Diagnoses | 1.有Location Information入口 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
2 | GNSS | 工程模式数据检查 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 4.进入Location Information | 1.检查Time/Date/Latitude/Longitude/Heading/Altitude/Number of Satellite | 1.显示当前时间/日期/纬度31.978502/经度118.768568/显示航向/海拔高度,卫星数量（>2） | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
3 | GNSS | 工程模式数据检查 | 1.当前在怡化中心 2.鲨鱼鳍天线连接 3.连接网络 4.进入Location Information | 1.检查H DOP显示/P DOP显示/V DOP显示 | 1.数值在0.5-1.2之间 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
4 | wifihotspot | 车载热点上网功能检查 | 1.已经开启车载热点 | 1.手机连接车载热点 | 1.可以连接，可以上网 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
5 | wifihotspot | 车载热点上网功能检查 | 1.已经开启车载热点 2.已经连接手机热点 | 1.点击移入黑名单 | 1.成功移入黑名单，连接断开 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
6 | wifihotspot | 车载热点上网功能检查 | 1.已经开启车载热点 2.已经连接手机热点 3.手机已经被移入黑名单 | 1.点击移出黑名单 | 1.成功移出黑名单，手机可以再次连接热点 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
7 | 3D车模 | 车门 | 1.在launcher页面 | 1.分别发送3B2 左前门: DrStatDrv_B_Actl = Ajar 右前门: DrStatPsngr_B_Actl = Ajar 左后门: DrStatRl_B_Actl = Ajar 右后门: DrStatRr_B_Actl = Ajar 2.发送关闭信号 | 1.对应车门开启，并转到对应视角 2.车门关闭，并转到对应视角 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
8 | 3D车模 | 车灯 | 1.在launcher页面 | 1.分别发送3C3 远光灯：HeadLghtHiOn_B_Stat = ON 近光灯：HeadLampLoActv_B_Stat = ON 2.发送关闭信号 | 1.对应车灯开启，并转到转到左前侧45度视角 2.车灯关闭，并转到转到左前侧45度视角 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
9 | 3D车模 |  | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.开启位置灯，关闭位置灯 yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x12,0x24,0x00,0x00,0x01 | 1.位置灯成功开启关闭，且自动转到左前测45度视角 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
10 | 3D车模 |  | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.发送lin 29 SunroofDSPLStatusPosition =fullopen ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x11,0x6D,0x00,0x00,0x09 2,关闭 ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x11,0x6D,0x00,0x00,0x00 | 1.天窗全开，且自动转到左前侧45度，车头下压20度 2.天窗关闭，且自动转到左前侧45度，车头下压20度 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
11 | 3D车模 |  | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.发送yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x11,0x6E,0x00,0x00,0x00~0F | 1.遮阳帘开启对应的程度 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
12 | 3D车模 | 3D车模-多个异常状态-防抱死制动系统故障+发动机系统故障+发动机机油压力异常+发动机监测到过热异常+电动助力转向系统（ESP）故障+陡坡缓降故障+坡道起步辅助系统故障+车外灯照明系统故障 | 1.车机供电正常 2.配置字设置TPMS Support=0x1 4.进入Controller Laucher页面 5.连接CAN工具 | 1.触发故障8个故障 2.点击提示文字 | 1.车模上显示提示 2.进入vha | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
13 | 3D车模 | 快捷控制的进入机制-点击/长按车模热区 | 1.车机供电正常 2.3D车模图片和当前车型匹配 3.进入Controller Laucher页面 | 1.点击车模区域 2.点击左上角的“X”按钮 | 1.进入车辆快捷控制 2.退出车辆快捷控制页面 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
14 | 3D车模 | 电动模式-后备箱开启 | 1.进入快捷控制-车外 2.电动模式 0x313Power_Liftgate_Mode_Stt=0x1 | 1.发送3B2 DrStatInnrTgate_B_Actl= ajar / off | 1.后备箱大幅度开启关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
15 | 3D车模 | 手动模式-后备箱开启 | 1.进入快捷控制-车外 | 1.发送0x313Power_Liftgate_Mode_Stt=0x0 点击后备箱按钮 | 1.弹出弹窗 电动后备箱处于手动模式，是否需要切换到电动模式 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
16 | 3D车模 | 手动模式-后备箱开启 | 1.进入快捷控制-车外 2.手动模式 | 1.发送3B2 DrStatInnrTgate_B_Actl= ajar / off | 1.后备箱小幅度（20度）开启关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
17 | 3D车模 | 车速颜色 | 1.进入车外-颜色 | 1.切换颜色 | 1.颜色随着变化 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
18 | 3D车模 | 香氛 | 1.进入车内-香氛 | 1.开启/关闭 2.设置香型，余量，状态 | 1.可以打开关闭 2.设置成功 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
19 | 3D车模 | 按摩-主驾 | 1.进入车内-主驾 0x34C SeatFnDrv_D_Stat=0x7 | 1.滑动模式 2.滑动档位 按摩模式9：0x34C SeatMasgDrv_D_Stat=0x9 挡位1：0x34C SeatIntnsDrv_D_Stat=0x2 | 1.有TX信号0x34E SeatMasgDrv_D_Rq=0x7 挡位1 0x34E SeatFnChngDrv2_D_Rq=0x9 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
20 | 3D车模 | 按摩-副驾 | 1.进入车内-主驾 0x34D SeatFnPsgr_D_Stat=0x7 |  | 1.有TX信号0x34E SeatMasgPsngr_D_Rq=0x7 挡位1 0x34E SeatFnChngPsgr2_D_Rq=0x9 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
21 | 3D车模 | 平衡衰减 | 1.进入车内-音效 | 1.调整平衡衰减 | 1.喇叭出声位置与设置一致 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
22 | CCS | 检查车机未接受授权下ccs的入口可进入 | 车机未接受授权 | 1.进入设置-打开系统设置-连接设置-车辆互联设置 2.车机重启 | 1.显示车辆连接功能、共享车辆数据两个开关 2.弹出弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
23 | CCS | 车辆连接开启，app端发送请求，弹出授权弹窗 | 1.车辆连接开启 2.车机未接受授权 | 1.app端发送授权请求 2.授权弹框点击拒绝 3.点击接受 | 1.弹出授权弹窗，包含标题、文本、UFM、有拒绝、接受按钮 2.授权弹窗关闭，车机未接受授权 （可能会弹出二次确认弹窗） 3.授权成功，弹窗关闭，有车辆连接，（隐私设置）车辆位置，车辆数据，驾驶数据，（车辆应用设置）保险数据开关，且均开启状态 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
24 | CCS | 车机已接受授权，开启车辆数据，车辆连接开启 | 1.车机已接受授权 2车辆连接关闭，隐私设置下item均关闭 | 1.开启车辆数据开关/车辆位置开关/驾驶数据开关 2.关闭车辆数据开关 | 1.成功开启 2.成功关闭，车辆位置开关也会关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
25 | CCS | 车机已接受授权，关闭车辆数据，车辆位置也会关闭 | 车辆连接开启，车辆位置，数据开启 | 1.关闭车辆数据开关 2.打开车辆数据、车辆位置 3.重启 | 1.成功关闭，车辆位置开关也会关闭 3.弹出弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
26 | DLNA | 媒体设备打开，手机热点模式可以连接设备 | 1.已打开媒体投射 2.已打开手机热点模式 | 1.车机输入密码连接手机热点 | 1.成功连接 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
27 | DLNA | 视频投屏 | 1.已打开媒体投射 2.已打开手机热点模式 3.手机已连接热点 | 1.播放手机中本地视频 | 1.成功投射在车机上，加载出视频（视频名称） | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
28 | DLNA | 车辆热点模式打开 | 1..已打开媒体投射 | 1.打开车辆热点模式开关 | 1.开关成功打开，显示网络信息（网络名称，密码，安全类型）和保存按钮，可以搜索到车机热点 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
29 | DLNA | 手机连接热点后视频投屏 | 1.已打开媒体投射 2.已打开车辆热点模式 3.手机已连接热点 | 1.播放手机中本地视频 | 1.成功投射在车机上，加载出视频（视频名称） | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
30 | Provision | 有网络下检查Provisioning状态 | 车机供电 台架已Provisioning | 1.打开DET，选择Generic Diag 2.选择Generic Diagnostic Message 2 3.填写22 D021 4.点击send message按钮 | 3.读出Authorization State:Provisioned (Value: 0x3B) | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
31 | Car Input | 驾驶模式硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.点击Shortcut Key检查弹框显示 发送420 44e | 1.显示驾驶模式弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
32 | Car Input | Audio on/off硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.播放音源时，点击Audio off按键 2.音源暂停时，点击audio on按键 | 1.音源暂停播放 2.恢复音源播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
33 | Car Input | 音量加减硬按键 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.音源播放时，旋转音量加减按键 | 1.音量正常响应调节 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
34 | car Input | 车辆配置项有auto park；任意界面，按下Parking物理按键，车机进入Parking界面 | 1.设置车辆配置项有auto park ./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_diag 0x01,0x01,0xDE,0x03,0x08,0x36,0x07,0x32,0x2E,0x33,0x2E,0x32,0x00 | 1.点击Parking物理按键3AE DISPLAYMODE 2.点击Parking物理按键 3.点击弹窗界面的关闭按钮 | 1.进入Parking界面（界面显示导航去停车场和自动泊车两项功能） 2.退出Parking界面 3.Parking界面关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
35 | car Input | 车辆配置项有auto park；点击泊车雷达开关，可正常开启/关闭，并有Toast提示 | 1.设置车辆配置项有auto park，在Parking界面 | 1.点击泊车雷达开关图标 2.点击导航去停车场图标 | 1.泊车雷达开关打开并提示设置成功，泊车雷达开关关闭并提示设置成功 2.进入导航去停车场页面 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
36 | Account | 扫码登录 非首次登陆 | 1.二维码已显示 | 使用手机端“林肯之道”扫描车机端二维码 | 1.扫描成功，且登录成功 2.Toast提示“帐号登录成功”，登录成功后展示该账号的头像和用户昵称 3.关闭登录页面 5.语音播报"帐号登录成功" | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
37 | Account | 在个人中心手动退出登录 | 1.已登录 | 点击个人中心退出登录按钮 | 1.Toast提示“帐号已退出登录” 2.点击返回，系统已处于非登录状态 3.语音播报登出“帐号已退出登录” | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
38 | Account | 没有林肯之道 | 1.进入林肯之道下载引导页，并能正确展示下载地址二维码和vin的条形码信息 | 1.进入林肯之道下载引导页，并能正确展示下载地址二维码和vin码信息 | 1.跳转至林肯之道下载地址 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
39 | Account | 获取个人信息 | 账号未登录 账号登录成功 | 查看launcher页面 | 1.不展示登录账号信息 2.展示登录账号信息 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
40 | Account | 自动登录 | 上次开机登录成功，关机前未登出。 个人中心“自动登录”开关打开 网络良好 | 开机 | 1.开机后account进行自动登录 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
41 | Enhance Memory | 创建档案 | 1.进入创建档案引导页 2.车机在P档 0x230 GearLvrPos_D_Actl | 1.点击创建按钮 3E1 EmButtn_D_Stat 0x5 EmButtn_D_Stat 0x1 最后两个信号发送间隔时间不能超过1.5s PersStore_D_Actl 0x0 EmButtn_D_Stat 0x6 | 1.显示“正在保存当前个性化设置内容”弹窗，成功后进入设置引导页面 | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未在8.1合入 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
42 | Enhance Memory | 设置引导页-关联智能手机钥匙 | 1.进入个性化档案设置引导页面 2.未关联手机 3.车机与手机蓝牙连接 0x26B PaakCnnct_D_Stat 0X2 | 1.点击“智能手机钥匙” 2.关联成功 0x3EC EmPrflKeyAssoc_D_Stat 0x5 | 2.显示关联成功，2s后回到上一级页面，智能手机钥匙左侧显示关联图标，右侧不显示下一级箭头，点击列表无反应；以后再说按钮变为完成按钮 2.弹框关闭 | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未在8.1合入 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
43 | Enhance Memory | 档案记忆-车速音量调整 | 1.已有两个档案 | 1.切换档案1，切换车速音量调整为低 2.切换档案2，切换车速音量调整为高 3.切回档案1 切换档案信号：3EC PersNo_D_Actl | 3.车速音量调整为低 | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未在8.1合入 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
43 | Enhance Memory | 个性化档案设置-清空个性化档案 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.点击清空个性化档案按钮 2.点击清空 | 2.出现toast“清除中...”，清除成功后返回个人中心页面并toas提示“清除成功” | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未在8.1合入 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
44 | Enhance Memory | 个性化档案设置-座椅后视镜位置信息保存成功 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.保存座椅后视镜信息成功 3E1 PersStore_D_Actl 0x0 | 1.弹出toast“保存成功” | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未在8.1合入 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
45 | Audio 内置 | 播放各音源及setting设置音量 | 1.车机供电正常 2.已配置内置 | 1.播放导航、媒体、通话、语音 2.调节音量设置中各音源音量 | 1.播放正常 2.音量随调节变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
46 | Audio 外置（12ch） | 播放各音源及setting设置音量 | 1.车机供电正常 2.已配置外置 | 1.测试方法与内置相同 | 1.播放正常 2.音量随调节变化 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
47 | Audio 外置（24ch） | 播放各音源及setting设置音量 | 1.车机供电正常 2.已配置外置 | 1.测试方法与内置相同 | 1.播放正常 2.音量随调节变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 | 功放设备未寄回 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
48 | Launcher | Launcher-进入所有应用 | 1.进入Controller Laucher页面 | 1.查看界面 2.点击All app图标 | 1.显示所有应用；应用纵向分类排列 1.进入所有应用，无闪退现象 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
49 | Launcher | Launcher-widget显示以及widget编辑页面显示 | 1.进入Controller Laucher页面 | 1.查看四个默认widget显示 2.长按任一widget后查看页面显示 3.点击widget页面左上角完成按钮 | 1.显示四个默认widget（地图、你好林肯、随心听、设置） 2.进入widget编辑模式，隐藏status bar，页面左上角显示完成按钮，右上角显示重置按钮。widget缩小约80%（与UI一致）。 3.返回Launcher页面， | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
50 | Launcher | Launcher-widget修改与删除 | 进入widget编辑页面 | 1.将widget1与widget2交换位置 2.拖拽任一应用，使其与Widget1 80%区域重叠时松开非默认Widget 3.点击widget1右上角的删除按钮后查看widget显示 | 1.成功交换，投屏同步显示 2.非默认应用Widget高亮显示，非默认Widget替换默认Widget1并提供动效反馈（Pano同步更新） 3.Widget1内容消失，显示文字“拖拽应用到此处”（Card1无内容） | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
51 | Launcher | Launcher-widget编辑页面完成重置 | 进入widget编辑页面 | 1.编辑后点击左上角完成按钮 2.编辑后点击右上角重置按钮 | 1.返回launcher页，页面默认widget变为编辑后四项 2.编辑页变为默认的四个widget，点击完成按钮返回launcher页面与默认一致 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
52 | Vehicle Setting | 车控车设页面配置显示 | 1.车机供电正常 2.进入系统设置界面 | 1.用DET配置 DE00：00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE01：00 F9 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE03：10 48 C8 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE07：00 00 D1 13 FF FF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE08：7F F7 CF CF FF 77 7F 62 99 78 87 37 02 10 07 C2 1C 19 FA 78 09 00 EF 70 DF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | 1.显示车控车设大部分菜单选项 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
53 | Vehicle Setting | 尾灯设置 | 1.车机供电正常; 2.支持配置 | 1.点击尾灯设置，查看页面显示和信号下发 2.发送信号 (0x1配置)0x334 SG_ TailLghtAnmtn_D_Stat= 1/2/3 (0x2配置)0x334 SG_ TailLghtAnmtn_D_Stat=4/5/6 3.手动切换效果，查看信号 | 1.默认选中动感 (0x1配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x2 (0x2配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x5 2.(0x1配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x1-0x3 (0x2配置)0x419 ExtLghtAnmtn_D_Rq=0x4-0x6（选项状态不变） | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
54 | Vehicle Setting | IOD投屏按钮 | 1.车机供电正常 | 1.进入Launcher页面，查看界面显示 | 1.Launcher页面会显示Floating投屏按钮，可进行投屏操作 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
55 | Vehicle Setting | 胎压监测显示 | 1.车机供电正常 2.配置字设置TPMS Support=0x1（./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x30,0x36,0x00,0x00,0x01） 3.进入车辆控制->车辆设置->驾驶信息显示->IOD显示子菜单页面 | 1.勾选胎压监测，查看页面显示 | 1.胎压监测选项被选中，胎压监测状态实时投屏至pano屏card2处 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
56 | Vehicle Setting | 开启/关闭盲区监测Rx和Tx逻辑 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.模拟ECU发送信号: 0x3A6 SodLeft_D_Stat=0x2 0x3A7 SodRight_D_Stat=0x2，查看开启开关选项状态 2.模拟ECU发送信号0x3A6 SodLeft_D_Stat=0x0 0x3A7 SodRight_D_Stat=0x0（左右任一不为2时关闭），查看关闭开关选项状态 3.开关为关时,点击盲区监测，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击盲区监测，查看车机发出的请求信号 | 1.开启选项为开 2.关闭选项为关 3.信号0x30A Sod_D_Rq = 0x1 4.信号0x30A Sod_D_Rq = 0x0 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
57 | Vehicle Setting | 氛围灯入口 | 1.车机供电正常; 2.支持配置 | 1.快捷控制->点击氛围灯 | 1.显示氛围灯开关、氛围灯模式、氛围灯亮度、氛围灯环状颜色选择 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
58 | Vehicle Setting | 氛围灯模式-静态颜色-拖动氛围灯颜色色环 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.氛围灯开关已开启 4.氛围灯模式为静态颜色 | 1.拖动氛围灯颜色色环，查看氛围灯颜色显示 | 1.拖动色选择颜色时，右侧车辆内饰灯光颜色对应变化 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
59 | Vehicle Setting | 车辆设置 Auto Vehicle Hold (AVH) 自动驻车 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击自动驻车开关 2.发送 0x41EAutoHoldSwMde_B_Ind=0x01/0x00 3.开关为关时,点击自动驻车，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击自动驻车，查看车机发出的请求信号 | 1.界面显示状态不变 2.可正常开启/关闭 3.信号0x3F1AutoHoldSwtch_D_Stat3=0x1 4.信号0x3F1AutoHoldSwtch_D_Stat3=0x1 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
60 | Vehicle Setting | 车辆设置 Auto StartStop（On/off） 自动启停 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击自动启停开关 2.发送 0x166 StopStrtDrvMde_D_Indic=0x00/0x01 3.开关为关时,点击自动启停，查看车机发出的请求信号 4.开关为开时,点击自动启停，查看车机发出的请求信号 | 1.界面显示状态不变 2.可正常开启/关闭 3.信号0x105 StopStrtDrvMde_B_RqBtn3c=0x1 4.信号0x105 StopStrtDrvMde_B_RqBtn3c=0x1 （点击开关Tx下发信号值为1——pressed，由MCU置零） | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
61 | Vehicle Setting | 驾驶模式 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 0x44E SelDrvMdePos01_D_Stat=0x0 0x420 SelDrvMdePos01_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos02_D_Stat=0x1 0x420 SelDrvMdePos02_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos03_D_Stat=0x3 0x420 SelDrvMdePos03_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos04_D_Stat=0x5 0x420 SelDrvMdePos04_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos05_D_Stat=0xD 0x420 SelDrvMdePos05_B_Avail=0x1 | 1.默认显示选中标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
62 | Vehicle Setting | 车速限制辅助 | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.点击各个开关 2.发送车速限制模式：0x42D SlMde_D_Stat=0x2/1 3.系统设置中选择显示单位为公制 4.查看容限界面仪表盘下速度单位显示和容限范围 超速警告【0x00、0x01】： 0x3D8FeatNoIpmaActl=0x080D 0x3D8FeatConfigIpmaActl=0x01 0x3D8PersIndexIpma_D_Actl=0x04 | 1.界面显示状态不变 4.显示为km/h，容限范围是0-10；显示为mph，容限范围是0-5 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
63 | Vehicle Setting | 改变顺序后取消收藏 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.通过车辆控制->点击某功能收藏按钮 2.进入常用设置界面-调整任一选项的顺序 3.点击该选项的取消收藏按钮 | 1.显示收藏成功，该收藏功能在常用设置界面显示 3.选项不在常用设置界面显示 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
64 | Vehicle Setting | 最多30分钟怠速 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.查看最多30分钟怠速选项默认显示 2.手动点击最多30分钟怠速，查看车机发出的请求信号 | 1.最多30分钟怠速开关默认开启 2.最多30分钟怠速选项可开启/关闭；信号0x430 EngIdlShutDown_B_RqDrv = 0/1 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
65 | Vehicle Setting | 多功能座椅 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 切换至主驾按摩界面：0x34C SeatFnDrv_D_Stat=0x7 按摩模式7：0x34C SeatMasgDrv_D_Stat=0x7 挡位2：0x34C SeatIntnsDrv_D_Stat=0x3；查看按摩模式7选项状态 2.手动点击“<”键调节上部腰托调节至最右侧；查看车机发出的信号 | 1.按摩模式7选项被选中,且挡位为中 2.0x34E SeatFnDrv_D_Rq=0x3 .0x34E SeatFnChngDrv2_D_Rq=0x2(Increse)/0x3(Decrease) | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
66 | BT Child Seat | 儿童座椅 | 1.车机供电正常 2.蓝牙儿童座椅已连接 | 1.儿童座椅下锚点状态从已锁定变为未锁定；查看车机提示 2.蓝牙儿童座椅消息未点击时，进入消息中心查看蓝牙儿童座椅消息显示 3.锁扣扣好后；查看消息中心的蓝牙儿童座椅消息显示 4.进入车辆控制-车辆设置-儿童座椅页面；检查座椅状态 | 1.TTS语音播报“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检”并有播报弹框 2.消息中心有通知““蓝牙儿童座椅—您的蓝牙儿童座椅安装点（ISO Fix）未锁定，请检查” 3.消息自动清除 4.儿童座椅安装点状态变为“已锁定” | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
67 | Power | 正常运行模式 | 1.已设置LifeCycMde_D_Actl等于Normal 2.Delay_Acc设为OFF 3.Ignition_Status设为OFF/ACC | Ignition_Status=ON | 进入Normal模式，确认媒体可以正常播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
68 | Power | EP模式 | 1.Delay_Accy设为OFF 2.Ignition_Status设为OFF | 1.按Audio off键 | 1.进入EP 模式(空调界面置灰) | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
69 | Power | standby状态 | 1.车机运行 | 1.3B2 IG = OFF , delay acc =off 进入standby | 1.屏幕熄灭，禁用音频，断开热点和蓝牙，导航停止 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
70 | Power | Sleep状态 | 1.已进入standby模式 | 1.断开can信号 | 1.网络总线睡眠后进入Sleep状态 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
71 | Power | transport模式 | 1.车机运行 2.IG=run 167 eng=on | 1.3B2 LifeCycMde_D_Actl =transport | 1.车机显示已进入运输模式，禁用音频设备、蓝牙设备和热点连接。（当退出Transport模式时，通知其他模块的各种设置恢复初始值，例如屏幕亮度恢复默认值，音量恢复默认值。）禁用Audio Chime、音量调节、VR、远程启动、All Media、Setting、Calm Screen、Display Off、Wireless charging notification、Vehicle Locator、WIFI connection、BT connection、Notification Center、Account | 是 | R08-1 | FAIL | 杨春明 | FCIVIOS-15013 Phase5_【CDX707】【黑盒】【Car Power】【必现】进入运输模式后，模拟按下Parking硬按键，可以使用被禁用的功能 | High | 历史问题，非本轮引入 | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
72 | Power | 进入load shed | 1.已经处于MMactive，系统开机状态 2.Delay_Acc设为ON 3.Ignition_Status设为ON | 1.423 Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF 进入load shed | 断开音源，关闭主机。弹出减载提示"system off to save battery."60s 后系统会被强制关闭，不显示关机画面 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
73 | WIR | wifi开关的打开关闭 | 无 | 1.进入设置-wifi设置 2.开启/关闭wifi开关 | 1.可以打开/关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
74 | WIR | 可以成功连接wifi | wifi为开 | 1.点击任意wifi 2.输入正确密码进行连接 | 1.可以成功连接 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
75 | WIR | 台架ECG、TCU功能正常 | 输入adb命令ip rule list检查上网通道 | 1.执行 dumpsys connectivity 2.执行ifconfig | 查看如下信息 APN1 status: 1 IP: 172.24.1.19 APN2 status: 1 IP: 172.24.1.211 WiFi status: 0 IP: 2.msmnile_gvmq:/ # ifconfig rmnet_data1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:f0:52:44:00:12 inet addr:172.24.1.19 Bcast:172.24.1.31 Mask:255.255.255.240 inet6 addr: fe80::f0:52ff:fe44:12/64 Scope: Link rmnet_data13 Link encap:Ethernet HWaddr 02:f0:52:44:00:12 inet addr:172.24.1.211 Bcast:172.24.1.223 Mask:255.255.255.240 inet6 addr: fe80::f0:52ff:fe44:12/64 Scope: Link | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
76 | WIR | 接口上网 | 1.台架ECG、TCU功能正常 | 1.分别进入account，随心听，随心看，百度地图 | 1.可以联网使用 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
77 | HVAC | 点击空调面板入口，进入空调界面，界面显示正常 | 1.车机已上电 2.进入controller界面 | 1.DE04配置空调全部功能 2.点击空调设置面板入口 3.再次点击 | 2.进入空调设置面板，状态栏隐藏，界面显示正常；功能按钮全部显示 3.关闭（收起空调面板，状态栏重新显示） | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
78 | HVAC | 方向盘加热-开启关闭 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.点击方向盘加热按钮 | 1.362 Frt_Btn_Status_1st信号正常下发 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
79 | HVAC | 方向盘加热-RX信号 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.发送 0x360： Htd_Strg_Whl_Btn_Stt | 1.可正常开启/关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
80 | HVAC | 空调界面点击前除霜TX | 1.车机已上电 2.在空调界面 | 1.点击前除霜/内外循环/空调制冷/空调最大制冷/AUTO键调节档位/空调吹面/吹脚 | 1.362 Frt_Btn_Status_1st信号下发对应的功能value值 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
82 | Crash | logcat -b crash，查看进程crash | / | 1.cmd输入logcat -b crash 2.adb bugreport导出报告，查看结果 | 2.无crash发生 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
83 | CPU占用 | 应用在前台，cpu占用率不得超过50% | 应用在前台 | adb root adb remount adb shell top | 应用在前台，cpu占用率不得超过50% | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
84 | CPU占用 | 应用在后台，cpu正常不占用 | 应用在后台 | adb root adb remount adb shell top | 应用在后台，cpu正常不占用 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
85 | VHA | 进入VHA界面 | 1.进入全部应用页面 | 1.点击车辆状况应用图标\最近app入口 2.语音：打开车辆状况 3.检查VHA界面显示 | 1.进入VHA界面（不论VHA APP是否首次被打开，进入VHA后停留在护航详情tab, 子菜单停留在第一个有异常的子菜单，若没有异常，则停留在胎压监测。） 2.成功进入vha页面 3.在护航详情显示胎压监测、车辆养护、续航里程、车辆健康分页；右半部分显示对应的界面 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
86 | VHA | Controller入口-车辆状况异常显示-进入VHA界面 | 1.进入Controller Launcher页面 2.车辆状况有异常 | 1.点击车辆异常图标 | 1.进入VHA界面 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
87 | VHA | 胎压监测系统状态-胎压检测系统状态正常 | 1.车机供电正常; 2.已配置胎压监测 3.连接CAN工具 | 1.配置胎压状态为工作中 3B4h Tire_Press_System_Stat=0x4（./yfdbus_send AI.lv.ipcl.out vip2gip_VehicleNetwork 0x02,0x21,0x40,0x04,0x70,0x00,0x00,0x04） 2.配置四个轮胎状态为正常(3B4 Tire_Press_LF_Stat =1 Tire_Press_RF_Stat =1 Tire_Press_LR_OLR_Stat =1 Tire_Press_RR_ORR_Stat =1) 3.进入胎压监测界面，查看胎压监测系统状态信息显示 | 2.显示”胎压正常“ | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
88 | VHA | 进入续航里程界面/车辆健康界面 | 1.进入VHA界面 2.配置字设置车辆健康可用 3.配置8个异常 | 1.点击续航里程分页 2.点击车辆健康分页 3.点击车辆健康分页 | 1.进入续航里程界面 2.右边显示车辆健康界面 3.右边显示8个车辆健康 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
89 | AAR | 进入智能新风 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.点击桌面快捷按钮进入AAR 2.点击空调界面的AAR图标 | 1&2正常进入AAR | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
90 | AAR | 通过横幅消息通知-空气过滤状态进入AAR | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 出现空气过滤完成弹窗，用户点击弹窗 | 直接进入AAR界面 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
91 | AAR | 空气过滤状态-完成 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | dbus模拟： 1.PM25诊断信号: any 374 PmSnsCabn_D_Stat 2.空调电源信号 : on 360 Front_Power_Btn_Stt 3.PM2.5数值:0~35 374 PmCabn_Conc_Actl 目前需先设置大于50，再设回小于35才触发弹窗 | 出现空气过滤完成弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
92 | AAR | AAR-智能新风界面显示PM2.5信息，优 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 地区＋PM2.5[0-35）+优绿色显示 dbus模拟： 374 PmCabn_Conc_Actl | 显示对应PM2.5信息 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
93 | AAR | AAR主界面，点击开启座舱新风Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.进入智能新风页面 2.发送信号打开座舱新风 ： 36D AAR_Btn_Stt 01 | 座舱新风按钮高亮打开 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
94 | AAR | 开启/关闭语音提示（默认开启） | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 空调-AAR图标-设置开启/关闭语音提示 | 空调-AAR图标-设置开启/关闭语音提示 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
95 | AAR | AAR主界面，点击开启/关闭座舱新风TX（空调关闭） | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.空调关闭状态 | 1.点击座舱新风按钮 2.上报rx 0x360 Front_Power_Btn_Stt 01打开空调 | 1.362 Frt_Btn_Status_1st信号自动下发Front_Power_Pressed空调打开信号 2.362 Frt_Btn_Status_1st信号下发AAR打开信号 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
96 | AAR | AAR主界面，点击开启/关闭座舱新风TX（空调打开） | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.空调打开状态 | 1.点击座舱新风按钮 | 1.362 Frt_Btn_Status_1st信号下发AAR打开信号 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
97 | 数字香氛 | 林肯香氛 显示配置项 Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | DE06 Digital scent 01 | 车辆设置页面出现林肯香氛入口 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
98 | 数字香氛 | 林肯香氛菜单显示 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 1.车辆控制->车辆设置->林肯香氛查看页面 2.点击返回 | 1.页面显示无异常 2.返回上一级菜单 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
99 | 数字香氛 | 开启/关闭香氛系统 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 发送lin信号 0x22 FGA_3_FGACurrentWorkCh 0x1 0x2 0x3 | 香氛开关打开，选择对应的香氛罐 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
100 | 数字香氛 | 设置香氛香型 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置通道1香型 1F FGA_1_FG_Chan1Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) 设置通道2香型 1F FGA_1_FG_Chan2Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) 设置通道3香型 1F FGA_1_FG_Chan3Typ (0/255-未知, 254-未授权, 1-煦日, 2-橙花, 3-蔚蓝, 4-沐光, 5-悦然, 6-恋海, 7-青叶) | 香氛正常切换 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
101 | 数字香氛 | 香氛过期 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置香氛1过期状态: 0X22 FGA_3_FGID1Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) 设置香氛2过期状态: 0X22 FGA_3_FGID2Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) 设置香氛3过期状态: 0X22 FGA_3_FGID3Overdue (0-过期, 00-1E 快过期(30天), 1F-未过期) | 距离过期1-30天时，出现过期提示弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
102 | 数字香氛 | 香氛余量为（10%~100%）香氛页面显示Rx | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 设置通道1余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan1 (0~100) 设置通道2余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan2(0~100) 设置通道3余量: 1F FGA_1_FG_LifeRemainingChan3(0~100) | 余量小于5时提示香氛余量耗尽弹窗，余量小于20时显示余量不足弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
103 | 数字香氛 | 香氛强度调节 | 1.车机供电正常 2.信号正常 | 0x22 FGA_3_FGACurrentdensity(1-off 3-low 5-mid 7-high) | 调节对应的强度 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
104 | 无线充电 | 充电进行中 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.未在安全界面 | 1.输入 3F6 WrlssAcsyChrgr_D_Stat 0x2( 2-charging in progress, 4-metal object detected 6-misalignment ) | 1.车机界面显示toast”无线充电已启用“ 2.状态栏显示状态图标，动画显示充电状态 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
105 | 无线充电 | 充电终止 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.未在安全界面 | 1.输入 3F6 WrlssAcsyChrgr_D_Stat 0x4 0x6( 2-charging in progress, 4-metal object detected 6-misalignment ) | 1.充电终止，出现弹窗提示 2.点击知道了退出弹窗，点击空白处无法退出 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
106 | BezelDiagnostics | Bezel Diagnostics入口 | 1.车机供电正常 | 1.打开工程模式 2.查看界面显示 | 1.进入Bezel Diagnostics 2.显示TCU Diagnostics和ECG Diagnostics两个选项 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
107 | BezelDiagnostics | TCU Diagnostics界面显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入TCU Diagnostics界面 | 1.查看TCU Diagnostics界面显示 | 1.显示如下list： ProvisioningStatus ServiceCellInfoRat ServiceCellInfoNasStatus ServiceCellInfoCelld VmcuSoftwareNumber ModemSoftwareNumber HardwarePartNumber Esn IccId ImesiSv PdStateWhsApn AdditionaIInfo ConfigurationStatus ViewDtcs active_dtc desc num state confirmed_dtc desc num state | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
108 | BezelDiagnostics | ECG Diagnostics界面显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入ECG Diagnostics界面 | 1.查看ECG Diagnostics界面显示 | 1.显示如下list： ProvisioningStatus Esn HardwarePartNumber ApSoftwarePartNumber VmcuConfigPartNumber ApConfigPartNumber VmcuSoftwarePartNumber ApplicationPartNumber ConnectionStatus ProcessorUsage FlashMemoryUsage | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
109 | BezelDiagnostics | ProvisioningStatus数据显示 | 1.车机供电正常 2.打开工程模式 3.进入ECG Diagnostics界面 | 1.查看ProvisioningStatus数据/Esn数据/HardwarePartNumber数据/ApSoftwarePartNumber数据/VmcuConfigPartNumber数据/ApConfigPartNumber数据/VmcuSoftwarePartNumber数据/ApplicationPartNumber数据/ConnectionStatus数据显示 | 1.显示数据 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
110 | VCS | 语音功能可用 | 1.台架ECG、TCU功能正常 2.PC通过adb连接上车机 | 1.点击语音图标，正常唤起语音 2.语音指令唤起语音 | 1&2.语音正常出声 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
111 | VCS | 空调打开或关闭 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭空调” | 1.TTS反馈”空调已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发空调信号 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
112 | VCS | 打开/关闭智能馨风 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭智能馨风” | 1.TTS反馈”打开/关闭智能馨风“ | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
113 | VCS | AC打开或关闭 | 1.车机已供电 2.VR可成功唤醒 | 1.语音指令“打开/关闭AC” | 1.TTS反馈”AC已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发AC信号 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
114 | EMR | 出风口界面 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入空调界面 | 1.开启/关闭吹面模式 0x360 Panel_Btn_Stt | 1.出现/不显示电动出风口自由调节按钮、电动出风口风效、出风口区域、出风口调节按钮 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
115 | EMR | 出风选择 | 1.车机供电正常 2.信号正常 3.进入电动出风口界面 | 1.点击出风模式按钮 2.选择出风模式 0x4EF ActvButtnLeft_D_Stat 0x4EF ActvButtnRight_D_Stat | 1.出现下拉列表：自由调节、全局扫风、上下扫风、左右扫风、朝向身体、避开身体 2.弹窗收起，按钮文字显示当前的模式(自由调节、朝向身体、避开身体无RX信号上报) | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
116 | EMR | 自由调整出风口过程界面（主/副驾） | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.滑动出风口风向按钮 2.调整松开手指 | 1.其他按钮消失，只显示内饰图和动态风,0X296 RgstrSetObl_D_Rq左手外侧信号下发 2.2s后界面恢复原界面 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
117 | EMR | 开启出风口调节按钮 | 1.车机供电正常 2.水平吹风开启 3.进入电动出风口界面 | 1.上报 4C9 出风口角度为255 2.已有三个调节按钮关闭时，只留左手外侧按钮，双击按钮 | 1.出风口按钮关闭 2.0X296 RgstrSetObl_D_Rq无信号下发 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
118 | Theme | 切换主题-检查launcher | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查launcher背景，所有应用tab文字颜色 | 1.页面颜色跟随主题切换变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
119 | Theme | 切换主题-检查快捷控制和车辆设置 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查快捷控制和车辆控制背景，tab和菜单中文字颜色 | 1.页面颜色跟随主题切换变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
120 | Theme | 切换主题-检查系统设置 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查系统设置-音效设置和车辆互联设置中tab，菜单中文字，音量条，开关背景等颜色 2.检查ccs弹窗颜色 | 1.各个文字和图样的颜色跟随主题变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
121 | Theme |  | 1.进入快捷控制-主题设置 | 1.分别在空调，account,aar各个app中操作相关设置 2.切换主题 3.返回app | 3.应用不会crash，操作的设置保存 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
122 | Theme | 切换主题-检查弹窗 | 1.进入快捷控制-主题设置 2.已切换非默认主题 | 1.检查drive mode，parking弹窗中开关，背景，文字颜色 | 1.开关，背景，文字颜色跟随主题变化 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
123 | Rear Audio | power按键-音乐播放中 | 1.当前音乐播放中 | 1.按下power按键，分别观察前屏和后屏显示 2.再次按下按键 | 1.前屏toast：媒体音频关闭。后屏全屏 文字显示“媒体音频关闭” 2.音乐恢复播放，显示切源，播放方式按钮，中间显示来源，歌曲名称，歌手，播放/暂停，上一曲/下一曲按钮，右边显示音量+-按钮，左上角显示home按钮，右上角显示power按钮 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
124 | Rear Audio | usb音乐页面显示 | 1.当前usb音乐播放 2.处于播放页面 | 1.观察后排屏幕显示 | 1左边显示切源，播放方式按钮，中间显示来源，歌曲名称，歌手，播放/暂停，上一曲/下一曲按钮，右边显示音量+-按钮，左上角显示home按钮，右上角显示power按钮 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
125 | Rear Audio | usb音乐切源 | 1.当前播放USB音乐 2.已展开切源页面 | 1.点击任意音源按钮 | 1.切换到对应音源播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
126 | Rear Audio | usb音乐切换随机播放方式 | 1.当前播放USB音乐 2.当前为重复播放 | 1.点击切换随机播放方式 | 1.成功切换显示对应的图标，歌曲播放方式为随机 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
127 | Rear Audio | usb音乐暂停/播放 | 1.当前播放USB音乐 2.当前播放中 | 1.点击播放暂停按钮 2.再次点击播放暂停按钮 | 1.音乐暂停 2.音乐播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
128 | Rear Audio | usb音乐切换上下曲 | 1.当前播放USB音乐 2.播放列表不止一首歌曲 | 1.点击上一曲 2.点击下一曲 | 1.切换到上一曲播放 2.切换到下一曲播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
129 | Rear Audio | usb音乐增大音量 | 1.当前播放USB音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最大值 | 1.点击音量+按钮 | 1.音量增加1 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
130 | Rear Audio | usb音乐减小音量 | 1.当前播放USB音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最小值 | 1.点击音量-按钮 | 1.音量减小1 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
131 | Rear Audio | 蓝牙音乐页面显示 | 1.当前蓝牙音乐播放 2.处于播放页面 | 1.观察后排屏幕显示 | 1左边显示切源，中间显示来源，歌曲名称，歌手，上一曲/下一曲按钮，右边显示音量+-按钮，左上角显示home按钮，右上角显示power按钮 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
132 | Rear Audio | 蓝牙音乐切源 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.已展开切源页面 | 1.点击任意音源按钮 | 1.切换到对应音源播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
133 | Rear Audio | 蓝牙音乐暂停/播放 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前播放中 | 1.点击播放暂停按钮 2.再次点击播放暂停按钮 | 1.音乐暂停 2.音乐播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
134 | Rear Audio | 蓝牙音乐切换上下曲 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.播放列表不止一首歌曲 | 1.点击上一曲 2.点击下一曲 | 1.切换到上一曲播放 2.切换到下一曲播放 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
135 | Rear Audio | 蓝牙音乐增大音量 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最大值 | 1.点击音量+按钮 | 1.音量增加1 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
136 | Rear Audio | 蓝牙音乐减小音量 | 1.当前播放蓝牙音乐 2.当前不在静音状态 3.音量非最小值 | 1.点击音量-按钮 | 1.音量减小1 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
137 | Rear Audio | vr唤醒中，Rear audio不可用 | 1.VR唤醒中 2.处于RUN电源状态下 | 1.观察后排屏幕显示 | 1.全屏显示vr图标，提示文字“Voice Session Active Audio controls are unavailable”，左上角显示home按键 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
138 | Rear Audio | 通话中，audio不可用 | 1.通话中 | 1.观察后排屏幕显示 | 1.全屏显示phone图标，提示文字“Phone Call Active Audio controls are unavailable”，左上角显示home按键 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
139 | 雷达 | 雷达弹窗 | AHU ON 雷达功能正常 | 1.非R挡非P挡：0x230：GearLvrPos_D_Actl 2.0X3AA PrkAidMsgTxt_D_Rq=12589ACDEF 3.触发色块信号 4.退出雷达弹窗 | 1.弹出雷达图弹窗 | 是 | R08-1 | PASS | 黄钊敏 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
140 | FAPA |  | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | 3AE:ApaDisplayMode_D_Stat =0x[2] FullScreen -变成 0x0 OFF | 1.退出泊车界面 | 是 | R08-1 | PASS | 李可可 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
141 | FAPA | 1_Area1Scr001 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x4：POA 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x0：Inactive ApaSys_D2_Stat：0x7：BothSidesSelectable ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0x6： ReleaseEpb ApaMsgTxt_D2_Stat：0x0：None ApaSlotTrgt_D_Sta：0x0： None ApaSlotFoundButNotReady：TRUE（组合信号） AnySlotReady：False（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x1：IPaFound ApaSlotRight2_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：None | 泊出辅助 Symbol： 左箭头+右箭头 Text： 请确保手刹已释放 请使用转向杆选择泊车方向 | 是 | R08-1 | PASS | 李可可 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
142 | FAPA | 111_Area1Scr021 | 1.车机供电正常 2.进入泊车页面 | ApaMde_D_Stat：0x5： ParkIn 3AE： ApaDisplayMode_D_Stat：0x2：HMIFullScreen ApaControlMode_D_Stat：0x1：Active ApaSys_D2_Stat：0x0：NormalOperation ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：0x0:NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：0X2：DriveForward ApaMsgTxt_D2_Stat：0x13： AcceleratorPedalInactive ApaSlotTrgt_D_Sta：0x5：Right2 ApaSlotFoundButNotReady：false（组合信号） AnySlotReady：false（组合信号） ApaDynmcSlot_B_Stat：0x1：On 4D3 ApaSlotLeft1_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft2_D_Stat：0x0：None ApaSlotLeft3_D_Stat：0x0：None ApaSlotFront_D_Stat：0x0：false 4D4 ApaSlotRight1_D_Stat：0x0：None ApaSlotRight2_D_Stat：0x2：IPaReady ApaSlotRight3_D_Stat：0x0：None ApaSlotRear_D_Stat：0x0：false | 泊出辅助 Symbol： 向上箭头 Text： 油门踏板不起作用 | 是 | R08-1 | PASS | 李可可 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
143 | 3D车模 | U盘升级后检查3D车模颜色显示 | 1.车机供电正常 | 1.配置3D车模的颜色 2.使用U盘升级到最新的版本检查颜色记忆显示 | 2.记忆升级前的颜色显示 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
144 | Account | U盘升级后检查账号登录状态 | 账号示登录 账号自动登录开关开启 | 1.使用APP登录账号 2.使用U盘升级版本，升级完成后检查账号信息 | 2。账号未退出，且账号信息无异常 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
145 | Enhance Memory | U盘升级后个性化档案内容不变 | 1.进入个性化档案设置页面 | 1.创建并保存个性化档案 2.使用U盘升级后检查创建档案内容 | 2.档案内容不会丢失 | 是 | R08-1 | NT | 姜云腾 | Enhance Memory未合入8.1 |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
146 | Launcher | 修改widget位置后U盘升级 | 进入widget编辑页面 | 1.将widget1与widget2交换位置 2.使用U盘升级 | 2.升级完后Widget位置保持不变 | 是 | R08-1 | PASS | 杨惟婧 |  | high |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
147 | Vehicle Setting | U盘升级后检查氛围灯颜色 | 1.车机供电正常 3.支持配置 | 1.设置氛围灯颜色 2.使用U盘升级 | 2.U盘升级后氛围灯颜色不变 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
148 | VHA | U盘升级记忆护航历史数据 | 更改护航历史-选择保留最近一年数据 | 1.使用U盘升级，升级完成后检查护航历史数据 | 1.保留最近一年的护航历史数据 | 是 | R08-1 | PASS | 肖文迪 |  | high |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
149 | AAR | U盘升级后检查AAR设置页面按钮状态 | 1.车机供电正常 2.信号 正常 | 1进入AAR页面，改变设置页按钮状态 2.使用U盘升级后检查状态 | 2.U盘升级按钮仍为升级前状态 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
150 | VCS | U盘升级后检查VCS功能 | 1.车机已供电 | 1.使用U盘升级 2.语音指令 “打开/关闭AC” | 1.TTS反馈”AC已打开/已关闭“362 Frt_Btn_Status_1st信号下发 | 是 | R08-1 | PASS | 姜云腾 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
151 | Theme | U盘升级后记忆主题模式选择 | 1.车机供电正常 | 1切换任意主题 2.使用U盘升级 | 2.升级完成后主题不会改变 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
152 | Vehicle Setting | 车控车设页面配置显示 | 1.车机供电正常 2.进入系统设置界面 | 1.用DET配置 DE00：00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE01：00 F9 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE03：10 48 C8 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE07：00 00 D1 13 FF FF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE08：7F F7 CF CF FF 77 7F 62 99 78 87 37 02 10 07 C2 1C 19 FA 78 09 00 EF 70 DF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | 1.显示车控车设大部分菜单选项 | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
153 | Vehicle Setting | 重启驾驶模式的Rx tx | 1.车机供电正常 2.支持配置 | 1.模拟ECU发送信号: 0x44E SelDrvMdePos01_D_Stat=0x0 0x420 SelDrvMdePos01_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos02_D_Stat=0x1 0x420 SelDrvMdePos02_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos03_D_Stat=0x3 0x420 SelDrvMdePos03_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos04_D_Stat=0x5 0x420 SelDrvMdePos04_B_Avail=0x1 0x44E SelDrvMdePos05_D_Stat=0xD 0x420 SelDrvMdePos05_B_Avail=0x1 2.点击标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况；查看车机发出的请求信号 3.重启车机，重复以上操作20次 | 1.默认显示选中标准模式 运动模式 节能模式 湿滑模式 复杂路况 2.未点击时，SelDrvMde_D_RqDrv=0x1F 点击之后，下发1帧0x419 SelDrvMde_D_RqDrv=0x0/1/3/5/D，继续下发SelDrvMde_D_RqDrv=0x1F | 是 | R08-1 | PASS | 关满意 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
154 | power | 重启不影响蓝牙和WIFI开关状态 |  | 1.手动关闭蓝牙和wifi开关 2,重启观察开关 | 2.保持关闭 | 是 | R08-1 | PASS | 杨春明 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
155 | gnss | Location Service |  | 1.抓取can log(.asc) 2.抓取gnss log setprop vendor.ford.gnss.log 1 adb logcat > location.log 3.搜索FordCarLocationManager关键字 | 1.能截取到45E的报文信息(8行信息分别对应LocationQuality，SensorQuality，MetaDataTime，Location1，Location2，Location4，Location5，Location3，只需要关注每行信息的后8位数据) 3.能找到latitude，longitude，speed，heading，GalileoSIS，CompassSIS，GLONASSSIS，altitude，GPSSIS 信息 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
156 | gnss | MetaDataTime-Location | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第8位数据 | 1.为B0 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
157 | gnss | MetaDataTime-Year | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第7位数据 2.转换为10进制 3.2014 加上步骤2的值 4.在gnss log中搜索FordCarLocationManage或者time ，找到time的值(是个时间戳) 5.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 5.年份一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
158 | gnss | MetaDataTime-Month | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第6位数据 2.转换为10进制 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.月份一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
159 | gnss | MetaDataTime-Day | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第5位数据 2.转换为10进制 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.日期一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
160 | gnss | MetaDataTime-Sec | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第4位数据 2.转换为10进制 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.秒一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
161 | gnss | MetaDataTime-Min | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第3位数据 2.转换为10进制 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.分一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
162 | gnss | MetaDataTime-Hour | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第2位数据 2.转换为10进制 3.在gnss log中搜索FordCarLocationManage ，找到time的值 4.将时间戳转换成 年月日时分秒 | 4.时一致 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00
163 | gnss | MetaDataTime | 1.已抓取45e报文 2.已抓取gnss log 3.截取MetaDataTime信息 | 1.查看MetaDataTime信息的第1位数据 | 1.为03 | 是 | R08-1 | PASS | 赵雅非 |  |  |  | SOC：20230419_LA_R08-1_ENG00 MCU：20230418_LA_R08-1_ENG00