## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R09 HF版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R09版本于4月6日提测，4月7日-4月19日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块P0P1case回归测试及问题验证、性能测试，基于台架&实车完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试、实车路测集成测试4人天、地图10人天实车路测； 4月26日 提测R09封版版本，QA基于提测内容语音、账号、天气、小程序、激活、安全、随心听、随心看、地图、输入法、消息中心修改问题验证&影响范围回归测试； 基于5月17号提测版本，完成增量回归测试、合入问题验证。 CDX707 R09HF版本于6月14日提测apk，6月14日基于提测包完成问题验证&模块主流程回归； 基于6月16号提测HF ROM版本，完成增量回归测试，合入问题验证。 R09HF版本合入2个问题验证通过。 R09HF版本测试过程中发现3个P2问题，其中2个为已知问题 版本质量要求：CDX707 R09 版本按计划交付需求卡片701个，且无P0P1问题 当前R09版本目前需求提测率100%（701/701），遗留P1 2个 带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 701 | 100% | 100%（701/701） | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%（326/326） | pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.91%（2395/2397） | PASS with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 3个ANR，已合入R09 | PASS
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | NA | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危:221 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 64 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危:0 中危:34 低危:2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 95 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危:0 中危:5622 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 2000公里里程回归 | 福特Phase5 CDX707 | 2000公里 | 100%
天气 | 实车回归测试 | 福特Phase5 CDX707 | 集成1人天 | 100%
5.1、质量标准效果类指标达成情况（低配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 98.3% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 100% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 95% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 96.67% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 98.33% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 93.33% | PASS
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 98.67% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 98.18% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 98.64% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=86% | 89.73% | PASS
| 高KWS识别率 | >=88% | 96.14% | PASS
误唤醒 | 误唤醒词（你好你好） | / | <20% | PASS
离线识别率 | 低噪 | ≥94% | 97.2% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 93.47% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 93.39% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 92.33% | PASS
5.2、质量标准效果类指标达成情况（中配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 99.17% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 100% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 92.5% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 100% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 93.33% | PASS
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 97.5% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 98.18% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 98.64% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=90% | 97.73% | PASS
| 高KWS识别率 | >=90% | 96.14% | PASS
误唤醒 | 误唤醒率（你好你好） | / | <20% | PASS
离线识别率 | 低噪 | ≥94% | 96.99% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 96.25% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 95.38% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 93.82% | PASS
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug2723个P0P1，已解决2721个，未解决2个，Bug解决率：99.92%，其中： P0提交326个，已解决326个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2397个，已解决2395个，未解决2个，P1Bug解决率：99.91%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
NA
遗留严重问题
随心看
【R09hf】14:14，在爱奇艺账号个人中心页面点击登录，爱奇艺账号自动登录成功，P2已知问题，关联Bug APIMCIM-19034Phase 5：【必现】车机休眠后再IGN RUN，爱奇艺显示非登录态，点击登录按钮，弹出二维码后迅速自动登录
【R09HF】【随心看】车速大于5KM，副驾驶有人，点击爱奇艺视频快速切换到小屏，弹框提示，但视频还在继续播放未暂停，P2已知问题
【语音】【CDX707】【音源管理】随心看投屏状态时退到后台，唤醒语音后不能继续播放，在前台时无问题
地图
【必现】【CDX707】【语音播报】hf2地图验证，设置地图语音播报模式为简洁，重启后播报变成默认的详细模式, P2 改动引入问题
语音
PSTT-561【语音】【CDX707】【基本功能】进入语音设置，点击全部重置。免唤醒词开关关闭
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | 无P0P1问题 | PASS
| AR导航 |  | 无P0P1问题 | PASS
| pano交互 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 喜马拉雅 |  |  | PASS
| 新闻 |  |  | PASS
| 在线电台 |  |  | PASS
| 随心听语音 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 1个P1问题 | PASS with condition
小程序 | 宿主 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 小程序广场 |  |  | PASS
语音 | 语音语义 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 语音设置 |  | 1个P1问题 | PASS with condition
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | PASS
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无P0P1问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题 | PASS
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无P0P1问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2872 | 2872 | 100%
地图 | 5713 | 5713 | 100%
随心听 | 6184 | 6184 | 100%
随心看 | 510 | 510 | 100% | 遗留播放器页面弹框提醒、埋点等问题未合入发版版本
小程序宿主&广场&垂类 | 693 | 693 | 100%
中台（账号、消息中心、支付） | 645 | 645 | 100%
安全 | 763 | 763 | 100%
天气 | 101 | 101 | 100%
场景引擎 | 123 | 123 | 100%
输入法 | 90 | 90 | 100%
TOTAL | 17694 | 17694 | 100%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230615_LA _R09_ENG 03
MCU版本 | 20230615_LA _R09_ENG 03
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/708405121

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注说明
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 4694 | 5 | 0 | 0 | 4699 | 99.89%
|  | AR导航 | 556 | 1 | 0 | 0 | 557 | 99.82%
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 896 | 0 | 0 | 0 | 896 | 100%
|  | 新闻 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 100%
|  | 电台 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 100%
|  | 随心听语音 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 100%
|  | 随心听交互 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549 | 100%
|  | 依赖实车 | 865 | 0 | 0 | 0 | 865 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 493 | 17 | 0 | 0 | 510 | 96.67% | 遗留播放器页面弹框提醒问题、埋点等问题未合入
| 小程序 | 小程序广场 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
|  | 宿主 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
|  | 芒果tv | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
|  | 电影 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
|  | 加油 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 100%
|  | 停车 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 2828 | 44 | 0 | 0 | 2872 | 98.47% | 失败case：用户反馈时间异常 更换主题，会跳转至内容搜索，已转系统设置外部排查 车辆信息查询泛化指令集fail，相关bug已转VCS外部：https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-61313/show，待产品和VCS侧确认策略
| 中台 | 账号 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 100%
|  | 支付 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
|  | 个人中心 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100%
| 天气 | 天气 | 100 | 1 | 0 | 0 | 101 | 99.01%
| 安全 | 智能安全管家 | 762 | 1 | 0 | 0 | 763 | 99.87%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100%
| 输入法 | 输入法 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100%
TOTAL |  |  | 17625 | 69 | 0 | 0 | 17694 | 99.61%