## summary
CDX707_R09_全功能测试报告
软件版本 | SOC：200230515_LA_R09_ENG01 MCU：200230515_LA_R09_ENG01 ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2:TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.94 林肯app：5.2.1
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&杨春明&肖文迪&杨惟婧&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 台架&实车
项目经理 | 周阳 |  |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
测试范围 | R09所有Fetaure
总结 | 本轮R09-Full测试，共计37个模块 音源矩阵(24ch)、CarAudio(24ch)、RearAudio(24ch)，当前只合入R08.1尚未合入R09 总体测试通过率：98.27% 执行率：98.46% 1）低于70%的模块2个 【FNV诊断】：云端平台重做，导致block【17】条用例 【数字关怀】：由于 push消息当前不灵敏，在开机状态进行推送，仍然存在无法实时，与FO确认，暂不关注该场景NT【36】条用例 2）70%~90%的模块0个 3）高于90%低于100%的模块10个 【Audio 内置】：4个bug，1个百度侧待分析，1个YF侧待分析，2个创达侧已解决R10合入 【音源矩阵(Ecall)】：2个百度侧分析BUG 【Account】：1个bug-偶现Account无法正常登录(二维码会刷新一下)，也未报错 R10合入 【AAR】：1个百度bug-智能新风的授权权限=允许一次，但是隐私权限里面仍然是“每次询问”待分析 【Audio 外置(12ch)】：1个待YF分析bug影响【37】条用例--调到低压5.8以下，未进入低压模式，且调到4.3v左右车机亮屏且可操作 【音源矩阵(Ecall)(12ch)】：4个bug均已解决待合入R10，2个TS问题，2个百度侧问题 【MMOTA】：无bug因小于24小时消息提醒NT【43】条用例 【蓝牙儿童座椅】：3个Baidu和3个YF问题，均待分析 【EMR】：1个偶现bug--双指同时点击出风口界面卡住 【Theme】：1个bug--切换主题为第三种主题，点击车控，tab的>未适配主题 4）100%模块25个： 3D车模、Car Power、个性化设置档案、Car input、CCS、VHA、DLNA、Provisioning、WIR、车载热点、Rear audio(12ch) Rear audio(内置)、Launcher、Vehicle Setting、数字香氛 、HVAC、雷达、FAPA、powerflow能量流、流量统计、无线充电、蓝牙电话 GNSS、BezelDiagnostics工程模式、V2I
总结
FeatureID | Moudle | R09通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
| DigitalEmbrace | 55% | 36 | NT | 由于 push消息当前不灵敏，在开机状态进行推送，仍然存在无法实时，与FO确认，暂不关注该场景
SYNC+_1064 | Account | 96.88% | 1 | FCIVIOS-14865 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Account】Account无法正常登录(二维码会刷新一下)，也未报错 |  |  | high | Approval | TS | R10
SYNC+_0127 | CarAudio(内置) | 97.55% | 1 | PSTT-478 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【必现】连接USB后，在线电台Lastsouce不恢复 |  |  | high | TODO | BAIDU
|  |  | 11 | PSTT-488 | Phase5_【CDX707】【Caraudio】【必现】【黑盒】方位选择驾驶侧-声音从全车输出 |  |  | high | TODO | YF
|  |  | 1 | APIMCIM-22371 | Phase 5：【必现】媒体音量被重置到默认后，但实际的歌曲音量并未改变 |  |  | high | In Progress | TS | R10合入
|  |  | 3 | FCIVIOS-15153 | 【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【内置】【必现】导航播报时内置铃声响起，此时调节导航音，导航音压制失效，下一个导航音出现后压制 |  |  | high | In Progress | TS
SYNC+_0132 | AAR | 99.44% | 1 | PSTT-500 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】智能新风的授权权限=允许一次，但是隐私权限里面仍然是“每次询问” |  |  | Memdium | Analysis | Baidu
| EMR | 99.22% | 1 | APIMCIM-22350 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【EMR】双指同时快速点击中间的出风口，偶现空调卡在出风口调节页面 |  |  | high | TODO | TS | R10合入
| CarAudio（外置12CH） | 92.61% | 38 | APIMCIM-21889 | Phase5_【CDX707】【CarPower】【黑盒】【必现】调到低压5.8以下，未进入低压模式，且调到4.3v左右车机亮屏且可操作 |  |  | high | TODO | YF
| 音源矩阵（内置） | 98.31% | 1 | APIMCIM-21969 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【内置】【必现】当前prompt播放中，导航音响起，混音 |  |  | gating | test | Baidu | R10合入
|  |  | 2 | PSTT-541 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（内置）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电内置/外置铃声，prompt未停止播放 |  |  | high | TODO | Baidu
| 音源矩阵（12ch） | 96.62% | 2 | FCIVIOS-15157 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】导航中来电，来电过程中调节导航音，未压制 |  |  | high | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-21939 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电内置铃声，prompt未停止播放 |  |  | high | TODO | Baidu
|  |  | 1 | APIMCIM-21938 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电外置铃声，prompt未停止播放 |  |  | high | TODO | Baidu
|  |  | 6 | FCIVIOS-15160 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前meida音源，请求prompt，混音，当前未降音 |  |  | high | TODO | TS
| FNV诊断 | 39.29% | 17 | APIMCIM-19063 | Phase5:[CDX707][100%] Diagnostic:Events cannot be uploaded to the cloud |  |  | Gating | TEST | ford
| 蓝牙儿童座椅 | 93.02% | 1 | PSTT-491 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】主题切换中，弹出儿童座椅未锁定/低电量消息横幅，TTS播报时，出现吞字现象 |  |  | Medium | TO DO | Baidu
|  |  | 1 | PSTT-496 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】连接蓝牙儿童座椅时，快速进行主题切换中，只弹出儿童座椅未锁定消息横幅，但没有弹出儿童座椅低电量消息横幅以及低电量没有TTS播报 |  |  | Medium | TO DO | Baidu
|  |  | 1 | PSTT-490 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【偶现】蓝牙儿童座椅已经连接成功，却弹出连接失败弹窗 |  |  | High | TO DO | YF
|  |  | 1 | PSTT-495 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【1次】蓝牙儿童座椅已连接，断电重启后，儿童座椅已连接状态，但是没有未锁定和低电量消息横幅，并且消息中心也没有消息 |  |  | Medium | TO DO | YF
|  |  | 1 | PSTT-494 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【1次】蓝牙儿童座椅已连接，不停断开连接再连上，儿童座椅当前是正在连接状态，却弹出未锁定和低电量消息横幅 |  |  | Medium | TO DO | YF
|  |  | 1 | PSTT-492 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【偶现】连接蓝牙儿童座椅，弹出未锁定消息横幅TTS播报中，导航播报路况时没有打断TTS播报，出现混音 |  |  | High | TO DO | Baidu
| MMOTA | 97.13% | 43 | NT | APIMCIM-11065，日程设定小于24小时会弹出消息弹窗，目前因版本问题，无法弹出此弹窗，CommentSU4版本可以测试
| Theme | 94.44% | 1 | FCIVIOS-15277 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【THEME】切换主题为第三种主题，点击车控，tab的>未适配主题 |  |  | High | Tested | TS | R10合入

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R09_Pass Rate （Pass/Total） | R09_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R08_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 571 | 557 | 4 | 10 | 0 | 97.55% | 98.25% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 是 | BUG
SYNC+_0264 | EMR | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 | 99.22% | 100% | 姜云腾/ | 100% | 是 | 扩展测试bug
SYNC+_0266 | 3D车模 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/肖梁 | 99.07% | 否
SYNC+_Z0060 | Car Power | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall) | 296 | 291 | 2 | 3 | 0 | 98.31% | 98.99% | 徐成龙/杨永恒 | 100% | 是 | Baidu-BUG
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 96.88% | 100% | 赵雅非/张嘉 | 100% | 是 | 偶现问题
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 11 | 1 | 16 | 0 | 39.29% | 42.86% | 杨春明/卓明琼 | 39.29% | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 179 | 178 | 1 | 0 | 0 | 99.44% | 100% | 赵雅非/徐欢 | 98.9% | 否
SYNC+_0122 | VHA | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/朱昊 | 99.59% | 否
SYNC+_0021 | DLNA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/王小强 | 87.5% | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/张金海 | 100% | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/王小强 | 97.3% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z1000 | Launcher | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 514 | 476 | 1 | 37 | 0 | 92.61% | 92.8% | 姜云腾/杨永恒 | 99.81% | 是 | YF-bug
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 296 | 286 | 4 | 6 | 0 | 96.62% | 97.97% | 姜云腾/杨永恒 | 100% | 是 | baidu和TSBUG
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2442 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹 | 99.65% | 否
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/ | 97.44% | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/窦歆禹 | 100% | 否
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/顾家宁 | 100% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1500 | 1457 | 0 | 0 | 43 | 97.13% | 97.13% | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 95.73% | 否
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 86 | 80 | 6 | 0 | 0 | 93.02% | 100% | 姜云腾/王闯 | 97.62% | 是 | 百度和YF-BUG
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_0205 | Theme | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 94.44% | 100% | 赵雅非 | 100% | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/徐俊 | 100% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0265 | V2I | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪 | 100% | 否
| 数字关怀 | 80 | 44 | 0 | 0 | 36 | 55% | 55% | 赵雅非/刘畅 | / | 否
TOTAL | total | 9818 | 9645 | 22 | 72 | 79 | 98.24% | 98.46% |  | 98.36%