## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R10版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R10版本于5月30日提测，5月30日-6月8日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块功能测试及问题验证、性能测试，基于台架&实车完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试； 版本质量要求：CDX707 R10版本按计划交付需求卡片739个，且无P0P1问题； 当前R10版本目前需求提测率100%（739/739），其中P0 0个，P1 10个 带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 739 | 100% | 100%（739/739） | Pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%（326/326） | Pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 99.58%（2416/2426） | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 3个crash，1个ANR | Pass with condition
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 语音 | 高危: 0 中危:221 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 64 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 宿主 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 账号 | 高危:0 中危:0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 输入法 | 高危:0 中危:34 低危:2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 场景引擎 | 高危:0 中危:0 低危:0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
| 智能安全管家 | 高危:0 中危:5622 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
天气 | 实车回归测试 | 福特Phase5 CDX707 | 集成1人天 | 100%
5.1、质量标准效果类指标达成情况（高配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 97.78% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 92.22% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 93.33% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 97.78% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 88.89% | FAIL
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 94.44% | PASS
多音区隔离度 | 主驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
| 副驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 94.7% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 95.15% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=86% | 97.24% | PASS
| 高KWS识别率 | >=88% | 92.88% | PASS
误唤醒 | 误唤醒 | / | 12小时3次 | PASS
在线识别率 | 低噪 | ≥88% | 96.67% | PASS
| 中噪 | ≥87% | 95.28% | PASS
| 开窗 | ≥87% | 98.61% | PASS
| 高噪 | ≥87% | 97.22% | PASS
离线识别率 | 低噪 | ≥94% | 94.17% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 92.92% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 92.5% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 92.92% | PASS
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug2752个P0&P1，已解决2742个，未解决10个，Bug解决率：99.64%，其中： P0提交326个，已解决326个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2426个，已解决2316个，未解决10个，P1Bug解决率：99.58%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
遗留高优问题
随心看
APIMCIM-23829【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右） 【场景：未登录账号情况下，语音打开爱奇艺收藏】 | 【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右） | 【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右） | 【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右） | 【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右）
APIMCIM-23830【短视频】副驾驶有人、车速大于5KM，点击短视频自动切换副驾半屏播放再次点击投屏按键至半屏播放，pano屏弹框提示不消失，如视频（1557左右） ，R09已知问题 | 【短视频】副驾驶有人、车速大于5KM，点击短视频自动切换副驾半屏播放再次点击投屏按键至半屏播放，pano屏弹框提示不消失，如视频（1557左右） | 【短视频】副驾驶有人、车速大于5KM，点击短视频自动切换副驾半屏播放再次点击投屏按键至半屏播放，pano屏弹框提示不消失，如视频（1557左右） | 【短视频】副驾驶有人、车速大于5KM，点击短视频自动切换副驾半屏播放再次点击投屏按键至半屏播放，pano屏弹框提示不消失，如视频（1557左右） | 【短视频】副驾驶有人、车速大于5KM，点击短视频自动切换副驾半屏播放再次点击投屏按键至半屏播放，pano屏弹框提示不消失，如视频（1557左右）
APIMCIM-23831【福特Phase5】【必现】【场景引擎】随心看推荐卡片语音正反馈没有识别指令，没有跳转到随心看播放视频 【场景引擎随心看 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】随心看推荐卡片语音正反馈没有识别指令，没有跳转到随心看播放视频 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】随心看推荐卡片语音正反馈没有识别指令，没有跳转到随心看播放视频 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】随心看推荐卡片语音正反馈没有识别指令，没有跳转到随心看播放视频 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】随心看推荐卡片语音正反馈没有识别指令，没有跳转到随心看播放视频
地图
APIMCIM-23836【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名
APIMCIM-23837【语音】【CDX707】【场景化命令词】实车冷启动，“导航到”偶现规划路径失败
APIMCIM-23839【Monkey自动化测试】【地图-福特phase5-Monkey】进程com.baidu.naviauto出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (a4cd5a9 com.baidu.naviauto/com.baidu.naviauto.NaviAutoActivity (server) is not responding. Waited 5001ms for FocusEvent(hasFocus=false))
语音
APIMCIM-23832【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识 | 【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识 | 【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识 | 【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识 | 【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识
安全
APIMCIM-23833【台架】【CDX707】【安全】【偶现】重启车机修改随心听权限失败
APIMCIM-23834【台架】【CDX707】【安全】【必现】随心听与副驾随心听修改权限状态为始终允许显示为使用期间允许
随心听
【707 R10】【随心听】【必现】喜马拉雅后台播放状态，唤醒语音说，播放电台。电台进行播放了，但是埋点的字段是AddAttribute: operation¦暂停，与预期不符合。喜马拉雅也有这个问题。时间点：06-06 12:43:10.100
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题，无必现P2问题 | P1 3个 | PASS with condition
| AR导航 |  | 无P0P1问题 | PASS
| pano交互 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | P1 1个 | PASS with condition
喜马拉雅
新闻
在线电台
随心听语音
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | P1 3个 | PASS with condition
小程序 | 宿主 |  | 无P0P1问题 | PASS
小程序广场
语音 | 语音语义 |  | P1 1个 | PASS with condition
| 语音设置 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | PASS
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无P0P1问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | P1 1个 | PASS with condition
场景引擎 | 场景引擎 |  | 无P0P1问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 2710 | 2710 | 100%
地图 | 5747 | 5747 | 100%
随心听 | 413 | 413 | 100%
随心看 | 744 | 744 | 100%
小程序宿主&广场&垂类 | 693 | 693 | 100%
中台（账号、消息中心、支付、个人中心） | 645 | 645 | 100%
安全 | 765 | 765 | 100%
天气 | 99 | 99 | 100%
场景引擎 | 123 | 123 | 100%
输入法 | 89 | 89 | 100%
TOTAL | 12028 | 12028 | 100%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230530_LA_R10_ENG00
MCU版本 | 20230526_LA_R10_ENG00
企业云盘备份连接 | https://pan.baidu.com/s/160nTDoyRNdR1owQZeTXojQ?pwd=uvoc

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注说明
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 4727 | 6 | 0 | 0 | 4733 | 99.87%
|  | AR导航 | 556 | 1 | 0 | 0 | 557 | 99.82%
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | 随心听&集成 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 736 | 8 | 0 | 0 | 744 | 98.92% | 遗留bug修复未合入
| 小程序 | 小程序广场 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
|  | 宿主 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
|  | 芒果tv | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
|  | 电影 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
|  | 加油 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 100%
|  | 停车 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 2679 | 31 | 1 | 0 | 2711 | 98.82% | 1.离线白名单“下一台“指令异常
|  | 用户反馈 | [6 empty] | 2.小程序语音账号登录、可见即可说问题
|  | 智能家居 | [6 empty] | 3.偶现添加途径点错误
| 中台 | 账号 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 100%
|  | 支付 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
|  | 个人中心 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100%
| 天气 | 天气 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 762 | 3 | 0 | 0 | 765 | 99.61%
| 场景引擎 | 场景引擎 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100%
| 输入法 | 输入法 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100%
TOTAL |  |  | 11979 | 49 | 1 | 0 | 12029 | 99.58%