## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 模块: 语音, APK: DuerOSAuto.protected.apk 1、合入高配语音模型
完善功能
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R10修改范围: 5.16 - 5.25 提交到SOP分支的合入修改, R09在 5.16 以后没有任何提交
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 测试case/结果 | 需求来源和合入版本说明
语音 | bugfix | [edc-scrum-79750] [bug] 【遮阳帘半开/半关】离线语义解析百分数需要转float [edc-scrum-58140] [bug] 当执行了删除联系人时，【打电话给XXX】TTS反馈：请先同步联系人 [edc-scrum-2627] [bug] 解决偶现吞音问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56398 | pass
| feature | 合入高配语音模型 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56087 | 唤醒和识别率专项测试 遗留Bug: 开窗场景【你好林肯】需优化，R11合入
地图 | bugfix | fix：FordPhase4Scrum-58636 [bug-地图] 【必现】【设置】1057 导航中，先打开音量按钮，然后在widget点击沿途搜，音量界面和widget同时显示 分析：从widget进入沿途搜时，未隐藏音量条 方案：主动隐藏音量条 fix：FordPhase4Scrum-58372 [bug-地图] 【必现】【组队出行】1545 导航中，队员退出后，队伍面板还是存在，且队员头像也存在 分析：原逻辑根据队员数是否大于2来判断是否需要显示组队排名面板，但当最后一位队员退出组队时，队员数已经小于2，此时就无法更新组队排名面板了 方案：当队员数小于2时直接手动隐藏组队排名面板 fix：FordPhase4Scrum-56860 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【路线偏好】选择任意相同偏好，无法自动回到导航态，而进入是操作态 分析：原逻辑是选择相同偏好后不会重新算路，所以没有进入导航态 方案：不管是选择相同还是不同算路偏好，都手动进入导航态 fix：FordPhase4Scrum-58642 [bug-地图] 【必现】【设置】1554 导航中，一直开关AR导航前车碰撞开关按钮，会自动返回导航态 分析：ar相关按钮点击时未重置自动隐藏倒计时 方案：按钮点击时重置倒计时 fix：FordPhase4Scrum-57345 [bug-地图] 【必现】【所见即可说】1647 事件上报页面，语音指令语音上报不可用 fix：FordPhase4Scrum-59801 [bug-地图] 【必现】【AR导航】百度-腾讯大厦，pano显示区间测速 fix：FordPhase4Scrum-59693 [bug-地图] 【代码扫描】高危漏洞6个 fix：FordPhase4Scrum-57711 [bug-地图] APIMCIM-21780 Phase 5：【必现】算路界面点击途经点蒙层，设置车牌toast出现闪屏 【自动创建】 原因：小黄条默认高度跳变导致看起来闪 解决：默认高度设置为小黄条单行高度 fix：FordPhase4Scrum-56754 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行邀请好友的二维码样式和需求不一致 分析：当输入给qzing的宽高和二维码原始宽高不能整除时，就会产生白边，此时如果输入宽高为0，qzing会使用二维码原始宽高输出图像 方案：将输入宽高设置为0 fix：FordPhase4Scrum-57715 [bug-地图] APIMCIM-21781 Phase 5：【必现】途经点详情页的按钮样式不统一 【自动创建】 分析：poi详情面板在导航态和非导航态下宽度不一致，所以导航态下显示不下 方案：和UI同事讨论，调整导航态下宽度和非导航态一致 fix：FordPhase4Scrum-59407 [bug-地图] 【必现】【体验问题】1905 离线地图下载完一个后，取消另一个地图的下载，用户还是不能用当前已下载的也不知道需要重启 fix：FordPhase4Scrum-57716 [bug-地图] APIMCIM-21787 Phase 5：【必现】路况预测界面点击子POI，规划路线后显示路线偏好 【自动创建】 分析：算路成功后未能隐藏路况预测面板 方案：调整路况面板隐藏方式，让整个面板隐藏 fix：FordPhase4Scrum-58747 [bug-地图] 【必现】【导航结束卡片】1646 导航结束卡片，切换无数据的类别后，底图还是显示上一个有数据的检索结果和路线 原因：福特定制代码导致该问题，对比主线，主线不会展示无数据类别，所以主线代码中未对切换数据为空的场景做处理 方案：重写主线逻辑，对数据为空的场景做清理算路图层、清理自定义maker处理 fix：FordPhase4Scrum-59166 [bug-地图] 【必现】【设置】1624 调节音量,2s后，音量值不消失 【分析】未按照交互稿实现自动隐藏功能 【方案】在设置mRectFragNaviBubble值后先取消2秒倒计时，再重新开始2秒倒计时 fix：在极端情况下，预计到达时间有可能超过3天 FordPhase4Scrum-59610 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56371 | pass
账号 | bugfix | [edc-scrum-79004][edc-scrum-79925]车辆信息按pm要求改为请求车辆信息失败时显示本地缓存信息 [edc-scrum-75647]照妖镜问题修复：调用CarService偶发报SecurityException [edc-scrum-73359]【个人中心】修复分屏状态下，主驾点击投屏到副驾屏，个人中心出现闪退的问题 [edc-scrum-75647]照妖镜问题修复：IllegalStateException: already connected or connecting [edc-scrum-77041]修复toast不居中的问题 [edc-scrum-76967]修复707签约管理内容静止不拖动时进度条不隐藏的问题 [edc-scrum-74057]修复707帐号模块的多主题适配问题 [edc-scrum-67856]【707、718】支付模块去掉酒店和外卖 [edc-scrum-73071]车辆信息的info book在退至后台时收起 [edc-scrum-69709]707帐号管理增加空白页展示 [edc-scrum-66828] 解决VIN明文打印日志的问题 [edc-scrum-66828]修正707个人中心开关的位置达到与设计图一致 [edc-scrum-66828]U718不去掉个性化档案，提交DCV3 [edc-scrum-65931]【707、718】删除免密支付成功界面的酒店和外卖卡片 [edc-scrum-63753]707签约管理关闭弹框策略优化 [edc-scrum-64997]签约管理页面tab粒子动效优化，解决语音指令切换tab失败的问题 [edc-scrum-64997]签约管理页面tab粒子动效优化 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56371 | pass
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-78969]消息模板正文改为选填，修改为「消息标题、内容不可同时为空」的校验规则 [edc-scrum-78572]修复tts未播报结束而消息弹窗先关闭的问题 [edc-scrum-75660]照妖镜xCrash问题修复NullPointerException [edc-scrum-76368]修复重启系统后，5级消息在下了列表显示的时间与历史消息中不同步 [edc-scrum-67702]修复Launcher更多应用中历史消息图标在重启后展示图标不对 [edc-scrum-67916]消息中心多选框补充控件放大需求，并修复该需求ui走查问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56371 | pass
输入法 | bugfix | edc-scrum-76462:车牌输入键盘UI优化 edc-scrum-77493:添加非空判断 edc-scrum-67242：1.解决recycleview使用过程中发生的异常； 2.修改加固脚本，so库不参与加固。 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56371 | pass
场景推荐 | bugfix | 修改跳转传key，支持随心看推荐卡片语音正反馈跳转到播放页 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56324 | pass
小程序 | bugfix | fix: edc-scrum-77817 UI走查问题修复 fix: edc-scrum-77829、edc-scrum-78287 UI走查问题修复 fix: edc-scrum-78287 Toast位置适配修复 fix: edc-scrum-78310 语音TTS反馈重复问题判断 fix: edc-scrum-78070、edc-scrum-75600 phase5 添加网络判断上层实现 fix: edc-scrum-72771 【707】【小程序】【签约管理】16:41 进入小程序后，取消签约管理，还能正常使用小程序 fix: edc-scrum-74948 【福特phase5】【U718】【小程序】点击查找区域停车场按钮，车位充足便签颜色会变化 fix: edc-scrum-74268、edc-scrum-74265、edc-scrum-74263、edc-scrum-73159、edc-scrum-73288 修复照妖镜平台空指针异常、语音端状态上报异常 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56203 | 72771:验证失败，RD已修复，R11合入 其他：pass
天气 | bugfix | 天气:fix:【福特phase5】【CDX707】【天气】控制屏与显示屏的网络pm位置名称显示不一致 天气:fix:【福特phase5】【CDX707】【天气】card与天气应用首页车内PM值显示不一致 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56203 | pass
安全 | bugfix | 隐私管控列表增加pinyin排序&&更新白名单&&修复授权bug | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/56118 | pass
随心看 | bugfix | Phase5: fix: -【707】调整toast触发时，第一次快结束shi，视觉场景缺失问题 edc-scrum-69380 Phase5: fix: 修复同一账号在两个车机播放VIP视频被拦截时继续播放问题[bug-id:edc-scrum-73077] phase5: fix: -爱奇艺视频暂停播放时切换投屏，会自动播放 [bug-id：edc-scrum-73533] Phase5: fix: widget Play按钮置灰时不可点击[bug-id:edc-scrum-73645] phase5: fix: -【偶现】车速大于5km/h副驾有人，进入随心看时弹出"开车不能播放视频"弹窗 [bug-id：edc-scrum-74224] Phase5: fix: 修复快捷面板进度条展示问题[bug-id:edc-scrum-74420] Phase5: fix: 小视频页面加载失败逻辑混乱处理[bug-id:edc-scrum-72649] Phase5: fix: 修复购买VIP会员出现的数组越界[bug-id:edc-scrum-73522] Phase5: fix: 修复协议可以复制搜索的问题[bug-id:edc-scrum-73076] Phase5: fix: 修复切换pano到card1后，安全弹窗显示到pano上问题[bug-id:edc-scrum-73380] Phase5: fix: 修复免责弹窗显示样式错误的问题 [bug-id: edc-scrum-73301] phase: fix: 替换爱奇艺-我的收藏item checkbox动效资源[bug-id:edc-scrum-68063] phase5: fix: 修复非会员账号观看会员视频pano提示异常[bug-id:edc-scrum-66650] Phase5: fix: 语音指令快进快退一点正常处理不播报[bug-id:edc-scrum-65901] phase: fix: 修复小视频每个视频解释时展示重播问题[bug-id:edc-scrum-68005] Phase5: fix: 修复爱奇艺收藏页面进入播放后取消收藏退回收藏页数据不一致问题[bug-id:edc-scrum-65740] Phase5: fix: 调整二维码弹窗加载样式 [bug-id: edc-scrum-63147] Phase5: fix: 去除标题栏的点击事件，增加返回按钮的触摸响应区域 [bug-id: edc-scrum-65949,edc-scrum-65962] phase5: fix: [补充]修复进入播放页偶现播放器初始化过慢导致车速回调崩溃[bug-id:edc-scrum-72673] phase5: fix: 修复退出签约偶现随心看crash问题[bug-id:edc-scrum-72674] phase5: fix: 修复进入播放页偶现播放器初始化过慢导致车速回调崩溃[bug-id:edc-scrum-72673] phase5: fix: 异常播放场景下，添加语音播报兜底[bug-id:edc-scrum-69251] Phase5: fix: -【707】调整目标端状态的发送 edc-scrum-69440 phase5: fix: 修复monkey时因为生命周期导致空指针问题[bug-id:edc-scrum-68228][bug-id:edc-scrum-68225] phase5: fix: 修复非VIP爱奇艺播放页语音/手动切换1080p展示不一致问题[bug-id:edc-scrum-69298] phase5: fix: -解决频繁切换出现crash [bug-id：edc-scrum-76408] phase5: fix: -解决综艺类型从列表点进去出现上一个按钮状态不同步问题 -移除mainActivity从外部启动 [bug-id：edc-scrum-76408] [bug-id：edc-scrum-76389] Phase5: fix: 修复"动漫筛选分类中显示【新类型】而不是【全部新类型】" 并调整UI [bug-id:edc-scrum-75591] Phase5: fix: 修复动漫筛选调整UI最少5个字符的宽度 [bug-id:edc-scrum-75591] Phase5: fix: 修复"影片播放结束后，最近播放观看剩余显示不会归零，会显示影片的全部时长" [bug-id:edc-scrum-73173] phase5: fix: -解决两次点播，第二次视频会暂停的问题 -解决副驾无人，中控暂停的场景，此时车速大于5再点播放，会直接在中控播 [bug-id：edc-scrum-76553] phase5: fix: 第一轮全量走查：pano R 、pano 弹层、Pano 暂停、Pano R简介与封面图、非沉浸态无遮罩问题 phase5: fix: 已暂停与加载中控件重叠及增加背景蒙层优化分屏小屏UE显示规则 phase5: fix: -补充解决投屏蒙版不消失问题； 【bug-id：edc-scrum-77313】 Phase5: fix: 弱网状态下进入短视频显示无网提醒与短视频首页信息展示重叠[bug-id:edc-scrum-79748] Phase5: fix: 点击短视频选集最后一个toast弹框提示当前最后一个，爱奇艺也是的[bug-id:edc-scrum-79796] phase5: fix: -更新基线sdk 3.1.1，exo播放器升级到2.18.2 fix：切换投屏到中控直接进入沉浸态 【bug-id：edc-scrum-77313】 phase5: fix: Pano屏沉浸态/非沉浸态显示有误 | http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FVideoPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,25 | Pass
随心听 | bugfix | Phase5: fix: 修复有声-清除缓存缺少toast问题[bug-id:edc-scrum-80291] Phase5: fix: 纠正搜索 diff 逻辑，避免 item 错误复用 [stroy-id: edc-scrum-75487] Phase5: fix: 修复点击有声-一键听播放按钮埋点数据[bug-id:edc-scrum-80103] Phase5: fix: 纠正喜马拉雅搜索初始逻辑 [stroy-id: edc-scrum-75487] Phase5: fix: 优化语音场景下从播放页到首页展示异常问题[bug-id:edc-scrum-78120] Phase5: fix: 修复播放列表上次播放错乱的问题,以及大列表 diff 产生的闪烁 [edc-scrum-76080] Phase5: fix: 修复注释测试代码 [edc-scrum-75372] Phase5: fix: 升级 SDK R02-V13 修复 Url 映射问题[bug-id:edc-scrum-76036,edc-scrum-75477] Phase5: fix: 修复有声列表向前加载显示异常的问题 [bug-id:edc-scrum-76161] Phase5: fix: 优化有声购买记录倒计时展示[bug-id:edc-scrum-77184] Phase5: fix: 修复歌手列表页首个item被遮挡问题[bug-id:edc-scrum-76095] Phase5: fix: 列表刷新回调增加队列记忆机制 [bug-id: edc-scrum-74909] Phase5: fix: 修复列表item展位图不统一问题[bug-id:edc-scrum-76078] Phase5: fix: 调整蓝牙耳机连接弹窗比例 [bug-id: edc-scrum-76052] Phase5: fix: 修复自建歌单列表变化时索引异常问题[bug-id:edc-scrum-76087] Phase5: fix: 修复清除歌单后widget展示专辑图片异常问题[bug-id:edc-scrum-76219] Phase5: fix: 修复有声列表页已购专辑文案[bug-id:edc-scrum-76160] Phase5: fix: 修复音乐播放页上次播放列表高亮颜色[bug-id:edc-scrum-76137] Phase5: fix: 添加SearchAndPlayRadio到离线nameSpace中[bug-id:edc-scrum-74893] Phase5: fix: 未签约是，两次语音拉起随心听展示异常问题[story-id:edc-scrum-72707] Phase5: fix: 网络请求Header中添加版本信息 [story-id:edc-scrum-72707] Phase5: fix: 修复播放列表可能更新紊乱的问题[edc-scrum-73300] Phase5: fix: 升级SDK版本，添加电台提连功能，修复电台lastSource失败问题[bug-id:edc-scrum-63127] Phase5: fix: active网络变换时通知客户端网络连接发生变化 [bug-id: edc-scrum-73452] Phase5: fix: 副驾随心听蓝牙耳机弹框逻辑添加防护[story-id:edc-scrum-72707] Phase5: fix: 云听上报埋点添加防护[story-id:edc-scrum-72707] Phase5: fix: 修复电台显示权限对话框时，closeApp后弹出toast问题;添加始终允许权限[bug-id:edc-scrum-73279][bug-id:edc-scrum-69798] Phase5: fix: 修复副驾随心听在USB播放时接收语音歌单后音频叠加和pano展示异常问题[bug-id:edc-scrum-73066][bug-id:edc-scrum-73054] Phase5: fix: 歌词解析添加防护限制死循环[bug-id:edc-scrum-73070][bug-id:edc-scrum-73068] Phase5: fix: 修复副驾随心听在USB音乐界面接收语音歌单后音频叠加和pano展示异常问题[bug-id:edc-scrum-73066][bug-id:edc-scrum-73054] Phase5: fix: 修复副驾随心听电台播放时在断开耳机后再次进入混音问题[bug-id:edc-scrum-72758] Phase5: fix: 增加删除列表相关日志,减少点击间隔[bug-id: edc-scrum-67614] phase5: fix：修复played埋点缺失问题[bug-id:edc-scrum-69236] Phase5 : fix : 电台首页本地电台播放按钮显示逻辑，搜索模块label【task-id : edc-scrum-67119】 phase5: fix: CloseAppProcessor 时通知安全关闭定位弹窗[bug-id:edc-scrum-68138] phase5: fix: 未签约时，LaunchApp不播报"好的"[bug-id:edc-scrum-68424] phase5: fix: 上报start端状态后再次上报前后台状态，避免被覆盖[story-id:edc-scrum-66969] Phase5: fix: 适配card 被覆盖场景的floatingButton vtsExtension[bug-id:edc-scrum-75278] phase5: fix: 调整路由注册时序[bug-id:edc-scrum-67604] phase5: fix: 修复音乐最近播放页面，语音切歌后列表展示逻辑[bug-id:edc-scrum-67094] Phase5: fix: 修复 BaseLifecycleAdapter 页面生命周期缺陷的问题 [bug-id: edc-scrum-66799] phase5: fix: 修复搜索结果列表展示异常问题[bug-id:edc-scrum-67055] Phase5: fix: 修复电台未知节目显示不一致的问题 [bug-id: edc-scrum-67054,edc-scrum-67053] Phase5: fix: APIMCIM-23130【必现】随心听QQ音乐二级界面返回随心听主界面会发生闪屏 | http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FAudioPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,25 | pass

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-24155 | Phase 5：【偶现】导航中无网络，不会切换到离线导航 | P1
APIMCIM-23641 | [CDX707][100%]The display of the purchased album album list page is inconsistent with the UI | P2
APIMCIM-23639 | Phase 5：【必现】QQ音乐清空播放列表，车机首页的随心听widget仍显示之前的音乐封面 | P2
APIMCIM-23387 | Phase 5：【必现】小视频搜索结果页面，唤醒语音：打开USB视频，TTS回复：好…好的 | P2
APIMCIM-23360 | Phase 5：【必现】小视频播放到最后一帧将要切到下个视频时，会闪现居左显示 | P2
APIMCIM-23357 | Phase 5：【必现】小视频播放结束时，Card上会显示“重播”按钮，但Controller屏不显示 | P2
APIMCIM-23306 | Phase 5：【必现】USB音乐页面，点击常驻栏的随心听按钮，点击音效设置按钮，页面会闪一次 | P2
APIMCIM-23191 | Phase 5：【必现】下拉状态栏，爱奇艺视频widget进度条却显示QQ音乐的播放进度 | P2
APIMCIM-23130 | Phase 5：【偶现】随心听QQ音乐二级界面返回随心听主界面会发生闪屏 | P2
APIMCIM-23111 | Phase5:【低频】IVI,显示屏天气界面，天气定位信息有英文名字“Wayne -1” 8：02 | P2
APIMCIM-23099 | Phase 5：【偶发】拷贝日志时，Pano屏随心看卡片消失，重新打开，首页却显示爱奇/小视频/USB视频tap都被高亮 | P2
APIMCIM-23035 | Phase 5：【偶现】当前播放的小视频标题未高亮显示 | P2
APIMCIM-22994 | Phase 5：【必现】播放爱奇艺弹出“会员专属影片…”，自动登录成功后返回，仍显示“扫码登录” | P2
APIMCIM-22977 | Phase 5：【必现】语音查询播过的歌，打开的是有声的最近播放列表 | P2
APIMCIM-22975 | Phase 5：【必现】语音播放喜马拉雅时跳转到喜马拉雅页未播放 | P2
APIMCIM-22963 | 【语音】【CDX707】【音源管理】随心看投屏状态能暂停不能继续播放 | P2
APIMCIM-22903 | Phase 5：【必现】语音查看收藏的音乐文字上屏 tts与车机无反馈 | P2
APIMCIM-22595 | Phase 5：【必现】爱奇艺放器页面，点击屏幕后，状态栏隐藏，再次点击状态栏不能显示 | P2
APIMCIM-22360 | Phase 5：【偶现】随心看已登录VIP账号，播放VIP内容时依然显示需登录按钮，账号登陆界面依然显示未登录 | P2
APIMCIM-22329 | Phase 5：【偶发】爱奇艺在播放过程中账号自动退出 | P2
APIMCIM-22321 | Phase 5：【偶发】小视频播放时，点击返回，发生com.baidu.iov.dueros.videos Crash | P2
APIMCIM-22298 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时，切到Controller屏时，操作按钮自动消失，自动进入沉浸态 | P2
APIMCIM-22041 | [CDX707][100%][Message Center]The time in drop down is inconsistent with history list | P2
APIMCIM-21998 | 【必发】IVI，本地应用，副驾随心听，弹框比例偏大不协调11：10 | P2
APIMCIM-21993 | Phase 5：【必现】喜马拉雅首页点击每日精选的播放按钮，总是显示“请求地址为空” | P2
APIMCIM-21970 | [CDX707][100%]Clicking 'Re input' in the Customer Feedback will retain the previously entered text | P2
APIMCIM-21939 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电内置铃声，prompt未停止播放 | P2
APIMCIM-21938 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电外置铃声，prompt未停止播放 | P2
APIMCIM-21909 | Phase 5：【偶发】爱奇艺剧集播放时，快速点击下一集按钮20次，随心看闪退 | P2
APIMCIM-21736 | 【高频】IVI，个人时光，小视频，投屏时，显示屏右侧屏幕小图标闪一下10：46 | P2
APIMCIM-21734 | 【必发】IVI，个人时光，小视频，投屏模式切换非投屏，操作屏界面闪烁一下10：43 | P2
APIMCIM-21614 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频暂停播放时切换投屏，会自动播放 | P2
APIMCIM-21609 | [Phase5][CDX707][VPA][偶现] 显示天气界面时，发出打开空调指令 不显示空调形象 | P2
APIMCIM-21585 | Phase 5：【偶现】到达目的地，导航播报:"到，导航结束” | P2
APIMCIM-21528 | 【必发】IVI，打开随心看，免责声明弹窗，拒绝和接受按键背景色显示不一致10：10 | P2
APIMCIM-21455 | [CDX707][100%]Baidu account is not synchronized in Baidu Map after switching Lincoin account | P2
APIMCIM-21396 | 【必发】IVI，个人中心，账号信息，车辆启动自动登录简介，你和您不一致10：03 | P2
APIMCIM-21093 | Phase 5：【偶发】【AutoTest】Monkey测试时，出现com.baidu.iov.dueros.videos Crash | P2
APIMCIM-21086 | Phase 5：【偶发】【AutoTest】Monkey测试时，出现com.baidu.iov.dueros.videos Crash | P2
APIMCIM-21052 | [CDX707][100%]The navigation green light reminder is missing part of the broadcast | P2
APIMCIM-21015 | Phase 5：【必现】【AutoTest】查找联系人语音识别失败 | P2
APIMCIM-20742 | Phase 5：【必现】电台收藏列表界面副标题显示“未知”，但打开该电台播放器页面显示“未知节目” | P2
APIMCIM-20741 | Phase 5：【必现】电台列表界面不显示副标题，但打开该电台播放器页面显示“未知节目” | P2
APIMCIM-20739 | Phase 5：【必现】QQ音乐搜索页，搜索歌曲后，歌手名有时显示完整有时显示省略号有时显示空白区域 | P2
APIMCIM-20725 | Phase 5：【必现】QQ音乐点击暂停后，歌曲前面的频谱动效仍在动 | P2
APIMCIM-20668 | Phase 5：【必现】PanoR显示“重播”按钮，但点击Controller屏播放按钮无反应 | P2
APIMCIM-20547 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频投屏播放页，点击视频标题，有触摸音 | P2
APIMCIM-20534 | 【低频】IVI,导航界面，语音播报导航结束时，先说“到”后播报正常14：29 | P2
APIMCIM-20531 | Phase 5：【必现】小视频推荐页面，向上滑动刷新时，“加载中”的字体不显示主题特色 | P2
APIMCIM-20530 | Phase 5：【必现】小视频收藏页面无视频，底部仍显示滚动条 | P2
APIMCIM-20503 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | P2
APIMCIM-20498 | 【路测】【随心看】【偶现两次】短视频半屏投屏状态下长按widget进入编辑状态，退出投屏后，点击完成，随心看无短视频信息展示（16：01左右） | P2
APIMCIM-20493 | Phase 5：【必现】爱奇艺收藏的视频列表最右侧边框，漏出一条高亮的线 | P2
APIMCIM-20490 | Phase 5：【必现】爱奇艺收藏列表页面，点击一个视频播放时取消收藏，点击返回，收藏的视频列表未刷新 | P2
APIMCIM-20192 | Phase 5：【必现】百度地图处于设置页面，返回主页，再点击百度地图widget卡片返回百度地图，出现闪屏 | P2
APIMCIM-19034 | Phase 5：【必现】车机休眠后再IGN RUN，爱奇艺显示非登录态，点击登录按钮，弹出二维码后迅速自动登录 | P2
APIMCIM-18957 | [CDX707][100%]Electronic manual voice recognition error | P2
APIMCIM-16206 | 【CDX707C】【SVF】【地图】【必现】导航中，语音: 我的目的在哪里， 语音识别后， 地图界面出现修改目的地，计算路线中，接着语音回复， 某个地方的地址规划失败 | P2

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.
APIMCIM-23741 | Phase 5：【必现】副驾有人，车速大于30km/h，播放小视频时，安全提醒toast一直显示在PanoR屏 | 偶现 | P1 | R10 | 随心看在widget card1或card2时必现, 随心看不在 widget或者在 card3/card4 时正常的. | 特定场景必现 | 点击视频后打开投屏, 触发安全提醒toast, 当前toast会跟投屏的页面建立绑定关系, 点击切换投屏后, 由于车速大于5, 触发安全弹窗(要么退出要么半屏播放), 此时toast取消, 更新为新的toast, 同时跟投屏页面的绑定关系也被移除, 但toast对象没有置空, 切换到半屏播放后, 再次显示安全toast, 由于前面的操作把toast跟页面的绑定关系移除了, 导致不会触发toast移除. | 安全toast取消时, 在移除跟页面的绑定关系时, 也把对象置空, 每次显示toast都重新创建, 可以保证移除toast时有对应的页面. | 随心看移到 card3/card4 或从widget里移除 | R11
APIMCIM-23734 | Phase 5：【偶发】连续快速的唤醒语音：我想看XXX，播放器闪退 | 偶现 | P1 | R10及之前 | 连续快速语音点播会出现 | 连续快速点播，corner case出现 | 之前方案是通过android系统的启动模式的特性，对页面进行关闭，但当频繁操作时，生命周期还是会有交叉，导致出现此现象。 | 关闭前置，收到语音指令后去关闭当前的播放页面，然后进行数据分发 | 正常再一次语音点播不会有问题 | R11
APIMCIM-23634 | Phase 5：【必现】QQ音乐清空播放列表时，专辑页面显示错误，“全部播放”按钮错位，且页面一直显示“加载中...” | 必现 | P1 | R10及之前 | 1. 清空播放列表； 2. 音乐列表页loading时快速进入播放页 | 清空播放列表时，加载过程中快速进入播放页出现，临界范围内出现，影响较小 | 音乐列表页loading时快速进入播放页导致列表刷新状态被覆盖 | 修复方案：修复列表刷新逻辑，对列表更新态进行判断 | 返回前一页 | R11
APIMCIM-23465 | Phase 5：【必现】导航推荐目的地位置错误。 | 必现 | P1 | R10 | 在地图未授予定位权限时会出现, 有权限时正常. | 地图未授予定位权限时当前上电周期内用语音打开导航会出现 | 地图LBS定位服务IResourceProvider的初始化时机放在获取定位权限之后，如果没有定位权限, 就不会执行初始化, 导致此时LBS service无法处理其他app添加监听器等请求. | IResourceProvider初始化时机提前到申请定位权限之前, 即使没有定位权限, 也可以完成服务的初始化 | 给地图授予定位权限后, 重启IVI可恢复 | R11
APIMCIM-23322 | Phase5:[CDX707][100%]Abnormal display of purchased albums | 必现 | P1 | R10及之前 | 在购买了全集的情况下必现, 单集购买时正常 | 在购买了全集的情况下必现, 单集购买时正常 | 点击“立即购买”进入购买页面, 但实际已购买, 返回了onFailed：当前资源已购买。返回onFailed时, 前端界面都会显示加载失败. 根本原因是对于已购买资源, 在列表封面上不应该出现“立即购买” , 而且只有购买的全集才会出现这个问题, 购买单集不会显示加载失败. | 从搜索页面进入有声付费专辑，无法区分当前专辑是否购买，云端未提供相关接口，已转云端需求处理，在有声购买界面展示是否“已购买”专辑，预计6月下旬上线。同时, 随心听也需要适配修改, 计划R11版本修复 | 无 | R11
APIMCIM-23239 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】副驾随心听闪退 | 偶现 | P1 | R10及之前 | NA | 低概率偶现 | 开机过程, 多个app会请求账号数据, 账号app在处理随心听前一个app的请求时发生了aidl通信异常，随心听请求获取账号数据的消息没有被处理, 导致随心听无法获取到账号数据, 但此时账号是已登录, 不会执行任何操作, 随心听启动强依赖账号数据，因此造成点击无反应。 | 采用ReentrantLock加锁的方式, 保证上一个 begin 调用 finishBroadcast() 结束后才会进入下一个beginBroadcast() , 通过修改代码强行触发broadcast异常来验证修复方案有效. | 重启IVI | R11
APIMCIM-23852 | [CDX707][100%] The location permission application content is wrong | 必现 | P1 | R10 | 智能安全管家隐私权限界面，点击修改随心听权限 | 在智能安全管家隐私权限界面, 修改随心听权限时, 会显示“始终允许”选项, 对随心听功能无影响 | 随心听添加了申请后台定位权限的配置, <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" /> | 删除申请后台配置 | NA | R11
APIMCIM-24203 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试60h，出现com.baidu.naviauto包的crash异常 | 偶现 | P1 | R10及之前 | 当队员数小于2、组队解散等不需要展示组队排名的场景，需要隐藏组队排名面板，但执行隐藏操作不能立即执行，而是需要抛到主线程中执行，所以到真正执行隐藏操作时会有一个极短的时间差（通常几毫秒到几十毫秒），如果在这个时间差内退出导航或者销毁地图Activity（只有monkey场景才能做到），等执行隐藏操作会导致空指针异常 | 非用户场景, 只有monkey场景才会触发, 建议降级. | 当隐藏组队排名面板时，如果组队排名面板已经因为其他原因被销毁，在直行隐藏操作时会导致空指针异常 | 在执行隐藏操作前判断面板是否已经执行过销毁，如果已经销毁则不执行隐藏操作. | 自动恢复, 地图应用自动重启后恢复 | R11
APIMCIM-24209 | Phase 5：【必现】视频在Controller屏播放时，开启Audio off模式后关闭，提示媒体音频已开启，但并未播放 | 必现 | P1 | R10 | 1. 车辆静态； 2. 切换回中控屏播放3. 语音打断视频后，退出语音，视频不恢复播放 | 不影响视频播放功能使用且只有在静态时切换会中控投屏会出现， 且有快速恢复方法, 建议降级 | 媒体音源恢复后, 会获取当前正在显示的页面, 由于Controller屏播放页面和pano屏的播放页面的启动顺序, pano屏后启动, 但被关闭, 切换到Controller屏, 导致获取当前页面为空, 音源被拦截, 不会恢复播放. | 获取当前显示页面时会增加Controller屏播放页状态. | 切换投屏播放, 或者点击播放按键 | R11
APIMCIM-24210 | Phase 5：【必现】视频在Controller屏播放时，唤醒语音后退出语音，视频未自动播放
APIMCIM-24205 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试60h，出com.baidu.bodyguard包的crash异常 | 偶现 | P1 | R10及之前 | 低概率偶现，触发了弹窗关闭的流程同时触发弹窗里按钮点击事件，monkey测试场景出现，非用户场景 | Monkey测试极端场景；非用户场景，建议降级 | 当弹窗关闭资源回收同时再次访问了资源，报空指针问题； | 使用变量前增加判空逻辑 | 重新进入应用 | R11
APIMCIM-23842 | [CDX707][100%][Smart Recommendation]IVI has no response when query "sure" | 必现 | P1 | R10 | 随心看智能场景触发后，语音：确认，无法拉起随心看 | 场景引擎拉起随心看功能有影响 | QA通过自动化脚本发现可以拉起随心看跳过签约，为规避此场景，关闭了非启动入口页面，而场景引擎是通过这个入口打开的，导致此问题 | 修改场景引擎进入随心看的入口，改成由启动页面进入 | NA | R11
APIMCIM-24244 | Phase 5：【偶发】点击打开一个爱奇艺视频，播放器闪退，发生com.baidu.iov.dueros.videos Crash | 偶发 | P1 | R10及之前 | 打开随心看，进入一个播放页播放，发起投屏，出现一次 | 仅出现一次，和资源加载速度相关，非常见场景 | 从日志分析，在投屏过程中获取爱奇艺播放器资源出现异常，因资源集为空，导致获取资源出现空指针 | 增加在投屏过程中获取播放器内数据的判断 | 重新进入应用 | R11
APIMCIM-24155 | Phase 5：【偶现】导航中无网络，不会切换到离线导航 | 偶现 | P1 | NA |  | 无日志分析原因，当前还未复现 | 无日志分析原因，当前还未复现 | NA | NA

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;