## summary
CDX707_R10_全功能测试报告
软件版本 | SOC：20230602_LA_R10_ENG00 MCU：20230601_LA_R10_ENG00 ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2:TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.105 林肯app：5.2.1 |  |  |  |  | 测试范围 | 全功能
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&杨春明&肖文迪&杨惟婧&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 实车&台架
项目经理 | 周阳 |  |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
总结 | 本轮R10-Full测试，共计40个模块 本版本修改点： 1、MMOTA，UI/UE取消了激活阶段进度条 2、24ch功能合入 总用例：10745，Fail：63，总体通过率：97.94% 【数字关怀】当前push服务不稳定，不能正常推送，FO确认暂不跟踪涉及用例【35】不统计数据 1）低于70%的模块1个 【FNV诊断】-2个Bug，云端平台未搭建完成 2）70%~90%的模块3个 【Audio 外置(24ch)】-7个Bug,3个TS、3个Ford、1个YFVE均在分析中，此版本合入的功能 【音源矩阵(24ch)】-5个Bug，3个Gatting问题1个创达已解决，2个Ford-DSP分析中，2个High问题R11合入 【Theme】-2个High级必现问题，1个已解决，1个分析中 3）高于90%低于100%的模块20个 【Audio 内置】--3个Bug，1个百度，1个延锋，1个创达已解决 【EMR】-1个偶现出风口卡死创达High级问题，R11合入 【3D车模】-2个关于氛围灯颜色显示有差异问题，已解决 【音源矩阵（内置）】--5个Bug，2个YF，2个TS，1个百度 【个性化设置档案】--3个TS的Bug，已解决 【Account】--1个百度Bug 【AAR】--1个百度遗留Bug 【VHA】--2个Bug已解决 【Rear audio(24ch)】-因CarAudio-Bug block【3】条用例 【Rear audio(12ch)】-因APIMCIM-22582-Block【1】条用例 【Rear audio(内置)】-2个Bug影响【7】条用例 【Audio 外置(12ch)】-2个P3级别Bug，已解决 【音源矩阵(12ch)】-1个Bug影响【2】条用例，已解决 【Vehicle Setting】-7个Bug-影响【14】条用例 【HVAC】-4个Bug，TS分析中 【雷达】-2个Bug，1个创达已解决1个百度分析中 【MMOTA】-2个Bug，1个创达分析中，1个Ford分析中，且系统更新提醒的Bug-NT【22】条用例 【蓝牙儿童座椅】-6个百度和YF的Bug 【无线充电】-新需求引入1个Bug，解决中 【V2I】--1个GattigBug YF分析中 4）100%模块16个 Car Power、Car input、CCS、DLNA、Provisioning、WIR、车载热点、Launcher、数字香氛 、FAPA、powerflow能量流、流量统计 、蓝牙电话、GNSS、BezelDiagnostics工程模式、DigitalEmbrace（数字关怀）
总结
FeatureID | Moudle | R10通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 53.57% | 9 | APIMCIM-19063 | Phase5:[CDX707][100%] Diagnostic:Events cannot be uploaded to the cloud |  |  | Gatting | TO DO | Ford
|  |  | 4 | APIMCIM-23804 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【FNV诊断】【UperC】模拟错误场景，log无对应场景数据打印 |  |  | Gatting | TO DO | Ford
| 音源矩阵(24ch) | 82.03% | 1 | FCIVIOS-15542 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】播放副驾随心听后，随心听媒体音量调节失效 |  |  | Gatting | In Progress | TS | 已解决待合入
|  |  | 49 | APIMCIM-23693 | 【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必现】导航声响起时，音乐声变大抢占导航声音 |  |  | Gatting | TO DO | Ford-DSP
|  |  | 22 | APIMCIM-23696 | 【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必现】PROMPT声响起时，音乐声变大抢占PROMPT声音 |  |  | Gatting | TO DO | Ford-DSP
|  |  | 10 | FCIVIOS-15513 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】手机内置铃声播放中，触发雷达音，内置铃声没有降音 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-21764 | Phase 5：【偶发】104A 24CH车型，QQ音乐播放时唤醒语音，QQ音乐音频先被mute再输出再mute |  |  | High | TEST | TS
| CarAudio(24ch) | 87.89% | 1 | FCIVIOS-15481 | 【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【偶现】切换触摸提示音按钮时，点击全部重置，按钮消失 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15490 | 【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【24ch】【偶现】音量设置界面快速多次滑动各音量条，重置失效 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-21443 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】快速滑动滑块，滑块会自动跳转位置，来回切换模式，多次后调整音量失效 |  |  | High | TO DO | Ford
|  |  | 1 | APIMCIM-21423 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必现】Attenuation 4/5/6有压制效果，但均无声音输出 |  |  | High | TO DO | Ford
|  |  | 32 | APIMCIM-13763 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】车随音速无效果 |  |  | High | TO DO | Ford
|  |  | 1 | FCIVIOS-15419 | 【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【必现】音量设置/均衡器界面，唤醒语音：换个主题，返回上级页面重 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | PSTT-612 | 【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必现】开机第一次触发语音没声音 |  |  | High | TO DO | YFVE
SYNC+_0205 | Theme | 87.5% | 1 | FCIVIOS-15541 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UperA】切换主题为光速探镜，切换驾驶模式，按钮未随主题变化 |  |  | High | TEST | TS | R11合入
|  |  | 1 | APIMCIM-22920 | Phase 5：【必现】空调页面，语音“更换主题”，更换时空调页面闪过车设页面 |  |  | High | TODO | TS | 分析中
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 97.14% | 1 | FCIVIOS-15568 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UperA】打开无线充电软开关，发送信号3F6，WrlssAcsyChrgr_D_Stat = 2，重启机器，无线充电软开关开启，状态栏图标显示禁用状态 |  |  | High | TODO | TS | 新需求引入
SYNC+_0122 | VHA | 99.18% | 1 | FCIVIOS-15442 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VHA】第一次进车辆状态界面，切换到护航历史，再切回护航详情，护航详情下面没有切换的动效 |  |  | High | TEST | TS | 6.10之后的版本可以验证
|  |  | 1 | APIMCIM-23183 | Phase5:[CDX707] [100%]Bench "Insufficient mileage" does not trigger |  |  | High | TEST | Baidu | R11合入
SYNC+_0265 | V2I | 97.92% | 1 | APIMCIM-23595 | Phase5:[1%][CDX707] V2I display initialization status |  |  | Gatting | TODO | YFVE | 分析中
SYNC+_0266 | 3D车模 | 99.4% | 1 | FCIVIOS-15285 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】氛围灯自定义颜色，实际颜色与入口处显示颜色不一致 |  |  | High | TEST | TS | R11合入
|  |  | 3 | FCIVIOS-15289 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入3D车模氛围灯自定义模式，拖动颜色圈，车模颜色与色环颜色显示不一致 |  |  | High | TEST | TS | R11合入
SYNC+_Z0159 /SYNC+_Z0177 | HVAC | 98.84% | 1 | FCIVIOS-15499 | Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【偶现】座椅加热通风档位无法点击切换 |  |  | High | TO DO | TS | 分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-15500 | Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】AUTO模式下调节风量到off，空调未关闭 |  |  | High | TO DO | TS | 分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-15501 | Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】切换主题，首次打开auto模式，会出现风量调节按钮 |  |  | Mediam | TO DO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-23726 | Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】温度为华氏度73-75，语音“增大*度”，反馈正确，但实际显示温度多一度 |  |  | Mediam | TO DO | TS
SYNC+_1064 | Account | 96.88% | 1 | PSTT-613 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Account】同一个账号多次登录以后，账号管理界面显示了两个相同的账号信息 |  |  | High | TO | Baidu
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 93.02% | 1 | PSTT-491 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】主题切换中，弹出儿童座椅未锁定/低电量消息横幅，TTS播报时，出现吞字现象 |  |  | High | TODO | Baidu
|  |  | 1 | PSTT-496 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】连接蓝牙儿童座椅时，快速进行主题切换中，只弹出儿童座椅未锁定消息横幅，但没有弹出儿童座椅低电量消息横幅以及低电量没有TTS播报 |  |  | High | TODO | Baidu
|  |  | 1 | PSTT-490 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【偶现】蓝牙儿童座椅已经连接成功，却弹出连接失败弹窗 |  |  | High | TODO | YFVE
|  |  | 1 | PSTT-495 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【1次】蓝牙儿童座椅已连接，断电重启后，儿童座椅已连接状态，但是没有未锁定和低电量消息横幅，并且消息中心也没有消息 |  |  | High | TODO | YFVE
|  |  | 1 | PSTT-494 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【1次】蓝牙儿童座椅已连接，不停断开连接再连上，儿童座椅当前是正在连接状态，却弹出未锁定和低电量消息横幅 |  |  | High | TODO | YFVE
|  |  | 1 | PSTT-492 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【Vehicle Control】【偶现】连接蓝牙儿童座椅，弹出未锁定消息横幅TTS播报中，导航播报路况时没有打断TTS播报，出现混音 |  |  | Gatting | TODO | Baidu | R09的bug
SYNC+0264 | EMR | 99.22% | 1 | APIMCIM-22350 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【EMR】双指同时快速点击中间的出风口，偶现空调卡在出风口调节页面 |  |  | High | TEST | TS | R11合入
SYNC+_0132 | AAR | 99.47% | 1 | PSTT-500 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【AAR】智能新风的授权权限=允许一次，但是隐私权限里面仍然是“每次询问” |  |  | Mediam | Analysis | Baidu
SYNC+_0165 | EnhanceMemory | 98.99% | 1 | FCIVIOS-15563 | Phase5_【CDX707】【EnhanceMemory】【黑盒】【偶现】档案名称页面输入异常字符，点击下一步/完成按钮，无toast提示 |  |  | High | TO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15570 | Phase5_【CDX707】【EnhanceMemory】【黑盒】【偶现】当前非p档或熄火，点击档案名称/头像或首页的置灰按钮，无toast提示 |  |  | High | TO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15503 | Phase5_【CDX707】【EnhanceMemory】【UperB】【实车】【必现】切换到访客档案，状态栏头像仍是切换前档案的头像 |  |  | High | TO | TS
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 99.43% | 1 | FCIVIOS-15418 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】碰撞预警关闭状态时，下方灵敏度入口处菜单应置灰显示 |  |  | High | Test | TS | R11合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-15422 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】在切换界面后，车锁中开关动效不应继续播放 |  |  | High | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15424 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】在切换界面后，防盗系统中开关动效不应继续播放 |  |  | High | TODO | TS
|  |  | 8 | FCIVIOS-15448 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】IOD投屏瞬时油耗最大值时，指针标记位置错误 |  |  | High | Test | TS | R11合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-15443 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】氛围灯界面效果图 偶现显示不完整 |  |  | High | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15457 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索激活提示后，界面提示文案错误 |  |  | High | Test | TS | R11合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-15460 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索巡航控制隐藏功能时，提示文案需精简 |  |  | High | Test | TS | R11合入
SYNC+_0073 | 雷达 | 99.36% | 1 | FCIVIOS-15519 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【雷达】【UperC】触发雷达色块弹窗，语音“切换主题”，雷达色块消失 |  |  | High | Test | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15518 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【UperC】播放爱奇艺不投屏，触发雷达弹窗，视频暂停，退出雷达弹窗视频没有恢复播放 |  |  | High | TO DO | BaiDu
SYNC+_0126 | 音源矩阵(12ch) | 99.32% | 2 | FCIVIOS-15603 | Phase5_【CDX707】【CarAudio12ch】【黑盒】【UperB】【必现】当前来电铃声播放中，ig off，acc off，铃声播放一段时间后停止播放 |  |  | High | TO DO | TS
SYNC+_0126 | 音源矩阵（内置） | 98.41% | 1 | PSTT-581 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】蓝牙音乐播放状态，突然无声 |  |  | High | TO DO | YFVE
|  |  | 1 | PSTT-585 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【CarAudio】【内置】连接蓝牙手机，播放蓝牙音乐，声音从手机端输出，没有从车机端输出 |  |  | High | TO DO | YFVE
|  |  | 1 | FCIVIOS-15407 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】系统复位后，连接蓝牙手机，选择使用手机铃声，首次来电，铃声声音小，再次来电，铃声声音大小正常 |  |  | High | Monitor | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15447 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】手机内置铃声播放中，触发雷达音，内置铃声没有降音 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | PSTT-586 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】百度地图导航结束时，导航播报“到达目的地”吞字 |  |  | High | TO DO | Baidu
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 99.61% | 1 | APIMCIM-23802 | Phase5_【CDX707】【Audio】【黑盒】【偶现】偶现旋钮调节通话音量，IVI音量弹框显示音量-1 |  |  | P3 | TO DO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-23803 | Phase5_【CDX707】【随心看】【黑盒】【必现】播放爱奇艺视频，按下audio off按键，再次按下退出audio off，爱奇艺视频不继续播放 |  |  | P3 | TO DO | TS
SYNC+_0127 | CarAudio(内置) | 99.29% | 1 | PSTT-577 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】音量设置的提示音调节为0，进行导航播报时，旋转物理音量键，无法调节导航音 |  |  | High | TO DO | Baidu
|  |  | 1 | PSTT-488 | Phase5_【CDX707】【Caraudio】【必现】【黑盒】方位选择驾驶侧-声音从全车输出 |  |  | High | Analysis | YFVE
|  |  | 2 | FCIVIOS-15447 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】手机内置铃声播放中，触发雷达音，内置铃声没有降音 |  |  | High | TEST | TS | R11
SYNC+_Z0028 | RearAudio（内置） | 96.47% | 4 | APIMCIM-23746 | 【Phase5】【CDX707】【RearAudio】【内置】【必现】EP模式下来电，后屏黑屏 |  |  | High | TO DO | Ford
|  |  | 3 | APIMCIM-22582 | 【Phase5】【CDX707】【RearAudio】【必现】内置铃声来电时，后屏不显示电话中不可使用 |  |  | High | TO DO | Ford
| MMOTA | 98.33% | 22 | NT | APIMCIM-11065日程设定小于24小时会弹出消息弹窗，目前因版本问题，无法弹出此弹窗，CommentSU4版本可以测试
|  |  | 1 | FCIVIOS-15470 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【MMOTA】OTA-SOC，在安装过程中报错E1008和E1016 |  |  | High | TO DO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15550 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【MMOTA】USB-MCU，插入U盘，下载前拔出U盘，第二次插入U盘，已识别到U盘但没有进行升级 |  |  | High | TO DO | Ford
|  |  | 1 | FCIVIOS-15456 | Phase5_【CDX707】【必现】【MMOTA】在setting界面-点击系统日程设定弹窗-再点击计划button界面，弹窗会闪烁 |  |  | High | Test | TS

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R10_Pass Rate （Pass/Total） | R10_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R09_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 567 | 563 | 3 | 1 | 0 |  |  | 徐成龙/杨永恒 | 97.55% | 否
SYNC+_0264 | EMR | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/徐欢 | 99.22% | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 671 | 667 | 2 | 2 | 0 |  |  | 肖文迪/肖梁 | 100% | 是
SYNC+_Z0060 | Car Power | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵（内置） | 314 | 309 | 5 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/杨永恒 | 98.31% | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 298 | 295 | 3 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 100% | 是
SYNC+_Z0081 | Car input | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/张嘉 | 96.88% | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 |  |  | 杨春明/卓明琼 | 39.29% | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 190 | 189 | 1 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐欢 | 99.44% | 否
SYNC+_0122 | VHA | 244 | 242 | 2 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/朱昊 | 100% | 是
SYNC+_0021 | DLNA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/张金海 | 100% | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(24ch) | 85 | 82 | 0 | 3 | 0 |  |  | 杨惟婧/李行健 | / | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 85 | 84 | 0 | 1 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 100% | 是
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 85 | 82 | 2 | 1 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 100% | 是
SYNC+_Z1000 | Launcher | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 545 | 479 | 7 | 59 | 0 |  |  | 杨惟婧/杨永恒 | / | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(24ch) | 306 | 251 | 5 | 50 | 0 |  |  | 杨惟婧/杨永恒 | / | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 510 | 508 | 2 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 92.61% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)(12ch) | 296 | 294 | 1 | 1 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 96.62% | 否
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2438 | 2424 | 7 | 7 | 0 |  |  | 关满意、肖文迪/王闯、许超、董晗禹 | 100% | 是
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/许超 | 100% | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 345 | 341 | 4 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/窦歆禹 | 100% | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 314 | 312 | 2 | 0 | 0 |  |  | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 是
SYNC+_0073 | FAPA | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/顾家宁 | 100% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1500 | 1475 | 3 | 0 | 22 |  |  | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 97.13% | 否
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 86 | 80 | 6 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/王闯 | 93.02% | 否
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 李可可/王闯 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/王闯 | 100% | 是 | 新需求引入
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/王闯 | 100% | 否
SYNC+_0205 | Theme | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪 | 94.44% | 是
SYNC+_Z0153 | GNSS | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐俊 | 100% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0265 | V2I | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪 | 100% | 是
| DigitalEmbrace（数字关怀） | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/刘畅 | 55% | 否
TOTAL | Total |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 98.24%

## ReleaseNote
合入修改点
需求号 | 需求描述 | 测试用例 | 测试结果 | 关键风险
| UI/UE:MMOTA:USB升级和VI-OTA升级激活阶段进度条取消 | CASE： 1.USB-升级 2.VI-OTA升级 | PASS | 无
合入问题单
BUG号 | 模块 | BUG内容 | 测试结果
APIMCIM-20108 | MMOTA | Phase5:[U718][100%]MMOTA_China:The progress bar displays 0 during download and installation | PASS
APIMCIM-22033 | CCS | Phase5:[CDX707][100%]Enter the vehicle interconnection setting interface, the UI displays the vehicle application settings | PASS
APIMCIM-21804 | MMOTA | 【Phase V】【CDX707】【B】【Upgrade】【5/5】全屏播放视频或舒享时氛，点击USB升级消息提示进入USB升级界面，导航栏截断显示 | PASS
FCIVIOS-15354 | account | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Account】网络连接正常，账号未登录，重启车机以后进入到二维码状态，但没有伴随播报语“为了更好的体验，请XXXX” | PASS
APIMCIM-22352 | FAPA | 【必现】进入精简屏幕，点击自动泊车硬按键打断精简屏幕，然后点击设置按钮，屏幕闪一下 | PASS
APIMCIM-18799 | settings | Phase 5：【必现】音效设置等第二层级及以下时。VR:返回上一页。响应回HOME | PASS
APIMCIM-21438 | VehicleSettings | Phase5：多主题_页面视觉适配问题 | PASS
APIMCIM-21871 | VehicleSettings | IVI，座椅按摩界面，副驾侧，操作时，自动退出10：18 | PASS
APIMCIM-21358 | VehicleSettings | 【必现】通过副驾多功能座椅硬按键进入多功能座椅界面，语音输入：“更换主题”后，侧面支撑（坐垫）右侧动画图会出现畸形 | PASS
APIMCIM-21719 | VehicleSettings | 【必现】关闭迎宾灯开关，立即进入前照灯延时界面，再返回灯光界面，迎宾灯会有一个关闭的动画效果。（开启迎宾灯有同样的现象） | PASS