## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R11版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R11版本分别于6月28日、7月4日提测，6月28日-7月11日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块功能回归测试及改动影响范围回归、问题验证、性能测试，基于台架车完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试； 版本质量要求：CDX707 R11版本按计划交付需求卡片743个，且无P0P1问题 当前R11版本目前需求提测率100%（743/743），其中P0 0个，P1 4个 带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 |  | 测试结论
功能完备度 | 743 |  | 100% | 100% |  | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100%（329/329） |  | pass
| P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 99.79%（2488/2492） |  | pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr |  | 1个crash |  | pass with condition
版本性能 | 流畅度 | NA |  | / |  | /
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | pass
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | pass
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） |  | 通过标准 |  | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 语音 | 高危: 0 中危: 215 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 随心听 | 高危: 0 中危: 65 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 随心看 | 高危: 0 中危: 57 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5650 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | pass
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | - | 福特Phase5 CDX707 | 500公里 | 100%
天气 | 实车回归测试 | 福特Phase5 CDX707 | 集成1人天 | 100%
5.1、质量标准效果类指标达成情况（高配）
AI能力 | 指标项 | 通过标准（更新成福特的标准） | 实测结果 | 测试结论
唤醒率 | 小度小度-低噪唤醒率 | >=95% | 98.67% | PASS
| 小度小度-中噪唤醒率 | >=92% | 96.67% | PASS
| 小度小度-开窗唤醒率 | >=90% | 93.33% | PASS
| 小度小度-高噪唤醒率 | >=90% | 90% | PASS
| 你好林肯-低噪唤醒率 | >=95% | 100% | PASS
| 你好林肯-中噪唤醒率 | >=92% | 99.33% | PASS
| 你好林肯-开窗唤醒率 | >=90% | 96% | PASS
| 你好林肯-高噪唤醒率 | >=90% | 98% | PASS
多音区隔离度 | 主驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
| 副驾-低噪-动态拾音准确率 | / | 100% | PASS
场景化命令词识别率（22个） | 低噪KWS识别率 | >=93% | 97.05% | PASS
| 中噪KWS识别率 | >=90% | 96.45% | PASS
| 开窗KWS识别率 | >=86% | 97.18% | PASS
| 高KWS识别率 | >=88% | 95.18% | PASS
二级误唤醒 | 低噪 | <30% | 2.087% | PASS
| 中噪 | <30% | 2.522% | PASS
| 开窗 | <30% | 2.783% | PASS
| 高噪 | <30% | 1.565% | PASS
在线识别率 | 低噪 | ≥94% | 97.08% | PASS
| 中噪 | ≥92% | 98.33% | PASS
| 开窗 | ≥92% | 97.08% | PASS
| 高噪 | ≥92% | 96.67% | PASS
离线识别率 | 低噪 | ≥88% | 94.38% | PASS
| 中噪 | ≥87% | 95% | PASS
| 开窗 | ≥87% | 95% | PASS
| 高噪 | ≥87% | 93.75% | PASS
6、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug P0 +P1 2821个，已解决2816个，未解决4个 P0提交329个，已解决329个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2492个，已解决2488个，未解决4个，P1Bug解决率：99.79%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
遗留严重问题
随心看
APIMCIM-25819 edc-scrum-89647 [Bug] 【R11】【随心看】选择爱奇艺视频进行副驾投屏播放，画音不同步
APIMCIM-25821【爱奇艺】进入个人中心点击我的收藏和最近播放，显示加载失败的网络提示，实际有网，无法刷新
APIMCIM-25824【爱奇艺】非VIP会员进入VIP视频并点击购买会员成功后，点击查看订单，提示爱奇艺登录失败，提示重新登录，pano屏继续播放VIP视频，如视频
随心听
APIMCIM-25826【monkey自动化】【福特phase5 CDX707】com.baidu.car.radio进程出现crash
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题，无必现P2问题 |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| AR导航 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| pano交互 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心听 | QQ音乐 |  |  | 遗留1个P1 |  | Pass with condition
喜马拉雅
新闻
在线电台
随心听语音
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  |  | 遗留3个P1 |  | PASS with condition
小程序 | 宿主+广场 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 小程序 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
语音 | 语音语义 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 语音设置 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 用户反馈 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 智能家居 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
中台 | 账号 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 支付 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 消息中心 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
天气 | 天气 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
安全 | 智能安全管家 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
场景引擎 | 场景引擎 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
输入法 | 输入法 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注
语音 | 3484 | 17 | 0 | 0 | 3501 | 99.51% | 失败case : 随心看tts返回错误；车辆信息查询油量相关case错误依赖创达解决； 语音搜索附近影院，TTS回复请先打开地图 电影-语音选择座位预定数量时，TTS概率会回复好的；
地图 | 514 | 2 | 0 | 0 | 516 | 98.8% | 失败case： 区间测速超速pano屏未飘红
随心听 | 1236 | 1 | 0 | 0 | 1237 | 99.92% | 播放QQ音乐的时候去撤销百度协议，唤醒语音说打开喜马拉雅，未授权协议喜马拉雅可以播放
随心看 | 560 | 5 | 0 | 0 | 565 | 99.12%
小程序宿主&广场&垂类 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 100%
中台（账号、消息中心、支付、个人中心） | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 100%
安全 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 100%
天气 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100%
场景引擎 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100%
输入法 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100%
TOTAL | 7663 | 25 | 0 | 0 | 7688 | 99.67%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230704_LA_R11_ENG01
MCU版本 | 20230703_LA_R11_ENG01
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/708405121