## 小结
福特707车载唱吧测试报告
基本信息
软件版本 | 2.0.5.129 | 测试环境 | 1. 测试网络：Wifi网络（网络稳定）； 2. 测试设备：福特707台架,debug实车,release实车；
测试目的 | 本测试报告为福特707项目的测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，验证功能的实现、可用性，检查程序的错误，最终目的是为了提高用户体验，查看系统是否符合需求。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。 | 测试内容 | 1. 功能测试：客户端需求、客户端基本功能和逻辑、客户端页面显示&跳转、客户端页面和数据刷新、客户端边界值、客户端异常处理、弱网、无网&网络切换、客户端内功能交互、特殊场景等； 2. 压力&稳定性测试：Monkey(不同脚本、300ms/500ms点击1次)、核心功能响应时间、多次频繁快速操作、长时间播放； 3. 回归测试：旧版本提交bug验证、bug fixed验证；
测试结论 | 本次软件测试是相对充分的，对上一轮反馈的问题进行了全面覆盖,经过验证问题均已得到了修复，系统在安全性、可靠性、可维护性和功能性上得到了有效的保证。本次软件测试目标完成，软件需求的测试覆盖率达到了100%。但因台架问题,其中长时间运行与monkey测试未能进行,不排除可能存在稳定性方面的问题,需要协助测试,本轮测试通过。通过测试的软件2.0.5.129版本可以交付使用。
测试覆盖
长时间演唱和运行测试 | 具体请看“长时间演唱和运行”测试总结页 | Monkey测试 | 具体请看“Monkey测试”总结页
核心功能响应时间测试 | 具体请看“响应时间”总结页 | 埋点测试 | 具体请看"埋点"总结页

## 响应时间
核心功能响应时间测试
测试设备 | 网络环境 | 页面 | 操作 | 响应时间 | 备注
福特707 | WIFI(正常网速，无弱网) | 启动 | 启动唱吧 | 3000~6500 | 从点击桌面图标到进入app，耗时较长
|  | 拼音点歌 | 进入拼音点歌 | 400~900
|  |  | 点击搜索栏调出键盘 | 300~700
|  |  | 搜索歌曲 | 500~1500
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 添加 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  | 分类点歌 | 进入分类点歌 | 200~600
|  |  | 进入不同的标签页 | 300~500
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 添加 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  | 明星点歌 | 进入明星点歌 | 200~500
|  |  | 进入不同的标签页 | 300~600
|  |  | 点击搜索栏调键盘 | 400~650
|  |  | 搜索歌手 | 800~1000
|  |  | 翻页 | 300~500
|  |  | 进入不同的标签页 | 300~800
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 添加 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  | 点唱记录 | 进入点唱记录 | 300~400
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 添加 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  |  | 清空记录 | 500~900
|  | 热门排行 | 进入热门排行 | 200~700
|  |  | 进入不同的标签页 | 200~700
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 添加 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  | 连接麦克风 | 进入链接麦克风页面 | 300~1500 | 首次加载麦克风页面较慢,与图片大小有关
|  | 登录 | 点击登陆账号 | 300~500
|  |  | 点击立即登录 | 300~500
|  |  | 微信扫码登陆 | 500~1500
|  |  | 手机号登陆 | 1500~2000
|  |  | 获取验证码 | 300~800
|  | 我的作品 | 进入我的作品 | 300~800
|  |  | 播放 | 2000~8000
|  |  | 分享 | 600~1000
|  |  | 删除 | 400~700
|  |  | 翻页 | 300~500
|  | 本地录音 | 进入本地录音 | 200~300
|  |  | 播放 | 2000~8000
|  |  | 上传 | 500~1000
|  |  | 删除 | 400~700
|  |  | 全部删除 | 400~700
|  |  | 翻页 | 300~500
|  | 意见反馈 | 调出扫码弹框 | 200~300
|  | 账户绑定 | 进入绑定页面 | 200~300
|  |  | 立即绑定 | 500~700
|  | 开通会员 | 进入开通页面 | 500~700
|  |  | 包月二维码弹出 | 1200~1700
|  |  | 包年二维码弹出 | 1200~1700
|  | 已点 | 查看已点歌曲 | 300~800
|  |  | 置顶 | 200~400
|  |  | 演唱 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 删除 | 200~850
|  |  | 翻页 | 300~600
|  | 设置 | 进入设置页面 | 500~700
|  |  | 清除缓存 | 500~700
|  | 演唱界面 | 加载 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 暂停 | 100~400
|  |  | 切歌 | 2000~8000 | 加载过程较慢与网络，资源大小有关
|  |  | 重唱 | 1000~2000
|  |  | 伴唱 | 100~300
|  |  | 调音 | 200~300

## 长时间演唱和运行
长时间演唱和运行测试
演唱
测试设备 | 网络环境 | 状态 | 时长 | 测试结果 | 备注
福特707 |  | 演唱 | 24小时 | 未测试 | 因设备问题无法长时间测试,目前最长连续演唱播放4小时左右
运行
设备 | 网络环境 | 状态 | 时长 | 测试结果 | 备注
福特707 |  | 启动 | 24小时 | 未测试 | 因设备问题无法长时间测试,目前最长连续运行6小时左右

## Monkey测试
Monkey测试
测试基本信息 |  |  |  |  | 崩溃信息汇总 |  |  | ANR信息汇总
测试设备 | 网络环境 | 种子数 | 点击事件等待时长 （ms） | monkey运行时长 | 24小时内崩溃次数 | 出现崩溃时间 | 崩溃bug | 72小时内ANR次数 | 出现ANR时间 | ANR bug
福特707 | 公司WIFI |  | 300 | 24小时
福特707 | 公司WIFI |  | 500 | 24小时
备注:因无环境,无法进行monkey测试,需要协助测试

## app基础测试用例
模块 | 状态 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | Priority | 测试结果 | 备注
登陆 | 不投屏，主屏显示 | 进入微信扫码登录 | 微信扫码登陆 | 可以成功登录 | A | pass
|  |  | 1.微信扫码后成功登录 2.退出微信登陆 3.再次微信扫码登录 | 可以成功登录 | A | pass
|  |  | 1.手机号成功登陆 2.退出手机号登陆 3.再次微信扫码登录 | 微信登录二维码可以成功刷出，并且可以成功微信登录 | A | pass
|  |  | 1.将微信登录二维码长时间放置，不扫微信登录码。 2.微信扫码 | 手机页面提示：微信二维码失效 | C | pass
|  |  | 1.微信扫码成功登录后退出微信登陆 2.进入手机号登录页面 3.退出手机号登录页面返回到微信登陆页面 | 微信登录二维码可以成功刷出，并且可以微信成功登录 | B | pass
|  |  | 当前微信账号未绑定手机号，微信登录成功后跳转至绑定手机号页面 | 页面跳转成功 | A | pass
|  |  | 返回前一页面后再次进入微信登陆 | 二维码成功刷出，可以成功登录 | B | pass
|  |  | 多次退出进入登录页面，查看微信登录二维码 | 二维码成功刷出，可以成功登录 | A | pass
|  | 进入手机号登录页面 | 输入为空的手机号 | 页面toast提示手机号不能为空 | B | pass
|  |  | 输入“0”的手机号 | 页面toast提示手机号有误 | B | pass
|  |  | 输入“1”的手机号 | 页面toast提示手机号有误 | B | pass
|  |  | 输入1位手机号 | 页面toast提示手机号有误 | B | pass
|  |  | 输入11位不正确手机号 | 页面toast提示手机号有误 | C | pass
|  |  | 输入12位手机号 | 无法输入 | C | pass
|  |  | 输入正确的手机号 | 可以继续下一步 | A | pass
|  |  | 输入非正确的手机号 | 页面toast提示手机号输入有误 | B | pass
|  |  | 输入手机号为空时，触发回退键 | 触发无反应 | B | pass
|  |  | 输入手机号为空时，触发删除键 | 触发无反应 | B | pass
|  |  | 输入手机号不为空时，触发回退键 | 删除一个数字 | B | pass
|  |  | 输入手机号不为空时，触发删除键 | 清空文本框内的内容 | B | pass
|  |  | 手机号输入1123,回退1个，在输入3 | 输入结果为1123 | C | pass
|  |  | 手机号输入1123,回退3个，在输入4 | 输入结果为14 | C | pass
|  |  | 验证码输入1123,回退1个，在输入4 | 输入结果为1124 | C | pass
|  |  | 验证码输入1123,回退3个，在输入5 | 输入结果为15 | C | pass
|  |  | 验证码输入1145，在输入6 | 输入结果为1145，最后一位无法改变 | C | pass
|  | 输入正确手机号，进入验证码页面 | 触发“获取验证码”按钮 | 进入输入验证码页面 | A | pass
|  |  | 输入为空的验证码 | 页面toast提示验证码不能为空 | B | pass
|  |  | 输入验证码：0 | 页面toast提示验证码错误 | C | pass
|  |  | 输入验证码：1 | 页面toast提示验证码错误 | C | pass
|  |  | 输入验证码：1位 | 页面toast提示验证码错误 | C | pass
|  |  | 输入验证码：3位 | 页面toast提示验证码错误 | C | pass
|  |  | 输入验证码：4位不正确验证码 | 页面toast提示验证码错误 | B | pass
|  |  | 输入验证码：正确验证码 | 登陆成功 | A | pass
|  |  | 输入验证码：非正确验证码 | 页面toast提示验证码错误 | B | pass
|  |  | 输入过时的验证码 | 页面toast提示验证码错误 | B | pass
|  |  | 输入已输入过的验证码 | 页面toast提示验证码错误 | C | pass
|  |  | 手机号输入，验证码不输入 | 页面toast提示:验证码不能为空 | B | pass
|  |  | 输入验证码为空时，触发回退键 | 触发无反应 | B | pass
|  |  | 输入验证码为空时，触发删除键 | 触发无反应 | B | pass
|  |  | 输入验证码不为空时，触发回退键 | 删除一个数字 | B | pass
|  |  | 输入验证码不为空时，触发删除键 | 清空文本框内的内容 | B | pass
|  |  | 查看验证码页面文案提示 | 文案显示正确 | C | pass
|  |  | 查看验证码发送倒计时是否正确 | 倒计时正确 | C | pass
|  |  | 验证码倒计时结束，再次触发“发送验证码”按钮 | 可重新发送验证码 | B | pass
|  |  | 触发页面的左上角返回按钮 | 返回至上一页面 | C | pass
|  |  | 触发"重新发送" | 重新获取验证码 | B | pass
|  |  | 手机号登录后退出手机号登陆，再次手机号登录 | 手机号可以成功登录 | C | pass
|  |  | 微信登陆退出后返回到手机号登陆 | 手机号可以成功登录 | C | pass
|  |  | 退出手机号登陆，进入微信登录，返回到手机号登陆 | 手机号可以成功登录 | B | pass
|  |  | 退出微信/手机号登陆 | 返回到“我的”页面 | B | pass
|  |  | 成功登录后，然后退出唱吧，再次打开唱吧 | 成功登录的账号仍是登录状态 | A | pass
|  |  | 唱吧卸载后，再次安装唱吧，打开唱吧 | 账号需要重新登录 | C | pass
设置 | 不投屏，主屏显示 | 进入设置页面 | 页面展示 | 分别为默认录音开关，缓存大小，当前版本，在线检测 | C | pass
|  | 默认录音关闭 | 触发“默认录音开关” | 页面toast提示：默认录音已开启 | B | pass
|  | 录音已开启 | 触发“默认录音开关” | 页面toast提示：默认录音已关闭 | B | pass
|  |  | 多次触发“默认录音开关”按钮 | 录音状态变换，且toast跟着录音状态的变化而变换 | A | pass
|  | 已有缓存 | 触发“清除”按钮 | 弹出弹窗，弹窗展示“缓存已清除”，缓存清除完成，数值由“XMB”变为“0MB” | A | pass
|  | 无缓存 | 触发“清除”按钮 | 弹出toast，toast展示“当前无缓存” | B | pass
|  |  | 多次触发“清除”按钮 | 可正常弹出toast，toast展示“当前无缓存” | C | pass
|  |  | 缓存清除完成后，演唱之前加载过的歌曲 | 歌曲需要重新加载 | C | pass
|  |  | 缓存未清除，演唱之前加载过的歌曲 | 歌曲不需要重新加载 | C | pass
|  |  | 查看当前版本 | 文案展示 | C | pass
|  |  | 点击版本处 | 页面无反应 | C | pass
|  |  | 触发“在线检测”处 | 跳转至在线检测页面 | A | pass
|  | 进入在线检测页面 | 自动检测网络情况与应用所需文件是否完整 | 展示检测结果 | A | pass
歌单（分类歌单，推荐歌单，儿童专区歌单，长辈专区歌单，搜索歌单，排行榜歌单，歌手歌单，我的收藏，趣味玩法歌单） | 不投屏，主屏显示 |  | 进入一个列表查看 | 跳转至对应的列表页，包括：图片，标题，歌曲名，标签（会员/免费/打分），演唱按钮，加歌按钮,收藏按钮。上下滑动，播放本歌单。 | B | pass
|  |  | 触发：免费歌曲“演唱”按钮 | 正常演唱 | C | pass
|  |  | 触发：免费歌曲“加歌”按钮 | 添加至已点，动效 | C | pass
|  | 未登录 | 触发：会员歌曲“演唱”按钮 | 跳转至“登陆页面” | B | pass
|  |  | 触发：会员歌曲“加歌”按钮 | 跳转至“登陆页面” | B | pass
|  |  | 触发：免费/会员歌曲“收藏”按钮 | 跳转至“登陆页面”，登录成功，仅有默认收藏歌单，成功收藏后，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首）， | A | pass
|  |  |  | 跳转至“登陆页面”，登录成功，弹出收藏弹窗: 有多个收藏歌单，选择某一个歌单收藏,收藏歌单上下滑动展示,触发后，成功收藏歌曲，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首） | A | pass
|  |  |  | 跳转至“登陆页面”，不登录返回，返回歌单列表页 | B | pass
|  |  | 触发：“播放本歌单” | 弹出替换已点列表弹窗，确定，跳转至“登陆页面”，登录成功后返回歌单列表页 | B | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，确定，跳转至“登陆页面”，不登录返回，返回歌单列表页 | B | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，否，关闭弹窗，显示歌单列表页 | B | pass
|  | 已登录非会员账号 | 触发：会员歌曲“演唱”按钮 | 弹出是否开通会员弹窗 | C | pass
|  |  | 触发：免费/会员歌曲的“收藏”按钮 | 仅有默认收藏歌单，成功收藏后，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首） | A | pass
|  |  |  | 弹出收藏弹窗: 有多个收藏歌单，选择某一个歌单收藏,收藏歌单上下滑动展示,触发后，成功收藏歌曲，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首） | A | pass
|  |  | 触发：会员歌曲“加歌”按钮 | 弹出是否开通会员弹窗 | A | pass
|  |  | 触发：“播放本歌单” | 弹出替换已点列表弹窗，确定，弹出开通会员弹窗，我再想想/返回键，弹窗关闭， | B | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，确定，弹出开通会员弹窗，立即开通，跳转至开通会员页面，开通成功，返回至歌单列表页 | A | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，确定，弹出开通会员弹窗，立即开通，跳转至开通会员页面，开通不成功，返回至歌单列表页 | B | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，否，关闭弹窗，显示歌单列表页 | B | pass
|  | 已登录会员账号 | 触发：会员歌曲“演唱”按钮 | 正常演唱 | C | pass
|  |  | 触发：免费/会员歌曲的“收藏”按钮 | 仅有默认收藏歌单，成功收藏后，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首） | B | pass
|  |  |  | 弹出收藏弹窗: 有多个收藏歌单，选择某一个歌单收藏,收藏歌单上下滑动展示,触发后，成功收藏歌曲，页面显示toast：收藏成功/超过上限（100首） | B | pass
|  |  |  | 弹出收藏歌单选择弹窗，触发弹窗外的地方，关闭弹窗 | B | pass
|  |  |  | 弹出收藏歌单选择弹窗，选择新建歌单:触发后弹出键盘,新建成功,返回到收藏夹选择弹窗,新建歌单在[我的收藏]下,并为选中状态 | B | pass
|  |  |  | 弹出收藏歌单选择弹窗，选择新建歌单:触发后弹出键盘,触发关闭，返回到收藏夹选择弹窗 | B | pass
|  |  | 触发：会员歌曲“加歌”按钮 | 添加至已点，动效 | C | pass
|  |  | 触发“播放本歌单” | 弹出替换已点列表弹窗 | C | pass
|  |  |  | 弹出替换已点列表弹窗，确定，添加至已点，直接进入播放，已点列表替换为歌单列表，并加载演唱第一首歌曲 | B | pass
|  | 翻页的交互调整（瀑布流） | 上下滑动 | 列表滑动且满一页后翻页(有向下滑动图示) | B | pass
|  | 已点页面 | 触发已点按钮 | 进入已点页面 | C | pass
|  |  | 查看已点页面（没有歌曲） | 显示已点0首,扫码点歌二维码 | C | pass
|  |  | 切换两个账号随意加歌，查看已点列表 | 两个账号的已点歌曲都存在 | B | pass
|  |  | 添加一首歌到已点页面 | 正确添加至已点页面 | C | pass
|  |  | 添加多首歌曲至已点页面 | 顺序排列展示 | C | pass
|  |  | 查看 | 展示：歌名，歌手，演唱按钮，置顶按钮，删除按钮，清空记录。 | C | pass
|  |  | 演唱第一首 | 进入演唱页，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 演唱最后一首 | 进入演唱页，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 演唱中间一首 | 进入演唱页，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 点击演唱按钮 | 进入演唱。状态改为正在演唱，其余歌曲顺序排列 | B | pass
|  |  | 点击置顶按钮 | 歌曲置顶，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 置顶中间的歌 | 歌曲置顶，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 置顶第一首歌 | 歌曲置顶，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 置顶最后一首歌 | 歌曲置顶，其余歌曲顺序排列 | C | pass
|  |  | 点击删除按钮 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除中间一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除第一页第一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除第一页最后一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除第二页第一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除最后一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，歌曲的已点标签消失 | C | pass
|  |  | 触发全部删除按钮 | 弹窗确认，确认后正确删除，展示扫码点歌二维码 | B | pass
|  |  |  | 弹窗确认取消，删除歌曲动作取消 | C | pass
|  |  | 触发只有一首歌曲的置顶按钮 | 歌曲依旧存在 | C | pass
|  |  | 触发只有一首歌曲的删除按钮 | 已点为空（0首），显示扫码点歌二维码 | B | pass
搜索点歌 | 不投屏，主屏显示 | 未搜索歌曲 | 查看 | 展示：提示语（请输入您想找的歌名）。热门歌曲：歌名,歌手,标签,添加,演唱,收藏，上下滑动 | C | pass
|  |  | 触发“搜索点歌” | 跳至搜索点歌页面 | B | pass
|  |  | 触发热门搜索中“演唱”按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发热门搜索中“加歌”按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发热门搜索中“收藏”按钮 | 同歌单 | C | pass
|  | 进行搜索操作 | 输入字母,数字 | 输入框内出现对应字母/数字,点击搜索，搜索显示对应歌曲 | B | pass
|  |  | 点击返回按钮 | 返回上一页面 | C | pass
|  |  | 检查搜索到的内容与输入内容是否对应 | 可以成功对应 | A | pass
|  |  | 输入歌曲首字母 | 搜索不到 | A | pass
|  |  | 输入中文如:爱你 | 正确返回歌曲，与数量 | C | pass
|  |  | 触发删除键/清空键 | 正常回退/清空 | B | pass
|  |  | 输入不存在的生僻字 | 返回空列表 | C | pass
|  |  | 输入0 | 下方：展示反馈按钮和推荐歌曲列表 | C | pass
|  |  | 不输入 | 展示热门搜索 | B | pass
|  |  | 输入英文 | 正确返回歌曲，与数量 | C | pass
|  |  | 输入歌曲部分 | 支持模糊查询(左匹配) | C | pass
|  |  | 搜索后退出页面再次进入 | 展示未搜索页面 | B | pass
|  |  | 触发“已点”按钮 | 可正常进入已点页面 | B | pass
歌星点歌 | 不投屏，主屏显示 |  | 查看 | 二级tab（全部歌手-华语男歌手、华语女歌手、华语乐队组合、外语男歌手、外语女歌手、外语乐队组合） | C | pass
|  |  | 切换二级tab | 随标签改变而改变的展示歌手 | B | pass
|  |  | 查看不同tab展示的歌手 | 随着分类正常展示歌手 | B | pass
|  |  | 快速多次点击切换不同tab | 可以随着tab的切换展示不同tab下的歌手 | B | pass
|  |  | 触发：上下滑动 | 正确分页展示歌手 | C | pass
|  | 输入文字,字母搜索 | 输入首字母 | 不支持首字母搜索 | C | pass
|  |  | 输入不存在的如“攵” | 没有结果，展示二维码提示，扫码可以提意见 | C | pass
|  |  | 输入0 | 输入正确，搜索正确，展示对应歌手 | C | pass
|  |  | 不输入 | 显示热门歌手 | B | pass
|  |  | 支持中文,英文 | 按输入内容,展示搜索结果 | A | pass
|  |  | 切换不同的tab | 根据不同的tab进行搜索 | C | pass
|  |  | 搜索后切换tab | 不记录搜索历史，展示热门歌手 | B | pass
|  | 歌手列表 | 选中一个歌手查看 | 展示歌手正确，歌曲正确 | C | pass
|  |  | 展示列表 | 同：歌单（分类，歌手） | C | pass
|  |  | 触发“返回” | 返回上一页面 | C | pass
唱过的歌 | 不投屏，主屏显示 |  | 展示列表 | 同：歌单 | C | pass
|  |  | 上下滑动 | 正确展示分页 | B | pass
|  |  | 页面歌曲记录 | 登陆与非登录状态下，会员账号/非会员账号。演唱过的歌均添加到唱过的歌 | B | pass
|  |  | 1.登陆用户1演唱歌曲,退出登录 2.再登录用户2，查看页面记录 | 记录为用户1演唱过的歌曲 | C | pass
|  |  | 登陆用户1演唱歌曲，退登后登录用户2演唱歌曲，查看页面记录 | 记录存在 | C | pass
|  | 已登录会员账号 | 演唱歌曲，歌曲结束查看 | 演唱过的歌曲记录存在 | C | pass
|  |  | 演唱歌曲结束后，退出登录，查看页面记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | B | pass
|  |  | 1.演唱歌曲结束后，退出登录 2.再次重新登录一次，演唱歌曲 3.查看页面记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | B | pass
|  | 已登录非会员账号 | 演唱歌曲，歌曲结束查看 | 演唱过的歌曲记录存在 | B | pass
|  |  | 演唱歌曲结束后，退出登录，查看页面记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | C | pass
|  |  | 1.演唱歌曲结束后，退出登录 2.再次重新登录一次，演唱歌曲 3.查看页面记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | C | pass
|  | 未登录 | 演唱歌曲结束后，查看K歌记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | C | pass
|  |  | 1.未登录状态下演唱歌曲 2.登陆账号 3.查看页面记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | C | pass
|  |  | 关闭应用重新启动app，查看K歌记录 | 演唱过的歌曲记录存在 | B | pass
|  |  | 卸载应用，再次打开app，查看K歌记录 | 演唱过的歌曲记录为空 | B | pass
|  | 页面有记录 | 触发“清空记录”按钮 | “清空记录 您确认要清空K歌记录吗？”弹窗正常弹出：确定/取消两个选项 | A | pass
|  | 页面有记录，“清空记录”弹窗弹出 | 触发“清空弹窗”的取消按钮 | 弹窗消失,K歌记录仍存在 | B | pass
|  |  | 触发“清空弹窗”的取消，退出K歌记录页面，再次进入K歌记录页面 | K歌记录仍存在 | C | pass
|  |  | 触发“清空弹窗”的确定按钮 | K歌记录清空，展示默认页面 | C | pass
|  |  | 触发“清空弹窗”的确定，退出K歌记录页面，再次进入K歌记录页面 | K歌记录清空，展示默认页面 | B | pass
|  |  | 触发除弹窗外的其他位置 | 触发无反应 | C | pass
|  | 页面无记录 | 展示默认页面，点击“去唱歌”按钮 | 跳转至搜索点歌页面 | C | pass
|  |  | 演唱多首歌 | 歌曲正确添加 | A | pass
|  |  | 演唱多首相同的歌曲 | 相同歌曲仅存在一首 | B | pass
|  |  | 触发加歌按钮 | 歌曲添加到已点，并有已点标签 | B | pass
|  |  | 触发收藏按钮 | 收藏至收藏页面（已登录） | B | pass
|  |  | 在唱过的歌页面，演唱歌曲 | 已点内,该歌曲置顶,并进入演唱页 | B | pass
点歌台 | 不投屏，主屏显示 |  | 触发：拼音点歌按钮 | 跳转至搜索点歌页面 | C | pass
|  |  | 触发：歌星点歌按钮 | 跳转至歌星点歌页面 | C | pass
|  |  | 触发：唱过的歌按钮 | 跳转至唱过的歌页面 | C | pass
|  |  | 触发：手机点歌按钮 | 跳转至手机扫码点歌二维码页面 | C | pass
|  |  | 触发：更多按钮 | 跳转至分类点歌页面 | C | pass
|  |  | 触发：歌手图片卡片 | 跳转至歌手列表页面 | C | pass
|  |  | 触发：分类点歌模块卡片 | 跳转至分类点歌页面 | C | pass
|  | 分类点歌 | 查看 | 二级tab（聚会点唱、麦霸专属、00后、70后、80后、90后、60后、国语、粤语、欧美、闽南、抒情歌曲、慢歌地带），可左右滑动 | B | pass
|  |  | 上下分布,上面移动点击二级tab | 下方歌曲列表刷新 | B | pass
|  |  | 切换tab | 下方歌单随tab改变而改变 | B | pass
|  |  | 触发上方模式左右滑动 | 可正常滑动，下方歌曲列表保持不动 | C | pass
|  |  | 查看不同tab展示的内容 | 正确展示，分类 | C | pass
|  |  | 展示列表 | 同：歌单（分类，歌手） | B | pass
|  |  | 触发：左右滑动top100歌单 | 可正常左右滑动 | B | pass
|  |  | 点击top100歌单内的歌曲 | 可正常演唱 | A | pass
排行榜 | 不投屏，主屏显示 |  | 展示列表 | 左侧为排行榜tab（潜力榜、新歌榜、热门榜、成就榜、会员榜、热搜榜），右侧为歌曲列表 | C | pass
|  |  | 切换榜单tab | 榜单正确展示，图片正常加载 | A | pass
|  |  | 快速切换排行榜tab | 右侧歌单列表随着tab移动，自动刷新 | A | pass
|  |  | 上下滑动歌单列表 | 可正常上下滑动 | B | pass
长辈专区，儿童专区(婷婷唱古文) | 不投屏，主屏显示 |  | 展示列表 | 6个歌单（儿童专区下方为歌曲列表：婷婷唱古文，可上下滑动） | C | pass
|  |  | 触发歌单 | 跳转至歌单具体列表 | B | pass
|  |  | 触发“已点” | 显示已点页面 | C | pass
|  |  | 触发“返回顶部”按钮 | 回到页面顶部 | B | pass
|  | 婷婷唱古文 | 展示列表 | 每行4首歌曲 | C | pass
|  |  | 触发歌曲 | 直接演唱 | B | pass
与明星合唱 | 不投屏，主屏显示 |  | 展示 | 展示：歌名，与歌手合唱，演唱按钮，加歌按钮，标签（前两首免费，其余歌曲会员）。一页8首，左右滑动/左右按钮分页， | C | pass
|  |  | 点击合唱歌曲图片 | 演唱页为MP4格式的视频 | C | pass
|  |  | 上下滑动 | 分页正确展示 | A | pass
|  |  | 将歌曲加入已点页面，进入已点页面播放此歌曲 | 歌曲视频播放正常，仍为MP4格式 | A | pass
|  |  | 歌曲演唱完毕后，进入本地录音页面播放此歌曲 | 歌曲视频播放正常，仍为MP4格式 | A | pass
推荐歌单 | 不投屏，主屏显示 |  | 触发：返回顶部按钮 | 回至此页面顶部 | B | pass
|  |  | 触发：歌单 | 正常进入歌单，歌单展示正确 | A | pass
|  |  | 触发：连接麦克风 | 跳转正确，跳至麦克风连接图示页面 | A | pass
|  |  | 显示：手机点歌二维码 | 可正常加载显示 | C | pass
趣味玩法 | 不投屏，主屏显示 |  | 展示 | 卡片内容正常加载，卡片可互相切换 | B | pass
|  |  | 触发：卡片手动轮转 | 正常轮转 | B | pass
|  | 进入歌曲改词唱页面 | 触发：歌曲改词唱卡片 | 跳转至改词唱页面 | A | pass
|  |  | 展示 | 上下分布，5个分类 | B | pass
|  |  | 切换上方二级tab | 下方页面刷新 | B | pass
|  |  | 下方歌曲列表手动循环 | 歌曲正常加载，展示正确 | B | pass
|  |  | 触发列表某一歌曲 | 跳转到改词版本列表 | A | pass
|  |  | 上下滑动歌词展示列表 | 歌词可正常展示 | B | pass
|  |  | 触发：加歌按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发：演唱按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发：收藏按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  | 进入歌词加速唱页面 | 展示 | 左右分布，4种模式 | B | pass
|  |  | 触发：歌曲加速唱卡片 | 跳转至加速唱页面 | B | pass
|  |  | 切换左侧二级tab | 右侧页面刷新 | C | pass
|  |  | 多次快速切换二级tab | 右侧歌单列表随着tab移动，自动刷新 | A | pass
|  |  | 触发：加歌按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发：演唱按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发：收藏按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
开通会员 | 不投屏，主屏显示 | 未登录 | 触发“会员歌曲” | 跳转至登陆页面 | B | pass
|  | 已登录，非会员 | 触发“会员歌曲” | 弹窗提示，确认后跳转至开通会员商品页 | B | pass
|  |  | 触发“开通会员” | 跳转至开通会员商品页 | C | pass
|  |  | 选择包月 | 弹出微信二维码，支付宝二维码 | C | pass
|  |  | 选择包年 | 弹出微信二维码，支付宝二维码 | C | pass
|  | 已登录，会员 | 触发“续费会员” | 跳转至开通会员商品页 | B | pass
|  |  | 选择包月 | 弹出微信二维码，支付宝二维码 | C | pass
|  |  | 选择包年 | 弹出微信二维码，支付宝二维码 | C | pass
|  | 微信正常余额充足 | 使用微信扫码支付 | 弹出开通成功提示，个人中心展示正确的会员期限 | B | pass
|  | 微信余额不足 |  | 无法支付 | B | pass
|  | 支付宝正常余额充足 | 使用支付宝扫码支付 | 弹出开通成功提示，个人中心展示正确的会员期限 | B | pass
|  | 支付宝余额不足 |  | 无法支付 | B | pass
播放 | 不投屏，主屏显示 | 加载过程中 | 进度0~100 | 正常显示 | B | pass
|  |  | 触发：退出按钮 | 退出加载页面 | A | pass
|  | 背景图为图片 | 轮换展示 | 正常显示 | B | pass
|  | 背景图为动图 | 正常展示 | 正常显示 | B | pass
|  |  | 弱网情况下 | 动图可换成为图片 | B | pass
|  | 播放背景为mv | 查看页面展示 | mv正常播放，无卡顿现象 | A | pass
|  | 播放/暂停 | 触发 | 正确响应，歌曲中断 | A | pass
|  | 切歌 | 演唱中切歌 | 正常切歌 | A | pass
|  |  | 已点有歌曲切歌 | 正常切歌 | A | pass
|  |  | 已点无歌曲切歌 | 提示已点为空 | A | pass
|  | 重唱 | 触发 | 正确响应 | A | pass
|  | 领唱/伴唱 | 触发 | 正确响应 | A | pass
|  |  | 领唱状态切换下一首歌（退出重进，切歌，点歌） | 依然是领唱状态 | A | pass
|  |  | 伴唱状态切换下一首歌（退出重进，切歌，点歌） | 依然是伴唱状态 | A | pass
|  |  | 下一首歌不支持原唱 | 伴唱状态 | A | pass
|  |  | 歌曲原伴唱切换 | 会有toast提示，正常响应 | A | pass
|  | 调音 | 调整麦克风音量 | toast提示具体的麦克风大小数值 | A | pass
|  |  | 调整伴奏音量 | toast提示具体的伴奏大小数值 | A | pass
|  |  | 调整音调 | 正确响应 | A | pass
|  |  | 调整音效 | 显示具体的音效的名称 | A | pass
|  |  | 除音调外，其余修改后保存 | 切歌，退出，点歌等操作，调音后的值不变 | A | pass
|  |  | 调音台弹窗弹出用手机切歌，演唱下一首时 | 弹窗关闭，歌曲正常加载 | A | pass
|  | 已点 | 触发已点按钮 | 弹出已点页面 | B | pass
|  |  | 有歌曲 | 正常展示 | C | pass
|  |  | 点击置顶按钮 | 歌曲置顶，分页，排序正确 | C | pass
|  |  | 置顶第一首歌 | 歌曲置顶，分页，排序正确 | B | pass
|  |  | 置顶第二页的最后一首 | 歌曲置顶，分页，排序正确 | B | pass
|  |  | 置顶第二页的第一首 | 歌曲置顶，分页，排序正确 | C | pass
|  |  | 置顶最后一首歌 | 歌曲置顶，分页，排序正确 | C | pass
|  |  | 点击删除按钮 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除第一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | B | pass
|  |  | 删除第二页的第一首 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | B | pass
|  |  | 删除第二页的最后一首 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | C | pass
|  |  | 删除最后一首歌 | 删除，歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | B | pass
|  |  | 触发分页 | 分页正确 | B | pass
|  | 查看歌曲信息 | 显示：二维码，歌曲名-歌手名 | 展示正确 | A | pass
|  |  | 歌曲演唱，触发切歌 | 歌曲信息展示正确 | A | pass
|  |  | 演唱下一首 | 歌曲信息展示正确 | A | pass
|  |  | 歌曲演唱，触发重唱 | 歌曲信息展示正确 | A | pass
|  |  | 演唱别的歌曲 | 歌曲信息展示正确 | A | pass
|  | 二维码 | 扫码进入点歌页 | 正确展示 | B | pass
|  | 已点内无歌曲 | 演唱至最后10s | 弹出自动推荐歌曲弹窗 | A | pass
|  | 已点内有歌曲 |  | 无弹窗弹出 | A | pass
|  | 自动推荐弹窗 | 触发“加歌按钮” | 歌曲加至已点，加歌按钮变为已加歌 | A | pass
|  |  | 触发:“一键加歌”按钮 | 歌曲都加入已点页面 | A | pass
|  |  | 查看弹窗关闭倒计时 | 可正常倒计时，倒计时结束弹窗关闭，歌曲演唱页面不暂停 | A | pass
|  |  | 歌曲已被加入已点，触发“加歌”按钮 | 歌曲从已点页面移出 | A | pass
|  | 混响，人声，延迟情况 | 演唱时查看：混响，人声，延迟情况 | 有混响，无延迟（跟适配麦克风有关，这是最理想的状态） | A | pass
|  | 打分 | 歌曲不支持打分显示 | 触发打分按钮，toast提示歌曲不支持打分 | A | pass
|  |  | 歌曲支持打分显示 | 触发打分按钮，打分效果开启 | B | pass
|  |  | 触发 | 打分开启/关闭 | B | pass
|  |  | 打分效果 | 打分的进度，打分的分数显示，打分弹窗的显示分数与实际分数一致（跟适配麦克风有关，这是最理想的状态） | B | pass
|  |  | 三首歌，第一首支持打分，第二首不支持打分，第三首支持打分，演唱第一首开启打分，然后切歌，在切歌 | 第二首打分关闭，第三首打分开启 | C | pass
|  |  | 打分与人声进度条 | 人声无延迟（跟适配麦克风有关，这是最理想的状态） | A | pass
|  |  | 触发：连接麦克风按钮 | 出现弹窗 | C | pass
|  |  | 触发弹窗外的其他位置 | 弹窗关闭 | C | pass
|  | 未连接麦克风 | 开启打分 | 分数为0，动画效果不动 | A | pass
|  |  | 触发演唱页面的退出按钮 | 退出演唱页面，返回至上一个页面 | C | pass
|  |  | 点击屏幕 | 歌曲信息卡片与多功能控制台来回切换 | B | pass
|  |  | 歌曲保持暂停 | 演唱页面出现暂停按钮 | A | pass
收藏 | 不投屏，主屏显示 |  | 左右分布,左侧移动点击 | 右侧歌曲列表刷新 | B | pass
|  |  | 分页展示 | 同歌单 | C | pass
|  |  | 成功添加一首歌到某一收藏夹时 | 按时间倒序正确显示 | C | pass
|  |  | 触发加歌按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发演唱按钮 | 会员/免费歌曲同歌单 | C | pass
|  |  | 触发删除按钮 | 可以成功删除歌曲记录 | C | pass
|  | 收藏歌单为空时 | 触发“去点歌”按钮 | 跳转至“搜索点歌”页面 | B | pass
|  |  | 触发“已点” | 显示已点歌曲页面 | C | pass
|  | 已登录，非会员 | 触发：新建歌单按钮 | 弹窗提示：该功能为会员功能 | C | pass
|  |  | 触发：取消按钮 | 返回至我的收藏页面 | C | pass
|  |  | 触发：立即开通按钮 | 跳转至开通会员页面 | B | pass
|  |  | 触发：重命名歌单按钮 | 出现弹窗：歌单弹窗，成功重命名 | B | pass
|  |  | 触发：删除歌单按钮 | 成功删除歌单 | C | pass
|  | 已登录，会员 | 触发：新建歌单按钮 | 出现弹窗：新建歌单弹窗，命名歌单名字 | B | pass
|  |  | 触发：创建按钮 | 成功创建歌单,置顶显示,并且选中 | A | pass
|  |  | 触发：删除歌单按钮 | 成功删除歌单 | C | pass
|  |  | 触发：重命名歌单按钮 | 出现弹窗：歌单弹窗，成功重命名 | C | pass
|  |  | 删除收藏歌单列表内的第一个 | 成功删除 | B | pass
|  |  | 删除收藏歌单列表内的最后一个 | 成功删除 | B | pass
|  |  | 删除收藏歌单列表内的中间一个 | 成功删除 | B | pass
本地录音 | 不投屏，主屏显示 | 演唱页面开启原唱，打分关闭 | 演唱完毕查看本地录音页面作品是否录制成功 | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱页面开启原唱，打分开启 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱页面开启伴唱，打分关闭 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱页面开启伴唱，打分开启 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱时多次切换原伴唱 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱时调整麦克风音量大小 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱时调整伴奏音量大小 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱时调整音调大小 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  | 演唱时变化音效 |  | 页面作品存在（伴奏，人声，混响效果正常存在） | B | pass
|  |  | 不区分用户登陆状态（未登录/登录），演唱完歌曲 | 演唱完成的歌曲均添加到本地录音 | C | pass
|  |  | 1.登陆用户1演唱歌曲，2.退登用户1，再登录用户2 查看本地录音页面 | 页面为用户1的作品 | C | pass
|  |  | 登陆用户1演唱完歌曲，退登后登录用户2演唱完歌曲 | 用户1，用户2的作品都存在本地录音页面 | C | pass
|  |  | 未登录状态下演唱完一首歌曲，查看本地录音页面 | 作品存在在本地录音页面 | B | pass
|  |  | 登陆状态下演唱完一首歌曲，用户退出登陆，查看本地录音页面 | 作品存在在本地录音页面 | C | pass
|  |  | 未登录状态下演唱完一首歌曲，用户登陆，查看本地录音页面 | 作品存在在本地录音页面 | B | pass
|  |  | 关闭应用重新启动 | 作品存在在本地录音页面 | C | pass
|  | 未登录状态下 | 演唱歌曲，歌曲结束查看本地录音页面 | 歌曲成功保存在本地录音 | B | pass
|  | 已登录状态下 |  | 歌曲成功保存在本地录音 | B | pass
|  |  | 歌曲未演唱结束，退出演唱页面，查看本地录音页面 | 歌曲未保存至本地录音 | B | pass
|  |  | 使用不同的账号演唱完毕歌曲，查看本地录音页面 | 成功保存在本地录音 | B | pass
|  | 本地录音页面内不存在作品 | 查看本地录音页面 | 暂无本地录音默认背景图 | C | pass
|  | 本地录音页面内存在作品 |  | 展示：歌名，录制时间，播放按钮，删除按钮 | C | pass
|  |  | 触发作品的“播放”按钮 | 正确播放对应的作品，仅可暂停 | A | pass
|  | 本地作品正在播放时 | 手机端触发“原唱/伴唱”“重唱”“切歌”“已点”“调音”“点歌” | app端无反应 | A | pass
|  |  | 手机端触发“暂停” | 歌曲播放暂停 | A | pass
|  |  | 触发作品的“删除”按钮 | 出现确认弹窗，确认后成功删除作品，后面作品替补，排序正确 | B | pass
|  |  | 触发作品的“删除”按钮 | 出现确认弹窗，触发取消删除，作品仍旧存在 | B | pass
|  |  | 取消删除作品，退出本地录音页面，再次进入本地录音页面，查看作品 | 作品仍旧存在 | C | pass
|  |  | 删除最后一个作品 | 删除成功，其他作品排序正确 | C | pass
|  |  | 删除作品，退出app，再次进入查看删除是否成功 | 删除成功，其他作品排序正确 | C | pass
|  |  | 删除中间的作品 | 删除成功，其他作品排序正确 | A | pass
|  |  | 删除第一个作品 | 删除成功，其他作品排序正确 | B | pass
|  |  | 仅一个作品删除 | 删除成功，显示默认无作品背景图 | A | pass
|  |  | 最后作品删除后，退出页面，再次进入本地录音页面查看 | 作品删除成功，展示默认页面 | B | pass
|  |  | 删除弹窗确认取消后，退出页面再次进入页面 | 作品仍旧存在 | A | pass
|  |  | 连着播放两次同一首本地录音 | 录音可以正常播放 | A | pass
|  |  | 播放第一首本地录音A，在播放第二首本地录音B | 录音可以正常播放 | A | pass
|  |  | 本地录音作品存在一页以上，查看列表 | 作品列表展示正常 | A | pass
|  |  | 作品时间展示 | 与实际时间一致 | A | pass
|  |  | 触发左上角“返回”按钮 | 返回至上一页面 | A | pass
|  | 加密 | 录制作品后,将作品复制到电脑播放 | 无法播放 | A | pass
手机点歌-点歌台 | 不投屏，主屏显示 | 未登录 | 演唱免费歌曲 | 直接演唱 | C | pass
|  |  | 演唱会员歌曲 | 提示开通会员服务 | B | pass
|  | 已登录，非会员 | 演唱免费歌曲 | 直接演唱 | C | pass
|  |  | 演唱会员歌曲 | 提示开通会员服务 | B | pass
|  | 已登录，会员 | 演唱免费歌曲 | 直接演唱 | C | pass
|  |  | 演唱会员歌曲 | 直接演唱 | C | pass
手机点歌-控制台 | 不投屏，主屏显示 |  | 查看 | 存在：麦克风，伴奏，音调，音效，领唱，重唱，切歌，暂停，打分 | C | pass
|  |  | 在手机端对伴奏，音调，原唱，打分进行修改 | 客户端相应的同步并有toast提示，快速响应。 | B | pass
|  |  | 在手机端对麦克风，音效进行修改 | 客户端提示具体的麦克风大小数值和音效的名称 | B | pass
|  |  | 在客户端对麦克风，音效进行修改 | 手机端显示麦克风大小数值和音效的名称 | B | pass
|  |  | 在客户端对伴奏，音调，原唱， | 手机相应的同步，快速响应。 | B | pass
|  | 未演唱 | 调整麦克风音量大小 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | B | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端相应的同步并有toast提示（音量大小数值），快速响应。 | B | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 在加载过程中 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 调整伴奏大小 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | B | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端相应的同步并有toast提示（伴奏大小数值），快速响应。 | B | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 调整音调大小 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | B | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端相应的同步并有toast提示（音调大小数值），快速响应。 | B | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 调整音效 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | B | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端相应的同步并有toast提示（音效名称），快速响应。 | B | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 触发领唱 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | C | pass
|  | 正在演唱 | 有些歌曲无领唱，触发领唱 | 手机端无响应，且客户端的领唱按钮为灰色 | B | pass
|  |  | 有些歌曲有领唱，触发领唱 | 客户端相应的同步并有toast提示，快速响应。 | B | pass
|  | 播放本地录音 | 触发领唱 | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 触发打分 | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | C | pass
|  | 正在演唱 | 有些歌曲无打分 | 无打分按钮 | C | pass
|  |  | 有些歌曲有打分，触发打分 | 客户端相应的同步，打分开启/关闭，快速响应 | B | pass
|  | 播放本地录音 | 触发打分 | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 触发“重唱” | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | C | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端重唱 | A | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 触发“切歌” | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | C | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端端切歌 | A | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端无反应 | C | pass
|  | 未演唱 | 触发“播放/暂停” | 操作无效，当前无正在演唱歌曲 | C | pass
|  | 正在演唱 |  | 客户端播放/暂停 | A | pass
|  | 播放本地录音 |  | 客户端播放/暂停 | A | pass
手机点歌-已点 | 不投屏，主屏显示 | 客户端处于正在演唱状态 | 查看“已点” | 页面展示第一首为正在演唱的歌曲 | B | pass
|  | 客户端处于未演唱状态 |  | 展示：歌曲名，歌手名，置顶按钮，演唱按钮 | C | pass
|  |  | 手机端添加歌曲 | 歌曲正常添加到已点页面 | B | pass
|  |  | 手机端多次触发同一首歌曲A的加歌按钮 | 歌曲A只添加一次至已点页面 | B | pass
|  |  | 车机端添加歌曲B | 手机端已点页面内存在歌曲B | B | pass
|  | 客户端处于未演唱状态 | 手机端置顶第一首歌曲 | 页面保持不动 | C | pass
|  |  | 手机端置顶最后一首歌曲C | 歌曲C成功置顶成第一首，其余歌曲正常排序 | C | pass
|  |  | 手机端置顶随便一首歌曲 | 歌曲成功置顶为第一首，其余歌曲正常排序 | B | pass
|  | 客户端播放本地录音 | 手机端置顶第一首歌曲 | 页面保持不动 | A | pass
|  |  | 手机端置顶最后一首歌曲C | 歌曲C成功置顶成第一首，其余歌曲正常排序 | B | pass
|  |  | 手机端置顶随便一首 | 歌曲成功置顶为第一首，其余歌曲正常排序 | C | pass
|  | 客户端处于正在演唱状态 | 手机端置顶第一首歌 | 页面保持不动 | C | pass
|  |  | 手机端置顶最后一首歌C | 歌曲C置顶到正在演唱作品下,其余歌曲正常排序 | B | pass
|  |  | 手机端置顶随便一首 | 置顶到正在演唱作品下,其余歌曲正常排序 | C | pass
|  | 客户端处于正在演唱状态 | 手机端触发歌曲的“演唱”按钮 | 手机端弹出“正在演唱···”弹窗是否开唱，触发“确定”选项，歌曲正常加载演唱 | B | pass
|  | 客户端处于未演唱状态 |  | 歌曲直接加载演唱 | C | pass
|  |  | 手机端删除中间随便一首歌曲 | 歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | C | pass
|  |  | 手机端删除第一首歌曲 | 歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | C | pass
|  |  | 手机端删除最后一首歌曲 | 歌曲正常删除，排序正确，已点标签消失 | C | pass
|  | 客户端处于未演唱状态 | 手机端添加一首歌到已点 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  |  | 手机端添加多首歌 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  |  | 手机端添加歌曲超过一页 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  | 客户端处于正在演唱状态 | 手机端添加一首歌到已点 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加多首歌 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加歌曲超过一页 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  | 客户端播放本地录音 | 手机端添加一首歌到已点 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加多首歌 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  |  | 手机端添加歌曲超过一页 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  | “已点”内没有歌曲 | 手机端添加一首歌到已点 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | C | pass
|  |  | 手机端添加多首歌 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加歌曲超过一页 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  | “已点”内有歌曲 | 手机端添加一首歌到已点 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加多首歌 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
|  |  | 手机端添加歌曲超过一页 | 歌曲正确添加至已点页面，排序正确 | B | pass
投屏 |  |  | 点击主屏上的投屏图示 | 可切换投屏/不投屏状态 | A | pass
|  |  | 多次点击主屏上的投屏图示 | 投屏/不投屏状态可成功切换 | B | pass
|  | 主屏处于歌单（分类歌单，推荐歌单，儿童专区歌单，长辈专区歌单，搜索歌单，排行榜歌单，歌手歌单，我的收藏，唱过的歌，趣味玩法歌单）,副屏播放 | 主屏点击歌单的加歌,演唱,收藏按钮 | 1.副屏的页面正确响应展示 2.主屏的已点页面歌曲列表正确展示 | A | pass
| 演唱中 |  | 点击副屏页面 | 副屏页面无反应，只作展示 | B | pass
|  | 已点列表，唱过的歌列表为空时 | 主屏在歌单中进行一次加歌操作 | 加歌成功 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌在歌单中进行一次加歌操作 | 加歌成功 | A | pass
|  |  | 主屏在歌单中进行多次加歌操作 | 加歌成功 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌在歌单中进行多次加歌操作 | 加歌成功 | A | pass
|  |  | 主屏在歌单中进行多次加同一首歌曲操作 | 相同歌曲仅存在一首 | B | pass
|  |  | 手机扫码点歌在歌单中进行多次加同一首歌曲操作 | 相同歌曲仅存在一首 | B | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表为空时， | 主屏对已点列表进行删除歌曲 | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表不为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表不为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表为空时， | 手机扫码点歌对已点列表进行删除歌曲 | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表不为空时 |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表不为空时 |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表不为空时 |  | 删除成功 | A | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表为空时， | 手机扫码点歌置顶已点列表中某一首歌曲 | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表不为空时， |  | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表不为空时， |  | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表为空时， |  | 置顶成功 | A | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表为空时， | 主屏置顶已点列表中某一首歌曲 | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表不为空，唱过的歌列表不为空时， |  | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表不为空时， |  | 置顶成功 | B | pass
|  | 已点列表只有一首歌曲，唱过的歌列表为空时， |  | 置顶成功 | A | pass
|  | 唱过的歌不为空，已点列表列表为空时， | 主屏对唱过的歌进行删除歌曲 | 删除成功 | A | pass
|  | 唱过的歌不为空，已点列表列表不为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  | 唱过的歌只有一首歌曲，已点列表不为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  | 唱过的歌只有一首歌曲，已点列表为空时， |  | 删除成功 | A | pass
|  |  | 主屏点击歌单页面中的播放本歌单按钮 | 已点列表变为歌单中的歌曲列表 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击麦克风大小 | 相应的同步并有toast提示，快速响应。 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击伴奏大小 | 相应的同步并有toast提示，快速响应。 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击音效 | 相应的同步并有toast提示，快速响应。 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击打分按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击原/伴唱按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击切歌按钮 | 正常响应 | B | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击重唱按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 手机扫码点歌控制台点击暂停/播放按钮 | 正常响应 | A | pass
|  | 副屏处于演唱状态，主屏控制台页面显示 | 页面从上到下显示：1.返回按钮 ，已点按钮，已唱按钮，退出演唱按钮2.歌曲列表3.歌曲演唱控制台：播放/暂停，切歌，重唱，伴/原唱，调音，收藏，打分，连接麦克风按钮 | 页面展示正常 | A | pass
|  |  | 触发返回按钮，返回至进入控制台页面的前一页面，页面会出现当前演唱歌曲的悬浮窗，展示为歌曲名+歌手名，查看悬浮窗展示 | 悬浮窗可正常展示 | A | pass
|  |  | 点击悬浮窗 | 可进入控制台页面 | A | pass
|  |  | 拖动悬浮窗 | 悬浮窗可正常上下拖动，且拖动停止后，会被靠近的边缘吸附 | A | pass
|  |  | 触发：已点/已唱按钮 | 下方展示对应的歌曲列表 | A | pass
|  |  | 快速来回切换已点/已唱按钮 | 可以随着tab的切换展示不同tab下的歌曲列表 | A | pass
|  |  | 触发：退出演唱按钮 | 返回至上一页面，且页面没有悬浮窗展示 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的播放/暂停功能按钮 | 正确响应，歌曲中断 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的切歌功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的重唱功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的原/伴唱功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的调音功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的收藏功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的打分功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  |  | 触发：控制台的连接麦克风功能按钮 | 正常响应 | A | pass
|  | 歌曲演唱完毕后 | 主屏返回至上一页面 | 页面展示正常 | B | pass
|  |  | 点击副屏页面 | 副屏页面无反应，只作展示 | B | pass
其他 |  |  | 1.使用手机点歌【稻香】 2.在稻香演唱过程中，使用手机点歌【晴天】 3.在晴天加载进度不到100%时，再次演唱【稻香】 | 歌曲【稻香】正常播放 | A | pass
|  | 已点内有歌曲 | 演唱一首歌曲，加载完毕后退出演唱页，查看已点页面 | 无删减其他歌曲 | B | pass
|  | 在弱网环境下 | 演唱歌曲 | 加载不成功提示加载失败 | A | pass
|  |  | 支付 | 支付成功 | B | pass
|  |  | 播放本地作品 | 正常播放 | B | pass
|  |  | 查看歌曲图片 | 图片可缓慢正常加载 | B | pass
|  | 本地录音与演唱歌曲交替播放 | 先演唱再播放 | 正常播放 | A | pass
|  |  | 先播放再演唱 | 正常演唱 | A | pass
|  |  | 触发按钮各个位置 | 正确位置触发有反应 | C | pass
|  |  | 各个页面的免费/会员/已点标签是否存在 | 存在 | B | pass
|  |  | 客户端歌曲的标签与手机扫码中的歌曲是否一致 | 一致 | B | pass
|  | 麦克风 | 多次拔插麦克风 | 演唱过程中没有延迟 | A | pass
|  |  |  | 歌曲可以正常演唱 | A | pass
|  |  |  | 演唱页面不会中断 | A | pass
|  |  | 添加多首歌曲到已点，多次的进行切歌，重唱，暂停的操作 | 页面都可以正常响应 | A | pass
|  | 歌曲加载过程中 | 加载到一半的时候返回前一页面，再次演唱这首歌曲 | 歌曲正常演唱 | B | pass
|  |  | 加载到一半再加载别的歌，在加载这首歌曲 | 歌曲从头开始加载 | B | pass
|  |  | 加载到一半再加载别的歌 | 歌曲正常加载演唱 | B | pass
|  |  | 演唱歌曲还剩最后几秒，退出演唱页面，查看本地录音页面 | 歌曲不保存，本地录音页面无歌曲 | B | pass
|  |  | 查看录音关闭保存弹窗 | 与ui一致 | C | pass
|  |  | 查看录音保存弹窗 | 与ui一致 | C | pass
|  |  | 出现录音保存弹窗时，退出演唱页面 | 查看本地录音页面，歌曲不保存 | B | pass
|  |  | 添加歌曲a到已点，打开已点列表，触发a的演唱按钮 | 进入演唱页面，查看已点，a是演唱状态，且下一首歌曲不是a | A | pass
|  | 演唱中 | 已点为空，使用手机点歌 | 歌曲正常播放 | B | pass
|  |  | 演唱时，已点有一首歌，此时切歌 | 正常切歌 | A | pass
|  |  | 用手机点3首歌，演唱第一首时，切歌，然后重唱 | 歌曲正常播放 | A | pass
|  |  | 用手机点3首歌，演唱第一首时，重唱，然后切歌 | 正常切歌 | A | pass
|  |  | 演唱第一首时，用手机点歌，重唱，然后切歌 | 正常切歌 | A | pass
|  |  | 查看演唱页面的歌曲信息卡片 | 正常展示 | B | pass
|  |  | 双击屏幕歌单处 | 页面无反应，无退出app | A | pass
|  |  | 一边点击一级tab，一边触发“设置”按钮 | 页面tab切换正常，页面跳转展示正常 | C | pass
|  |  | 快速点击页面一级tab | 页面tab切换正常，页面跳转展示正常 | B | pass
与其他应用交互 |  | 唱吧和QQ音乐交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开QQ音乐，播放一首歌曲 | 音频切到QQ音乐播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和喜马拉雅交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心听，切到喜马拉雅，播放一个节目 | 音频切到喜马拉雅播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和新闻交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心听，切到新闻，播放一个新闻 | 音频切到新闻播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和蓝牙音乐交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心听，切到蓝牙音乐，播放一首歌曲 | 音频切到蓝牙音乐播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和USB音乐交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心听，切到USB音乐，播放一首歌曲 | 音频切到USB音乐播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和爱奇艺交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心看，切到爱奇艺，播放一个视频 | 音频切到爱奇艺播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和小视频交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心看，切到小视频，播放一个视频 | 音频切到小视频播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和USB视频交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开随心看，切到USB视频，播放一个视频 | 音频切到USB视频播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和唱吧交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开唱吧，播放一个歌曲 | 音频切到唱吧播放，无混音输出 | A | pass
|  | 唱吧和语音交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 唤醒语音询问今天的天气 | 唱吧暂停播放，VR播报结束后恢复播放 | A | pass
|  | 唱吧和导航交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 打开百度地图，发起一个有效导航 | 导航播报时，压制唱吧音量到5；播报完毕，唱吧音量恢复到正常 | A | pass
|  | 唱吧和倒车交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 挂倒挡，并遇到障碍物 | 倒车Chime压制唱吧音频输出 | A | pass
|  | 唱吧和来电交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 车机连接手机蓝牙，来电 | 唱吧暂停播放，点击播放键也不能播放 | A | pass
|  | 唱吧和通话交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 车机连接手机蓝牙，来电并接听 | 唱吧暂停播放，点击播放键也不能播放 | A | pass
|  | 唱吧和去电交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 车机连接手机蓝牙，拨打电话 | 唱吧暂停播放，点击播放键也不能播放 | A | pass
|  | 唱吧和主题交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 唤醒语音：更换主题 | 唱吧暂停播放，VR播报结束后恢复播放 | A | pass
|  | 唱吧和Audio off交互 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 短按VOL按钮Audio off | 唱吧暂停播放，并弹出：媒体音频已关闭 | A | pass
|  |  | 短按VOL按钮Audio on | 唱吧暂停播放，并弹出：媒体音频已开启 | A | pass
|  | 音量控制（方控） | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 短按方控音量加减键 | 音量增加和减小 | A | pass
|  | 音量控制（语音） | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 唤醒语音说音量大一点/音量小一点 | 音量增加和减小 | A | pass
|  | 音量控制（ICP） | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 旋转VOL旋钮 | 音量增加和减小 | A | pass
|  | 音量控制（状态栏） | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 下拉状态栏，调节音量条 | 音量增加和减小 | A | pass
|  | 方控切换上一首下一首 | 打开唱吧，点一首歌投屏到PanoR播放 | 歌曲（领唱或者伴唱）正常播放 | A | pass
|  |  | 短按方控上一首下一首按键 | 能正常切换下一个,重唱 | A | pass

## 埋点
一、测试报告总论
福特埋点回归基于8月7日版本集成版本，在8月7日进行唱吧模块埋点的全量测试共一轮。 1.本轮为回归测试,其中表格序号32无法模拟测试已在"埋点测试用例"内已黄色背景填充,并在备注内标注.
结合当前无遗留 bug阻塞版本发布，测试结论为通过。
二、bug解决情况
无
三、版本已知风险/遗留问题
严重问题
无
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点数量（Event ID 数据） | 埋点通过数量（Event ID 数据） | 埋点总量（对应value数） | 埋点通过数量 | event ID执行通过率（c/b） | 测试执行通过率（e/d） | 未测/漏测原因和分析
唱吧 | 109 | 108 | 109 | 108 | 99% | 99% | 其中32号用例无法实际模拟
六、版本信息
ROM版本 | FORD_PHASE5_CDX707_SOP_huangrugang-DAILY
MCU版本 | 20230329_LA_R08_ENG03
屏幕尺寸 | 11.1+23.6+23.6
唱吧软件版本 | 2.0.5.106

## 埋点测试用例
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes |  |  | Tesk Case | Test Result | 备注
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description
ktv | opened | onKtvOpened | 进入KTV 应用
|  |  |  | label | <hmi¦voice> |  | step1：进入唱吧 Event Category：ktv Event Action：openen Key ¦ Value：label¦hmi | pass
ktv | login | onKtvLogin | 账号登录
|  |  |  | type | <手机号¦微信> |  | step1：手机号登录 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：type¦手机号 | pass
[7 empty] | step1：微信登录 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：type¦微信 | pass
|  |  |  | issuccess | <true¦false> |  | step1：登录成功 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：issuccess¦true | pass
[7 empty] | step1：登录失败 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：issuccess¦false | pass
|  |  |  | name | <xxx> |  | step1：登录成功 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：name¦鸩鸦 | pass
|  |  |  | VIP | <true¦false> |  | step1：登录vip用户成功 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：VIP¦true | pass
[7 empty] | step1：登录非vip用户成功 Event Category：ktv Event Action：login Key ¦ Value：VIP¦false | pass
ktv | played | onKtvPlayed | 开始K 歌 |  |  | 每首歌开始演唱时上报 | 验证开始演唱时是否上报
|  |  |  | name | <xxx> | 歌曲名称 | step1：开始播放<<孤勇者>> step4： Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value：name¦孤勇者 | pass
|  |  |  | singer | <xxx> | 歌手 | step1：开始播放<<孤勇者>> Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value： singer¦陈奕迅 | pass
|  |  |  | microphone | <on¦off> | 麦克风链接状态 | step1：开始播放<<孤勇者>> step2：麦克风已连接 Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value：microphone¦on | pass
[7 empty] | step1：开始播放<<孤勇者>> step2：麦克风未连接 Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value：microphone¦off | pass
|  |  |  | property | <扫码点歌¦屏幕点歌> |  | step1：手机点歌,播放<<孤勇者>> Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value：property¦扫码点歌 | pass
[7 empty] | step1：屏幕点歌,播放<<孤勇者>> Event Category：ktv Event Action：played Key ¦ Value：property¦屏幕点歌 | pass
ktv | connected | onKtvConnected | 麦克风链接成功 |  |  | 麦克风链接成功时上报
|  |  |  | MICconnected | finished |  | step1：插入麦克风 Event Category：ktv Event Action： Key ¦ Value： | pass
ktv | ended | onKtvEnded | 暂停、结束K歌 |  |  | 每首歌被暂停，结束、切歌、退出APP或关机等关闭状态上报 | 验证上述状态均上报 | pass
|  |  |  | name | <xxx> | 歌曲名称 | step1：播放歌曲<<大风车>> Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：name¦大风车 | pass
|  |  |  | singer | <xxx> | 歌手 | step1：播放歌曲<<大风车>> Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：singer¦群星 | pass
|  |  |  | from | <ktv start play time> |  | step1：播放歌曲<<大风车>> Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：from¦1681869863734 | pass
|  |  |  | to | <ktv end play time> |  | step1：播放歌曲<<大风车>> Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：to¦1681869895549 | pass
|  |  |  | isfinished | <0¦1> | 0: 未完成 1：已完成 | step1：播放歌曲<<大风车>> step2：完整播放 step4： Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：isfinished¦1 | pass
[7 empty] | step1：播放歌曲<<大风车>> step2：未播放完毕,退出播放 Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：isfinished¦0 | pass
|  |  |  | score | <xxx> | 作品分数 | step1：播放歌曲<<大风车>> step2：开启打分 step3：完整播放 Event Category：ktv Event Action：ended Key ¦ Value：score¦0 | pass
ktv | vip | onKtvVip | 会员开通
|  |  |  | issuccess | <true¦false> |  | step1：购买成功包月会员 Event Category：ktv Event Action：vip Key ¦ Value：issuccess¦true | pass
[7 empty] | step1：购买包月会员失败 Event Category：ktv Event Action：vip Key ¦ Value：issuccess¦false | fail | 无法模拟测试
|  |  |  | duration | <xxx> | 会员购买周期 | step1：购买成功包月会员 Event Category：ktv Event Action：vip Key ¦ Value：duration¦唱吧包月会员 | pass
|  |  |  | amount | <xxx> | 金额 | step1：购买成功包月会员 Event Category：ktv Event Action：vip Key ¦ Value：amount¦0.01 | pass
ktv | special | onKtvSpecial | 专区点击 |  |  | 仅带年纪儿童、长辈和明星合唱三个专区内容时上报
|  |  |  | name | <xxx> |  | step1：点击儿童专区 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_儿童专区 | pass
|  |  |  | property | <儿童专区¦长辈专区¦与明星合唱> |  | step1：点击长辈专区 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_长辈专区 | pass
[7 empty] | step1：点击与明星合唱 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_与明星合唱 | pass
ktv | search | onKtvSearch | 搜索词
|  |  |  | key | <xxx> | 用户搜索的任何关键词都记录 | step1：搜索歌曲"a" Event Category：ktv Event Action：search Key ¦ Value：key¦a | pass
ktv | closed | onKtvClosed | 退出KTV
|  |  |  | from | <start time> |  | step1：关闭唱吧 Event Category：ktv Event Action：closed Key ¦ Value：from¦1681869634453 | pass
|  |  |  | to | <end time> |  | step1：关闭唱吧 Event Category：ktv Event Action：closed Key ¦ Value：to¦1681870115914 | pass
ktv | clicked | onKtvClicked | 点击事件
|  |  |  | <The property that changed - see below> |  | 仅当name=打分开关或者默认录音设置时上报 | step1：进入设置 step2：开启录音 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：status¦on | pass
|  |  |  | status | <on¦off> |  | step1：进入设置 step2：关闭录音 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：status¦off | pass
[7 empty] | step1：进入演唱 step2：开启打分 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：status¦on | pass
[7 empty] | step1：进入演唱 step2：关闭打分 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：status¦off | pass
|  |  |  | name | <xxx> | 点击按钮或者分类都通过此埋点上报，包括但不限于加入歌单、收藏、清空、点我反馈、签到等 | step1：进入分类点歌 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_cat_292 | pass
[7 empty] | step1：进入分类点歌 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_cat_292 | pass
[7 empty] | step1：进入分类点歌 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_cat_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入热门排行 step2：点击歌曲播放按钮 step3： step4： Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_tag_292 | pass
[7 empty] | step1：进入热门排行 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_tag_292 | pass
[7 empty] | step1：进入热门排行 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_tag_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入点歌台单曲 step2：点击歌曲播放按钮 step3： step4： Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_select_292 | pass
[7 empty] | step1：进入歌手详情 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_singer_292 | pass
[7 empty] | step1：进入歌手详情 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_singer_292 | pass
[7 empty] | step1：进入歌手详情 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_singer_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入歌单 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_songsheet_292 | pass
[7 empty] | step1：进入歌单 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_songsheet_292 | pass
step1：进入歌单 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_songsheet_4854236
[7 empty] | step1：进入三方跳转 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_jump_1 | pass
[7 empty] | step1：进入唱过的歌 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_history_292 | pass
[7 empty] | step1：进入唱过的歌 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_history_292 | pass
[7 empty] | step1：进入唱过的歌 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_history_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入我的收藏 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_like_292 | pass
[7 empty] | step1：进入我的收藏 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_like_292 | pass
[7 empty] | step1：进入搜索 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_search_292 | pass
[7 empty] | step1：进入搜索 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_search_292 | pass
[7 empty] | step1：进入搜索 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_search_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入手机点歌 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_phone_292 | pass
[7 empty] | step1：进入手机点歌 step2：点击歌曲加歌按钮 step3： step4： Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_phone_292 | pass
[7 empty] | step1：进入手机点歌 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_phone_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入排行榜 step2：点击歌曲播放按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦sing_ranklist_292 | pass
[7 empty] | step1：进入排行榜 step2：点击歌曲加歌按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦add_ranklist_292 | pass
[7 empty] | step1：进入排行榜 step2：点击歌曲收藏按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦like_ranklist_4854236 | pass
[7 empty] | step1：进入推荐歌单 step2：点击歌单进入 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦songsheet_page_enter | pass
[7 empty] | step1：点击首页歌手点歌 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦singer_list_show | pass
[7 empty] | step1：点击首页歌手点歌 step2：点击歌手进入 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦singer_page_enter | pass
[7 empty] | step1：点击趣味K歌tab Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_趣味K歌 | pass
[7 empty] | step1：点击推荐歌单tab Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_推荐歌单 | pass
[7 empty] | step1：点击点歌台tab Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_点歌台 | pass
[7 empty] | step1：点击排行榜tab Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tab_click_排行榜 | pass
[7 empty] | step1：进入趣味玩法 step2：点击加速唱 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦speed_sing_click | pass
[7 empty] | step1：进入点歌台 step2：点击分类点歌-闽南 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦cat_tab_闽南 | pass
[7 empty] | step1：进入点歌台 step2：点击热门排行-民歌榜 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦tag_tab_民歌榜 | pass
[7 empty] | step1：进入排行榜 step2：点击任意榜单名-热搜榜 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦ranklist_tab_热搜榜 | pass
[7 empty] | step1：进入点歌台 step2：点击已点 step3：点击清空按钮 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦selected_remove_list | pass
[7 empty] | step1：未登录进入个人中心 step2：点击登录 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_login_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：点击收藏 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_like_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：点击唱过的歌 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_history_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：点击我的作品 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_work_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：点击退出登录 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_logout_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：点击签到 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦personal_check_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：进入本地录音 step3：点击本地歌曲播放 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦work_play_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：进入本地录音 step3：点击本地歌曲上传 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦work_upload_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：进入本地录音 step3：点击清空 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦work_remove_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：进入本地录音 step3：点击本地歌曲删除 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦work_del_click | pass
[7 empty] | step1：已登录进入个人中心 step2：进入收藏 step3：点击新建歌单 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦songsheet_new_click | pass
[7 empty] | step1：已登录会员用户,进入个人中心 step2：进入收藏 step3：点击新建歌单 step4：点击确认新建 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦songsheet_confirm_click | pass
[7 empty] | step1：已登录非会员用户,进入个人中心 step2：进入收藏 step3：点击新建歌单,弹出会员权益确认弹窗 step4：点击开通 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦songsheet_vip_confirm | pass
[7 empty] | step1：已登录非会员用户,进入个人中心 step2：进入收藏 step3：点击新建歌单,弹出会员权益确认弹窗 step4：点击取消 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦songsheet_vip_cancel | pass
[7 empty] | step1：进入设置 step2：默认录音从开到关 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦setting_record_off | pass
[7 empty] | step1：进入设置 step2：默认录音从关到开 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Valuename¦setting_record_on | pass
[7 empty] | step1：进入设置 step2：点击清除缓存 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：AddAttribute: name¦setting_cache_clear | pass
[7 empty] | step1：进入设置 step2：点击在线检测 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦setting_test_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击暂停 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_pause_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击播放 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_play_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击切歌 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_next_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击重唱 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_replay_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：切换为伴唱 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_voice_off | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：切换为领唱 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_voice_on | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击调音 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_mixer_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击已点 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_selected_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击打分开 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_socre_on | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击打分关 step3： Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_socre_off | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：点击点击连接麦克风 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_micconnect_click | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：调音麦克风音量 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_micvol_change | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：调音伴奏音量 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_songvol_change | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：调音音调音量 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_tone_change | pass
[7 empty] | step1：进入歌曲播放 step2：调音音效设置 Event Category：ktv Event Action：clicked Key ¦ Value：name¦controller_effect_change | pass