## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R12版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R12版本分别于7月16日、7月26日、8月22日提测，7月17日-8月31日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等核心功能测试及改动影响范围回归、问题验证、性能测试，基于台架完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试； 版本质量要求：CDX707 R12版本按计划交付需求卡片743个，且无P0P1问题 当前R12版本目前需求提测率100%（743/743）无遗留P0P1问题 测试结果：通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 |  | 测试结论
功能完备度 | 743 |  | 100% | 100% |  | PASS
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% |  | PASS
| P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% |  | PASS
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr |  | 7*24h无crash、无anr |  | PASS
版本性能 | 流畅度 | NA |  | NA |  | PASS
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） |  | 通过标准 |  | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 语音 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 随心听 | 高危: 0 中危: 65 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 随心看 | 高危: 0 中危: 57 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5650 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 200公里里程回归 | 福特Phase5 CDX707 | 1.5 d | 100%
5、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 评审通过
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、bug解决情况
P0提交333个，已解决333个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2541个，已解决2541个，未解决0个，P1Bug解决率：100%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
遗留严重问题
NA
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| AR导航 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| pano交互 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心听 | QQ音乐 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 喜马拉雅 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 新闻 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 随心听语音 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
小程序 | 宿主 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 广场 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 宝宝巴士 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 口袋故事 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 芒果TV |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 停车 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 加油 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 电影 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 签约管理 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 语音 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
语音 | 语音语义 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 语音设置 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 用户反馈 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 智能家居 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
中台 | 账号 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 支付 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 消息中心 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
天气 | 天气 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
安全 | 智能安全管家 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
场景引擎 | 场景引擎 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
输入法 | 输入法 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行数 | 总数 | 测试执行率 | 测试用例通过率 | 备注
语音 | 语音语义 | 3539 | 12 | 0 | 0 | 3551 | 100% | 99.66% | 失败用例：通用泛化、云听、车控
| 合规 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100% | 100%
| 用户反馈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 100%
| 智能家居 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% | 100%
| 唤醒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%% | 100%
| 语音设置 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100% | 100%
地图 | 基础地图 | 2317 | 8 | 0 | 0 | 2325 | 100% | 99.66%
| pano交互 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100% | 100%
| 隐私合规 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100% | 100%
随心听 | QQ音乐 | 563 | 2 | 0 | 0 | 565 | 100% | 99.65%
| 喜马拉雅 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 100% | 100%
| 新闻 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100% | 100%
| 语音 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 100% | 100%
| 签约管理 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100% | 100%
随心看 | 爱奇艺短视频 | 348 | 3 | 0 | 0 | 351 | 100% | 99.15%
| 语音 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100% | 100%
小程序 | 宿主 | 62 | 1 | 0 | 0 | 63 | 100% | 98.41%
| 广场 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100% | 100%
| 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100% | 100%
| 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100% | 100%
| 芒果tv | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100% | 100%
| 停车 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100% | 100%
| 加油 | 103 | 0 | 23 | 0 | 126 | 100% | 81.75% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行；
| 电影 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100% | 100%
| 签约管理 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 100%
| 语音 | 125 | 0 | 11 | 0 | 136 | 100% | 91.91% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行；
中台 | 账号 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100% | 100%
| 消息中心 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100% | 100%
| 支付 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100% | 100%
| 签约管理 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100% | 100%
| 个人中心 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100% | 100%
安全 | 安全 | 314 | 1 | 0 | 0 | 315 | 100% | 99.68%
天气 | 天气 | 94 | 1 | 0 | 0 | 95 | 100% | 98.95%
场景引擎 | 场景引擎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100% | 100%
输入法 | 输入法 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100% | 100%
TOTAL |  | 10373 | 28 | 34 | 0 | 10435
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230822_LA_R12
MCU版本 | http://222.190.133.162:8082/ui/repos/tree/General/CDC-Ford-phase5-29662%2FInternal-Release%2FMCU%2FCDX707%2FR12%2F2023_08_21%2FMCU_CDX707_Debug_FORD_PHASE5_CDX707_R12_OTA-AM03_nosleep_2023_08_21_20_21_31.rar
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/769502314

## 内部遗留P2P3
模块 | case标题 | 对应bug链接+标题 | BUG等级 | BUG状态 | fix plan
语音-12条 | 自定义唤醒词——小度小度-语音 | 【依赖外部修改】【707 R12 HF】语音“我要给你起个名字叫小度小度”可以设置成功 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-108421/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭（）/依赖外部修改
| 换一个驾驶模式 换个驾驶模式 | 【语音】【707】【车控】切换驾驶模式，tts无反馈 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-103992/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R13
| 关闭（森林绮境） 退出（森林绮境） | 【语音】【CDX707】【车控】打开/进入森林绮镜，tts播报错误 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-43418/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
| 百科信息查询 | 【707】唤醒“给我介绍一下玫瑰花“ 回复兜底 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-107463/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
| 百科信息查询 | 【707】唤醒“找一下关于大众的资料”TTS回复我还不清楚你想要控制什么 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-107460/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
| 星座 | 【707】唤醒“5月13号是什么星座” 回复兜底 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-107455/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 非bug
| 屏幕亮一点-当前亮度≤90% | 【707】【语音】【实车】离线-语音“屏幕亮一点”-TTS播报但页面UI未执行动作 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-67822/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 依赖外部修改
| 系统通知声音大点-当前系统通知音量未达上限 | APIMCIM-28668【707】【R12】未达到音量上限，"声音调大一点" TTS应播报“为你调大音量啦” https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-104482/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 依赖外部修改
| 关闭Wifi-当前Wifi开 | 【707】【语音】【车控】关闭wifi/蓝牙,tts无反馈 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-103995/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 非bug
| 关闭蓝牙-当前蓝牙开 |  | P2 | 已关闭
| 连接蓝牙-当前蓝牙关 |  | P2 | 已关闭
| 精准点播-预约播放下一首歌曲名 | 【语音】个性化发音人播报不完全 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-72510/show?source=copy-shortcut | P2 | 新建待复现 | 未复现
| 云听-下一个-专辑/智能电台-下一个音频为VIP内容-账号已登录 | 【语音】【CDX707】【云听】试听内容结束，下一首有tts回复页面未跳转 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-81978/show?source=copy-shortcut | P2 | 已分析 | 非bug
| 云听-下一个-专辑/智能电台-下一个音频为VIP内容-账号未登录 |  | P2
| 云听-下一个-专辑/智能电台-下一个音频为精品付费内容-账号已登录 |  | P2
| 云听-下一个-专辑/智能电台-下一个音频为付费内容-账号未登录 |  | P2
| 云听-暂停播放-云听播放 | 【语音】【CDX707】【云听】云听暂停播放/继续播放，有tts播报好的 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-81959/show?source=copy-shortcut | P2 | 已分析 | 依赖外部，已修复
| 云听-关闭 | 26151【语音】【CDX707】【云听】关闭云听，执行不一致 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-95151/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 依赖外部，已修复
地图8条 | 生态停车场POI详情 | 【台架测试】【必现】【CDX707】【U718】【检索】1738 检索虎门站，返回的内容显示不全https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-65203/show?source=copy-shortcut | P2 | 新建 | R13
| 行驶在隧道 | 【实车】【CDX707】【地图】11-28 天浦路隧道，多次偏航重算（偶现）https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-64833/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 未复现关闭
| 关闭导航声音后，音量图标静音 | 【必现】【CDX707】【音量】关闭导航音量后，返回导航态，音量图标未更新https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-56750/show?source=copy-shortcut | P2 | 已分析 | R13
| 导航结束tts播报正确 | 【8月31日路测】【偶现】【CDX707】【tts】2033。 到达目的地，播报到达，导航结束https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-73225/show?source=copy-shortcut | P2 | 已分析 | 体验优化，R13
| 自动模式/白天模式/黑夜模式 | 【偶现】【CDX707】【自动模式】1511 地图没有切换到黑夜模式https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-66587/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 未复现关闭
| 导航-点击图区收起放大图 | 【偶现】【CDX707】【组队出行】1450 组队出行发起导航，出现放大图时点击底图操作态，放大图没有消失https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-58010/show?source=copy-shortcut | P2 | 新建 | 分析中
| 小地图显示位置 | 【必现】【导航】1532 小地图模式，logo又和小地图重叠了https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-72022/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R13
| 导航-导航设置显示 | 【必现】【设置】【5系LTS压测】2009 导航中，打开设置面板，但是不会自动关闭https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-64135/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R13
随心听2条 | 收藏歌单为空 | 【707】【随心听】【必现】收藏歌单页面的文案错误（对比UI多了一个‘的’字）https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-103596/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
| 假网拖动进度条 | 【707】【R12】【随心听】toast底色全部变成透明的了 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-104068/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
随心看3条 | 短视频-重播页面语音所见即可说-返回 | 【爱奇艺】重播页面语音返回-确定，TTS回复当前音源不支持（1657左右）(https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-101635/show?source=copy-shortcut) https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-102051/show | P2 | 已关闭 | R12
| 播放视频时拨打电话拖动播放进度查看重播是否正常 | 转需求 | P2 |  | 转需求
| 副驾驶有人，车速大于5KM，等待6S | 【707】【爱奇艺】副驾驶有人，车速大于5KM，切换操控屏播放，关闭后pano屏还在倒计时 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-93470/show | P2 | 已关闭 | 非Bug
小程序1条 | 组件化能力_城市选择页_点击索引定位 | 【707】【服务生态】【偶现】进入智慧加油的城市选择页，点击字母索引，没有定位到该字母 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-107297/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | 非Bug
安全1条 | 开启云听配置位后断电重启之后的云听的权限状态不改变 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】断电重启云听权限状态未保存全部变位不允许预期不改变 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-98174/show?source=copy-shortcut | P2 | 已关闭 | R12
天气1条 | Controller屏及Pano屏上市内PM2.5地址信息精确到市 | 【福特phase5】【U6】【天气】市级定位网络PM2.5不显示具体位置名称 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89616/show?source=copy-shortcut | P3 | 已关闭 | 符合策略，产品确认中