## 已修复
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 修改的影响范围 | 优先级 | 福特-版本计划
edc-scrum-100977 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5CDX707】进程com.baidu.iov.dueros.videos出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'void j.d.c.a.a.q.f.a.y.d.r0(com.baidu.iov.dueros.videos.base.net.http.entity.IQYChannelDetailEntity)' on a null object reference, 具体位置在None | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-06 02:26 | 影响的类：IQYChildFragment 影响功能：稳定性 影响范围： | P1-High | 707- R12
edc-scrum-100571 | 【707】【小程序】【功能回退】敏感信息弹窗授权后未拉起小程序 | Bug | 已关闭 | 叶其飞(yeqifei_gza) | 2023-08-03 20:58 | 需求合入 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-100191 | 【随心看】短视频重播页面查看widget不可点击播放按键，与爱奇艺不同，如视频 | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-02 16:32 | 影响的类：ControlCover 影响功能：widget 影响范围：小视频和爱奇艺播放完成页面统一使widget不可点击 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-100187 | 【随心看】半屏投屏非静默模式进入重播页面，pano重播展示与简介显示重叠，如图 | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-02 16:21 | 影响的类：无 影响功能：UI 影响范围：出现重新播放界面场景 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-100170 | 【随心看】无网状态下点击登录爱奇艺账号，页面展示错乱，如视频 | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-02 15:17 | 影响的类：IQYLoginActivity 影响功能：登录 影响范围：无网点击登录过一会加载失败 | P1-High | 707- R12
edc-scrum-99979 | 【随心看】在爱奇艺页面语音：登录爱奇艺账号，无TTS回复，且自动切换倒已登录并弹框提示登录成功（15：50） | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-01 16:06 | 影响的类：MainActivity 影响功能：TTS 影响范围：通过语音『登录爱奇艺账号』无TTS | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-99973 | 【随心看】在爱奇艺页面语音：（查看/打开）+视频（历史播放/最后播放/最近观看/最近播放）无TTS回复（15：42） | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-01 15:42 | 影响的类：IQYHistoryActivity, IQYFavoriteActivity 影响功能：TTS 影响范围：当最近播放和收藏无数据时没有TTS | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-99920 | 【福特phase5 cdx707R12】【签约管理】线上环境测试发现签约管理tab页名称展示有问题 | Bug | 已关闭 | 范耿华(v_fangenghua) | 2023-08-01 11:23 | 涉及的类：AgrSignedActivity.java、AgrUnSignActivity.java 影响功能：正式环境下tab的内容显示 核心场景：签约界面tab显示 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-98542 | 【福特phase5】【账号-token失效】token失效弹框倒计时到1S到自动关闭之间有个半秒以上的停顿体验不好 | Bug | 已修复 | 叶其飞(yeqifei_gza) | 2023-07-27 18:52 | 修改的类：CustomDialogRequestAuth 影响范围：账号授权弹窗倒计时显示体验 | P4-Lowest | 707- R12
edc-scrum-98510 | 【福特phase5】【账号-token】无网络重启账号超过3分钟再链接网络不应该弹出授权弹框 | Bug | 已修复 | 叶其飞(yeqifei_gza) | 2023-07-27 17:31 | 修改的类： 影响范围：开机没网络，轮询的时间限制 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-98174 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】断电重启云听权限状态未保存全部变位不允许预期不改变 | Bug | 已关闭 | 马春花(machunhua) | 2023-07-26 17:12 | 隐私防护模块管控云听应用 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/ipipe/workspaces/81415/pipeline-builds/122403593/stage-builds/306005768/task-builds/450731582/view | P1-High | 707- R12
edc-scrum-97879 | 【语音】【福特707】【token失效】拒绝未命中所见即可说 | Bug | 已修复 | 胡津(hujin05) | 2023-07-25 15:35 | 修改的类: faceos_vts 影响模块: 账号授权弹窗所见即可说 核心场景: 账号登录后，在手图/手百解除授权后，说"我想听歌"等依赖账号的指令,弹窗所见即可说 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-97873 | 【CDX707】【随心听】【偶现】QQ音乐每日精选和猜你喜欢的列表页面，喜马拉雅的每日精选、新闻的实时热点 全部播放按钮都有偶现消失的问题。时间点：15:24。17：09。概率非常高 | Bug | 已关闭 | 朱佳(zhujia_nja) | 2023-07-25 15:33 | BaseMediaListViewModel.kt 所有列表刷新场景均涉及，需要覆盖测试此场景 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-97848 | 【CDX707】【随心听】【偶现】播放歌曲的时候，pano屏幕歌词展示一卡一卡的 | Bug | 已关闭 | 朱佳(zhujia_nja) | 2023-07-25 14:59 | PlayProgressRefreshUtils.java 涉及范围：音乐播放页面、pano 屏歌词页面 场景：切换循环模式，多播放几首 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-97329 | 【福特phase5】【CDX707】导航去南京龙江地铁站，走了省份拦截逻辑 | Bug | 已关闭 | 潘雷(panlei02),梁育铭(liangyuming) | 2023-07-24 11:05 | 导航 | P2-Middle | 707- R12
edc-scrum-97062 | 【芒果tv】芒果tv全屏播放时，进度条隐藏后很久画面会变大 | Bug | 已关闭 | 郑晓勇(v_zhengxiaoyong) | 2023-07-21 15:15 | 涉及的类：CustomViewWindow 影响功能：芒果tv恢复全屏时间 核心场景：芒果tv点击进度条消失恢复全屏时间是否是3s | P3-Low | 707- R12
edc-scrum-94819 | 【福特phase5 CDX707 R12】【语音-签约敏感授权-新功能】语音敏感信息授权弹框文案中人称与UI设计不一致 | Bug | 已修复 | 蒲成(pucheng) | 2023-07-17 10:45 | 涉及的类：string.xml 影响功能：文案显示 核心场景：请求敏感信息授权探查滚 | P3-Low | 707- R12
edc-scrum-75065 | 【语音】 【投屏交互】 【 CDX707】打开投屏响应异常 | Bug | 已关闭 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-05-05 10:48 | 播放页语音触发投屏按钮操作 | P2-Middle | 707- R12
FordPhase4Scrum-67860 | 【必现】【CDX707】【百度logo】1629 小地图模式导航中，百度logo和小地图重叠 | bug-地图 | 已修复 | 吴国然(v_wuguoran) | 2023-07-25 16:35 | P2-Middle | 必现

## 分析中
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 修改的影响范围 | 优先级 | 发生概率
edc-scrum-102088 | 【爱奇艺】在爱奇艺个人中心页面语音：退出登录/立即续费，可识别不执行 | Bug | 新建 | 胡津(hujin05) | 2023-08-10 17:53 |  | P1-High | 必现（100%）
edc-scrum-102051 | 【爱奇艺】重播页面语音返回-确定，TTS回复当前音源不支持（1657左右） | Bug | 新建 | 胡津(hujin05) | 2023-08-10 17:02 |  | P1-High | 必现（100%）
edc-scrum-102033 | 【爱奇艺&短视频】在重播页面，语音重播，矫正成：重拨，如视频 | Bug | 新建 | 胡津(hujin05) | 2023-08-10 16:52 |  | P2-Middle | 必现（100%）
edc-scrum-101950 | 【短视频】 widget1小屏播放，调整车速，切换副驾半屏提示网络异常 | Bug | 已分配 | 李金刚(lijingang02) | 2023-08-10 14:34 |  | P2-Middle | 中概率（10%～49%）
edc-scrum-101923 | 【爱奇艺】一次唤醒多次语音点播，仅第一次识别并执行，第二次及以后识别上屏后不执行 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | 2023-08-10 11:47 |  | P2-Middle | 必现（100%）
FordPhase4Scrum-70315 | 【必现】【CDX707】【个人敏感信息】1705 已登录或者未登录账号，个人敏感信息界面，语音关闭地图，不会退出 | bug-地图 | 新建 | 田程(tiancheng02) | 2023-08-10 17:20 |  | P1-High | 必现
FordPhase4Scrum-70303 | 【偶现】【CDX707】【语音包】1549 个性化语音包，点击下载，页面无响应 | bug-地图 | 新建 | 田程(tiancheng02) | 2023-08-10 15:58 |  | P2-Middle | 中概率（10%~49%）
FordPhase4Scrum-70302 | 【必现】【CDX707】【语音包】1544 导航设置中，排队下载个性语音包过程中，点击暂停，直接退出下载 | bug-地图 | 新建 | 田程(tiancheng02) | 2023-08-10 15:57 |  | P2-Middle | 必现
FordPhase4Scrum-69435 | 【707】【autotest】语音点播喜马拉雅失败 | bug-地图 | 已分配 | 田程(tiancheng02) | 2023-07-26 10:19 |  | P2-Middle | 必现
FordPhase4Scrum-67861 | 【必现】【CDX707】【比例尺】1629 小地图模式导航中，不显示比例尺，操作态会显示 | bug-地图 | 已分析 | 吴国然(v_wuguoran) | 2023-07-25 16:36 |  | P2-Middle | 必现
FordPhase4Scrum-67843 | 【必现】【CDX707】【回家地址】1045。未设置家的地址，点击回家，点击更多搜索加油站，搜索的地址是到这去按钮，不是+按钮 | bug-地图 | 新建 | 王利国(wangliguo02) | 2023-07-25 14:52 |  | P2-Middle | 必现