## summary
CDX707_R12_全功能测试报告
软件版本 | SOC：20230726_LA_R12_ENG00 MCU：20230726_LA_R12_ENG00 ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2:TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.105 林肯app：5.2.1 12CH-DSP: R07 24CH-DSP: 2.13 |  |  |  |  | 测试范围 | 全功能
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&杨春明&肖文迪&杨惟婧&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 实车&台架
项目经理 | 周阳 |  |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
总结 | 本轮R12-Full测试，共计40个模块 本版本修改点： 1、增加单击3D车模后备箱按钮时会toast提示 2、CarAudio 适配 KTV 功能 3、云听:allapp页面新增云听app入口&新增 lastsource 源 4、Account新增进入登录页面的埋点信息 总用例：10911，Fail：59，总体通过率：98.39% 1）低于70%的模块0个 2）70%~90%的模块3个 ①【Rear audio(24ch)】【Rear audio(12ch)】【Rear audio(内置)】三个模块同样的关键问题 APIMCIM-27612【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 3）高于90%低于100%的模块17个 ① 【CarAudio(24ch)】车随音速无效果影响32条case ②【音源矩阵(12ch)】媒体音播放时，进入standby后退出，媒体声音变小。影响9条case ③【CarAudio(12ch)】偶现媒体音调到最大，所有音源无声 ④余下14个模块无关键问题：Audio 内置、音源矩阵(24ch)、3D车模、个性化设置档案、FNV诊断、AAR、WIR、Launcher、Vehicle Setting、HVAC、MMOTA、蓝牙儿童座椅、无线充电、V2I 4）100%模块20个 音源矩阵（内置）、EMR、Car Power、Car input、Account、CCS、VHA、DLNA、Provisioning、车载热点、数字香氛 、雷达、FAPA、powerflow能量流、流量统计、蓝牙电话、Theme、GNSS、BezelDiagnostics工程模式、DigitalEmbrace（数字关怀）
总结
FeatureID | Moudle | R12通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
SYNC+_0132 | AAR | 97.97% | 1 | APIMCIM-27654 | 【U718】【黑盒】【必现】【AAR】智能新风的授权权限=允许一次，但是隐私权限里面仍然是“每次询问” |  |  | P3 | TO DO | Baidu
|  |  | 1 | FCIVIOS-16331 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】【UperC】PM2.5的单位显示不准确，每立方的数字字体过大与UI图上有差异 |  |  | P2 | TO DO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16386 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】语音播报后，用户回复“切换”，车机反馈“好的，XXX”前后两个语音的音量不一致一个声音大一个声音小 |  |  | P2 | TO DO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16333 | 【CDX707】【黑盒】【偶现】【AAR】【UperC】智能循环进入到status4时，预期有8分钟循环，实际一直循环未退出 |  |  | P2 | Monitor | TS
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 96.43% | 1 | FCIVIOS-16363 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【FNV诊断】上传错误报告无法成功 |  |  | P2 | Awaiting implementation | TS
SYNC+_Z0043 | WIR | 98.18% | 1 | APIMCIM-27662 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【WIFI】连接需要认证的WIFI，显示无网络图标，缺少“无网络”显示 |  |  | P2 | TEST | YFVE
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 99.51% | 1 | FCIVIOS-16350 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】快速点击车控info图标，弹出两次info弹窗 |  |  | P2 | TODO | TS | 回退问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16338 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】在常用设置界面内，模拟空挡牵引初始化信号上报，界面无提示 |  |  | P2 | TODO | TS | 新增问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-15646 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UperB】静默启动info弹窗大小不统一 |  |  | P2 | TODO | TS | R11遗留问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16339 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】在常用设置界面内，模拟胎压监测重置信号上报，界面无提示 |  |  | P2 | TODO | TS | 新增问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16344 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】切换座椅按摩模式 点击范围太大 |  |  | P2 | 正在进行 | TS | 新增问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16347 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】当前在调节界面，再次点击调节 不应弹出弹窗 |  |  | P2 | 正在进行 | TS | 新增问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16013 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯选中色环，打开空调面板 关闭面板，氛围灯色环发生跳变 |  |  | P2 | TODO | TS | R11遗留问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16325 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】行车电脑infobook错误 |  |  | P2 | TEST | TS | 新增问题
|  |  | 2 | FCIVIOS-16341 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索界面搜不到 驾驶辅助、车辆设置等 |  |  | P2 | TEST | TS | 回退问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16367 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索转向避险辅助，toast提示文本未显示完整 |  |  | P2 | TODO | TS | 新增问题
|  |  | 1 | FCIVIOS-16365 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索方向盘加热和座椅空调，搜索名称错误 |  |  | P2 | TODO | TS | 新增问题
| CarAudio(内置) | 99.4% | 1 | FCIVIOS-16366 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-27744 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】播放随心看爱奇艺电视剧视频时，拨打蓝牙电话，挂断电话。随心看爱奇艺视频未恢复播放 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 2 | NT | 方位选择检查各个喇叭音量效果需实车测试，但无法协调到内置的车，暂无法测试 |  |  | / | / | Ford
| CarAudio(24ch) | 93.33% | 1 | APIMCIM-27562 | 【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必现】外置铃声调到5及以下无声音 |  |  | P2 | TODO | YFVE
|  |  | 1 | FCIVIOS-16366 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16381 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）（24ch）】【必现】蓝牙耳机断开后重新连接，音量调节条与之前不一致，实际音量一致 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16382 | 【CDX707】【Caraudio】【必现】进入EP模式后退出，蓝牙耳机音量调节条未变，实际音量变小 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-27643 | 【CDX707】【CarAudio】【必现】麦克风无法连接到车机，唱吧KTV无法进行打分测试 |  |  | P2 | TODO | Baidu
|  |  | 1 | FCIVIOS-16390 | 【CDX707】【Launcher】【必现】点击车模，无触摸提示音 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16389 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）(24ch)】【必现】调节均衡器低音，ACU_Bass_St未下发 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16375 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）(24ch)】【必现】调节平衡调节条，ACU_Balance_St未下发 |  |  | P2 | TODO | TS
| RearAudio(24ch) | 89.62% | 9 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P1 | TODO | YFVE
|  |  | 2 | APIMCIM-22582 | 【Phase5】【CDX707】【RearAudio】【必现】内置铃声来电时，后屏不显示电话中不可使用 |  |  | P2 | TODO | Ford
| 音源矩阵(24ch) | 99.67% | 1 | APIMCIM-25506 | 【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必现】内置铃声与导航交互时，导航声压制，内置铃声无声音 |  |  | P2 | TEST | Ford
| RearAudio(内置) | 89.62% | 9 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P1 | TODO | YFVE
|  |  | 2 | APIMCIM-22582 | 【Phase5】【CDX707】【RearAudio】【必现】内置铃声来电时，后屏不显示电话中不可使用 |  |  | P2 | TODO | Ford
| 音源矩阵(12ch) | 97.2% | 9 | APIMCIM-27646 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【必现】媒体音播放时，进入standby后退出，媒体声音变小 |  |  | P1 | TODO | YFVE
|  |  | 1 | APIMCIM-27658 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【偶现】云听与导航交互时，导航播放时云听无声 |  |  | P2 | TODO | YFVE
| CarAudio(12ch) | 98.62% | 1 | FCIVIOS-16366 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-27722 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）（24ch）】【必现】蓝牙耳机断开后重新连接，音量调节条与之前不一致，实际音量一致 |  |  | P2 | TODO | YFVE
|  |  | 1 | APIMCIM-27730 | 【CDX707】【Caraudio】【必现】进入EP模式后退出，蓝牙耳机音量调节条未变，实际音量变小 |  |  | P2 | TODO | YFVE
|  |  | 1 | FCIVIOS-16390 | 【CDX707】【Launcher】【必现】点击车模，无触摸提示音 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-27598 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【偶现】媒体音调到最大，所有音源无声 |  |  | P1 | TODO | Ford
|  |  | 1 | APIMCIM-27610 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【必现】媒体音与导航交互时，导航播放时调节媒体音量，实际调节未生效 |  |  | P2 | TODO | Ford
|  |  | 1 | FCIVIOS-16389 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）(24ch)】【必现】调节均衡器低音，ACU_Bass_St未下发 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16375 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）(24ch)】【必现】调节平衡调节条，ACU_Balance_St未下发 |  |  | P2 | TODO | TS
|  |  | 1 | APIMCIM-27643 | 【CDX707】【CarAudio】【必现】麦克风无法连接到车机，唱吧KTV无法进行打分测试 |  |  | P2 | TODO | Ford
| RearAudio(12ch) | 89.62% | 9 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P1 | TODO | YFVE
|  |  | 2 | APIMCIM-22582 | 【Phase5】【CDX707】【RearAudio】【必现】内置铃声来电时，后屏不显示电话中不可使用 |  |  | P2 | TODO | Ford
SYNC+_0129 | 蓝牙儿童座椅 | 98.84% | 1 | FCIVIOS-16392 | 【CDX707】【儿童座椅】【必现】儿童座椅未连接，搜索栏中可以搜索到 |  |  | P2 | TO DO | TS
SYNC+_Z0159 /SYNC+_Z0177 | HVAC | 98.31% | 4 | FCIVIOS-16309 | 【CDX707】【HVAC】【必现】语音降低温度，TTS反馈错误 |  |  | P3 | TO DO | TS | 回退问题
|  |  | 2 | FCIVIOS-16310 | 【CDX707】【HVAC】【必现】语音“风量调到*档”，TTS反馈错误 |  |  | P3 | TO DO | TS | 新增问题
SYNC+_0165 | EnhanceMemory | 99.66% | 1 | APIMCIM-27583 | 【CDX707】【Enhancememory】【必现】【实车】点击解除关联，未按下app上解锁按钮，ivi显示解除成功 |  |  | P2 | TO DO | Ford
| MMOTA | 99.61% | 1 | FCIVIOS-16351 | 【CDX707】【必现】【MMOTA】【UperB】熄火不熄屏状态下首次点击系统更新会弹出“共享车辆数据”弹窗 |  |  | P2 | TO DO | TS
SYNC+_0266 | 3D车模 | 99.81% | 1 | FCIVIOS-16380 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】氛围灯自定义颜色模式下，车设界面点击选择热区与车模内不一致 |  |  | P2 | TO DO | TS
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 97.3% | 1 | APIMCIM-27617 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【无线充电】【Theme】充电终止弹窗在主题切换后未适配主题 |  |  | P2 | TO DO | YFVE
| Launcher | 99.4% | 1 | FCIVIOS-16370 | 【CDX707】【Laucher】【5/5】现实时间为下午16：30，在系统设置中将时间设置为上午时间5:00，Controller Laucher页面依然显示为下午好，林肯 |  |  | P2 | TSET | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16358 | 【CDX707】【Launcher】【5/5】首次进入Card，你好,林肯和云听重叠。 |  |  | P3 | TODO | ford
| V2I | 95.92% | 1 | FCIVIOS-16388 | 【CDX707】【V2I】【必现】V2I修改授权时间后，进不去车路协同页面，无法测试授权时间变红 |  |  | P2 | TO DO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16314 | 【CDX707】【V2I】【必现】车路协同-申请成功页面回到launcher/allapps界面，再进入车路协同，从该界面跳转至上一级界面 |  |  | P2 | TO DO | TS

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R12_Pass Rate （Pass/Total） | R12_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R11_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 672 | 668 | 2 | 0 | 2 |  |  | 程文峰/杨永恒 | 99.23% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 650 | 641 | 9 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 98.9% | 是 | 新需求引入&外部问题
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 600 | 592 | 8 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/杨永恒 | 91.63% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵（内置） | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 |  |  | 徐成龙/杨永恒 | 99.02% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(12ch) | 357 | 347 | 2 | 8 | 0 |  |  | 姜云腾/杨永恒 | 99.67% | 是 | 外部问题
SYNC+_0126 | 音源矩阵(24ch) | 306 | 305 | 1 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/杨永恒 | 86.6% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(24ch) | 106 | 95 | 2 | 9 | 0 |  |  | 杨惟婧/李行健 | 96.47% | 是 | 新增云听导致
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 106 | 95 | 2 | 9 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 98.82% | 是 | 新增云听导致
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 106 | 95 | 2 | 9 | 0 |  |  | 杨惟婧/李行健 | 97.65% | 是 | 新增云听导致
SYNC+_0264 | EMR | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/徐欢 | 100% | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 536 | 535 | 1 | 0 | 0 |  |  | 俞乾/肖梁 | 99.62% | 否
SYNC+_Z0060 | Car Power | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 298 | 297 | 1 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/李行健 | 100% | 是 | 遗留问题
SYNC+_Z0081 | Car input | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |  |  | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 程文峰/刘畅 | 100% | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/卓明琼 | 53.57% | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 197 | 193 | 4 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐欢 | 99.49% | 是 | 1、UI检视问题，从其他车型延展到707 2、FO在8-9号确认需要修改，所以提单进行修改 3、偶现问题，monitor状态，尚未复现
SYNC+_0122 | VHA | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 俞乾/朱昊 | 100% | 否
SYNC+_0021 | DLNA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% | 是 | 外部bug导致
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨春明/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z1000 | Launcher | 333 | 331 | 2 | 0 |  |  |  | 程文峰/肖梁 | 100% | 是 | 新增云听导致 FCIVIOS-16370 FCIVIOS-16358
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2434 | 2422 | 11 | 1 | 0 |  |  | 关满意/许超、石松、肖梁 | 99.68% | 是 | 1、R11版本的遗留问题 2、infobook更新 导致界面未及时修改
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/许超 | 96.51% | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 355 | 349 | 2 | 4 | 0 |  |  | 姜云腾/徐欢 | 98.59% | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 |  |  | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 |  |  | 李可可/顾佳宁 | 99.76% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1357 | 1356 | 1 | 0 | 0 |  |  | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 99.54% | 否
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 姜云腾/许超 | 93.02% | 否
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 李可可/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |  |  | 肖文迪/肖梁 | 100% | 是
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 程文峰 | 100% | 否
SYNC+_0205 | Theme | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 俞乾 | 95% | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/徐俊 | 100% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0265 | V2I | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 |  |  | 杨惟婧/刘畅 | 94% | 否
| DigitalEmbrace（数字关怀） | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵雅非/刘畅 | 100% | 否 | FO确认UGC场景后续不交付，无需测试，所以用例数量减少
TOTAL | Total | [8 empty] | 98.48%

## ReleaseNote
合入修改点
需求号 | 需求描述 | 测试用例 | 测试结果 | 关键风险
1 | 3D车模增加【3-1.3】单击后备箱时toast提示； | 3D车模 | PASS
2 | CarAudio 适配 KTV 功能 | CarAudio | FAIL APIMCIM-27643【CDX707】【CarAudio】【必现】麦克风无法连接到车机，唱吧KTV无法进行打分测试
3 | 云听 1. allapp页面新增云听app入口 2. 新增 lastsource 源 | Launcher+Audio | FAIL FCIVIOS-16358 【CDX707】【Launcher】【5/5】首次进入Card，Pano屏显示VPA和云听重叠---需要云听开发分析
4 | Account新增进入登录页面的埋点信息 | 埋点 | PASS
合入问题单
模块 | BUG号 | BUGID | BUG描述 | 测试结果
HVAC | bugfix | APIMCIM-24219 | [100%] The network PM2.5 level display error when network PM2.5>500 | PASS
APA | bugfix | APIMCIM-24308 | 【偶发】不是可点击改变类型的车位，仍显示可点击改变车位类型Toast | PASS
CarAudio | bugfix | FCIVIOS-15768 | 【必现】蓝牙耳机音量调到0，断开重连后仍有声音输出 | PASS
| bugfix | APIMCIM-24366 | 【必现】播放视频时唤醒语音，熄火再点火，取消VPA，视频自动播放，但无声音输出 | PASS
FordVehicleService | bugfix | APIMCIM-23756 | 【偶现】VR：关闭全部出风口。播报正确实际未全部关闭 | PASS
| bugfix | APIMCIM-24350 | 【必现】IG OFF->IG RUN时，状态栏无线充电图标会闪一下 | PASS
| bugfix | APIMCIM-23913 | 【SurpriseMessage1.5】播放精彩回顾时，关闭车门的tosat提示最后会顿一下 | PASS
| bugfix | APIMCIM-25390 | 【必现】香氛使用量低的时候，打开香氛，总是弹出提示“当前使用的null香氛即将用尽...” | PASS
| bugfix | APIMCIM-24349 | 【必现】360过程中开启无线充电，退出360后无tost提示"无线充电已开启" | PASS
Vehicle Settings | bugfix | APIMCIM-24313 | [100%]Switching fragrance concentration will jump | PASS
AudioSettings | bugfix | APIMCIM-24069 | 【24ch】Revel Experience视频和随心听混音 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-15955 | 【24ch】【必现】当前选择为舞台模式，息屏再亮屏后，进入Quantum Logic 3D Surround，滑块跳转到最左边 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-15953 | 【24ch】【必现】通话后，进入Quantum Logic 3D Surround，选项不跟随点击变化 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-15847 | 【Monkey】CRASH: com.yfve.settings | PASS
FordSettings | bugfix | APIMCIM-21912 | 【必发】IVI，系统设置，车辆互联设置，关闭共享车辆分析 和 关闭共享驾驶数据 弹窗中有“您”字 | PASS
HVAC | bugfix | FCIVIOS-15863 | 【偶现】【Monkey】CRASH: com.ford.sync.hvac (pid 3082) // Short Msg: java.lang.NullPointerException | PASS
TSPService | bugfix | APIMCIM-21398 | [100%]The V2I Settings page does not conform to the latest documentation | PASS
FordVehicleService | bugfix | APIMCIM-24141 | [100%]IVI doesn't execute the voice commands when query seat | PASS
Launcher | bugfix | APIMCIM-25809 | 【Launcher】【5/5】进入精简屏幕后执行10s reset，重启后pano屏card全丢 | PASS
AudioSettings | bugfix | FCIVIOS-15949 | 【24ch】【必现】系统复位后，进入Quantum Logic 3D Surround，选项不跟随点击变化 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-15948 | 【24ch】【必现】烧录DSP和版本后，首次查看Quantum Logic 3D Surround页面，显示立体声，滑块在观众范围 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16042 | 音随车速功能，在car services异常情况下，会不停的获取音随车速的状态，导致ANR | PASS
音效设置&系统更新&车辆互联 | bugfix | APIMCIM-25475 | 【偶现】偶现音效设置页面语音返回上一页，页面出现重叠 | PASS
AudioSettings | bugfix | APIMCIM-25565 | 【5/5】蓝牙音乐/USB音乐界面，点击“音效设置”按钮进入音效设置界面，调节立体声/观众/舞台效果，无法选中. | PASS
CarAudio | bugfix | FCIVIOS-16053 | 【Caraudio（12ch）】【必现】随心看播放中唤醒vr，进入standby后退出，第一次唤醒vr无声 | PASS
TSPService | bugfix | APIMCIM-21398 | [100%]The V2I Settings page does not conform to the latest documentation | PASS
Launcher | bugfix | APIMCIM-24295 | [5%]The status of account displays inconsistently in launcher and personal center | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16050 | 【必现】Allapps页面云听位置与UI图不符 | PASS
FnvService | bugfix | APIMCIM-26022 | [100%]The authorizationAuth popup disappers after wake up other page by voice | PASS
AudioSettings | bugfix | FCIVIOS-16135 | 【24ch】【必现】Quantum Logic 3D Surround选择立体声，返回点击全部重置，音效设置界面显示观众，点进页面后显示为立体声 | PASS
| bugfix | APIMCIM-26136 | 【必现】24CH车型，主题切换中，Revel Experience视频播放器显示框框 | PASS
TSPService | bugfix | APIMCIM-21398 | [100%]The V2I Settings page does not conform to the latest documentation | PASS
Launcher | bugfix | FCIVIOS-16029 | 【必现】【3D车模】【UperC】【埋点】主副驾按摩的key与字典不一致 | PASS
FVS | TTS文档迭代 | FCIVIOS-16145 | 后备箱语音控制更改 | PASS

## Jira_R12_Bug_list
Issue key | Summary | Status | Priority | Assignee | Reporter | Affects versions | Fix versions | Components | Labels | Labels | Custom field (Vehicle Program) | Status Category