## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R12版本交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R12版本分别于7月16日、7月26日、8月22日提测，7月17日-8月31日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等核心功能测试及改动影响范围回归、问题验证、性能测试，基于台架完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试；在9.3-9.4完成HF2合入2个Bug问题验证和影响范围回归； 版本质量要求：CDX707 R12版本按计划交付需求卡片743个，且无P0P1问题 当前R12版本目前需求提测率100%（743/743）无遗留P0P1问题 测试结果：通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 |  | 测试结论
功能完备度 | 743 |  | 100% | 100% |  | PASS
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% |  | PASS
| P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% |  | PASS
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr |  | 7*24h无crash、无anr |  | PASS
版本性能 | 流畅度 | NA |  | NA |  | PASS
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） |  | 通过标准 |  | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 语音 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 随心听 | 高危: 0 中危: 65 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 随心看 | 高危: 0 中危: 57 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 场景引擎 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5650 低危: 0 |  | 无扫描失败 无高危漏洞 |  | PASS
4.实车测试情况
模块 | 指标项 | 测试车辆信息 | 实际实车测试时长 | 测试执行率
地图 | 200公里里程回归 | 福特Phase5 CDX707 | 1.5 d | 100%
5、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 评审通过
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、bug解决情况
P0提交333个，已解决333个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2540个，已解决2540个，未解决0个，P1Bug解决率：100%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
遗留严重问题
NA
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| AR导航 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| pano交互 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心听 | QQ音乐 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 喜马拉雅 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 新闻 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 随心听语音 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
小程序 | 宿主 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 广场 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 宝宝巴士 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 口袋故事 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 芒果TV |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 停车 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 加油 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 电影 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 签约管理 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 语音 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
语音 | 语音语义 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 语音设置 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 用户反馈 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 智能家居 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
中台 | 账号 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 支付 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
| 消息中心 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
天气 | 天气 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
安全 | 智能安全管家 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
场景引擎 | 场景引擎 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
输入法 | 输入法 |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行数 | 总数 | 测试执行率 | 测试用例通过率 | 备注
语音 | 语音语义 | 3539 | 12 | 0 | 0 | 3551 | 100% | 99.66% | 失败用例：通用泛化、云听、车控
| 合规 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100% | 100%
| 用户反馈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 100%
| 智能家居 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% | 100%
| 唤醒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%% | 100%
| 语音设置 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100% | 100%
地图 | 基础地图 | 2317 | 8 | 0 | 0 | 2325 | 100% | 99.66%
| pano交互 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100% | 100%
| 隐私合规 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100% | 100%
随心听 | QQ音乐 | 563 | 2 | 0 | 0 | 565 | 100% | 99.65%
| 喜马拉雅 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 100% | 100%
| 新闻 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100% | 100%
| 语音 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 100% | 100%
| 签约管理 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100% | 100%
随心看 | 爱奇艺短视频 | 348 | 3 | 0 | 0 | 351 | 100% | 99.15%
| 语音 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100% | 100%
小程序 | 宿主 | 62 | 1 | 0 | 0 | 63 | 100% | 98.41%
| 广场 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100% | 100%
| 宝宝巴士 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100% | 100%
| 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100% | 100%
| 芒果tv | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100% | 100%
| 停车 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100% | 100%
| 加油 | 103 | 0 | 23 | 0 | 126 | 100% | 81.75% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行；
| 电影 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100% | 100%
| 签约管理 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 100%
| 语音 | 125 | 0 | 11 | 0 | 136 | 100% | 91.91% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行；
中台 | 账号 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100% | 100%
| 消息中心 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100% | 100%
| 支付 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100% | 100%
| 签约管理 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100% | 100%
| 个人中心 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100% | 100%
安全 | 安全 | 314 | 1 | 0 | 0 | 315 | 100% | 99.68%
天气 | 天气 | 94 | 1 | 0 | 0 | 95 | 100% | 98.95%
场景引擎 | 场景引擎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100% | 100%
输入法 | 输入法 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100% | 100%
TOTAL |  | 10367 | 28 | 34 | 0 | 10429
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230902_LA_R12
MCU版本 | 20230902_LA_R12
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/769502314