## 功能测试报告
【福特Phase5 707车型R12埋点测试报告】
一、测试报告总论
福特埋点回归基于7月10日R12集成版本，在7月24日-8月28日期间进行语音、地图、随心听、随心看、安全、小程序等模块全功能埋点回归测试，支付模块埋点抽测。 结合目前遗留2个P1 bug阻塞版本发布，测试结论为不通过。
二、bug解决情况
共提交bug90个，已解决88个，bug解决率97.78%
三、版本已知风险/遗留问题
严重问题
【地图】【必现】【埋点】微信互联解绑的时候，打印了unbind和bind
【必现】【埋点】语音指令调整车头朝上和正北模式，埋点打印的labels=hmi，应该为voice
四、质量达标情况
模块 |  |  | 发布标准 | 实际遗留 |  |  | 是否达标
随心听 |  |  | 无P0P1遗留 | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
随心看 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
安全 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
支付 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
消息中心 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
天气 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
小程序 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
地图 |  |  |  | 遗留2个P1 |  |  | FAIL
用户反馈 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
智能家居 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
语音 |  |  |  | 无P0P1遗留 |  |  | Pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点数量（Event ID 数据） | 埋点通过数量（Event ID 数据） | 埋点总量（对应value数） | 埋点通过数量 | event ID执行通过率（c/b） | 测试执行通过率（e/d） | 未测/漏测原因和分析
随心听 | 8 | 8 | 104 | 107 | 100% | 100%
随心看 | 3 | 3 | 18 | 18 | 100% | 100%
地图 | 14 | 12 | 146 | 143 | 85% | 97%
语音 | 12 | 10 | 60 | 58
语音设置 | 4 | 4 | 31 | 31 | 100% | 100%
用户反馈 | 4 | 4 | 9 | 9 | 100% | 100%
智能家居 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100% | 100%
安全 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% | 100%
支付 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100% | 100%
消息中心 | 3 | 3 | 17 | 17 | 100% | 100%
天气 | 4 | 4 | 6 | 6 | 100% | 100%
小程序 | 2 | 2 | 18 | 18 | 100% | 100%
六、版本信息
ROM版本 | 20230822_LA_R12
MCU版本 | 20230822_LA_R12
屏幕尺寸 | 11.1inch