## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1、语音/账号/小程序/场景推荐/输入法/地图: 隐私合规需求合入, APIMCIM-23996 / APIMCIM-24062 2、安全管家/语音: 依据配置位区分云听入口; 来自福特FO需求,有邮件,没有jira单 3、语音: 删除小度小度唤醒词 APIMCIM-23998 4、语音: 个性化语音播报入口文字统一, APIMCIM-23997 5、小程序: MiniAPP-敏感信息授权期限更改, APIMCIM-24114 6、场景推荐:智能推荐增加敏感信息（位置）同意授权, APIMCIM-25586
| 完善功能 | 1、地图:【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景, APIMCIM-21161 2、地图: Pano:Pano屏区间测速超速时变红（专业导航与AR导航）, APIMCIM-14190 3、账号: access token失效相关需求实现, 707签约多主题适配;APIMCIM-25080 4、地图/小程序/账号/随心听/随心看:修复安全渗透相关问题;APIMCIM-24121/APIMCIM-24122/APIMCIM-24131/APIMCIM-24119 5、地图/语音: 新增『切换到提示音模式』的指令, 横展5系地图优化项
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion

## Change Scope
R11修改范围: 6.26 - 7.24 提交到SOP分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
语音 | bugfix | [edc-scrum-90783][Bug]VR"打开副驾随心听"，提示请先连接副驾蓝牙耳机（耳机已连接） | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61806 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61149 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60316
[edc-scrum-80719] [bug] APIMCIM-22967 Phase5:[CDX707][100%]VPA can't exit via steering wheel
[edc-scrum-90631] [bug] APIMCIM-24176 [CDX707][VPA][必现]成语接龙游戏时 车机有蓝牙电话接入 挂断电话后 重新唤醒成语接龙游戏 答题框不显示
[edc-scrum-76619][BUG][FIX] 修改反馈错误回调
[edc-scrum-80254][Bug]【语音】打开最大空调制冷离线解析与云端同步
edc-scrum-91066 [Bug] 【语音】【CDX707】【蓝牙电话】蓝牙电话多轮，偶现一次命中百科 【解决方案】 更新基线sdk,收到8s未说话异常时,在线识别仲裁不重置bot多轮
[edc-scrum-93342] [bug] APIMCIM-24782[CDX707][100%]SWAN card doesn't display when make a call after smart recommendation trigger
[edc-scrum-93425] [bug] 开机启动就是运输模式，此时VrSettingManager还未初始化，ContentProvider写入失败
[edc-scrum-93648] [bug] 【福特phase5 CDX707】【签约管理-合规】已登录已签约敏感信息已授权切换新账号登录车机，新账号没有授权语音敏感权限没有弹出敏感信息授权弹框并可以使用
edc-scrum-93897 [Bug] APIMCIM-25777 Phase 5：【必现】蓝牙电话通话中重启车机，车机重新启动后语音唤醒开关未自动打开，语音无法唤醒
phase5隐私合规需求、优化签约-敏感权限-敏感信息采集 顺序接续执行
[edc-scrum-89329] [bug] 【语音】【707】poi选择时，非目标选择对象也会高亮显示
[edc-scrum-97362][Bug]Upload failed without pop-up prompt
[edc-scrum-2627] [BUG]未设置家/公司的地址,"我要回家/公司"，选择"第x个"后直接发起导航
[edc-scrum-97598][Bug]恢复二排座椅位置，提示不支持
edc-scrum-97879 [Bug] 【语音】【福特707】【token失效】拒绝未命中所见即可说
[edc-scrum-94819] [bug]【福特phase5_CDX707_R12】【语音-签约敏感授权-新功能】语音敏感信息授权弹框文案中人称与UI设计不一致
[edc-scrum-101576][Bug]同步通讯录过程中切换蓝牙设备，语音打电话，提示正在同步联系人
edc-scrum-101636 [Bug] APIMCIM-27640 [VPA][必现]未同意语音协议，唤醒VPA仍有语音播报 【自动创建】
edc-scrum-101781 [Bug] 【语音】【707】【token失效】拒绝命中所见即可说但无执行
|  | 优化双向认证流程, APIMCIM-26831 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64765
|  | [Bug] APIMCIM-29071 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】VR语音在"你好林肯"唤醒后用"小度小度"可以二次唤醒 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65891
| feature | edc-scrum-92839 [Story] 707 R12 高配语音模型badcase优化 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576
[edc-scrum-87362][feat]收藏视频/音乐指令优化
个性化语音播报入口文字统一, APIMCIM-23997
edc-scrum-97823 [Story] 云听配置字增加
edc-scrum-97757 [Story] 【福特Phase5】【语音】删除小度小度唤醒词 & 高配模型优化版本
|  | 隐私合规需求合入 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156 | 在R12的scope里
语义(云端) | bugfix | edc-scrum-88551 Bug 【必现】【导航】打开/关闭导航声音大部分泛化case被车控召回 | /
edc-scrum-89373 Bug '打开空调然后调至25度'协议不对 iov-monitor-103968 Bug-开启空调,并调到25度
edc-scrum-90236 Bug 唤醒说=地图设置为静音播报模式，VR反馈不支持该技能
edc-scrum-90645 Bug 【语义】phase5打开最近播放列表下发错误协议
edc-scrum-87591 Story 【phase5】【语义】屏蔽删除途经点功能
edc-scrum-85961 Story 【phase5】【语义】收藏视频/音乐 指令优化
edc-scrum-87458 Story 【phase5】【语义】“导航回家/公司”指令去掉打开地图判断
edc-scrum-88699 Bug 【必现】【车控车设】空调模式-'避开吹玻璃脸和脚/避开吹脸吹脚吹窗'协议问题
edc-scrum-88020 Bug APIMCIM-24263 Phase 5：【必现】QQ音乐播放列表界面，VR:"第X首”，无响应也不置灰 【自动创建】
edc-scrum-90802 Bug 【语音】【CDX707】【音源管理】爱奇艺退到后台，暂停播放视频，会暂停随心听播放
edc-scrum-88888 Bug APIMCIM-24446 Phase 5：【必现】在确定联系人界面，无法正确响应语音指令 【自动创建】
随心看 | bugfix | [edc-scrum-84285] Phase5 Fix:播放时暂停，车速超过出现两个详情 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/60074 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/61276 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/64039
fix:修复偶现爱奇艺账号退出但未解绑问题edc-scrum-86665
fix:修复购买会员成功后点支付页面的查看订单造成爱奇艺重复登录问题edc-scrum-90936
fix:[NEW]修复播放器在prepare状态时被暂停后无法继续播放的问题 edc-scrum-91023
fix:调整pano屏播放失败时方案太长不换行问题edc-scrum-91005
fix:修复爱奇艺登录二维码失败UI样式edc-scrum-90924
fix:修复下拉面板上下按钮置灰问题edc-scrum-91014
fix:修复小视频replay时没有安全策略判断edc-scrum-92452
fix:修复二维码长时间等待超时会同时显示失败和二维码问题edc-scrum-90924
fix:修复小视频播放完成时下拉面板按钮没有置灰edc-scrum-92448
[edc-scrum-79758] Phase5 fix:优化小视频背景图及首页tab数据展示
[edc-scrum-84285] Phase5 Fix:播放时暂停，车速超过出现两个详情(小视频)
61276 fix:去除检查爱奇艺自动登录时的轮询检查
61572 fix:调整爱奇艺登录界面接口轮询逻辑避免发起扫码轮询后无法停止问题
61050 fix:修复点击下拉面板关闭投屏后切到card1未暂停问题edc-scrum-92452
60884 fix:修复『购买爱奇艺会员』无效问题edc-scrum-91708
60609 fix:修复偶现pano屏有安全提示但control无安全提示问题edc-scrum-92356
60590 fix:【更正】投屏页面车速监听时对播放器正在播放中状态的拦截edc-scrum-90845
61281 fix:将倍速菜单默认文案『正常』调整为『倍速』
更新福特埋点SDK wangxiaoqi04 Yesterday 10:22 上午
fix:补充小视频语音搜索跳转逻辑edc-scrum-102195 wangxiaoqi04 2023/8/11, 10:50 上午
调整打开播放页传参为Activity使得安全弹窗在未进入页面前弹出&同时调整其它相关联的参数为Activity wangxiaoqi04 2023/8/10, 5:08 下午
fix:修复pano屏播放异常文案显示不全问题edc-scrum-101635 wangxiaoqi04 2023/8/9, 7:03 下午
fix:[707]【短视频】操控屏播放视频，唤醒语音退出后，视频暂停未恢复[edc-scrum-95452] yangke08* 2023/7/21, 3:04 下午
fix:修复最近播放和收藏页面无数据时无TTS问题edc-scrum-99973 wangxiaoqi04 2023/8/1, 5:31 下午
fix:修复『打开投屏』TTS问题edc-scrum-75065 wangxiaoqi04 2023/7/21, 5:18 下午
fix:修复cover上点击返回时不进行hideCover 【edc-scrum-88979】 wangxiaoqi04 2023/6/29, 4:53 下午
fix:修复爱奇艺竖屏资源在Card上播放时居左问题edc-scrum-95488 wangxiaoqi04 2023/7/18, 5:09 下午
fix:优化应用前后台切换时下拉面板按钮的状态edc-scrum-95446 wangxiaoqi04 2023/7/19, 9:26 下午
fix:修复control屏播放时切到后台再回到前台，如果焦点此时再次回来会自动播放问题edc-scrum-98169 wangxiaoqi04 2023/7/28, 11:45 上午
fix:修复无剧集列表的资源播放按钮右侧空白处过大问题 edc-scrum-95566 wangxiaoqi04 2023/8/10, 4:14 下午
fix:修复播放历史在未登录情况下图片清晰底低的问题edc-scrum-95565 wangxiaoqi04 2023/7/18, 8:15 下午
Phase5: fix: 在语音“登录爱奇艺账号”后添加 TTS 好的[bug-id:edc-scrum-80841] zhujia_nja* 2023/6/29, 12:38 上午
fix:修复pano屏暂停和重播按钮不居中问题edc-scrum-99494 wangxiaoqi04 2023/8/10, 3:51 下午
fix:修复无网情况下点收藏或取消收藏提示文案错误edc-scrum-99813 wangxiaoqi04 2023/8/1, 2:38 下午
fix:修复分页加载失败时不能继续加载的问题edc-scrum-99890 wangxiaoqi04 2023/8/1, 11:44 上午
fix:修复投屏播放过程点选集等操作会隐藏顶部状态栏问题edc-scrum-98153 wangxiaoqi04 2023/7/27, 2:32 下午
[fix]【707R11】爱奇艺播放任意电视剧的最后一集，UI界面缺少上一集的按钮和选集按钮iCafe:[edc-scrum-93066] yangke08* 2023/7/12, 5:06 下午
fix:调整播放异常时文案从接口取edc-scrum-93497 wangxiaoqi04 2023/8/10, 3:37 下午
fix:修复pano屏播放错误文案未从爱奇艺侧取问题edc-scrum-96237 wangxiaoqi04 2023/8/10, 3:34 下午
fix:修复panoR重新播放靠右问题&车速<5 PanoR无法进入沉浸态问题edc-scrum-92446 wangxiaoqi04 2023/8/10, 3:29 下午
修复安全渗透问题, 更新基线SDK（更新盘古SDK去除敏感信息日志） wangxiaoqi04 2023/8/9, 8:01 下午
账号 | feature | 敏感信息授权功能开发 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
| feature | [edc-scrum-89703]【账号】access token失效相关需求实现 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576
| feature | [edc-scrum-95288]敏感授权-小程序1分为3敏感信息授权需求变更开发
| feature | [edc-scrum-99102]707签约多主题适配
| bugfix | [edc-scrum-88242]修复因延峰系统增加拉起账号服务而造成的ANR问题（startForegroundService后没有startForeground）
| bugfix | [edc-scrum-93518][edc-scrum-93481]敏感信息授权问题修复：游客模式下时间错误、设置界面数据没及时刷新
| bugfix | [edc-scrum-92658]修复707多主题下支付退出弹窗的确定按钮背景有毛边的问题
| bugfix | [edc-scrum-91027]去掉违章文案
| bugfix | [edc-scrum-95215][edc-scrum-78379]修复缓存头像显示错误问题，同时按福特fo要求改为优先用缓存头像
| bugfix | [edc-scrum-95448]修复系统启动时多次报RemoteServiceException: Bad notification for startForegroun异常
| bugfix | [edc-scrum-95692]fix：开机后更新帐号信息超时导致随心听显示异常：改为开机时先把帐号信息发送出去
| bugfix | [edc-scrum-95421]token失效授权弹窗根据客户最新变更需求修改倒计时时间
| bugfix | [edc-scrum-96988]按PM要求去掉对「人脸注册」语音指令的支持
| bugfix | [edc-scrum-97938][edc-scrum-97940][edc-scrum-97937]修复U718按钮无点击态的问题：增加涟漪效果
| bugfix | [edc-scrum-99105][edc-scrum-99920]升级签约SDK至3.0.7.230714：增加oemId和uuid参数，签约界面tab显示改用subName字段的值
| bugfix | [edc-scrum-98801]修正游客模式敏感授权时效判断逻辑
| bugfix | [edc-scrum-99849]设计变更：敏感信息授权设置界面开关位置固定
| bugfix | [edc-scrum-99388]修复在个人信息页面切换帐号没刷新显示的问题
| bugfix | [edc-scrum-99120]按项目组要求统一升级福特埋点sdk到v0.0.51版本
| bugfix | [edc-scrum-98510]修复无网络重启账号超过3分钟再链接网络仍然弹出授权弹框
| bugfix | [edc-scrum-100022]修复多次点击语音形象会弹出多个隐私授权弹窗的问题
| bugfix | [edc-scrum-38060]更新支付sdk至3.0.6.230728版本：解决福特安全测试提出的问题（可导出 Service 拒绝服务）
| bugfix | 修复因TEE卡住导致双向认证超时发生ANR问题, APIMCIM-26831 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64765
| bugfix | 进入车辆信息界面后，返回桌面从设置界面进入已签约界面后按返回键，此时不会回到设置界面而是车辆信息界面 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
激活 | bugfix | [edc-scrum-98657]修改激活公钥，修复U718车型在BI平台上没有任何埋点事件上报问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64264 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64765
| bugfix | 修复因TEE卡住导致双向认证超时发生ANR问题, APIMCIM-26831
| bugfix | [edc-scrum-99120]修复福特安全渗透测试提出的问题
小程序 | bugfix | fix:[edc-scrum-92704]车机账号自动退出后重新登陆， 车牌号显示为空，进入停车提示车辆被绑定 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61806
| bugfix | fix: edc-scrum-93331 关闭隐私授权后，小程序需要关闭
| bugfix | fix:[edc-scrum-93284]修复车速大于5且一直处于匀速状态时， 芒果TV依旧可以播放
| bugfix | [edc-scrum-94847] 敏感弹窗文案修正
| bugfix | feat: edc-scrum-102122 隐私授权弹框，支持语音关闭 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576
| bugfix | feat: edc-scrum-102122 VIN码明文安全问题修复
| bugfix | fix:[edc-scrum-101371] 在系统设置-敏感授权打开小程序授权，会直接拉起小程序
| bugfix | fix: APIMCIM-24121 - edc-scrum-97734 AiApps - Exportable Service DoS
| bugfix | fix:[edc-scrum-96146] 城市选择页适配
| bugfix | fix:[edc-scrum-95757] 刷完机后，首次点击小程序app，都会提示app激活中
| feature | fea:[707][edc-scrum-95258] 707敏感授权根据小程序区分, 敏感信息授权期限更改
| feature | 新增隐私合规需求 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
安全 | feature | 1.新增云听APP https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-88500/show(https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-88500/show) 2.取消“语音”模块的默认授权 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-90609/show(https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-88500/show) 3.check com.edog.car configuration, 依据云听配置位区分显示 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61851
| bugfix | 【偶现】除了状态栏显示，其他区域全黑 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-92337/show | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60151
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-94378]修改消息列表的时间展示规则为最新需求 [edc-scrum-89529]修复消息弹窗上滑关闭后，下拉列表还继续显示该消息 [edc-scrum-99151]phone2car消息对齐phase1234不显示在历史消息里，对此类消息做兼容处理 [edc-scrum-99128]U6车型历史消息列表UI变更适配开发(增加标题) [edc-scrum-99151]升级福特埋点sdk [edc-scrum-100236]【AAR】用户答复“10秒打开空调”时，偶现车机不答复“好的，已为你打开空调” [edc-scrum-59464]修复因数据库中堆积displayposition为5的消息而导致后面新收到的消息无法触发弹窗 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64264
| bugfix | [edc-scrum-87779]修复左侧列表左侧在点击右侧列表按钮时自动收起的交互细节问题 [edc-scrum-86402]精简屏幕下1至3级消息弹出管控开发 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
场景推荐 | feature | edc-scrum-99125【福特phase5】【基础能力】【场景引擎】通勤场景下架开发 智能推荐增加敏感信息（位置）同意授权; 新增敏感信息授权合规需求 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576
| bugfix | 场景引擎：fix：设置场景引擎页面不在最近任务展示https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85173/show?source=copy-shortcut 新增电源信号避让需求，屏幕不亮不下发卡片到展示https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89644/show?source=copy-shortcut | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
天气 | bugfix | 天气:fix:增加首次GPS失败，多获取5次 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-91264/show?source=copy-shortcut 天气:fix:隐藏widget 天气单位 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89140/show?source=copy-shortcut 天气:fix: 限制区域长度https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85909/show?source=copy-shortcut 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:网络PM2.5数值范围调整https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-77653/show 天气:fix:widget显示异常https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-79749/show | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60171
输入法 | bugfix | [edc-scrum-97651] 优化输入法内存泄露。IovInputMethodService 被系统回收后需要释放资源 [edc-scrum-86007] 输入法接入签约管理; | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64264
| bugfix | APIMCIM-29176 【Phase V】【CDX707】【A】【输入法】【5/5】手写输入法，上方无文字输入框. | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65891
| feature | 签约管理需求合入：https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-88200/show?source=copy-shortcut | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156
随心听 | bugfix | Today 11:38 zhujia_nja Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.0.209；修复偶现的自动翻页空指针问题[bug-id:edc-scrum-91292] | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/60025 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/61953 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/64497
2023/7/6, 09:33 zhujia_nja Phase5: fix: 首页 item 列表添加异常防护[story-id:edc-scrum-88271]
2023/7/6, 20:08 v_chenzhaojun* Phase5: fix: 修复修改列表后列表异常滚动的问题 [bug-id: edc-scrum-90953]
2023/7/4, 19:10 v_chenzhaojun* Phase5: feature: 重构有声专辑购买类型以及专辑购买状态 [story-id: edc-scrum-90452]
2023/7/5, 20:02 zhujia_nja Phase5: fix: 副驾随心听会员购买页面缺失副驾标识[bug-id:edc-scrum-90840]
2023/7/5, 11:50 zhujia_nja Phase5: fix: 修复未签约时语音打开随心听触发音源恢复进行播放[bug-id:edc-scrum-90671]
2023/7/4, 11:52 zhujia_nja Phase5: fix: 修复敏感信息泄露[story-id:edc-scrum-88271]
2023/7/3, 19:54 zhujia_nja Phase5: fix: 快捷面板刷新播放信息时，音源逻辑优先通过 playItem 中的Module[bug-id:edc-scrum-90290]
2023/7/3, 11:49 zhujia_nja Phase5: fix: 搜索页面-搜索历史空页面添加“搜索历史”文案[bug-id:edc-scrum-90011]
2023/6/29, 17:48 zhujia_nja Phase5: fix: 设置网络超时为 5000ms[story-id:edc-scrum-84682]
2023/6/28, 20:57 zhujia_nja Phase5: fix: 修复语音：播放随心听指令触发音源恢复导致播放页闪烁问题[bug-id:edc-scrum-77426]
2023/6/28, 14:58 v_wangtianao* Phase5 : Fix : 新闻首页热门列表在更新内容后播放按钮状态错误【bug-id : edc-scrum-88096】
2023/6/28, 20:07 zhujia_nja Phase5: fix: 优化 Pano 屏在切换主题时执行进场动画问题[bug-id:edc-scrum-88104]
2023/6/28, 20:23 v_chenzhaojun* Phase5: fix: 修复 QQ 音乐一次选择 50 首触发上限是的逻辑错误 [bug-id: edc-scrum-88662]
2023/6/28, 19:39 v_chenzhaojun* Phase5: fix: 修复列表 changed 后立刻 scroll 导致列表乱序的问题 [bug-id: edc-scrum-84383]
2023/6/27, 19:10 v_wangtianao* Phase5 : Fix : 有声二级页订阅状态在切换主题后展示错误【bug-id : edc-scrum-88098】
2023/6/26, 14:09 zhujia_nja Phase5: fix: 优化快捷面板刷新逻辑[bug-id:edc-scrum-87880]
2023/6/26, 10:48 v_chenzhaojun* Phase5: fix: 修复搜索页面内存泄漏问题 [story-id: edc-scrum-85002]
2023/6/25, 16:22 v_chenzhaojun* Phase5: fix: 删除有声列表页的 adapter 构造函数复写 [story-id: edc-scrum-85002]
2023/6/25, 19:19 zhujia_nja Phase5: fix: 修复音乐播放页点击“清空”和删除最后一个播放项逻辑不一致问题[bug-id:edc-scrum-87268]
Phase5: feature: 下线电台功能[story-id:edc-scrum-75479][bug-id:edc-scrum-80529]
Phase5: fix: 修复蓝牙耳机按键拦截逻辑[bug-id:edc-scrum-97961] zhujia_nja 昨天 18:56
Phase5 ：Fix ：搜索模块-引导搜索页-历史搜索清空弹窗文案更正【bug-id : edc-scrum-97308】 v_wangtianao* 昨天 09:46
Phase5: fix: 修复重启场景音质设置异常问题以及有账号变化，刷新播放列表[bug-id:edc-scrum-97467] zhujia_nja 2023/7/24, 18:24
Phase5 : Fix : 修改音乐音质/有声倍速弹窗动画时序【task-id : edc-scrum-94603】 v_wangtianao* 2023/7/24, 18:35
Phase5 : Fix : 将歌词动效换为静态图片，保持多主题存在【task-id : edc-scrum-94603】 v_wangtianao* 2023/7/24, 15:47
Phase5: fix: 适配最新版“选择音质”界面[bug-id:edc-scrum-97307] zhujia_nja 2023/7/24, 12:14
Phase5 : Fix : 音乐收藏页加入刷新成功toast，优化刷新动画自动播放[bug-id : edc-scrum-95778] v_wangtianao* 2023/7/20, 19:25
Phase5: fix: 二次搜索场景，搜索结果直接展示上一次选中的 tab[bug-id:edc-scrum-96187] zhujia_nja 2023/7/20, 18:25
Phase5 : fix : 调整列表分页信息更新逻辑，防止最后一页无限loading【task-id : edc-scrum-94596】 v_wangtianao* 2023/7/19, 19:21
Phase5: fix: 列表刷新状态切换到主线程触发，确保状态不被覆盖[bug-id:edc-scrum-90758] zhujia_nja 2023/7/19, 18:59
Phase5: fix: 修改列表 item 进度重置逻辑[bug-id:edc-scrum-90767][bug-id:edc-scrum-93516] zhujia_nja 2023/7/19, 18:01
Phase5: fix: 歌手筛选页切换主题前在 onDestroy 中缓存之前的筛选状态[bug-id:edc-scrum-95777] zhujia_nja 2023/7/19, 17:13
Phase5: feature: 替换百度埋点 ID由MUS10220换成MUS10426[story-id:edc-scrum-92843] zhujia_nja 2023/7/18, 19:43
Phase5: fix: 投屏状态移除检测被覆盖逻辑[bug-id:edc-scrum-92954] zhujia_nja 2023/7/18, 18:14
Phase5: fix: HomeActivity在前台时，触发网络连接后才去刷新页面[bug-id:edc-scrum-95489] zhujia_nja 2023/7/18, 15:43
Phase5: fix: 移除音源恢复中，同步有声播放进度逻辑，确保音源恢复场景不依赖网络[bug-id:edc-scrum-95220] zhujia_nja 2023/7/18, 12:13
Phase5 : Fix : 替换panoR背景资源【task-id : edc-scrum-94596】 v_wangtianao* 2023/7/18, 10:11
Phase5 : Fix : 添加MediaPlayViewModel播放信息变化的排异逻辑【bug-id : edc-scrum-95303】 v_wangtianao* 2023/7/17, 19:33
Phase5: fix: 有声购买状态检查移除循环调用逻辑，避免循环调用[bug-id:edc-scrum-93484] zhujia_nja 2023/7/14, 19:33
Phase5: fix: 修复 liveData remove 并发导致 ANR 问题[bug-id:edc-scrum-93484] zhujia_nja 2023/7/12, 19:45
Phase5: fix: 修复播放页列表首次进入滚动到播放项的策略[bug-id:edc-scrum-93313] zhujia_nja 2023/7/12, 17:29
Phase5: fix: 限制开机音源恢复场景 play埋点仅在恢复成功/失败时埋入[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/12, 16:12
Phase5: fix: 修复 Toast 第二次出现时背景消失问题[bug-id:edc-scrum-104068] Phase5: fix: QQ 音乐账号发生变化主动刷新播放列表[story-id:edc-scrum-101282] Phase5: chore: 升级 SDK，更新版本号 5.0.210；修复敏感信息问题[story-id:edc-scrum-97456] Phase5: fix: 修复帧动画导致内存泄漏问题[bug-id:edc-scrum-97456] Phase5 : Fix : *AudioPlayActivity补全判空条件【task-id : edc-scrum-99268】 Phase5 : Fix : 修复有声VIP播放页购买后列表乱序【task-id : edc-scrum-94596】 Phase5: fix: 修复单曲循环后歌词光标展示异常问题[bug-id:edc-scrum-97848] Phase5: fix: 修复有声个人中心页面无网场景展示异常问题[bug-id:edc-scrum-98154] Phase5: fix: 列表刷新状态切换到主线程触发，确保状态不被覆盖[bug-id:edc-scrum-90758][bug-id:edc-scrum-97873]
Phase5: fix: 修复播放页更新数据空指针问题[bug-id:edc-scrum-93417] zhujia_nja 2023/7/12, 15:48
地图 | bugfix | bugfix:AutoMap-3010 升级版本5.2-rel-707-R12-PL24-7-13，versionCode:200 分析：升级版本号 方案：升级版本号 涉及的类：config.gradle 影响功能：版本号 核心场景：查看地图版本号 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61810 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60560
| bugfix | bugfix:AutoMap-3010 修复SensitiveInfoAuthController使用ResourceProvider时，ResourceProvider还未初始化导致的crash问题 分析：SensitiveInfoAuthController使用ResourceProvider时，ResourceProvider还未初始化导致crash 方案：将ResourceProvider初始化到SensitiveInfoAuthController前 涉及的类：FordApplication.java 影响功能：地图启动 核心场景：查看地图是否可以正常启动
| bugfix | fix：【必现】【gps】1545 已导入AR模拟环境，导航中，中控的gps为绿色，pano的为红色pano的为红色 FordPhase4Scrum-56065 问题原因：导航中卫星图标无默认图片 解决方案：设置默认图标
| feature | FordPhase4Scrum-58611 [Story] 【phase5全车型】【地图】【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景
| bugfix | 修复巡航模式车道线面板左右空白区域宽的问题【FordPhase4Scrum-59748】
| bugfix | 导航：替换更多车道线图标【FordPhase4Scrum-59748】
| feature | feat：福特项目集地图5.0版本上报VIN至xCrash平台（之前是获取的激活的VIN码，但福特是免激活的所以上传是空的，注释掉激活的vin上传使用从FordSDK里获取的） FordPhase4Scrum-61017
| feature | 超过8条车道线显示调整为左四+省略号+右三【FordPhase4Scrum-59748】
| feature | Pano:Pano屏区间测速超速时变红（专业导航与AR导航）【FordPhase4Scrum-61371】
| bugfix | Automap-65858 [Bug] baidubaidu全部--JAVAjava.lang.NullPointerException-2023-05-31 22:27:34
| bugfix | FordPhase4Scrum-59167 [bug-地图] 【必现】【设置】1629 语音包编辑态，点击其他语音包没有退出编辑态
| bugfix | FordPhase4Scrum-64680 [bug-地图] APIMCIM-24449 Phase 5：【偶现】路口放大图显示不全 【自动创建】 分析：show时50ms延迟导致时序混乱，本来应该显示common_window类型放大图，却显示了raster_grid类型图 方案：排查历史提交，该代码是为了解决Ford-Phase3-131841而加的规避处理，主线已经修复该问题，不需要再延迟50ms 涉及的类：RGMMEnlargeRoadMapView.java 影响功能：放大图 核心场景：1.放大图显示时，退到后台，再回到前台，查看放大图是否正常；2.退到后台，等放大图显示时，回到前台；
| bugfix | fix ：APIMCIM-24452 Phase 5：【必现】AR导航页面，区间测速车速显示120km/h，实际是100km/h 【自动创建】 FordPhase4Scrum-62771 分析：update时切换为ar导航会使用默认120限速值 解决方案：在update时重新获取当前限速值
| bugfix | [CDX707] fix：【Monkey自动化测试】【地图-福特phase5-Monkey】进程com.baidu.naviauto出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'android.content.res.Resources android.content.Context.getResources()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.naviauto.navi.subview.RGMMTeamRankView.hide(RGMMTeamRankView.java:3)[FordPhase4Scrum-64569]
| bugfix | Automap-53990 java.lang.IllegalStateException
| feature | FordPhase4Scrum-62824 [Story] 【福特Phase5】【地图】CDX707接入新合规方案-增加个人敏感信息采集
| bugfix | FordPhase4Scrum-64012[bug]设置页onResume时会触发按钮的onchange事件。 分析：onResume中有些开关会主动重新设置下默认值。但放在了监听事件之后，导致触发监听事件。 方案：设置默认值修改应在注册监听事件之后。防止多触发一次按钮的onchange事件。 涉及的类：LionNaviSettingFragment 影响功能：设置默认值是否被多设置一次 核心场景：清空数据，进入地图设置，查看开关："线路全览模式开关"，"自动巡航开关"是否默认开启。
| feature | feature:【5.0全车型】【地图】【语音适配】『切换到提示音模式』的指令 FordPhase4Scrum-58570
| bugfix | Phase4 GpsTickCount 改成系统时间 FordPhase4Scrum-6388 Change-Id: Ibc280e759cb50c0ea0958e0653f3fedd24cfa1ae
| bugfix | 修改phase5 IMU帧率问题 FordPhase4Scrum-63883 Change-Id: Ia25c4e057dfd03cd08d6babcb6d133960b857e6e
| bugfix | 【地图】【偶现】14;22，规划走的宁宣高速，语音询问还有几个红绿灯，播报前方5公里还有23个红绿灯，实际没有[FordPhase4Scrum-63655]
| bugfix | feature[FordPhase4Scrum-62648]巡航指令，只修改自动巡航开关状态。 分析：指令只控制开关状态，删除控制直接巡航的逻辑。 方案：与产品确认进入退出巡航指令只响应开关状态。
| bugfix | 修复IMU GYRO不下发问题 FordPhase4Scrum-63883 Change-Id: Ib6d288b8cecccacdb0a97b19eb20051eb424a6bb
| bugfix | Pano：修复AR导航区间测速不超速飘红的问题【FordPhase4Scrum-62876】 分析：中控屏在后台，导致RGAssistGuideModel.getInstance().getLastestIntervalCameraData()不更新，导致Pano屏取到的限速值不正确，为-1，导致区间测速不超速也飘红 方案：直接从回调参数CameraInfo获取限速值
| bugfix | FordPhase4Scrum-62387 [bug-地图] 【必现】【埋点】1719 navi.Info.View¦导航中比例尺缩放，导航中三个字应该去掉 【分析】埋点字典更新，代码未更新 【方案】同步代码更新
| bugfix | FordPhase4Scrum-58755 [bug-地图] 【必现】【诱导面板】1708 AR导航，中控诱导面板"沿"字颜色偏浅 【分析】ui遗漏点，色值不一样 【方案】ui让设置成与当前道路名色值相同
| bugfix | [CDX707] 【必现】【路线规划页面】1442 路线规划页面，进入路线详情后，返回路线规划页面，子POI地址不继续滚动 [FordPhase4Scrum-57901] 2 【必现】【导航结束卡片】1644 导航结束卡片，只有一条数据的时候，文案下部分感觉偏暗 [FordPhase4Scrum-58746]
| bugfix | [CDX707] fix: 【必现】【CDX707】【首页】比例尺旁缺失百度logo且地图左下方有百度logo[FordPhase4Scrum-56741] 2.【必现】【体验问题】1629 语音包界面，下载按钮有点击效果，其他的按钮没点击效果[FordPhase4Scrum-58192]
| bugfix | FordPhase4Scrum-58743 [bug-地图] 【偶现】【widget】1435 点击widget的回家，进入路线规划页，再次点击地图里面的回家提示没有设置家地址 分析：从描述结合本地复现，推测是因为点击了回家和公司中间的区域，由于回家和公司热区不是紧邻的，点击中间区域会响应搜索框的点击而出现搜索框，看起来像是没有设置家地址一样 方案：增加view填充中间区域，防止事件响应导搜索框
| bugfix | FordPhase4Scrum-62386 [bug-地图] 【必现】【模块】1911 导航结束卡片，只有加油站有数据的时候，底图的水滴点击无反应 分析：导航结束卡片有3个tab，点击水滴时会遍历tab的adapter，根据传入的tabIndex和adapter信息判断选中哪个tab的数据，如果第一个tab数据为空，第二个tab数据不为空，此时先点击第一个tab再点击第二个tab，第二个tab的水滴就会表现为点击无效，原因是因为在遍历tab时第一个tab的adapter为null，导致发生exception退出遍历 方案：判空防止exception
| bugfix | FordPhase4Scrum-57183 [bug-地图] APIMCIM-23836【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名
| bugfix | AR：修复FordCamera2Provider.onError非UI线程调用UI操作的问题【FordPhase4Scrum-62805】
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] 全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：主线布局对27寸屏的适配不好，导致多个车型都需要单独调整 方案：调整主线布局，统一所有车型布局，各车型只需要调整dimen来微调即可
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] 全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：开启轨迹回放后需要禁用gps provider，否则会导致gps位置和轨迹位置来回跳跃 方案：如果开启轨迹回放则不添加gps provider；优化轨迹回放按钮布局
| bugfix | FordPhase4Scrum-50404 [bug-地图] APIMCIM-19166 Phase 5：【必现】车机收到Send2Car消息时，无TTS播报 【自动创建】 分析：需求 方法：增加tts播报
| bugfix | FordPhase4Scrum-57203 [bug-地图] 【偶现】【组队出行】1937 切换账号后，无法退出队伍，队伍中的账号还是切换前的账号 分析：使用face sdk在切换账号时没有logout回调，导致未能清除掉旧账号的信息 方案：在login时做一次清理组队的操作，保证在切换账号时能清理掉旧账号的信息
| bugfix | FordPhase4Scrum-54221 [bug-地图] 【偶现】【限行规定】1612 在路线规划页面，点击限行规定按钮，无内容显示
| bugfix | FordPhase4Scrum-45799 [bug-地图] APIMCIM-16944 Phase 5：【必现】【体验】切到在线导航成功后，路线请求的对话框依然存在 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-59693 [bug-地图] 【代码扫描】高危漏洞6个
| bugfix | Automap-65625 [Bug] 【必现】【路线规划】1721 路线规划页面，打开事件详情后，点击偏好按钮，蒙层出现但是看不到偏好选项
| bugfix | Automap-65704 [任务] 【主线审图】审图配置文件更新
| bugfix | fix:调整引擎日志大小 [FordPhase4Scrum-54903]
| bugfix | 【CDX707】fix ：【必现】【离线地图】1636 下载中，进度为整十的时候，下字与当前地区重叠 [FordPhase4Scrum-59169]
| bugfix | FordPhase4Scrum-59692 [bug-地图] 【必现】【体验问题】1949 熟路模式，组队面板修改队伍名称，输入框被输入法遮挡影响体验 FordPhase4Scrum-58125 [bug-地图] APIMCIM-21996 Phase 5：【必现】【体验】组队导航中修改队伍名称/我的昵称时，键盘遮挡输入框 【自动创建】 分析：在导航/熟路模式中组队面板高度比非导航小，所以编辑框会被遮挡 方案：通过调整布局和逻辑，在导航/熟路模式中，显示编辑框时调大组队面板高度，使得编辑框不被遮挡，隐藏编辑框时恢复原状
| bugfix | FordPhase4Scrum-57972 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【沿途搜】1103。离线导航中，点击更多，不能进入沿途搜面板，切换回桌面可以在widget进入 分析：widget上沿途搜按钮点击时未做离线判断 方案：和PM确认，参考熟路模式下的处理方式，离线导航下对沿途搜按钮置灰处理，点击时toast提示“离线模式下不可用”
| bugfix | fix:【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】地图导航中点击进入设置界面，底图白屏 [FordPhase4Scrum-57211]
| bugfix | FordPhase4Scrum-58194 [bug-地图] 【必现】【路线规划】1921 路线规划页，添加途经点，精准搜中选择更多，添加途经点变成周边搜 分析：进入发现周边页面时，bundle中未携带COME_TO_LION_SEARCH_VIA_BY_KEY，在展示搜索结果时会通过是否含有这个key来显示“到这去”和“添加途径点”按钮，该问题是因为没携带该参数导致展示了"到这去"按钮 方案：进入发现周边页面时，透传当前页面的COME_TO_LION_SEARCH_VIA_BY_KEY
| bugfix | FordPhase4Scrum-57792 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】更换账号后，组队出行不显示新的车主图标信息 FordPhase4Scrum-57794 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后组队出行点击设置我的昵称一直处于加载中状态 FordPhase4Scrum-57793 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后无法退出组队出行 分析：使用face sdk在切换账号时没有logout回调，导致未能清除掉旧账号的信息 方案：在login时做一次清理组队的操作，保证在切换账号时能清理掉旧账号的信息
| bugfix | 【CDX707】fix ：【必现】【检索】1531 添加途经点，检索列表，选中POI后，美食中外的框消失【FordPhase4Scrum-57904】2 APIMCIM-12970 Phase 5：【必现】路线详情页/限行详情页底部文案不清晰【自动创建】【FordPhase4Scrum-37912】
| bugfix | fix : [FordPhase4Scrum-59479] AW2-21830 【CD542ICA_L】【偶现】【Maps】事件语音上报时，点击开始后，没有显示20s倒计时
| bugfix | Automap-64633 [Bug] 【4月12日重庆路测】【B233-023】【1/10】【诱导】110117路口放大图指引只能走最右侧车道，但车道线面板三条车道都高亮（放大图诱导和实际不符）
| feature | FordPhase4Scrum-64996 [Story] 【福特Phase5 】【地图】接入新合规方案后相关语音指令修改 FordPhase4Scrum-70315 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【个人敏感信息】1705 已登录或者未登录账号，个人敏感信息界面，语音关闭地图，不会退出 分析：适配合规等相关语音指令：打开地图、关闭地图、收藏地址、查询地址需求 方案：适配合规等相关语音指令：打开地图、关闭地图、收藏地址、查询地址需求 涉及的类：适配合规等相关语音指令：打开地图、关闭地图、收藏地址、查询地址需求 影响功能：适配合规等相关语音指令：打开地图、关闭地图、收藏地址、查询地址需求 核心场景：适配合规等相关语音指令：打开地图、关闭地图、收藏地址、查询地址需求 Yesterday 22:02 v_liushitao | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64264 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576
| bugfix | FordPhase4Scrum-67870 APIMCIM-26784 Phase 5：【必现】组队模式下更换目的地，选择搜索词后，底图POI显示字样看不清 【自动创建】 * 分析：map.rs资源错误导致 * 方案：替换map.rs资源 * 涉及的类：map.rs * 影响功能：组队出行导航中沿途搜索UI异常 * 核心场景：组队出行导航中沿途搜索UI异常 Yesterday 16:32 v_zhangruifei
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-68766 [Story-Aspice] 【福特phase1-5全车型】【地图】获取cuid方式更新，屏蔽工程模式 分析：长按logo不显示需求 方案：长按logo不显示需求 涉及的类：AboutUsFragment.java 影响功能：工程模式 核心场景：长按logo查看是否还显示工程模式；工程模式入口保持与主线一致：框搜“最好用的导航” 2023/8/15, 20:54 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-69918 [bug-地图] APIMCIM-23497 Phase5：【必现】可见即可说支持不全面 【自动创建】 分析：707所见即可说由于语音侧周边搜列表页无法兼容“第x个”指令，只能地图兜底处理 方案：语音侧对第x个指令会发送事件到序号view上，地图侧对序号设置监听的方式做兼容 涉及的类：LionSearchResultAdapter.java 影响功能：周边搜列表 核心场景：周边搜列表通过语音指令/手动点击方式，查看功能是否正常 2023/8/12, 14:15 tiancheng02
| bugfix | bugfix: FordPhase4Scrum-69740 [bug-地图] APIMCIM-24119 [CDX707C_SU6C] Naviauto - Sensitive Info Leakage 【自动创建】 分析：车牌敏感信息明文存储到了SP 方案：车牌加密后存储SP，读取时解密 涉及的类：FordHook.java、CarPlateUtil.java 影响功能：车牌存储 核心场景：有车牌显示的地方，查看车牌显示是否正常 2023/8/14, 17:27 tiancheng02
| bugfix | FordPhase4Scrum-69098 APIMCIM-27309 phase5:【必现】限速100图标数字超过图标范围 【自动创建】 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）限速文字设置过大 方案：（必填）改小文字显示 涉及的类：（必填）nsdk_layout_cruise_map_land_new.xml 影响功能：（必填）巡航模式限速预警显示 核心场景：（必填）巡航模式限速预警显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填 2023/8/15, 14:13 v_yinzhipeng
| bugfix | bugfix：AutoMap-3010 修复DefaultScreenAdaptController.updateConfiguration可能的空指针crash 分析：空指针一场 方案：做判空处理 涉及的类：DefaultScreenAdaptController.java 影响功能：UI适配 核心场景：UI适配 2023/8/14, 13:29 tiancheng02
| bugfix | bugfix：AutoMap-3010 修复GetCarInfoResponse可能的空指针crash 分析：空指针一场 方案：做判空处理 涉及的类：CarInfoHelper.java 影响功能：获取车牌 核心场景：获取车牌 2023/8/14, 12:53 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67040 修复gps status注册失败重试时间为15秒 分析：修复gps status注册失败重试时间为15秒 方案：修复gps status注册失败重试时间为15秒 涉及的类：FordGpsLocationProvider.java 影响功能：gps status注册失败重试时间 核心场景：gps status注册失败 2023/8/12, 12:00 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67843 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【回家地址】1045。未设置家的地址，点击回家，点击更多搜索加油站，搜索的地址是到这去按钮，不是+按钮 分析：进入搜索页时未携带“设置家/公司”的参数，所以会显示“到这去” 方案：进入搜索页时携带正确的参数 涉及的类：LionSearchResultlistFragment.java 影响功能：周边搜、家/公司地址设置 核心场景：设置家/公司地址，选择“更多”，查看搜索结果显示的“+”还是“到这去” 2023/8/10, 21:29 tiancheng02
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-68195 [bug-地图] APIMCIM-27018 【CDX707】【地图】【偶现】导航过程中车机显示剩余时间为分，投屏显示为分钟 【自动创建】 分析：显示剩余时间时ar投屏和主图格式化不一致 方案：使用相同的格式化逻辑 涉及的类：DisplayUtil.java、DisplayEtaView.java、AssistGuideViewManager.java 影响功能：ar导航剩余事件显示 核心场景：ar导航时，查看主图与pano到达时间是否一致 2023/8/10, 20:00 tiancheng02
| feature | feature：FordPhase4Scrum-67040 [Story-Aspice] 【map5全系】【地图】【产品需求】地图注册失败增加前端提示 分析：增加gnss注册失败后toast提示 方案：增加gnss注册失败后toast提示 涉及的类：FordGpsLocationProvider.java 影响功能：惯导 核心场景：gps状态回调注册失败后，查看是否有toast提示 2023/8/9, 16:04 tiancheng02
| bugfix | feature：AutoMap-3010 更新PL24_HF2 分析：NA 方案：NA 涉及的类：NA 影响功能：NA 核心场景：NA 2023/8/7, 14:30 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67021 [Story] 【8155的车型】【地图】【send to car】福特APP发送POI未登陆账号表现 分析：经纬度为double类型 方案：经纬度为double类型 涉及的类：FordAccountUtil.java 影响功能：发送到车机消息跳转地图发起导航 核心场景：发送到车机消息点击到这去，测试已登录\未登录场景\再次登录场景 2023/8/7, 21:12 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67021 [Story] 【8155的车型】【地图】【send to car】福特APP发送POI未登陆账号表现 分析：注册了账号监听后未取消注册，导致再次登录时又会执行算路操作 方案：每次通过消息中心跳转到地图算路完成后取消账号监听 涉及的类：FordAccountUtil.java 影响功能：发送到车机消息跳转地图发起导航 核心场景：发送到车机消息点击到这去，测试已登录\未登录场景\再次登录场景 2023/8/7, 20:06 tiancheng02
| feature | feature：FordPhase4Scrum-67021 [Story] 【8155的车型】【地图】【send to car】福特APP发送POI未登陆账号表现 分析：在处理命令前判断无判断是否需要登录的逻辑 方案：在处理命令前判断是否需要登录，如果需要登录，则等登录成功后再处理指令，如果已登录，则直接处理指令；phase4走的url协议，phase5走的广播 涉及的类：FordAccountUtil.java、NaviAutoController.java、UriApiController.java 影响功能：发送到车机消息跳转地图发起导航 核心场景：发送到车机消息点击到这去，测试已登录和未登录场景 2023/8/7, 17:50 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-68851 [bug-地图] APIMCIM-27214 Phase 5：【必现】VR“还有多久到”，TTS反馈错误 【自动创建】 分析：fsdk逻辑存在漏洞，在剩余时间为“1小时”时会拼装为“1小时钟” 方案：hook fsdk StringFormatUtils类，修改为正确的逻辑 涉及的类：FordHook.java 影响功能：指令还有多久 核心场景：导航态下，当剩余时间正好为1小时时，语音指令“还有多久”，查看播报是否正确 2023/8/5, 17:59 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-68167 [bug-地图] APIMCIM-27033 Phase 5：【必现】熟路模式下，目的地确认弹窗不会自动消失 【自动创建】 分析：熟路模式下未实现10秒自动隐藏功能 方案：显示send2car dialog后设置10秒自动隐藏 涉及的类：SendToCarDialog.java 影响功能：熟路模式下send2car 核心场景：熟路模式下send2car dialog是否10秒自动隐藏 2023/8/5, 16:40 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-65371 [bug-地图] APIMCIM-25409 Phase 5:【必现】点击输入框不弹出键盘 【自动创建】 分析：键盘显示参数问题，导致键盘未能显示出来 方案：调整键盘显示参数 涉及的类：LionSearchResultlistFragment.java 影响功能：大框搜键盘弹出 核心场景：搜索结果页点击搜索框，查看是否可以弹出键盘 2023/8/5, 14:06 tiancheng02
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-68004 [bug-地图] 【必现】【u718】【沿途搜】1915 导航去任意地点，发起沿途搜加油站，只有中国石油一个品牌的加油站 分析：布局为竖向，应调整为横向布局 方案：调整为横向布局 涉及的类：BNRouteNearbySearchFilterView.java 影响功能：沿途搜加油站、银行 核心场景：沿途搜加油站、银行 2023/8/5, 11:45 tiancheng02
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-68967 [bug-地图] 【实车】【U718】【地图】14-42 自动关闭全览开关打开，语音展示全览，未回到导航态（必现） 分析：fsdk在进入全览时会先回调更新全览按钮，此时会app代码会调用到startFullViewAutoHide，之后fsdk又调用了cancleAutoHideControlPanel，导致startFullViewAutoHide被cancle 方案：使用post保证startFullViewAutoHide在cancleAutoHideControlPanel之后执行 涉及的类：RGMMAssistGuideView.java 影响功能：路线全览 核心场景：导航态下手动进入全览、语音进入全览 2023/8/5, 11:22 tiancheng02
| bugfix | FordPhase4Scrum-65035 【必现】【埋点】1657 导航设置界面，点击静音的时候会打印一次之前的埋点 * 分析：在静音时会触发onCheckedChanged回调 此时就会上报对应模式的埋点 * 方案：使用boolean值来判断当前是否需要重复上报埋点 * 涉及的类：LionNaviSettingFragment.java * 影响功能：地图播报模式埋点功能 * 核心场景：导航设置中地图播报模式埋点功能 2023/8/3, 10:45 v_zhangruifei
| bugfix | FordPhase4Scrum-67855 【必现】【CDX707】【区间测速】1531 ar导航中，进入区间测速路段，切换回专业导航，pano屏和中控屏不一致 * 分析：切换ar 切换ar后pano屏专业导航的限速摄像头view隐藏了 重新回来的时候只更新了平均值和当前进度 没有重新设置限速值导致使用的textview中默认的120限速值 * 方案：在更新当前平均速度时重新设置当前限速值 * 涉及的类：DisplayIntervalMeasureView.java * 影响功能：AR切换专业 专业pano屏区间测速view异常 * 核心场景：AR切换专业 专业pano屏区间测速view异常 2023/7/28, 11:00 v_zhangruifei
| bugfix | FordPhase4Scrum-67359[feature] [必现] [地图]当前导航中，语音说导航到南京南，开始新的导航时，语音会先播报导航结束，期待是不提示上个导航结束，直接开始新的导航 背景：当前导航中，语音说导航到南京南，开始新的导航时，语音会先播报导航结束，期待是不提示上个导航结束，直接开始新的导航 分析：拦截导航结束播报 方案： 拦截导航结束播报 涉及的类： MultiTypeFuncImpl 影响功能： 导航播报 核心场景： 导航播报 2023/7/27, 10:53 wangliguo02

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-28235 | 【福特phase5】【消息中心-需求测试】发送消息时长等于七天应展示年月日，下拉屏展示消息时间为星期几 | P1
APIMCIM-27566 | 【CDX707C】【SVF问题复现】【语音】偶发副驾驾唤，提示主驾请说，声源定位错误 | P1
APIMCIM-24874 | 【Phase 5】【CDX707】【5/5】切换为2d模式，语音播报为切换为正北朝上，切换为3d模式，语音播报为切换为3d模式，2d与3d语音播报不一样 | P1
APIMCIM-21969 | 【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【内置】【必现】当前prompt播放中，导航音响起，混音 | P1
APIMCIM-19654 | Phase 5：【Once】VR唤醒指令切换爱奇艺视频最后一集后不显示内容 | P1
APIMCIM-18826 | GPhase 5：【偶现】Qfile升级到7.1 stability版本，蓄电池断了几次电后，车机pano card丢失 | P0
APIMCIM-18610 | 【低频】IVI，随心听界面，USB音乐无法选择和播放，电台、新闻等能加载不播放10：52 | P1
APIMCIM-17659 | 【偶发】导航过程中，地图自动不显示路线 | P1
APIMCIM-16709 | Phase 5：【偶现】短按中控旋钮，百度导航闪退 | P1
APIMCIM-16678 | 【VOCF】Phase 5：【必现】副驾随心听电台最近播放列表序号错误 | P1
APIMCIM-16675 | 【VOCF】Phase 5：【必现】天气模块投屏显示天气图标底部有黑框 | P1
APIMCIM-16578 | 【偶发】播放车载QQ音乐，IVI屏幕上不显示 | P1
APIMCIM-16271 | 【偶发】使用百度地图导航时候提示网络异常 | P1
APIMCIM-16270 | 【偶发】行驶过程中语音指令误触发 | P1
APIMCIM-16269 | 【偶发】使用导航中百度地图自动退出 | P1
APIMCIM-16268 | 【偶发】使用语音指令退出地图，无法退出 | P1
APIMCIM-15340 | Phase 5：【必现】GNSS 45E信号存在重复帧 | P1
APIMCIM-14941 | Phase 5：【【偶发】限速标识识别错误.隧道内限速为80km/h,但是识别成了90km/h | P1
APIMCIM-13988 | Phase 5：【必发】Baidu map navigation location is not precise during driving | P1
APIMCIM-13314 | Exportable Component DoS – Baidu APPs | P1
APIMCIM-12056 | CDX707【偶现】爱奇艺显示无网络，此时随心听/VR是没有问题的，10s reset后恢复 | P1
APIMCIM-11989 | CDX707: 【偶现】连接蓝牙音乐后，随心听显示无网络，断开蓝牙后未回复。10s reset恢复 | P1
APIMCIM-11782 | CDX707【网络不好情况下必现】VR 关闭座椅按摩，反馈网络异常 | P1
APIMCIM-29071 | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】VR语音在"你好林肯"唤醒后用"小度小度"可以二次唤醒 | P1
APIMCIM-29512 | 【Phase V】【CDX707】【B】【Monkey】【偶现】com.baidu.car.radio出现内存泄露 | P2
APIMCIM-29176 | 【Phase V】【CDX707】【A】【输入法】【5/5】手写输入法，上方无文字输入框. | P2
APIMCIM-27801 | Phase5 [CDX707] 打开爱车探索-自由探索-播放视频，语音输入：打开座椅加热与通风，系统未执行。 | P2
APIMCIM-27564 | [CDX707][100%]“Account is not logged in” prompts when VPA query mini App | P2
APIMCIM-27549 | [CDX707][100%]The tab of Baidu signed agreement is not consistent with UI | P2
APIMCIM-27313 | phase5:【必现】投屏摄像头图标与控制屏显示不一致 | P2
APIMCIM-27309 | phase5:【必现】限速100图标数字超过图标范围 | P2
APIMCIM-27238 | [CDX707][100%]After LPR, clicking "Go here" cannot initiate path planning | P2
APIMCIM-27214 | Phase 5：【必现】VR“还有多久到”，TTS反馈错误 | P2
APIMCIM-27178 | [CDX707] [100%] The vehicle cannot enter AAR interface when voice query "进入智能新风" | P2
APIMCIM-27151 | [CDX707][100%]The account information is previous after switching account | P2
APIMCIM-27033 | Phase 5：【必现】熟路模式下，目的地确认弹窗不会自动消失 | P2
APIMCIM-26926 | [CDX707][100%]"phone to car" message should not go in message box | P2
APIMCIM-26888 | Phase 5：【偶发】语音说“空调不要对着我吹”，VR识别成功，但是响应的是空调关闭 | P2
APIMCIM-26868 | [CDX707][100%]There is no timeout mechanism for page loading when there is no network | P2
APIMCIM-26833 | Phase 5【偶现】【AutoTest】蓝牙通话中发起导航压测40次，期间出现车机卡死，持续9min左右车机黑屏重启 | P2
APIMCIM-26831 | [CDX707][10%]Account page display black interface and some of baidu's applications ANR | P2
APIMCIM-26784 | Phase 5：【必现】组队模式下更换目的地，选择搜索词后，底图POI显示字样看不清 | P2
APIMCIM-26596 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置时Panel屏card消失，持续18h未恢复，进入随心听听歌后随心听card恢复显示 | P2
APIMCIM-26564 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置，偶现地图卡死后黑屏，并伴随com.baidu.xiaoduos.recommend、com.baidu.che.codriver等包的anr异常 | P2
APIMCIM-26562 | Phase 5：【必现】播放爱奇艺视频时，PanoR上“播放遇到问题...”提示信息却显示[1-1] | P2
APIMCIM-26557 | Phase 5：【必现】随心听切到无损品质播放时，断电再上电，随心听却变成标准品质 | P2
APIMCIM-26375 | Phase 5：【必现】【AutoTest】已连接两台蓝牙设备，唤醒语音指令下发：切换至下一个蓝牙设备，未切换蓝牙设备而是跳转到蓝牙音乐界面 | P2
APIMCIM-26290 | Phase 5：【必现】在新闻Tab搜索“体育”，跳转到歌曲Tab搜索 | P2
APIMCIM-26259 | [CDX707][Once]IVI can't get Baidu account information with Lincon account login | P2
APIMCIM-26203 | Phase 5：【必现】QQ 音乐加载成功无toast提示 | P2
APIMCIM-26201 | Phase 5：【偶现】切换主题，QQ音乐筛选页显示错误 | P2
APIMCIM-26197 | Phase 5：【必现】蓝牙音乐界面来电，接通后从蓝牙音乐界面切换至QQ音乐，QQ音乐处于播放状态 | P2
APIMCIM-26166 | Phase 5：【偶发】退出load shed后，打开随心听发生闪退 | P2
APIMCIM-26154 | 【语音】【CDX707】【USB视频】已连接usb，usb有视频，tts播报错误 | P2
APIMCIM-26135 | Phase 5：【用户体验】【必现】区间测速超速，pano屏没有车速没有飘红 | P2
APIMCIM-26120 | Phase 5：【必现】小视频在Controller屏播放时，回首页，下拉状态栏，随心看widget仍显示播放/上一首/下一首按钮可用 | P2
APIMCIM-26107 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时切到设置页面，关闭投屏，状态栏上的随心看widget仍显示播放按钮上一首下一首按钮可用 | P2
APIMCIM-26068 | 【偶发】语音指令询问天气情况，card的上显示的天气和控制屏上显示的不一致 | P2
APIMCIM-26056 | Phase 5：【必现】爱奇艺搜索结果页面，点击单个视频播放时点击“剧集”按钮，总是提示toast“剧集加载中，请稍后” | P2
APIMCIM-26030 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，Card上提示信息“会员专属影片，请...”显示不全 | P2
APIMCIM-26027 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，视频内容靠左播放 | P2
APIMCIM-25987 | Phase 5：【必现】爱奇艺搞笑类视频播放结束后不显示“重播”，且点击播放器操作按钮无效 | P2
APIMCIM-25922 | [CDX707][100%One device]The avatar in the personal center doesn't update synchronously after changing account | P2
APIMCIM-25896 | [CDX707][100%]Help center displays redundant navigation background images after changing theme via VPA | P2
APIMCIM-25826 | 【monkey自动化】【福特phase5 CDX707】com.baidu.car.radio进程出现crash&anr | P2
APIMCIM-25824 | 【爱奇艺】非VIP会员进入VIP视频并点击购买会员成功后，点击查看订单，提示爱奇艺登录失败，提示重新登录，pano屏继续播放VIP视频，如视频 | P2
APIMCIM-25821 | 【爱奇艺】进入个人中心点击我的收藏和最近播放，显示加载失败的网络提示，实际有网，无法刷新 | P2
APIMCIM-25409 | Phase 5:【必现】点击输入框不弹出键盘 | P2
APIMCIM-25348 | Phase 5：【必现】随心听界面跳转至设置界面时存在短暂闪屏 | P2
APIMCIM-25312 | Phase 5：【偶现】旋转地图后卡顿 | P2
APIMCIM-25307 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放中，切换到蓝牙音乐，蓝牙音乐显示投屏状态，投屏显示爱奇艺视频 | P2
APIMCIM-25279 | Phase 5：【偶现】爱奇艺视频投屏切换按钮，点击无效 | P2
APIMCIM-25080 | Phase5: [CDX707] [售后] 语音不能控制随心听，导航 ，天气 | P2
APIMCIM-24948 | [CDX707][100%]Unsupported violation inquiry should not display in personal center | P2
APIMCIM-24782 | [CDX707][100%]SWAN card doesn't display when make a call after smart recommendation trigger | P2
APIMCIM-24753 | 【必发】IVI，语言退出地图，操作屏地图界面无反应9：55 | P2
APIMCIM-24750 | Phase 5：【特定路段必现】地图投屏区间测速显示错误 | P2
APIMCIM-24687 | 【低频】IVI,车辆在高速公路运行，导航自动退出，连续退出两次11：26 | P2
APIMCIM-24678 | Phase 5：【必现】区间测速控制屏显示与AR投屏不一致 | P2
APIMCIM-24641 | 【低频】IVI，语音唤醒系统，识别后出现男声“你”，后正常反馈8：25 | P2
APIMCIM-24617 | [CDX707][100%]Messages still display in drop-down list after swiping up messages pop-up | P2
APIMCIM-24560 | Phase 5：【必现】手机端录制语音，制作完成后没有自动同步至车机 | P2
APIMCIM-24559 | [CDX707][100%]Red icon disappeared in history list when received 2 messages and just read the second one | P2
APIMCIM-24554 | [CDX707][100%]Click "Go here" to jump to the account login page | P2
APIMCIM-24545 | Phase 5：【必现】小度接人无法发送地址给车机端 | P2
APIMCIM-24539 | [CDX707][100%]Vehicle information screen displays when tap back in Baidu user agreement settings screen | P2
APIMCIM-24517 | Phase 5：【必现】切换电台时，下方动态效果会闪 | P2
APIMCIM-24490 | [CDX707][100%]The time display format in drop down is inconsistent with history list | P2
APIMCIM-24468 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，显示“同一个VIP帐号只能在一台车机上观看”时，点击返回，却进入了视频Controller页面 | P2
APIMCIM-24467 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，PanoR和Card显示“同一个VIP帐号同一时刻只能在一台车机上观看VIP视频”不全 | P2
APIMCIM-24456 | Phase 5：【必现】VR：我想看视频。无响应无播报 | P2
APIMCIM-24443 | Phase 5：【偶发】快捷控制面板无法切换下一集视频，按钮置灰 | P2
APIMCIM-24440 | Phase 5：【必现】随心看小视频播放时，首页随心看widget上的封面被拉伸 | P2
APIMCIM-24429 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现com.baidu.iov.dueros.videos包的anr异常 | P2
APIMCIM-24428 | [CDX707][100%]The size of the switch button on the Baidu map settings page is too large | P2
APIMCIM-24427 | Phase 5：【必现】VR:播放第八章。响应错误 | P2
APIMCIM-24416 | Phase 5：【必现】VR:这首歌是周杰伦唱的吗。响应错误 | P2
APIMCIM-24411 | Phase 5：【偶现】home界面，进入随心听的新闻，显示账号未登录且闪退 | P2
APIMCIM-24410 | Phase 5：【必现】QQ音乐收藏列表，全选曲目数为50个时，无取消全选 | P2
APIMCIM-24405 | Phase 5：【偶现】列表界面VR:播放第八章。无响应无播报 | P2
APIMCIM-24395 | Phase 5：【必现】手机端百度地图录制一个新的语音包后车机地图无法同步 | P2
APIMCIM-24384 | [CDX707] [100%] The network PM2.5 level display error on weather screen when network PM2.5>500 | P2
APIMCIM-24303 | 【必发】IVI，切换驾驶模式，显示屏，随心听信息跳动一下8：48 | P2
APIMCIM-24300 | Phase 5：【必现】QQ音乐和USB视频混音 | P2
APIMCIM-24297 | 【高频】IVI，个人中心，车辆信息，进入是，操作屏上边闪现一行红色字体10：12 | P2
APIMCIM-24263 | Phase 5：【必现】QQ音乐播放列表界面，VR:"第X首”，无响应也不置灰 | P2
APIMCIM-24248 | Phase 5：【偶发】正在播放QQ音乐，但是快捷中心里显示的是喜马拉雅 | P2
APIMCIM-24228 | Phase 5：【偶现】未连接USB,VR:打开USB视频。响应错误 | P2
APIMCIM-24226 | Phase 5：【必现】随心听内语音唤醒切源，先闪现播放界面再正常显示该界面 | P2
APIMCIM-24218 | [CDX707][100%]The left slide automatically collapse when you click cancel in details | P2
APIMCIM-24137 | 【高频】IVI,车辆信息，车牌号码，退出界面时有其他信息闪现13：48 | P2
APIMCIM-23958 | 【偶发】导航时候使用语音指令设置目的地时，识别到的结果和搜索出来的结果不一致 | P2
APIMCIM-23845 | [CDX707][100%]The page jumps incorrectly when executing VR commands | P2
APIMCIM-23839 | 【Monkey自动化测试】【地图-福特phase5-Monkey】进程com.baidu.naviauto出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (a4cd5a9 com.baidu.naviauto/com.baidu.naviauto.NaviAutoActivity (server) is not responding. Waited 5001ms for FocusEvent(hasFocus=false)) | P2
APIMCIM-23836 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | P2
APIMCIM-23835 | 【707 R10】【随心听】【必现】喜马拉雅后台播放状态，唤醒语音说，播放电台。电台进行播放了，但是埋点的字段是AddAttribute: operation¦暂停，与预期不符合。喜马拉雅也有这个问题。时间点：06-06 12:43:10.100 | P2
APIMCIM-23834 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】随心听与副驾随心听修改权限状态为始终允许显示为使用期间允许 | P2
APIMCIM-23832 | 【语音】【CDX707】【全双工拒识】随心听搜索页面，”第六个“全双工状态下，第一次拒识，第二遍不拒识 | P2
APIMCIM-23829 | 【707】【随心看】在未登录账号页面语音：打开爱奇艺收藏，闪退到桌面，再次进入爱奇艺查看发现自动登录了之前的账号（1918左右） | P2
APIMCIM-23807 | [CDX707][100%]The user authorization switch button flashes in the setting of the Customer Feedback | P2
APIMCIM-23796 | 【CDX707】【语音唤醒】【埋点】onVoiceWakeup的value值上报和字典不一致 | P2
APIMCIM-23792 | Phase 5：【偶现】【用户体验】语音说取消收藏第一首歌时QQ音乐收藏界面刷新列表后歌曲排列未更新 | P2
APIMCIM-23788 | Phase 5【AutoTest】【偶现】压力测试，免唤醒词，说附近的停车场，选择第一个，VR正确识别但未跳转到导航界面 | P2
APIMCIM-23784 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现com.baidu.car.radio包crash异常 | P2
APIMCIM-23782 | [CDX707][100%]Smart Recommendation's UI is inconsistent with others in "Recently Used APP" | P2
APIMCIM-23724 | Phase 5：【必现】休眠后上车，唤醒VR:"回家“，TTS回复”请先打开地图“ | P2
APIMCIM-23697 | Phase 5：【用户体验】【必现】语音播报“空调内循环已打开”断句不对 | P2
APIMCIM-23689 | Phase 5：【用户体验】【必现】VR"打开副驾随心听"，提示请先连接副驾蓝牙耳机（耳机已连接） | P2
APIMCIM-23680 | Phase 5：【用户体验】【偶现】VR"继续播放"说第二遍才生效 | P2
APIMCIM-23659 | Phase 5：【用户体验】【偶现】16:12VR开启导航，发起导航后TTS播报当前已在导航中 | P2
APIMCIM-23646 | [CDX707][100%]Help center quit automatically when change theme via VPA | P2
APIMCIM-23644 | [CDX707][100%]TTS prompts Beijing's weather instead of Nanjing when query weather | P2
APIMCIM-23641 | [CDX707][100%]The display of the purchased album list page is inconsistent with the UI | P2
APIMCIM-23631 | [CDX707][100%]Heterogeneous album pages for single-episode purchases need to be optimized | P2
APIMCIM-23611 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的ANR异常，车机进入时空秘信搜索框后，Launcher消失，且无法进入百度地图 | P2
APIMCIM-23444 | Phase 5：【必现】【Performance】【CPU】路试过程中前台随心听场景CPU_Free 17%，不足target要求 | P2
APIMCIM-23365 | Phase 5：【偶现】VR:收藏视频。播报与响应不一致 | P2
APIMCIM-23322 | [CDX707][100%]Abnormal display of purchased albums | P2
APIMCIM-23317 | Phase5: 【必发】IVI,打开爱奇艺，显示屏位置，爱奇艺信息框分两块，左侧爱奇艺右侧显示灰色，显示异常10：28 | P2
APIMCIM-23312 | “打电话给Amy”，没有找到Amy相关的联系人，实际通讯录里有徐Amy | P2
APIMCIM-23287 | [CDX707][100%]Level1-3 messages shouldn't pop up in calm screen | P2
APIMCIM-23247 | [CDX707][100%] VHA icon has no fault mark within "All apps" when the mileage is insufficient | P2
APIMCIM-23183 | [CDX707][100%]Bench "Insufficient mileage" does not trigger | P2
APIMCIM-23177 | [CDX707][100%]TTS prompts "The service deserted" when query picture | P2
APIMCIM-23163 | [CDX707][100%][Smart Recommendation]iQiYi video doesn't play when query "sure" | P2
APIMCIM-23130 | Phase 5：【偶现】随心听QQ音乐二级界面返回随心听主界面会发生闪屏 | P2
APIMCIM-23118 | [CDX707][100%]Voice switching themes causes IOT exits | P2
APIMCIM-23104 | Phase 5：【偶发】下拉状态栏，关闭投屏，多次点击下一集按钮，随心看闪退 | P2
APIMCIM-23093 | [CDX707][100%]VPA shouldn't be waked up via steering wheel in transport mode | P2
APIMCIM-23092 | 【偶现】停车输入车辆信息返回停车页后一直处于请求超时状态 | P2
APIMCIM-23084 | Phase 5：【偶现】语音打开爱奇艺收藏，card打开二维码登录页，车机未打开登录页 | P2
APIMCIM-23048 | Phase 5：【必现】播放小视频时，加载失败提示信息整体偏上 | P2
APIMCIM-23041 | Phase 5：【偶现】歌词未加载出来时，歌曲无法继续播放 | P2
APIMCIM-23039 | Phase 5：【偶现】停车搜索一个地址后返回首页放大按钮仍置灰显示 | P2
APIMCIM-23037 | Phase 5：【偶现】发起新的导航，结束之前的导航后未进入新导航的路径规划 | P2
APIMCIM-23036 | Phase 5：【偶现】进入免密支付页面后又弹出了免密支付弹窗 | P2
APIMCIM-23035 | Phase 5：【偶现】当前播放的小视频标题未高亮显示 | P2
APIMCIM-23004 | Phase 5：【必现】语音登陆爱奇艺账号，未跳转到爱奇艺登陆页 | P2
APIMCIM-23003 | Phase 5：【必现】语音搜索电影院，未进入影院tab | P2
APIMCIM-23002 | Phase 5：【必现】智慧停车页，地图语音放到最大时地图放大按钮未置灰 | P2
APIMCIM-23001 | Phase 5：【必现】智慧停车，停车场价格规则时长和金额显示都为0 | P2
APIMCIM-22978 | Phase 5：【必现】下线视频提示文字有重复 | P2
APIMCIM-22977 | Phase 5：【必现】语音查询播过的歌，打开的是有声的最近播放列表 | P2
APIMCIM-22975 | Phase 5：【必现】语音播放喜马拉雅时跳转到喜马拉雅页未播放 | P2
APIMCIM-22967 | [CDX707][100%]VPA can't exit via steering wheel | P2
APIMCIM-22963 | 【语音】【CDX707】【音源管理】随心看投屏状态能暂停不能继续播放 | P2
APIMCIM-22944 | Phase5：【低频】IVI,导航限速70，操作屏78kmh显示红色，显示屏78kmh不是红色，显示不一致8：24 | P2
APIMCIM-22903 | Phase 5：【必现】语音查看收藏的音乐文字上屏 tts与车机无反馈 | P2
APIMCIM-22900 | Phase 5：【必现】随心看车机和card显示网络异常提示，重新切换投屏到card时，card不显示网络异常提示 | P2
APIMCIM-22897 | Phase 5：【必现】随心看小视频toast提示加载失败网络问题无法播放，其他视频播放正常 | P2
APIMCIM-22891 | phase5【偶现】语音指令继续播放时，音乐未继续播放 | P2
APIMCIM-22879 | Phase 5：【偶现】随心看视频投屏出现加载中卡在那边 | P2
APIMCIM-22875 | Phase5: 【必发】IVI,导航到达终点，显示屏和操作屏卡片上的小旗子不一样，16：21 | P2
APIMCIM-22874 | phase5【必现】同意全部协议之后，没有打开随心听页面 | P2
APIMCIM-22868 | Phase5:【低频】IVI,导航信息无法删除9：20 | P2
APIMCIM-22867 | Phase5:【低频】IVI,导航信息提示，多次打开后清除按键消失9：17 | P2
APIMCIM-22833 | 【Phase V】【CDX707】【A】【百度App】【once】蓝牙电话调整为车机铃声，出现通话中与随心听音源混音 | P2
APIMCIM-22736 | 客户反馈：导航到工会医院，热词纠错逻辑“工会医院”必现识别为“红会医院”，见附件视频 | P2
APIMCIM-22720 | Phase-5:【必现】【Mini APP】CDX707FHEV-PP 725949 14:43中控小程序，点击智慧停车，智慧加油，电影购票，口袋故事，无反应--NTT | P2
APIMCIM-22686 | Phase5: CDX707: 【偶现】中控屏地图底图不显示 | P2
APIMCIM-22349 | [CDX707][100%]Festal recommendation should not trigger during standby power mode | P2
APIMCIM-22335 | Phase 5：【必现】播放器界面切换源，切换后的画面先闪一下再完全展示 | P2
APIMCIM-22295 | [CDX707][100%]TTS prompts baike instead of Nanjing restrictions when query restricted | P2
APIMCIM-22164 | 必发】IVI，用户反馈，设置，用户反馈授权期限设置弹框选项按键背景色黄色与主题蓝色不一致11：43 | P2
APIMCIM-22084 | 【低频】IVI，切换驾驶模式，显示屏右侧天气信息消失9：25 | P2
APIMCIM-22041 | [CDX707][100%]The time in drop down is inconsistent with history list | P2
APIMCIM-21998 | 【必发】IVI，本地应用，副驾随心听，弹框比例偏大不协调11：10 | P2
APIMCIM-21996 | Phase 5：【必现】【体验】组队导航中修改队伍名称/我的昵称时，键盘遮挡输入框 | P2
APIMCIM-21988 | Phase 5：【偶现】车辆位置在REC，pano屏上展示区间测速面板 | P2
APIMCIM-21939 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电内置铃声，prompt未停止播放 | P2
APIMCIM-21938 | Phase5_【CDX707】【CarAudio（12ch）】【黑盒】【必现】当前prompt，来电外置铃声，prompt未停止播放 | P2
APIMCIM-21928 | 【低频】IVI，切换驾驶模式，AR导航视频出现短暂卡顿9：40 | P2
APIMCIM-21841 | 【低频】IVI，打开百度地图，操作屏界面闪烁，8：52 | P2
APIMCIM-21839 | 【低频】IVI，导航，组队出行，起点终点，两个车子都在动，队长车子图标在起点一直不动8：20 | P2
APIMCIM-21736 | 【高频】IVI，个人时光，小视频，投屏时，显示屏右侧屏幕小图标闪一下10：46 | P2
APIMCIM-21734 | 【必发】IVI，个人时光，小视频，投屏模式切换非投屏，操作屏界面闪烁一下10：43 | P2
APIMCIM-21703 | Phase 5：【UAT】【必现】随心看播放器页面的倍速默认显示“正常”使用户难以理解 | P2
APIMCIM-21640 | 707车R08版本，刚上PVS304车10点左右"主驾请说"这四个字，前两个字被吞音了 | P2
APIMCIM-21609 | [Phase5][CDX707][VPA][偶现] 显示天气界面时，发出打开空调指令 不显示空调形象 | P2
APIMCIM-21545 | 【偶发】行驶中导航自动打开 | P2
APIMCIM-21528 | 【必发】IVI，打开随心看，免责声明弹窗，拒绝和接受按键背景色显示不一致10：10 | P2
APIMCIM-21482 | Phase 5：【偶现】CDX707 随心听出现冻屏后，闪退 | P2
APIMCIM-21481 | Phase 5：【偶现】CDX707 随心听出现冻屏 | P2
APIMCIM-21478 | Phase 5：【偶现】CDX707 副驾随心听播放U盘音乐后，投屏卡顿于U盘音乐页面 | P2
APIMCIM-21476 | [CDX707][100%]The pop-up frame shouldn't collapse when enter personal center again | P2
APIMCIM-21473 | Phase 5：【偶现】CDX707 点击地图按钮，后台打开地图，有页面覆盖情况 | P2
APIMCIM-21467 | Phase 5：【偶现】CDX707 副驾随心听播放过程中，出现多声道，同时播放 | P2
APIMCIM-21459 | 【必发】IVI，本地应用，用户反馈，用户反馈授权弹框，接受是灰色，点击已阅读，接受按键变蓝8：42 | P2
APIMCIM-21455 | [CDX707][100%]Baidu account is not synchronized in Baidu Map after switching Lincoin account | P2
APIMCIM-21379 | 【偶发】百度地图界面不显示地图 | P2
APIMCIM-21361 | Phase 5：【偶现】CDX707 QQ音乐切换到电台，出现短暂黑屏 | P2
APIMCIM-21337 | [CDX707][100%]The payment process prompts an exception | P2
APIMCIM-21326 | Phase 5：【偶现】【CDX707】 F00043 报DTC | P2
APIMCIM-21313 | Phase 5：【偶现】CDX707 导航诱导板和投屏不一致 | P2
APIMCIM-21292 | 【高频】IVI，本地应用，打开百度地图，操作屏界面闪屏10：01 | P2
APIMCIM-21264 | 【高频】IVI，导航到达目的地，目的地卡片信息字体不断跳动8：54 | P2
APIMCIM-21255 | Phase 5：【必现】CDX707 语音唤醒后，说：“我要洗个车”，TTS答复异常 | P2
APIMCIM-21212 | Phase 5：【用户体验】【必现】AR导航下不支持语音打开地图，只能说打开导航 | P2
APIMCIM-21168 | Phase 5：【必现】CDX707 备忘录设置无上限提醒 | P2
APIMCIM-21163 | Phase 5：【必现】CDX707 导航中，语音意图是通过“中途去太阳城接下人”来增加途径点，而车机直接更改导航去太阳城 | P2
APIMCIM-21161 | Phase 5：【偶现】CDX707 地图未设置公司与回家位置，地图按钮高亮显示错误 | P2
APIMCIM-21052 | [CDX707][100%]The navigation green light reminder is missing part of the broadcast | P2
APIMCIM-21015 | Phase 5：【必现】【AutoTest】查找联系人语音识别失败 | P2
APIMCIM-20947 | 【偶发】使用语音指令调整空调温度25℃，执行指令后语音助手一直重复空调温度已调至25℃ | P2
APIMCIM-20937 | 【偶发】使用语音无法正常打开和关闭盲区检测 | P2
APIMCIM-20755 | Phase 5：【必现】CDX707 爱奇艺正在副驾播放，前台语音播放qq音乐失败 | P2
APIMCIM-20753 | Phase 5：【必现】CDX707 爱奇艺语音指令播最后一集失败 | P2
APIMCIM-20751 | Phase 5：【偶现】CDX707 qq音乐语音指令下一首，切换失败 | P2
APIMCIM-20720 | [CDX707][100%][VPA]The VR voice that prompts the user to log in is unfriendly to the user experience | P2
APIMCIM-20710 | [CDX707][100%]When the network is abnormal, there is no error message on the page | P2
APIMCIM-20697 | 无【必发】IVI,导航，组队，队长终点，本车辆起点，车到达终点，导航信息左侧我头像位置绿色进度条一直未动14：35 | P2
APIMCIM-20640 | 【CDX707C】【SVF】【电台】【偶现】点击电台时，电台无法播放，大屏显示音频加载失败，请试试其他资源 | P2
APIMCIM-20622 | [CDX707][100%]非默认主题下副驾随心听投屏Pano屏背景不对 | P2
APIMCIM-20534 | 【低频】IVI,导航界面，语音播报导航结束时，先说“到”后播报正常14：29 | P2
APIMCIM-20533 | 【必发】IVI,导航目的地，卡片信息，到达目的地小旗子显示屏是花图案，操作屏是白色图案，显示不一致14：28 | P2
APIMCIM-20529 | PSTT-386【台架】【偶现】【CDX707】【闪退】1720 地图首页卡住，闪退 | P2
APIMCIM-20524 | 【随心看】地图半屏投屏抢占副驾屏随心看，进入更多用于查看爱奇艺，播放页面展示状态与实际对不上 | P2
APIMCIM-20523 | 【随心看】在播放页面点击购买爱奇艺会员后返回播放页面依旧提示引导用户购买VIP（1830） | P2
APIMCIM-20522 | 【随心看】爱奇艺搜索【狂飙】，选择视频后进入播放页面提示会员专属影片，请登录后再观看 | P2
APIMCIM-20518 | 【707】【语音】【实车】随心听/看-前台QQ音乐播放-语音“我想看喜羊羊与灰太狼”-执行错误 | P2
APIMCIM-20516 | 【福特phase5】【CDX707】【随心看】从随心看widget进入视频播放页点击开始播放之后视频一直处于反复加载状态 | P2
APIMCIM-20515 | 【707】【TT21】14：38刚登录账号后，语音“打开度停车”，实际拉起停车，但TTS回复账号未登录 | P2
APIMCIM-20512 | 【短视频】短视频半屏投屏过程中，在关于里取消百度协议，pano展示异常，widget未恢复初始展示内容 | P2
APIMCIM-20507 | 【随心看】连接热点，进入随心看打开狂飙pano展示无内容，点击操控屏按键无响应，如视频 | P2
APIMCIM-20506 | 【爱奇艺】搜索傻脸娜，选择视频播放完成点击返回再取消，显示的播放按键点击无效，且操控屏与pano屏展示内容不一样，如视频 | P2
APIMCIM-20504 | 【必现】【小地图】1521小地图全览情况的路线颜色异常 | P2
APIMCIM-20503 | 【语音】 【音源管理】 【CDX707】随心听播放过程中切换到爱奇艺再退出爱奇艺播放页，下达语音指令：继续播放，无反应 | P2
APIMCIM-20501 | 【短视频】半屏投屏播放短视频时下拉面板关闭投屏，点击下拉面板下一个/上一个，无响应 | P2
APIMCIM-20499 | 【707】【语音】个性化发音人-车企路径新录制语音包0320-主驾唤醒-TTS播报吞音 | P2
APIMCIM-20498 | 【路测】【随心看】【偶现两次】短视频半屏投屏状态下长按widget进入编辑状态，退出投屏后，点击完成，随心看无短视频信息展示（16：01左右） | P2
APIMCIM-20365 | 【必发】IVI,操作屏导航信息显示5.9公里后渝江路，显示屏显示5.9公里渝江路，显示不一致9：39 | P2
APIMCIM-20192 | Phase 5：【必现】百度地图处于设置页面，返回主页，再点击百度地图widget卡片返回百度地图，出现闪屏 | P2
APIMCIM-20052 | 【低频】IVI,USB音乐界面，语音“暂停”，不执行指令9：40 | P2
APIMCIM-19925 | 【CDX707C】【SVF】【语音 】【必现】进入歌单，语音：播放上一首，语音识别后实际未按指令播放音乐 | P2
APIMCIM-19868 | 【低频】IVI,AR导航，显示屏开始显示5：40到达，马上又显示5：40+1，9：15 | P2
APIMCIM-19867 | 【低频】IVI,AR导航，显示屏信息显示“5：28+1”，未描述清楚，+1具体指什么9：13 | P2
APIMCIM-19730 | 【低频】IVI,试验场内部道路，前方道路上方有立交桥，地图显示右转，右转无路10：02 | P2
APIMCIM-19722 | 【低频】IVI,AR导航，切换显示屏位置时，AR地图要跳动一下10：17 | P2
APIMCIM-19588 | 【必发】IVI,导航，设置，播报，导航语音，百度语音定制授权界面，取消按键淡绿色与主题色不一致并且常亮10：49 | P2
APIMCIM-19557 | Phase 5：【偶现】VR唤醒指令导航路线偏向不走高速失败 | P2
APIMCIM-19555 | "Phase 5：【必现】 VR唤醒指令打开小视频失败" | P2
APIMCIM-19546 | Phase 5：【必现】升级到R07.1后，输入法变为原生输入，无法正常输入汉字 | P2
APIMCIM-19527 | [CDX707][Dailybuild 2nd][20%]VPA shows failure state when broadcast stock information | P2
APIMCIM-19376 | 【必发】IVI,地图界面，语音小地图，反馈线路全览10：15 | P2
APIMCIM-19374 | 【低频】IVI,地图界面，点击公司，弹框无地址加载信息10；03 | P2
APIMCIM-19312 | 【必发】IVI,导航输入目的地，输入按键设置，通讯录未同步区域点击右反馈音，无动作8：55 | P2
APIMCIM-19280 | 【低频】,IVI,地图界面，发现周边，住宿，选宾馆推送酒店，选酒店推送宾馆8：57 | P2
APIMCIM-19257 | [CDX707][100%]QR code of account takes 9.12s, there is a gap with target 3s. | P2
APIMCIM-19208 | 【CDX707C】【SVF】【语音】【必现】语音： 查找95号油的加油站， 语音识别后，TTS: 当前账号未登陆， 请登陆后使用, （实际账号已登陆） | P2
APIMCIM-19198 | 【必发】IVI,地图界面，显示限行1、6，主界面账号下方显示未查询到限行信息11：04 | P2
APIMCIM-19141 | Phase 5：【问题发生频率 1/50】Baidu map flash back | P2
APIMCIM-19135 | [CDX707][10%]The pop-up box can't display when receive new message | P2
APIMCIM-18996 | Phase 5：【偶现】离线导航左拐偏航，车标漂移 | P2
APIMCIM-18530 | 【南京路测】【偶现】【tts】1311 tts:请保持车距，小…，语音截断，音乐也没声音，应该是系统问题 | P2
APIMCIM-17128 | Phase 5：【必现】行驶至环岛，AR导航界面显示不正确 | P2
APIMCIM-16944 | Phase 5：【必现】【体验】切到在线导航成功后，路线请求的对话框依然存在 | P2
APIMCIM-16641 | Phase 5：【必现】进入运输模式，休眠唤醒后语音和账号登录功能应不可用 | P2
APIMCIM-16206 | 【CDX707C】【SVF】【地图】【必现】导航中，语音: 我的目的在哪里， 语音识别后， 地图界面出现修改目的地，计算路线中，接着语音回复， 某个地方的地址规划失败 | P2
APIMCIM-14387 | [CDX707][10%]"Idiom Solitaire" entered Baidu Encyclopedia during the game | P2
APIMCIM-14190 | Phase 5：【必现】Pano屏区间测速面板超速时不飘红 | P2
APIMCIM-11972 | [CDX707][Performance][Stability]monkey test,com.baidu.applications happens anr | P2
APIMCIM-7956 | Phase 5：【必现】【AutoTest】唤醒语音：打开最大空调制冷，无信号下发 | P2

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.
APIMCIM-29375 | 【CDX707】【VR】路测11：10出现一次唤醒失败 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-29374 | 【CDX707】【VR】路测出现多个错误识别问题 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-29368 | 【CDX707】【VR】路测闲聊半小时出现1次误唤醒 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-29098 | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】蓝牙电话已连接已有联系人搜索有1个结果（无号码时），唤醒VR，语音"打电话给XX（名字）"，跳转出该空号码选项，点击空白处会选中该号码并拨出 |  | P2 | LA_R12_ENG
APIMCIM-29082 | 【语音】 【随心听】 【CDX707】蓝牙连接无资源，“我想听蓝牙音乐”，tts播报错误 |  | P2 | LA_R08_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-28967 | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【5/5】切换主题，百度地图的投屏按钮切换延迟 |  | P2 | LA_R12_ENG
APIMCIM-28903 | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】实车TT19无法通过VR语音进入360 |  | P2 | LA_R12_ENG
APIMCIM-28668 | 【707】【R12】未达到音量上限，"声音调大一点" TTS应播报“为你调大音量啦” |  | P2 | LA_R12_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-28665 | [CDX707][100%]VPA doesn't display festive image when festal smart recommendation triggers |  | P2 | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-28574 | Phase 5[CDX707C] 中控登录界面无法进入【偶现】 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-28415 | 【707】【语音】【车控】关闭空调出风口，tts播报已关闭，实际空调出风口未关闭 |  | P2 | LA_R12_ENG
APIMCIM-28413 | 【707】【语音】【车控】调大音量,tts回复不对 |  | P2 | LA_R12_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-28357 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】“后备箱盖”，不支持可见可说，且高概率识别成“后背箱盖” |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-28342 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】语音说氛围灯，不能模拟点击关闭，提示当前已是该状态（手点击可以支持关闭氛围灯） |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-28339 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】“尾灯设置”识别成“为灯设置”，走了智能家居和兜底恢复 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-28328 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】Launcher界面QQ音乐不支持可见可说，林肯微界偶发大概率不支持可见可说 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-28277 | phase5:【必现】导航音量静音，熟路导航切换专业导航模式，导航静音提示遮盖了偏好提示 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-28274 | phase5:【必现】语音说调高导航音量，语音回复不完全 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-28273 | phase5:【必现】语音说调高导航音量，会继续播放qq音乐 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27636 | [CDX707][100%]Message center page displays instead of drop-down list when VPA query messages |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-27538 | phase5:【必现】开始导航时，点击静音按钮不显示弹框 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27485 | phase5:【必现】沿途搜卫生间，搜索结果未按距离顺序显示 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27484 | phase5:【偶现】语音说导航到温度学派中医院，回复还不清楚想要控制什么呢 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27389 | phase5:【偶现】沿途搜卫生间点击标签后，显示为0km |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27344 | 【CDX707】【monkey】【偶现】monkey测试后，屏幕卡死，静止一会后，monkey继续操作 |  | P2 | LA_R12_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27212 | phase5:【偶现】投屏气泡显示限速80但是导航路线没有限速80气泡 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27024 | Phase 5：【偶现】经过环岛时，地面引导线会变绿 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27017 | 【CDX707】【地图】【偶现】巡航模式过程中车速车标变红 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27016 | 【CDX707】【地图】【偶现】导航过程中车速车标变红 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-27014 | 【CDX707】【地图】【必现】巡航模式需要15s左右才能进入 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-26999 | 【CDX707】【地图】【偶现】导航过程中超速右侧车速图标没有变红 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26990 | Phase 5：【必现】环岛偏航后路标指引错误 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-26967 | [CDX707] [100%] No Gas stations support invoicing in Miniapp Refuel |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26786 | Phase 5：【偶发】组队出行页面，相对排名上面的组队暗码丢失 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26722 | [CDX707] [Once] Miniapp crash when tap the miniapp no entertainment flow |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-26419 | Phase 5：【偶发】算路页面添加途径点，发起熟路导航后，蚯蚓线及TBT面板信息显示异常 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26413 | [CDX707] [100%] The 'password-free payment' will pop up 2 times when click ‘open now’ for second |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R12_ENG
APIMCIM-26399 | [CDX707][VPA][偶现]语音帮助中心先去加油再去机场功能无法使用 |  | P2 | LA_R12_ENG
APIMCIM-26159 | Phase 5：【偶现】导航面板中的路况与底图上的蚯蚓线路况不一致 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26157 | Phase 5：【偶现】AR导航偏航后不显示引导信息 |  | P2 | LA_R11_ENG
APIMCIM-26131 | Phase 5：【必现】24CH车型，爱奇艺切换剧集时，媒体音先降后升再降再升 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-26117 | Phase 5：【偶现】pano屏不显示矢量图 |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R12_ENG
APIMCIM-25733 | 【低频】IVI，导航到达目的地，显示屏导航退出后，出现百度地图主页，重新进入地图界面15：09 |  | P2 | LA_R08.1_ENG
APIMCIM-25560 | phase5:【必现】AR投屏不显示预计到达时间 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-25504 | 【必现】声音博物馆里狗的叫声错误 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-25408 | Phase 5:【偶现】巡航模式不显示限速标志提示 |  | P2 | LA_R10_ENG
APIMCIM-25301 | 【Phase 5】【CDX707】【必现】语音输入WiFi密码，zhu识别为zHU |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-24870 | 【Phase 5】【CDX707】【5/5】在搜索目的地页面进行微信互联，没有微信地址提示 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R12_ENG
APIMCIM-24487 | Phase 5：【必现】子POI推荐地址重复 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-24484 | Phase 5：【特定隧道必现】部分路段路况和车标不显示在实际道路上 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-24463 | Phase 5：【必现】相邻途径市气泡会出现相互遮挡 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-24323 | Phase5：【必现】未连接U盘，唤醒说：关闭副驾U盘音乐。车机无反应无播报 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-24284 | [CDX707][100%]Baidu Map should not be opened when VPA query POI |  | P2 | LA_R10_ENG
APIMCIM-24257 | 打电话给陈旸，不支持繁体字 |  | P2 | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-24125 | [CDX707C_SU6C] AiApps(mgtv) - Unauthorized Access |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-24124 | [CDX707C_SU6C] AiApps(mgtv) - Sensitive Info Leakage |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-23895 | Phase 5【AutoTest】允许天气访问定位权限弹窗中，可以同时选中使用期间允许和不允许 |  | P2 | LA_R10_ENG
APIMCIM-23837 | 【语音】【CDX707】【场景化命令词】实车冷启动，“导航到”偶现规划路径失败 |  | P2 | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23811 | 【Phase5】【埋点】【语音】语音垂类识别率低，准确率低 |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-23732 | [CDX707] [100%] The theater phone number is the same as the customer service phone number |  | P2 | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23707 | Phase 5：【必现】随心听界面，VR:"登录“，展示"加载中"toast |  | P2 | LA_R09_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-23690 | Phase 5：【用户体验】【偶现】VR"关闭主驾随心听/关闭随心听"，TTS回复“好的”，实际随心听没有关 |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-23309 | 打电话给王tony，可以匹配到“王 Tony”“王tony”，排序10.11；不显示TonyWang，匹配不到拼音上去 |  | P2 | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23245 | 【CDX707C】【语音】【蓝牙电话】“打电话给姜峰”，模糊搜索显示异常 |  | P2 | LA_R08.2_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23194 | [CDX707][100%]Error displaying authorization period in Customer Feedback settings |  | P2 | LA_R09_ENG
APIMCIM-22016 | Phase 5：【偶发】随心看播放的时候，语音说了一句：现在随心看在半屏播放。TTS回复：已经暂停了 |  | P2 | LA_R08_ENG
APIMCIM-21987 | Phase 5：【偶现】实车行驶过程中，“导航它飘哪去了”，语音误唤醒 |  | P2 | LA_R08_ENG
APIMCIM-21942 | 【偶发】使用“云创云创”能唤醒语音助手 |  | P2 | LA_R07_ENG
APIMCIM-21514 | [CDX707][100%]Smart Recommendation doesn't trigger when select "Allowed during use" in user privacy |  | P2 | LA_R10_ENG
APIMCIM-21310 | Phase 5：【偶现】CDX707 爱奇艺VIP标识缺失，播放后提示需要VIP |  | P2 | LA_R08_ENG
APIMCIM-20704 | [CDX707][100%]IVI freezes when click “retry” button multiple times in abnormal network |  | P2 | LA_R08_ENG, LA_R11_ENG
APIMCIM-20634 | [CDX707][100%][Dailybuild 3rd]Initiate a new navigation during navigation guide will end the previous round of navigation without voice feedback "Whether to navigate to xxx" |  | P2 | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-20627 | Phase 5：【必现】车速音量调整选择框，可见即可说VR:关闭。退出车速音量选择 |  | P2 | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19534 | [CDX707][Dailybuild 2nd][100%]No response when Mo call via VPA. |  | P2 | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19379 | 【必发】IVI,本地应用，用户反馈，用户反馈授权期限设置，选择12个月，显示12个月1天，其他显示整月10：26 |  | P2 | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19313 | 【偶发】IVI,导航刷新路线，语音误报9：07 |  | P2 | LA_R07_ENG
APIMCIM-19281 | [CDX707][100%]IVI refuses to recognize when query two-color balls |  | P2 | LA_R07.1_ENG
APIMCIM-19209 | 【CDX707C】【SVF】【Audio 】【必现】语音： 音量调高一点或者调低一点， 每次都是升高或者降低一格， 体验不好 |  | P2 | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19166 | Phase 5：【必现】车机收到Send2Car消息时，无TTS播报 |  | P2 | LA_R07.1_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-18418 | [Phase5][CDX707][VPA][必现]成语接龙后打开空调再喊成语接龙会继续接龙 |  | P2 | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R12_ENG
APIMCIM-17337 | Phase5：【必现】语音查找联系人不支持模糊搜索 |  | P2 | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-14268 | Phase 5：【必现】AR导航，车道线面板左右跳动 |  | P2 | LA_R06.1_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-13870 | Phase 5：【必现】导航中，VR“切换路线”，TTS&toast"已刷新路线“ |  | P2 | LA_R06_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;