## summary
CDX707_R12_全功能测试报告
软件版本 | SOC：20230902_LA_R12_ENG00 MCU：20230902_LA_R12_ENG00 ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 TCU2:TCU2-EX2_1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.105 林肯app：5.2.1 12CH-DSP: R07 24CH-DSP: 2.13 |  |  |  |  | 测试范围 | 全功能
测试硬件 | B&C |  |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&杨春明&程文峰&杨惟婧&赵雅非&俞乾
测试方法 | 手动 |  |  |  |  | 测试环境 | 实车&台架
项目经理 | 周阳 |  |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
总结 | 本轮R12 hotfix2-Full测试，共计39个模块 本版本无功能修改点 针对MMOTA涵盖了版本兼容性测试：R08->R12 R09->R12 R10->R12 R11->R12，以及rollback场景的功能 VCS使用9.2号版本测试 总用例：10895，总体通过率： 99.63% 1）低于70%的模块0个 2）70%~90%的模块0个 3）高于90%低于100%的模块14个 ① Audio 外置(12ch) 上个版本遗留偶现音源无声 ②【Rear Audio】内置、12ch、24ch三个模块因bug导致通过率下降 无关键问题的模块如下： Audio 内置、Audio 外置(24ch)、音源矩阵(12ch)、CCS、Launcher、Vehicle Setting、数字香氛 、HVAC、MMOTA、无线充电 4）100%模块25个 音源矩阵（内置）、音源矩阵(24ch)、EMR、Car Power、Car input、Account、VHA、DLNA、Provisioning、车载热点、雷达、FAPA、powerflow能量流、 流量统计、蓝牙电话、GNSS、BezelDiagnostics工程模式、DigitalEmbrace（数字关怀）、3D车模、个性化设置档案、FNV诊断、AAR、WIR、蓝牙儿童座椅、V2I
总结
FeatureID | Moudle | R12通过率 | 影响case | BugID | Bug标题 |  |  | 严重程度 | 状态 | 归属 | 分析
| RearAudio(24ch) | 94.34% | 6 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P2 | Reopen | YFVE | R13合入
| RearAudio(内置) | 94.34% | 6 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P2 | Reopen | YFVE | R13合入
| RearAudio(12ch) | 94.34% | 6 | APIMCIM-27612 | 【CDX707】【RearAudio】【必现】当前播放蓝牙音乐，切源为云听，显示依旧是蓝牙音乐，点击下一首，来源变成云听再变为蓝牙音乐 |  |  | P2 | Reopen | YFVE | R13合入
| Vehicle Setting | 99.84% | 1 | FCIVIOS-16350 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】快速点击车控info图标，弹出两次info弹窗 |  |  | P3 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-15646 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UperB】静默启动info弹窗大小不统一 |  |  | P3 | TODO | TS
|  |  | 1 | FCIVIOS-16013 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯选中色环，打开空调面板 关闭面板，氛围灯色环发生跳变 |  |  | P2 | TEST | TS | R13合入
|  |  | 1 | FCIVIOS-16365 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索方向盘加热和座椅空调，搜索名称错误 |  |  | P3 | TODO | TS
| 林肯香氛 | 98.84% | 1 | FCIVIOS-16657 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Theme】“香氛余量不足”、“香氛余量耗尽”、“香氛过期”toast边框未随主题变化 |  |  | P3 | TO DO | TS
| 无线充电 | 97.3% | 1 | APIMCIM-27617 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【无线充电】【Theme】充电终止弹窗在主题切换后未适配主题 |  |  | P2 | TO DO | Baidu
| CCS | 98.73% | 1 | FCIVIOS-16643 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【CCS】林肯之道互联复位后，车机没有显示“共享数据弹窗” |  |  | P2 | TO DO | TS
| Launcher | 99.11% | 1 | APIMCIM-29355 | 【CDX707】【黑盒】【偶现】【Launcher】重启车机后，林肯微界卡片左上角不显示对应的应用名称 |  |  | P2 | TEST | Inhouse | R13修复
|  |  | 1 | APIMCIM-29352 | 【CDX707】【黑盒】【必现】【Launcher】云听投屏按钮，点击无效。 |  |  | P2 | TO DO | ford
|  |  | 1 | APIMCIM-29371 | 【CDX707】【黑盒】【偶现】【Launcher】切换主题后，云听界面，投屏按钮主题未切换。 |  |  | P2 | TO DO | ford
| HVAC | 99.72% | 1 | FCIVIOS-16630 | 【CDX707】【HVAC】【必现】auto模式打开状态下切换主题，风量调节条显示异常 |  |  | P3 | TO DO | TS
| MMOTA | 99.93% | 1 | APIMCIM-29383 | 【CDX707】【黑盒】【once】【USB-OTA】USB-OTA升级操作中，解压长时间无反应 |  |  | P2 | TODO | TS
| CarAudio内置 | 99.55% | 1 | APIMCIM-27759 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | Approval | Ford | R13修复
|  |  | 2 | NT | 方位选择检查各个喇叭音量效果需实车测试，但无法协调到内置车辆，暂无法测试 |  |  | / | / | Ford
| 音源矩阵(12ch) | 99.72% | 1 | APIMCIM-29540 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【必现】蓝牙音乐播放中来电，来电时播放usb视频，挂断电话后蓝牙音乐暂停时间较慢 |  |  | P2 | TODO | YFVE
| CarAudio(12ch) | 99.38% | 1 | APIMCIM-27759 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | TODO | Ford
|  |  | 1 | APIMCIM-27730 | 【CDX707】【Caraudio】【必现】进入EP模式后退出，蓝牙耳机音量调节条未变，实际音量变小 |  |  | P2 | In Progress | Inhouse
|  |  | 1 | APIMCIM-27610 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【必现】媒体音与导航交互时，导航播放时调节媒体音量，实际调节未生效 |  |  | P2 | TODO | Ford
|  |  | 1 | APIMCIM-27598 | 【CDX707】【Caraudio（12ch）】【偶现】媒体音调到最大，所有音源无声 |  |  | P1 | In Progress | Ford
| CarAudio(24ch) | 99.83% | 1 | APIMCIM-27759 | 【CDX707】【Audio】【5/5】云听播放中断电重启，云听无法恢复播放，点击播放按键无反应。 |  |  | P2 | Approval | Ford | R13修复
| FNV诊断 | 96.43% | 1 | NT | 缺少必现的模拟方式

## Case Run
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | R12_Pass Rate （Pass/Total） | R12_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | R11_Pass Rate （Pass/Total） | 通过率是否下降 | 下降主要原因 | 车辆信息 | 测试时长 | Comments
SYNC+_Z0127 | Audio 内置 | 671 | 668 | 1 | 0 | 2 | 99.55% | 99.7% | 程文峰/杨永恒 | 99.23% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(12ch) | 650 | 646 | 4 | 0 | 0 | 99.38% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 98.9% | 否
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 600 | 599 | 1 | 0 | 0 | 99.83% | 100% | 杨惟婧/杨永恒 | 91.63% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵（内置） | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 徐成龙/杨永恒 | 99.02% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(12ch) | 357 | 356 | 1 | 0 | 0 | 99.72% | 100% | 姜云腾/杨永恒 | 99.67% | 否
SYNC+_0126 | 音源矩阵(24ch) | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/杨永恒 | 86.6% | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio(24ch) | 106 | 100 | 1 | 5 | 0 | 94.34% | 95.28% | 杨惟婧/李行健 | 96.47% | 是 | 新需求引入BUG，APIMCIM-27612
SYNC+_Z0028 | Rear audio(12ch) | 106 | 100 | 1 | 5 | 0 | 94.34% | 95.28% | 姜云腾/李行健 | 98.82% | 是 | 新需求引入BUG，APIMCIM-27612
SYNC+_Z0028 | Rear audio(内置) | 106 | 100 | 1 | 5 | 0 | 94.34% | 95.28% | 杨惟婧/李行健 | 97.65% | 是 | 新需求引入BUG，APIMCIM-27612
SYNC+_0264 | EMR | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/徐欢 | 100% | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 俞乾/肖梁 | 99.62% | 否
SYNC+_Z0060 | Car Power | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/秦诚 | 100% | 否
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/李行健 | 100% | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁露/李行健 | 100% | 否
SYNC+_0164 | Account | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 程文峰/刘畅 | 100% | 否
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 96.43% | 96.43% | 杨春明/卓明琼 | 53.57% | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 79 | 78 | 1 | 0 | 0 | 98.73% | 100% | 杨春明/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0132 | AAR | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/徐欢 | 99.49% | 否
SYNC+_0122 | VHA | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 俞乾/朱昊 | 100% | 否
SYNC+_0021 | DLNA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/卓明琼 | 100% | 否
SYNC+_Z0043 | WIR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨春明/王小强 | 100% | 否
SYNC+_Z1000 | Launcher | 336 | 333 | 3 | 0 | 0 | 99.11% | 100% | 程文峰/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2439 | 2435 | 4 | 0 | 0 | 99.84% | 100% | 关满意/许超、石松、肖梁 | 99.68% | 否
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 | 98.84% | 100% | 肖文迪/许超 | 96.51% | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 355 | 354 | 1 | 0 | 0 | 99.72% | 100% | 姜云腾/徐欢 | 98.59% | 否
SYNC+_0073 | 雷达 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_0073 | FAPA | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/顾佳宁 | 99.76% | 否
SYNC+_0210 | powerflow能量流 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/许超 | 100% | 否
SYNC+_0223 | MMOTA | 1357 | 1356 | 1 | 0 | 0 | 99.93% | 100% | 李可可/杨春明/陈明瑶/刘畅 | 99.54% | 否
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 姜云腾/许超 | 93.02% | 否
SYNC+_Z0023 | 流量统计 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/顾佳宁 | 100% | 否
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 97.3% | 100% | 肖文迪/肖梁 | 100% | 否
SYNC+_Z0026 | 蓝牙电话 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 程文峰 | 100% | 否
SYNC+_Z0153 | GNSS | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/徐俊 | 100% | 否
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics工程模式 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/谢鑫 | 100% | 否
SYNC+_0265 | V2I | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 杨惟婧/刘畅 | 94% | 否
| DigitalEmbrace（数字关怀） | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 赵雅非/刘畅 | 100% | 否
TOTAL | Total | 10895 | 10855 | 22 | 15 | 3 | 99.63% | 99.83% |  | 98.48%

## ReleaseNote
合入修改点
需求号 | 需求描述 | 测试用例 | 测试结果 | 关键风险 | 备注
合入问题单
模块 | BUG号 | BUGID | BUG描述 | 测试结果 | 备注
AudioSettings | bugfix | FCIVIOS-16128 | 【必现】AudioSettings内存泄露 | PASS
FordSettings | bugfix | FCIVIOS-16276 | 【必现】【MMOTA】关闭车辆互联，进入系统更新界面，界面无任何显示上但点击会有反馈弹窗 | PASS
| bugfix | APIMCIM-10072 | [100%] MMOTA_China: Unable to enter system update when ignition off delay acc on. | PASS
FordVehicleService | bugfix | FCIVIOS-16282 | Monkey crash:java.lang.IllegalArgumentExecption | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16386 | 【必现】【AAR】语音播报后，用户回复“切换”，车机反馈“好的，XXX”前后两个语音的音量不一致一个声音大一个声音小 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16310 | 【必现】语音“风量调到*档”，TTS反馈错误 | PASS
VehicleSettings | bugfix | APIMCIM-27027 | 【Monkey】【偶现】com.yfve.settings出现内存泄露 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16344 | 切换座椅按摩模式 点击范围太大 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16347 | 当前在调节界面，再次点击调节 不应弹出弹窗 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16325 | 【必现】【Vehicle Setting】行车电脑infobook错误 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16367 | 搜索转向避险辅助，toast提示文本未显示完整 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16338 | 在常用设置界面内，模拟空挡牵引初始化信号上报，界面无提示 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16339 | 在常用设置界面内，模拟胎压监测重置信号上报，界面无提示 | PASS
FnvSdk | bugfix | APIMCIM-29552 | 【Monkey】存在埋点空指针异常 | Fail | 需要YF更新埋点SDK
CarAudio | bugfix | APIMCIM-25506 | 【CarAudio】【24ch】【必现】内置铃声与导航交互时，导航声压制，内置铃声无声音 | PASS
Fapa | bugfix | APIMCIM-26619 | 【AutoTest】泊车辅助稳定性测试12h，出现com.ford.sync.apa包的CRASH异常 | PASS
Hvac | bugfix | FCIVIOS-16281 | 【偶现】monkey 压测空调出现crash | PASS
AAR | bugfix | FCIVIOS-16331 | PM2.5的单位显示不准确，每立方的数字字体过大与UI图上有差异 | PASS
| bugfix | APIMCIM-27545 | [100%] The time in AAR history screen display overlap when enter the screen every 1 min | PASS
Launcher | bugfix | FCIVIOS-16370 | 【5/5】现实时间为下午16：30，在系统设置中将时间设置为上午时间5:00，Controller Laucher页面依然显示为下午好，林肯 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16250 | 【必现】未配置个性化档案应用，但搜索可以搜到 | PASS
EnhancedMomory | bugfix | APIMCIM-27235 | 【必现】点击档案过快，或者同时点连个档案，会弹出两个提示框 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16395 | 【必现】个性化档案Info页，点击标题栏会返回至上一界面，而其他界面仅会在点击返回按钮时返回上一界面 | PASS
| bugfix | FCIVIOS-16396 | 【必现】保存中弹窗没有弹出动效 | PASS